Приложение

к Программе развития

государственно-частного партнерства

в Кыргызской Республике

на 2016-2021 годы

План мероприятий

по реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике

на 2016 -2021 годы

| № | Задачи | Меры | Сроки реализации | Ожидаемый результат |  | Ответственные исполнители |  | Источники финансирования |  | Форма реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие секторальной политики ГЧП | Разработка проектов среднесрочных отраслевых программ или включение отдельных разделов по развитию и внедрению механизмов ГЧП в отраслевые программы | 30 декабря 2017 года | Утвержденные среднесрочные отраслевые программы или включение отдельных разделов по развитию и внедрению механизмов ГЧП в отраслевые программы |  | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ, МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Стратеги-ческие документы |  |
|  | Расширение реестра проектов ГЧП | Анализ инвестиционных потребностей и инициирование проектов ГЧП | Постоянно | Справки по проектам ГЧП в соответствии с законодательством о ГЧП |  | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ, МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Заключение МЭ |  |
|  | Обеспечение необходимых человеческих ресурсов для эффективной и качественной подготовки и оценки проектов ГЧП в государственных органах и органах местного самоуправления | Определение сотрудников по вопросам ГЧП на государственном и региональном уровнях | 30 декабря 2017 года | В министерствах и ведомствах Кыргызской Республики определены сотрудники по вопросам ГЧП в рамках утвержденных штатных единиц: МЭ (3), АПИ (4), МФ (3), МТК (2) МЗ (2), Агентство развития г. Бишкек при мэрии г. Бишкек (2), остальные министерства и ведомства (1) |  | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ, МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Решения государствен-ных органов и органов местного самоуправления |  |
|  | Создание методической базы для практического применения ГЧП | Разработка и утверждение Руководства ГЧП, включая Типовое соглашение о ГЧП | 31 августа 2016 года | Наличие методического документа по процессам идентификации, инициирования, подготовки и реализации проектов ГЧП, содержащего все необходимые образцы документов, в том числе инструкции для практического применения |  | МЭ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Приказ МЭ |  |
|  | Реализация программы по подготовке сертифициро-ванных экспертов Кыргызской Республики в сфере ГЧП | Организация и проведение обучения | 30 декабря 2021 года | Наличие базы подготовленных государственных служащих в сфере ГЧП |  | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ, МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики |  | В рамках утвержденного бюджета, при содействии партнеров по развитию и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Выдача не менее 20 сертификатов |  |
|  | Расширение сотрудничества в сфере ГЧП с зарубежными странами и международ-ными партнерами по развитию | Проведение переговоров и встреч | Постоянно | Организация практического обмена опытом, проведение обучающих семинаров |  | МЭ, АПИ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Заключение меморандумов о сотрудни-честве |  |
|  | Работа по привлечению консульта- ционных услуг с подтвержден-ными опытом и репутацией в сфере ГЧП | Поиск, переговоры, привлечение консультационных компаний | Постоянно | Сотрудничество с международными консультационными компаниями |  | МЭ, АПИ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Заключение меморандумов о сотрудни-честве |  |
|  | Расширение финансовых возможностей средств Фонда по финансированию подготовки проектов ГЧП | Привлечение средств международных финансовых организаций и партнеров по развитию | Постоянно |  | Увеличение средств Фонда ГЧП |  | МЭ, МФ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Заключение соглашений |  |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государственной финансовой поддержкой | Разработка механизма по созданию Фонда финансирования инфраструктуры проектов ГЧП | 30 декабря 2017 года |  | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию Фонда финансирования инфраструктуры проектов ГЧП |  | МЭ, МФ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Предложения МЭ в Правительство КР |  |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государствен-ными гарантиями | Разработка механизма по созданию гарантийного фонда ГЧП | 30 декабря 2017 года |  | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию гарантийного фонда ГЧП |  | МЭ, МФ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Предложения МЭ в Правительство КР |  |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государствен-ным субсидирова-нием | Разработка механизма по созданию Фонда субсидированного финансирования проектов ГЧП | 30 декабря 2017 года |  | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию Фонда субсидированного финансирования проектов ГЧП |  | МЭ, МФ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Предложения МЭ в Правительство КР |  |
|  | Администри-рование специального сайта Правительства Кыргызской Республики по ГЧП | Регулярное размещение необходимой информации, обеспечение обратной связи | Постоянно |  | Сайт действует в режиме онлайн и в полном объеме |  | МЭ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  |  |  |
|  | Улучшение показателей Кыргызской Республики в международ-ном рейтинге INFRASCOPE | Разработка необходимого Плана действий по улучшению показателей | Постоянно |  | Проведение работы по достижению порогового значения в 30 баллов для перехода из категории «зарождающееся ГЧП» в «развивающееся ГЧП» |  | МЭ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Переход Кыргызской Республики в категорию «Развиваю-щееся ГЧП» |  |
|  | Повышение потенциала и знаний в сфере ГЧП | Разработка и реализация плана повышения информированности по вопросам ГЧП | Постоянно |  | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам ГЧП |  | МЭ |  | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики |  | Организация и проведение мероприятий |  |

| МЭ | – Министерство экономики Кыргызской Республики; |
| --- | --- |
| МФ | – Министерство финансов Кыргызской Республики; |
| АПИ | – Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики; |
| МОН | – Министерство образования и науки Кыргызской Республики; |
| МКИТ | – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики; |
| МТК | – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики; |
| МСХМ | – Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; |
| МЗ | – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; |
| INFRASCOPE | – международный рейтинг по готовности к реализации проектов ГЧП; |
| Фонда ГЧП | – Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП. |