Приложение

Дорожная карта

по проведению Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сокращение выбросов парниковых газов |  |  |  |  |
|  | Проведение акции по запуску национальной кампании «Жашыл мурас» | АПКР, МПРЭТН, министерства и ведомства ППП КР в областях, ОМСУ (по согласованию) | I кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Проведение национальной кампании «Жашыл мурас» | АПКР, министерства и ведомства ППП КР в областях, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров, бизнес-сектора, общественных организаций |
|  | Формирование и утверждение перечня ответственных организаций, ОМСУ по дальнейшему уходу за посаженными зелеными насаждениями | ППП КР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | I–II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Создание зеленых парков в центрах районов, городах областного и республиканского значения (не менее одного парка) | АПКР, ППП КР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Разработка и принятие дорожной карты по выходу на карбоновый рынок | МПРЭТН, АИР, МСХ | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Реализация в каждой области по пять крупных проектов интенсивного садоводства | ППП КР в областях | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Запуск интернет-платформы «Сады Кыргызстана» | МСХ | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Создание современных биохимических лабораторий | МСХ, ППП КР в областях | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Внедрение систем интегрированной защиты растений (ИЗР) во всех областях страны, в том числе пилотное внедрение ИЗР в трех районах Чуйской области | МСХ, ППП КР в Чуйской области | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Подготовка 50 инвестиционных проектов по ВИЭ в рамках климатической политики, запуск не менее 10 объектов | МПРЭТН, МЭ, АИР | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Снижении стоимости зеленых технологий путем пересмотра экономического регулирования | МЭК, МЭ, МПРЭТН | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Увеличение количества электромобилей и электрозарядных станций | МПРЭТН, МЭК, МЭ | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Разработка и принятие национальной программы по энергосбережению | МЭ, Госстрой, МПРЭТН | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и реализация медиаплана по вопросам изменения климата | МКИСМП, МПРЭТН, МОН, НАН, ППП КР в областях, СМИ | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
| - Защита горных экосистем |  |  |  |  |
|  | Создание интернет-платформы «Жашыл мурас» | МСХ, МПРЭТН, МЦР | III кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка, утверждение и исполнение Плана действий по созданию в рамках ООН климатического фонда для горных стран | МПРЭТН, МИД | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка, утверждение и исполнение Плана действий по разработке программы ООН по сохранению горных лесов | МСХ, МИД | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Подготовка проектных документов по расширению особо охраняемых природных территорий | МПРЭТН | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения экосистемы | МСХ | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Повышение статуса егерей, охотоведов и лесников | МПРЭТН, МСХ | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Усиление ответственности за браконьерство, незаконный сбор лекарственных растений и вырубку лесов | МПРЭТН, МСХ | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Определение 10 крупных объектов горного экотуризма и проведение необходимой инфраструктуры с соблюдением экологических норм | МПРЭТН, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Разработка и внедрение маркетинговой системы по реализации продукции сельского хозяйства в горных районах | МСХ, МЭК | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Усиление контроля за загрязнением водных ресурсов и соблюдением требований водного законодательства, контроля за соблюдением природоохранных норм при строительстве промышленных объектов и дорог | МПРЭТН | II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение инженерных мероприятий по снижению оползневых рисков и установка системы мониторинга | МЧС | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Приобретение инженерной техники, а также строительство 20 гидрологических постов и их оснащение | МЧС | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Приобретение лесопожарной техники и оборудования | МСХ | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение работ по рекультивации площадок уранового наследия на территории республики | МЧС | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение фестиваля художественных и документальных фильмов, посвященных природе, жизни и деятельности человека в горных условиях | МКИСМП, МФ, ППП КР в областях | II–III кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение выставки профессиональных и самодеятельных художников, фотовыставки, посвященной горной тематике | МКИСМП, МФ, ППП КР в областях | II–III кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Выпуск рекламных роликов о природе Кыргызстана и освещение в СМИ, в том числе зарубежных | МКИСМП, МИД, МФ, ППП КР в областях | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение исследовательских работ по мониторингу ледников Кыргызской Республики | Кыргызгидромет при МЧС, Тянь-Шанский высокогорный научный центр при Институте водных проблем и гидроэнергетики НАН (по согласованию) | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
| - Снижение уровня загрязнения воздуха в городе Бишкек |  |  |  |  |
|  | Постепенный переход на качественный (брикетированный) уголь и альтернативные виды энергии (ВИЭ), реализация пилотных проектов в жилмассивах г. Бишкек | МПРЭТН, мэрия г. Бишкек | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Усиление ответственности за сжигание б/у шин, пластиковых изделий и отходов швейного производства | МПРЭТН, мэрия г. Бишкек | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение инвентаризации зеленых насаждений | Мэрия г. Бишкек | II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Реконструкция ирригационных и арычных сетей города | Мэрия г. Бишкек | I–II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Регулирование вопросов, связанных с Бишкекской городской санкционированной свалкой | Мэрия г. Бишкек, АИР | II–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и реализация медиаплана о последствиях загрязнения воздуха | МКИСМП, МЗ, МПРЭТН, по согласованию: мэрия г. Бишкек, СМИ | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
| - Разработка политики в сфере изменения климата |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики и Дорожной карты по ее реализации | МПРЭТН | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка, принятие и реализация планов мероприятий по митигации и адаптации ОНУВ | МПРЭТН, министерства и ведомства | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и утверждение стратегии по достижению углеродной нейтральности в 2050 году | МПРЭТН | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и утверждение системы мониторинга, оценки и верификации ОНУВ | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и утверждение Национальной адаптационной программы (НАП) | МПРЭТН, министерства и ведомства | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по технологической трансформации в приоритетных отраслях | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Внедрение комплекта статистических индикаторов по изменению климата | НСК | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
| V. Привлечение климатического финансирования и разработка климатических проектов |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Страновой программы ЗКФ | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Разработка, продвижение и реализация климатических проектов | МПРЭТН, министерства и ведомства | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Привлечение технической помощи и проектов готовности ЗКФ | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Привлечение технической помощи в региональные проекты ЗКФ | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  | Взаимодействие с международными организациями в сфере климатического финансирования | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  | Аккредитация организаций Кыргызской Республики в ЗКФ | МПРЭТН | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  | Продвижение вопроса по обмену внешнего долга Кыргызской Республики на экологические инвестиционные проекты | МФ, МПРЭТН, министерства и ведомства | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
| VI. Проведение научно-практических конференций и международных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Проведение научно-практической конференции: «Сохранение биологического разнообразия: практическая реализация резолюции 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Природа не знает границ…» | МПРЭТН, МСХ, МИД, по согласованию: Научно-производственный центр исследования лесов Института биологии НАН, Секретариат Глобальной программы по сохранению снежного барса, Координационный совет партнеров по развитию в Кыргызской Республике | II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение круглого стола: «Обмен внешнего долга Кыргызской Республики на проекты в области устойчивого развития» | МФ, МУК (по согласованию) | II кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение научно-практической конференции: «Ледники – источник жизни в горных и прилегающих регионах. Практическая реализация резолюции 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО «Усиление мониторинга и исследований ледников» | МЧС, МПРЭТН, МСХ, МИД, по согласованию: Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО, НАН, Центрально-Азиатский институт прикладных исследований земли | II–III кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение научно-практической конференции в Университете Центральной Азии в Нарыне: «Реализация Целей устойчивого развития ООН в горных развивающихся странах, не имеющих выхода к морю» | МЭК, Организация Ага-Хана в Кыргызской Республике (по согласованию) | III кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, средства доноров |
|  | Проведение заседания высокого уровня по устойчивому горному развитию с участием Президента КР в рамках его поездки на Общие дебаты 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк, США | МИД | III–IV кв. 2022 г. | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  | Проведение конференции «Международный год гор: влияние изменения климата на горные экосистемы» и Международного форума ареала снежного барса | МПРЭТН, МИД | IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |
|  | Проведение Климатического форума государств-членов ЕАЭС в Кыргызской Республике | МПРЭТН, МЭК | I–IV кв. 2022 г. | Республиканский и местный бюджеты, Фонд развития природы при МПРЭТН, средства доноров |

Список сокращений

| АПКР | Администрация Президента Кыргызской Республики |
| --- | --- |
| АИР | # Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики |
| ООН | # Организация Объединенных Наций |
| Госстрой | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| МИД | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИСМП | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МСХ | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| МЦР | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МЭ | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЭК | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МОН | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МГА | Местная государственная администрация |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НАН | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ОНУВ | Определяемый на национальном уровне вклад |
| МУК | Международный Университет Кыргызстана |
| ЦА | Центральная Азия |
| ЗКФ | Зеленый климатический фонд |
| США | Соединенные Штаты Америки |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| ЮНЕСКО | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |
| ВИЭ | Возобновляемые источники энергии |
| ППП КР в областях | Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях |
| Мэрия г. Бишкек | Мэрия города Бишкек |
| б/у | бывшие в употреблении |
| СМИ | Средства массовой информации |