Приложение

План

действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2026 год

по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года

| № п.п | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Средства на реализацию (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Векторы развития |  |  |  |  |  |  |
| Индустриализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие внедрению современных технологий, включая отечественные разработки, опирающиеся на объекты интеллектуальной собственности, во все приоритетные отрасли промышленности | Создать Фонд индустриально-технологического развития при Министерстве экономики и коммерции КР, обеспечивающий подготовку, структурирование и сопровождение индустриальных проектов (в том числе импортозамещение и НИОКР), а также разработку финансовых продуктов для финансирования через финансово-кредитные организации | 1 декабря | Создан Фонд индустриально-технологического развития, определены источники финансирования его деятельности | МЭК, МФ, НАН, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития, частные инвестиции |
|  |  | Осуществить строительство центра инновационных креативных инициатив в рамках проекта «Нарын Реновация» | 1 декабря | Введен в эксплуатацию центр инновационных креативных инициатив | По согласованию: УДПКР, мэрия города Нарын | В рамках средств стабилизационного фонда |
|  |  | Обеспечить разработку и принятие порядка отбора перспективных технологий и разработок | 30 марта | Утвержден порядок отбора перспективных технологий, разработок и стартапов | МНВОИ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать и провести апробацию прототипов на основе отобранных отечественных технологий и разработок для проведения технического тестирования, оценки прикладной эффективности и оптимизации конструктивных решений перед промышленным внедрением | 30 ноября | Создано и проведено тестирование не менее 5 прототипов отечественных технологических решений, прошедших апробацию и подготовленных к внедрению в приоритетных отраслях промышленности | МНВОИ, НАН, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР», предусматривающий право юридических лиц в сфере промышленности на вычет расходов на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников из налоговой базы по налогу на прибыль | 30 ноября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР | МЭК, ГНС, Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание института компетенций в сфере повышения производительности | Разработать план мероприятий межгосударственных стажировок работников на предприятиях в других странах, обладающих необходимой компетенцией по отраслям производства | 30 сентября | Разработан план мероприятий межгосударственных стажировок работников на предприятиях в других странах | МЭК, МТСОМ МВСХПП, МЭ, ГАУГИ, МПРЭТН, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Оказать техническую помощь и консультационные услуги по внедрению систем менеджмента безопасности на предприятиях по производству промышленной и пищевой продукции | 1 декабря | Оказана техническая и консультационная помощь до 20 предприятий по внедрению международных стандартов (ISO, GMP, HACCP) | МВСХПП, МЗ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие внутренних производственных мощностей и поддержка локализации производства комплектующих | Разработать проект Стратегии развития промышленности до 2030 года | 30 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждена Стратегия развития промышленности до 2030 года | МЭК, МВСХПП, МЭ, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект Закона КР «Об индустриальной политике» | 30 сентября | Принят закон, определены принципы и приоритеты индустриальной политики, включая модернизацию, технологическое обновление и повышение конкурентоспособнос- ти промышленности | МЭК, МВСХПП, МПРЭТН, Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать положение о специальном регулятивном режиме как инструмента апробации новых технологий, продуктов и услуг в сфере промышленности в ограниченной и контролируемой среде | 30 июня | Решением Кабинета Министров КР утверждено положение | МЭК, МВСХПП, МЭ, МПРЭТНН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Осуществить строительство завода по производству электромобилей в Сокулукском районе Чуйской области КР | 30 сентября | Введено в эксплуатацию предприятие по сборке и производству электромобилей | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области КР, НАИ | Частные инвестиции |
|  |  | Провести сертификацию электромобилей, выпускаемых в КР (по факту обращения) | 30 сентября | Заводом-изготовителем получены сертификаты для выпуска электроавтомобилей | МЭК, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Завершить модернизацию нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» в Жайылском районе Чуйской области КР | 30 сентября | Производство приведено в соответствие с современными экологическими стандартами К4 и К5 | НАИ, МЭ, ПП ПКР в Чуйской области КР | Частные инвестиции |
|  |  | Осуществить строительство завода по производству керамического кирпича в селе Тилекмат Оргочорского айылного аймака Иссык-Кульской области КР | 1 июня | Введен в эксплуатацию завод по производству керамического кирпича | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, РКФР (по согласованию) | Внутренние инвестиции, финансирование РКФР |
|  |  | Оказать содействие ОсОО «Бизнес инвест Компания» в запуске предприятия по добыче угля в айылном аймаке Жыргалан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области КР | 1 июня | Запущено предприятие по добыче угля | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР | Частные инвестиции |
|  |  | Провести работу по вводу в эксплуатацию предприятия по производству цемента в городе Таш-Комур | 1 декабря | Введено в эксплуатацию предприятие по производству цемента | ПП ПКР в Джалал-Абадской области КР | Частные инвестиции |
|  | Поддержка интеграции предприятий, размещенных на территории КР, в глобальные цепочки добавленной стоимости | Провести анализ и определить сектора промышленности и предприятия, которые могут стать частью/ этапом создания продукта или услуги (производство комплектующих, сборка, дизайн, логистика, маркетинг и послепродажное обслуживание) | 30 ноября | Проведен анализ и определены сектора промышленности для региональной цепочки добавленной стоимости | МЭК, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Проанализировать смежные сферы политики в области торговли, инвестиций и инноваций на предмет их совместимости с региональными или международными цепочками добавленной стоимости | 30 ноября | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями по изменению торговой, инвестиционной и инновационной политики. Подготовлен пакет нормативных правовых актов | МЭК, НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Определение и создание промышленно-производственных кластеров в приоритетных отраслях промышленности, включая добычу критических минералов, легкую, фармацевтическую, мебельную, пищевую, ювелирную промышленность, малое машиностроение и производство строительных материалов | Создать специальный регуляторный режим (правовой, налоговый, таможенный и инвестиционный, экспортно-торговый, закупочный, административно-процедурный режим «единое окно», земельно-имущественный, регуляторные «песочницы» и др.) для участников промышленных кластеров (мебельная, фармацевтическая, ювелирная, пищевая отрасли) | 1 декабря | Утвержден пакет НПА по специальному регуляторному режиму для участников промышленных кластеров | МЭК, МЮ, МВСХПП, ГНС, ГТС, ГАЗРКГК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Определить и выделить территории (при необходимости) под создание кластера с подключением соответствующей инфраструктуры, включая склады | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | ПП ПКР в областях, МВСХПП, ГАЗРКГК, МЧС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать экономические стимулы по: –заготовке/ввозу необходимого сырья/комплектующих для производства промышленной продукции; – внедрению (включая импорт) нового оборудования и технологий для производства промышленной продукции; – закупке продукции хозяйствующих субъектов кластеров согласно распоряжению Кабинета Министров КР от 14 марта 2025 года № 165-р | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, ГТС, МВСХПП, ГАЗРКГК, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать финансово-кредитные продукты, в том числе продукт «Промышленная ипотека» и компенсационные механизмы для предприятий промышленного кластера | 1 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, МФ, по согласованию: НБ, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать экспортную и маркетинговую стратегию для предприятий промышленного кластера | 1 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать лабораторную инфраструктуру «под ключ» для субъектов кластеров (сертификация, стандартизация, метрология, испытания и др.), экспортирующих продукцию в государства-члены ЕАЭС, страны ЕС, Ближнего Востока, Китай | 1 декабря | Лаборатории обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами | МЭК, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить систему дуального обучения по подготовке востребованных специалистов для промышленных предприятий | 30 ноября | Внедрена система дуального обучения, направленная на совмещение теоретической подготовки с практической деятельностью | МНВОИ, МТСОМ, МЭК, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, промышленных предприятий |
|  | Создание индустриальных парков и технологических хабов с одновременной поддержкой их развития через особые экономические зоны и территории с особым правовым статусом | Актуализировать законодательство о свободных экономических зонах в целях обеспечения их конкурентоспособности, инновационных/ современных/ экономически эффективных инфраструктурных и коммунальных решений | 1 декабря | Проект обновленного закона внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | НАИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Осуществление государственной поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентной активности, экспериментальных лабораторий, стартапов и исследовательских проектов и их субсидирование | Провести, патентные исследования для подтверждения новизны научно-исследовательских работ в научно-технической сфере, финансируемых из государственного бюджета, по запросу экспертной комиссии | 1 декабря | Проведены 5 патентных исследований для подтверждения новизны научно-исследовательских работ в научно-технической сфере, финансируемых из государственного бюджета и апробированы на предприятиях | МНВОИ, МЭК, МЭ, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать ведомственный нормативный акт в части установления обязанности государственных заказчиков включать в государственные контракты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обязательства по созданию и выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, расходов на патентование и обеспечение их дальнейшей правовой охраны | 1 декабря | Принят ведомственный нормативный акт, увеличено количество патентных заявок, в том числе на служебные изобретения | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать лаборатории для прикладных научных исследований, прототипирования, тестирования и подготовки к внедрению инновационных решений в реальный сектор экономики посредством реализации программы финансирования лабораторий и пилотных производств на базе высших учебных заведений (КГТУ имени И. Раззакова, КТУ «Манас»), технопарков и научно-исследовательских институтов | 30 ноября | Создано не менее 2 лабораторий и пилотных производственных площадок на базе высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и технопарков с привлечением предприятий | МНВОИ | В рамках средств ВБ |
|  |  | Подготовить нормативную правовую базу для запуска акселерационных программ для стартапов на базе вузов, технопарков и бизнес-инкубаторов с участием менторов, инвесторов и отраслевых экспертов с предоставлением грантов | 30 ноября | Создана нормативная правовая основа для акселерации стартапов с грантовой, менторской и инвестиционной поддержкой, способствующая выводу инновационных проектов на рынок | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизм государственной поддержки технологического (промышленного) предпринимательства, предусматривающий софинансирование операционных расходов стартап-проектов | 30 сентября | Принято решение Кабинета Министров КР «Об утверждении положения о порядке софинансирования инновационных и стартап-проектов» | МЭК, МНВОИ, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», РКФР, УКФР, ВКФР, АКФР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать проект положения о проведении ежегодного национального конкурса инновационных проектов и стартапов с грантовой поддержкой победителей и сопровождением проектов до стадии коммерциализации | 1 декабря | Принято положение о национальном конкурсе инновационных проектов, отобрана и оказана поддержка не менее 8 инновационным проектам и стартапам в год, а также развитию и использованию отечественных инноваций | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение энергоэффективности за счет внедрения зеленых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, включая разработку патентоспособных технических решений | Разработать проект положения по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергоэффективности, стимулирования разработок, направленных на снижение энергопотребления, повышение энергоэффективности за счет внедрения охраняемых инновационных технических решений | 15 августа | Создана основа для отбора энергоэффективных технологий, включая разработку охраноспособных технических решений | МЭ, МНВОИ, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обеспечить разработку и тестирование новых энергосберегающих систем, технологий и материалов | 30 сентября | Разработаны и протестированы 3 энергосберегающие технологии с возможностью их дальнейшего внедрения | МЭ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать программу грантового финансирования и поддержки стартапов в сфере зеленых технологий и энергоэффективности, ориентированных на коммерциализацию результатов научных исследований | 1 декабря | Создана нормативная правовая база для запуска грантовой поддержки и акселерации проектов и стартапов | МНВОИ, МЭ, МЭК, ФЗЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие экспортных программ и выход на новые рынки | Обеспечить аккредитацию национальных эталонных лабораторий через международно признанный орган по аккредитации Германии ДАКС (DAkkS) с государственной поддержкой | 30 сентября | Аккредитованы эталонные лаборатории Кыргызстандарта в области массы и весов, температуры и влажности, объема жидкости, а также давления | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать национальные конкурсы инновационных проектов и стартапов с грантовой поддержкой победителей и сопровождением проектов до стадии коммерциализации, выставки и конференции с участием инвесторов, научных и бизнес-кругов для продвижения инновационных проектов и технологий КР | 30 октября | Проведены мероприятия по продвижению инновационных проектов и технологий КР | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Реализовать программу обмена опытом и стажировок для исследователей, новаторов и стартаперов с ведущими зарубежными институтами и компаниями для повышения квалификации и расширения международных связей | 1 декабря | В течение года не менее 40 исследователей, новаторов и стартаперов направлены в ведущие зарубежные институты и компании для повышения квалификации | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Повышение стандартов качества продукции в соответствии с национальными и международными требованиями | Провести актуализацию и унификацию применяемых стандартов предприятия в соответствии с требованиями национальных, международных и региональных стандартов | 1 декабря | Актуализированы 5 стандартов | МВСХПП, МЗ, МПРЭТН, МЭ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Осуществить запуск кредитной линии или иных форматов инвестирования для финансирования строительства торгово-логистических центров, в том числе с привлечением механизмов ГЧП | 1 декабря | Запущена кредитная линия или подписано инвестиционное соглашение. Не менее 3 (трех) проектов торгово-логистических центров профинансированы за счет средств кредитной линии или иных форматов инвестирования, в том числе с привлечением механизмов ГЧП | По согласованию: АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» | В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития, банков |
|  |  | Обеспечить цифровизацию процессов оформления протоколов испытаний в сфере технического регулирования путем внедрения механизма их электронного формирования и хранения с обеспечением прослеживаемости результатов испытаний, с целью устранения обращения «серых» сертификатов | 1 ноября | Обеспечено электронное оформление протоколов испытаний и прослеживаемость результатов испытаний аккредитованными испытательными лабораториями | ГТС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать механизм отзыва документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия и деклараций о соответствии), выданных с нарушениями процедур подтверждения соответствия и/или требований технических регламентов | 20 ноября | Принят НПА, определяющий механизм принятия мер по отзыву документов об оценке соответствия, выданных с нарушением процедур подтверждения соответствия и/или требований технических регламентов | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание в университетах инновационной инфраструктуры для взаимодействия студентов, преподавателей, исследователей и представителей бизнеса с целью разработки и внедрения инновационных решений и стартапов | Провести работу по созданию технологических хабов (технопарки, инновационные центры, бизнес-инкубаторы, фаблабы) | 20 октября | Созданы правовые и материально-технические условия в университетах для запуска технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, фаблабов | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Реализовать совместные инновационные проекты и стартапы с бизнес-партнерами | 1 сентября | Реализовано не менее 5 совместных инновационных проектов и стартапов с бизнес-партнерами | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Региональный хаб |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и улучшение качества покрытия дорог, повышение их безопасности и пропускной способности | Провести исследование в рамках планируемых к проектированию, строительству и (или) реконструкции пунктов пропуска через государственную границу КР о возможности организации многополосных (в том числе до восьми) коридоров для движения автотранспортных средств | 30 июня | Подготовлена по итогам исследования аналитическая справка по проектным решениям пунктов пропуска и создания условий для увеличения пропускной способности за счет организации многополосных коридоров | ГТС, ПС ГКНБ, МЭК, МТК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подписать межгосударственное соглашение с Республикой Узбекистан по установлению международного пункта пропуска в Кара-Сууйском районе Ошской области КР на государственной границе с Республикой Узбекистан | 1 декабря | Начаты мероприятия по строительству пункта пропуска в Кара-Сууйском районе после подписания соответствующего соглашения с Республикой Узбекистан | ГТС, ПС ГКНБ, МТК, МИД, МВСХПП, МЗ, ПП ПКР в Ошской области КР | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Начать строительство международной автомобильной дороги Барскоон – Учтурфан –Аксу | 30 октября | Начаты земляные работы по строительству международной автомобильной дороги Барскоон – Учтурфан – Аксу | МТК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести работу по введению в эксплуатацию пункта пропуска «Бедель» | 30 сентября | Начаты работы по строительству автодорожного пункта пропуска «Бедель» с круглосуточным и круглогодичным режимом | ГТС, ПС ГКНБ | В рамках грантовой помощи |
|  |  | Разработать механизм внедрения e-очереди и предварительного таможенного декларирования (e-CMR, e-invoice), риск-менеджмента на пунктах пропуска, расположенных на внешней границе ЕАЭС в КР | 1 сентября | Утвержден механизм внедрения e-очереди и предварительного таможенного декларирования (e-CMR, e-invoice) | ГТС, МТК, ПС ГКНБ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Применение современных материалов и технологий для увеличения срока эксплуатации дорог и снижения затрат на их содержание | Создать национальный каталог инновационных дорожных технологий с обязательной пилотной апробацией новых материалов на ключевых участках | 1 декабря | Внедрен национальный каталог инновационных технологий, апробировано не менее 5 новых материалов/ технологий на участках протяженностью более 50 км | МТК, МЭК, Минстрой, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация стратегических дорожных проектов, включая магистраль Север – Юг | Начать строительство автодороги Барскоон –Бедель | 20 мая | Отобран подрядчик и начаты земляные работы | МТК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Начать строительство восточной объездной дороги города Бишкек | 10 апреля | Начаты земляные работы восточной объездной дороги протяженностью 24 км | ПП ПКР в Чуйской области КР, мэрия города Бишкек (по согласованию) | Частные инвестиции |
|  |  | Провести работы по продвижению проектов строительства автодороги Бишкек – Кунтуу – Белогорка – Суусамыр 115 км, и тоннель 7 км, Иссык-Куль – Алматы 49 км, Уч-Коргон – Дароот-Коргон 103 км, и автомобильной дороги в обход перевала Талдык | 1 декабря | Проведены переговоры с потенциальными инвесторами | МТК, НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, частные инвестиции |
|  |  | Продолжить реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Корумду – Балбай Баатыр, 104–184,5 км | 1 декабря | Завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА), протяженностью 58,5 км | МТК | В рамках средств партнеров, привлеченные средства |
|  |  | Продолжить реконструкцию автодороги Суусамыр – Талас – Тараз, Фаза-IV, 104,6–197,6 км | 1 декабря | Завершены строительные работы на 25 %. Уложено 20 км асфальтобетонного покрытия | МТК | В рамках средств партнеров, привлеченные средства |
|  |  | Реализовать проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок Барскоон – Каракол) | 1 декабря | Завершено 60 км земляных работ и укладка 25 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия | МТК | В рамках средств АБР |
|  |  | Реализовать проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок с. Балбай Баатыр – г. Каракол, участок 184–216 км, протяженностью 30 км) | 1 декабря | Подготовлены тендерные документы, объявлен тендер на строительные работы | МТК | В рамках средств ЕБРР |
|  |  | Реализовать проект «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км) | 1 декабря | Завершены процедуры ратификации и по определению подрядчика и консультанта проекта | МТК | В рамках средств ЕАБР |
|  | Создание привлекательных условий для инвестиционных соглашений и государственно-частного партнерства в сфере строительства дорог и дорожной инфраструктуры, модернизации транспортных узлов | Разработать нормативную правовую основу для создания платформы единого окна для инвесторов в транспортной сфере с онлайн‑информацией, сопровождением и каталогом приоритетных проектов | 30 октября | Принята нормативная правовая база для создания платформы «Единое окно» для инвесторов в транспортной отрасли | МТК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реализация проекта «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» для расширения транзитных возможностей, улучшения международных торговых связей, а также внутренних железнодорожных проектов | Запустить пакет внутренних железнодорожных проектов, синхронных с проектом «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», построить железную дорогу Кочкор – Кара-Кече – Макмал и Балыкчы – Чолпон-Ата | 1 декабря | Проведены переговоры по привлечению инвестиций. Завершено строительство участка железной дороги Балыкчы – Кочкор и станции Кочкор | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | Собственные средства ГП «НК «КТЖ», средства партнеров по развитию, привлеченные средства |
|  |  | Провести работу по строительству логистического центра (сухой порт) на станции Ивановка | 1 декабря | Проведены переговоры по привлечению инвестиций | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | Собственные средства, средства партнеров по развитию, привлеченные средства |
|  |  | Продолжить строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан | 1 декабря | Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры на 15 % | МТК, МФ, МИД, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, привлеченные средства |
|  | Электрификация железной дороги | Запустить собственное производство автономных маневровых тяговых агрегатов «Локоробот» | 15 сентября | Созданы условия для организации собственной производственной базы автономных маневровых тяговых агрегатов «Локоробот» | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию), МТК | В рамках инвестиционных средств |
|  |  | Увеличить количество государственных образовательных грантов в вузах и спузах по специальностям железнодорожной отрасли | 30 августа | Ежегодно набор студентов увеличен на 20 % | МНВОИ, МТСОМ, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обновление инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта | Провести модернизацию железнодорожной путевой инфраструктуры | 1 декабря | Модернизированы ключевые участки железнодорожной сети общей протяженностью не менее 20 км путевой инфраструктуры | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | Собственные средства ГП «НК «КТЖ» |
|  | Развитие использования придорожной территории вдоль маршрутов | Начать разработку генеральной схемы размещения придорожной инфраструктуры (станции технического обслуживания, склады, заправки, логистические узлы, сервисные зоны) | 30 сентября | Подготовлен проект генеральной схемы размещения придорожной инфраструктуры по основным транспортным коридорам и вынесен на общественное обсуждение | МТК, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Продолжить установку металлических ограждений вдоль железнодорожных путей | 1 декабря | Ограждено 10 км железной дороги | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) | Собственные средства ГП «НК «КТЖ» |
|  | Внедрение экологичного общественного транспорта, расширение использования электробусов и гибридных автобусов для снижения выбросов | Провести анализ необходимости внедрения механизма по льготному лизингу и кредитованию автоперевозчиков с приоритетом на экологичный и энергоэффективный транспорт | 30 июня | Аналитическая записка направлена государственным и коммерческим банкам КР | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» | В рамках средств республиканского бюджета, средств банков |
|  | Приоритетное использование городского общественного транспорта перед частным автотранспортом в городах республиканского и областного значений | Внедрить выделенные автобусные полосы и «умные» светофоры с приоритетом для общественного транспорта в городах Бишкек, Ош | 30 октября | Введены более 20 км BUS-полос и 50 адаптивных светофоров | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), МВД | В рамках средств местного бюджета |
|  |  | Пересмотреть схемы движения маршрутов с учетом плотности населения, социальных объектов и пересадочных узлов | 1 ноября | Пересмотрены маршрутные сети: новая схема охватывает более 90 % жителей в радиусе 400 м от остановки, перегруженность ключевых линий снижена на 30 %, число узловых пересадок увеличено до 20 | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), МТК | В рамках средств местного бюджета |
|  | Создание велосипедных дорожек, развитие комфортных пешеходных зон, расширение тротуаров и внедрение безопасных переходов | Внедрить стандарты микромобильности и безопасности пешеходов, установить крытые велобоксы | 30 сентября | Внедрены нормы по созданию велодорожек при реконструкции и строительстве дорог | МТК, МВД, Минстрой, по согласованию: мэрии городов Бишкек, Ош, Токмок, Каракол, Баткен, Манас, Чолпон-Ата | В рамках средств республиканского, местного бюджета |
|  |  | Стимулировать государственных и муниципальных служащих к езде на велосипеде в городах Бишкек и Ош | 30 сентября | Создана система бонусов за регулярную езду на велосипеде в целях улучшения экологии | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | В рамках средств республиканского, местного бюджета, частные инвестиции |
|  | Развитие сети зарядных станций для электротранспорта в городах и на междугородних магистралях | Разработать порядок по установке зарядных устройств (размещение, установка, подключение, эксплуатация и содержание) и карту приоритетных зон | 30 октября | Разработан порядок установки зарядных устройств и карта приоритетных зон | МЭК, МЭ, Минстрой, МТК, МВД, МКИМП, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | В рамках средств республиканского, местного бюджета |
|  |  | Разработать план мер по стимулированию операторов, устанавливающих зарядные станции в городах и вдоль трасс | 1 декабря | Разработан план. Установлено более 100 общественных зарядных пунктов, из них больше 40 быстрые электрозарядные станции (более 100 кВт) | МЭК, МЭ, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | В рамках средств республиканского, местного бюджета, частные инвестиции |
|  |  | Интегрировать зарядные станции в инфраструктуру автопарковок и торгово-логистических центров (включая быстрые электрозарядные станции для коммерческого транспорта) | 1 декабря | Зарядными станциями оборудованы: – мэрия города Бишкек– 50 % крупных автопарковок и торгово- логистических центров; – мэрия города Ош – 30 % крупных автопарковок и торгово- логистических центров | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МТК | Частные инвестиции |
|  | Расширение географии внутренних и международных полетов | Заключить межгосударственные соглашения о воздушном сообщении и о взаимном допуске авиаперевозчиков на новые маршруты | 1 декабря | Подписаны соглашения с 1–2 странами. Международная маршрутная сеть расширена на 2 новых направления | ГАГА, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация аэропортов | Расширить аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Манас» | 30 июня | Введен в эксплуатацию обновленный аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Манас» | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |
|  |  | Построить новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Ош» | 1 декабря | Новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Ош» построен и введен в эксплуатацию | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |
|  |  | Осуществить строительно-монтажные работы по проекту «Удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома международного аэропорта «Каракол» на 1 300 метров» | 30 июня | Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Каракол» удлинена на 1 300 метров и введена в эксплуатацию | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |
|  |  | Построить новый международный аэропорт в Джалал-Абадской области КР | 1 декабря | Завершено 40 % строительства международного аэропорта | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |
|  | Развитие малой авиации, в том числе частной, и необходимой инфраструктуры | Определить перечень приоритетных локаций для строительства аэродромов в труднодоступных регионах, учитывающий особенности рельефа, транспортную и логистическую доступность к ключевым социально-экономическим и инфраструктурным объектам | 1 декабря | Определен перечень приоритетных локаций для строительства аэродромов в труднодоступных регионах, учитывающий особенности рельефа, транспортную и логистическую доступность к ключевым социально-экономическим и инфраструктурным объектам | ГАГА, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать и утвердить авиационные правила КР «Легкие и сверхлегкие воздушные суда» | 1 декабря | Утверждены и введены в действие авиационные правила | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация аэронавигационных систем | Построить новый объект аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Каракол» и в новом международном аэропорту Джалал-Абадской области КР | 1 декабря | Начато строительство аэронавигационной (диспетчерская) вышки в международном аэропорту «Каракол» и в новом международном аэропорту Джалал-Абадской области КР | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести закупку оборудования (радиолокационные комплексы, цифровые диспетчерские комплексы) | 30 ноября | Закуплены 2 новых радиолокационных комплекса и 1 цифровой диспетчерский комплекс | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести модернизацию автоматизированной системы управления воздушным движением в международных аэропортах «Иссык-Куль», «Манас» и построить новый объект аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Ош» | 30 ноября | Закуплены автоматизированные системы управления воздушным движением. Начато строительство новой аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Ош» | ГАГА | В рамках гранта JICA |
|  |  | Начать внедрение системы навигации и посадки, установить угломерно-дальномерное оборудование | 10 ноября | Разработано техническое задание на приобретение угломерно-дальномерных радиомаяков. Произведен сбор коммерческих предложений | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности в соответствии с международными стандартами | Разработать дорожную карту по реализации глобального плана обеспечения авиационной безопасности в КР | 30 ноября | Утверждена дорожная карта по реализации глобального плана | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Начать работу по прохождению аудита администрации транспортной безопасности США (TSA) | 1 декабря | Проведены переговоры с Администрацией транспортной безопасности (TSA) США, подписано Соглашение о воздушном сообщении между США и КР | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект программы по безопасности полетов КР с учетом требований международной организации гражданской авиации | 1 декабря | Разработан проект программы по безопасности полетов КР | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести подготовительные мероприятия по прохождению миссии по валидации международной организации гражданской авиации | 30 ноября | Устранены замечания, выявленные по итогам полномасштабного аудита международной организации гражданской авиации 2023 года | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие и регулирование беспилотных технологий | Разработать нормативную правовую базу в части регулирования БПЛА в КР | 30 октября | Утверждена нормативная правовая база по использованию БПЛА | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести обучение для повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации государственных инспекторов в части БПЛА | 30 ноября | Обучено 10 государственных инспекторов по надзору в сфере беспилотных технологий | ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие авиационного образования и подготовка кадров | Подписать соглашение с зарубежными авиационными учебными заведениями по организации совместных образовательных программ подготовки авиационного персонала | 30 сентября | Подписаны соглашения и разработаны совместные программы и инновационные технологии обучения с зарубежными авиационными учебными заведениями | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать новые государственные образовательные стандарты для авиационных специальностей с учетом международных требований и компетентностного подхода | 30 октября | Утверждены и введены в действие новые государственные образовательные стандарты | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подписать соглашение по дуальному образованию в авиационной сфере с международными аэропортами «Манас», «Ош», «Каракол» | 15 августа | Начато обучение с совмещением теоретической подготовки и практической работы | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие рынка мультимодальных перевозок, управления цепями поставок и логистической инфраструктурой с привлечением международного оператора, специализирующегося на управлении международными транспортно-торговыми и складскими потоками | Заключить межведомственные соглашения с ключевыми международными операторами о сотрудничестве в управлении логистическими центрами и потоками | 30 августа | Как минимум 1 международный логистический оператор выразил интерес и/или заключил соглашение о сотрудничестве | НАИ, ГТС, МТК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать предложения по выводу отечественных компаний на международные рынки в сфере логистики и электронной торговли | 30 ноября | Подписано не менее 2 меморандумов для выхода на международные рынки в сфере логистики и электронной торговли | МЭК, МТК, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Наращивание потенциала логистических центров, строительство современных складских комплексов и распределительных терминалов | Начать работу по созданию ветеринарных лабораторий на оптовых рынках и логистических центрах | 20 октября | Запущена 1 лаборатория в логистическом центре | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести работу по запуску строительства ветеринарной и фитосанитарной лаборатории на территории КР для экспорта продукции в КНР | 1 декабря | Начато строительство ветеринарной и фитосанитарной лаборатории на территории Кыргызской Республики для увеличения экспорта и импорта продукции между КР и КНР | МВСХПП | В рамках средств партнеров по развитию, заинтересованных компаний |
|  |  | Заключить соглашения о взаимном признании сертификатов органической продукции с Китаем и Узбекистаном | 30 ноября | Обеспечен свободный доступ кыргызской продукции на рынки Китая и Узбекистана за счет взаимного признания сертификатов | МВСХПП, МЭК, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие мультимодальных терминалов, интеграция различных видов транспорта для повышения скорости и эффективности грузоперевозок | Разработать типовые проекты мультимодальных терминалов с автомобильными, железнодорожными авиационными подъездными путями | 1 декабря | Вынесены на общественное обсуждение типовые проекты | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию), ГАГА | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить цифровую систему единого учета грузов и сквозного трекинга между видами транспорта | 1 декабря | Запущен пилотный проект по цифровой системе единого учета и сквозного трекинга | МТК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Подготовка специалистов в области международной логистики и управления торгово-транспортными потоками | Провести работу по актуализации действующих образовательных программ высшего и среднего профессионального образования совместно с ведущими компаниями-работодателями в сфере логистики | 30 октября | Подписаны меморандумы/ соглашения с ведущими компаниями-работодателями в сфере логистики по гармонизации образовательных программ | МНВОИ | В рамках средств вузов и спузов, партнеров по развитию, заинтересованных компаний |
|  |  | Инициировать подписание соглашений о сотрудничестве с 2 транспортными компаниями | 20 октября | Подписаны соглашения образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования с транспортными компаниями | МНВОИ | В рамках средств вузов и спузов, партнеров по развитию, заинтересованных компаний |
|  |  | Инициировать подписание соглашений с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования зарубежных стран, реализующими образовательные программы в сфере логистики | 30 октября | Подписано не менее 1 соглашение с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования зарубежных стран, реализующими образовательные программы в сфере логистики | МНВОИ | В рамках средств партнеров по развитию, заинтересованных компаний |
|  |  | Заключить партнерство с международными логистическими ассоциациями (FIATA, IRU) для сертификации и обмена опытом | 1 декабря | Проведены переговоры и достигнута договоренность по сотрудничеству с FIATA и IRU | МТК, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать программы стажировок и практики в торгово-логистических центрах и с международными операторами | 1 декабря | Оформлены договоры о прохождении стажировок и практики с 2 торгово-логистическими центрами | МЭК, МНВОИ | В рамках средств партнеров, заинтересованных компаний |
|  | Реализация потенциала транспортных коридоров «Кыргызстан – Китай – Пакистан», «Кыргызстан –Узбекистан –Туркменистан – Россия», «Китай – Кыргызстан –Узбекистан –Туркменистан – Иран» и других | Провести межправительственные переговоры с сопричастными странами по реализации потенциала транспортных коридоров «Кыргызстан – Китай –Пакистан», «Китай –Кыргызстан – Узбекистан –Туркменистан – Иран» | 1 декабря | Вопросы увеличения торгово-транспортного транзита через КР включены в повестку межправительствен-ных комиссий | МТК, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Продолжить процесс присоединения КР к международным организациям, обществам по морскому праву и развитию торгового мореплавания | 1 декабря | Подписаны и ратифицированы соглашения о присоединении КР к международным организациям, обществам по морскому праву и мореплаванию, осуществлено депонирование актов присоединения КР | МЭК, МИД, МЮ, МТК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Привлечение инвестиций в портовую инфраструктуру посредством государственно-частного партнерства и прямых инвестиционных соглашений в сфере портовой логистики | Подготовить проект соглашения по проектам в сфере логистической инфраструктуры | 1 октября | Подписано более 1 соглашения о взаимопонимании с инвесторами | НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Подготовить проект программы по развитию пассажирских и грузовых перевозок по внутренним водным путям | 1 октября | Принята программа | МТК, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Усиление сотрудничества с международными портами через заключение соглашений о прямых транспортных коридорах с ключевыми портами и транспортными узлами в сфере портовой логистики и транзитных перевозок и упрощение торговых и таможенных процедур | Разработать механизм предоставления предварительной информации о товарах и транспортных средствах, прибывающих железнодорожным транспортом | 20 октября | Обеспечена подача предварительного информирования о товарах и транспортных средствах до прибытия железнодорожных транспортных средств в КР | ГП «НК» «КТЖ» (по согласованию), ГТС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Утвердить трехлетнюю дорожную карту по реализации цифровых решений в сфере транспорта | 15 ноября | Утверждена трехлетняя дорожная карта, включающая цифровые решения, проводится работа о взаимном признании цифровых стандартов с КНР и Республикой Узбекистан | МТК, ГТС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подготовить нормативную, организационную и технологическую базу, а также обеспечить поэтапное внедрение и применение навигационных пломб | 31 июля | Обеспечено применение навигационных пломб в рамках ЕАЭС | ОАО «ГТИ» (по согласованию), ГТС, ГНС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС | 1 сентября | Запущен механизм прослеживаемости товаров | ГНС, ГТС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание торгового хаба в электронной торговле | Провести работу по созданию кластера исполнения электронных заказов e-fulfillment | 1 декабря | Проведены подготовительные работы по внедрению в эксплуатацию кластера e-fulfillment | МЭК, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести переговоры по межгосударственному электронному взаимодействию и взаимному признанию документов | 1 декабря | В повестку межправительствен-ных комиссий включены вопросы о взаимном признании e-CMR, e-invoice и предварительного декларирования с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем и другими партнерами | МЭК, ГТС, ГНС, МИД, МТК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Запустить программу «Экспортный акселератор» для малых и средних предприятий в сфере электронной торговли, в том числе: – акселерационная поддержка швейным компаниям для выхода на рынок ЕС; – акселерационная поддержка компаниям-производителям ягод (свежих и замороженных) для выхода на рынки ОАЭ и ЕС | 1 декабря | Разработана и запущена программа «Экспортный акселератор». Не менее 5 пилотных компаний начали внедрение международных стандартов (в том числе OEKO-TEX, ISO и др.). Не менее 5 пилотных компаний получили сертификации ЕС, Organic, Halal. Отечественные компании вышли на e-commerce платформы (Carrefour UAE, Amazon) | МЭК, МИД, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить электронное декларирование товаров электронной торговли и определить операторов электронной торговли | 30 июня | Запущено электронное декларирование товаров в сфере электронной торговли | ОАО «ГТИ» (по согласованию), МЭК, ГТС, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, средства акционерных обществ |
|  | Обеспечение продвижения отечественных товаров на рынок ЕС в рамках схемы ВСП+ (пилотный проект) | Сформировать целевую группу экспортеров для продвижения 3 приоритетных продуктов в рамках ВСП+, в том числе сухофрукты и орехи, свежие и замороженные ягоды и фрукты, одежды, войлочные изделия | 10 апреля | Сформирован список из не менее 10 потенциальных экспортеров на рынок ЕС, соответствующих условиям по ВСП+. Начата подготовка разрешительных документов для вхождения на рынок ЕС | МЭК, МВСХПП, МИД, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Содействовать экспортерам в участии на международных выставках (в том числе, Texworld Sourcing (Франция), SIAL (Франция), Biofach (Германия) и торговых миссиях, а также сопровождать в реализации экспортных контрактов, включая регистрацию в системе REX ЕС | 1 декабря | Организовано участие в не менее 3 выставках на целевых рынках ЕС. Не менее 10 экспортеров начали переговоры по экспорту продукции в ЕС. Не менее 10 компаний зарегистрированы в системе REX ЕС | МЭК, МВСХПП, МИД, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать меры государственной поддержки, направленные на снижение затрат экспортеров по выходу на внешние рынки с целью увеличения объемов экспорта товаров отечественных производителей и поддержки малого и среднего предпринимательства, включая особые условия для Баткенской области КР | 30 сентября | Утвержден механизм возмещения затрат отечественным экспортерам и производителям при внедрении международных стандартов, международной сертификации и проведении испытаний в международных лабораториях | МЭК, МВСХПП, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование национальной трансграничной почтово-логистической инфраструктуры для обработки, сортировки и доставки почтовых, экспресс- и товарных отправлений | Создать модель по финансированию модернизации логистической и IT-инфраструктуры (сортировочное оборудование, постаматы, e-fulfillment и IT-интеграции) | 30 сентября | Запущена модель финансирования для модернизации логистической и IT-инфраструктуры (сортировочное оборудование, постаматы, e-fulfillment и IT -интеграции) | По согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР», РКФР, ОАО «Кыргыз почтасы» | В рамках средств банков |
|  | Разработка национальной программы логистического развития КР | Разработать дорожную карту развития регионального хаба КР до 2030 года | 30 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждена дорожная карта развития регионального хаба КР до 2030 года | МЭК, НИСИ, МТК, ГТС, ГАГА, по согласованию: ГП «НК «КТЖ», ОАО «Аэропорты Кыргызстана» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Подготовить научно обоснованный логистический каркас КР с определением ключевых элементов транспортно-логистической инфраструктуры, которые обеспечат интеграцию страны в региональные и глобальные цепочки поставок | 30 августа | Подготовлен и вынесен на общественное обсуждение проект карты логистического каркаса КР с выделением опорных маршрутов, транспортных узлов и логистических кластеров | НИСИ, НАН, МТК, МЭК, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести анализ и моделирование грузопотоков с определением приоритетных транспортных коридоров, сухих портов и мультимодальных логистических узлов и использованием научных методов прогнозного моделирования | 30 июня | Подготовлена научно обоснованная аналитическая записка по грузопотокам, определены приоритетные международные и национальные коридоры, сухие порты и мультимодальные центры | НИСИ, НАН, МТК, МЭК, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета |
| Сельское хозяйство и туризм |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие животноводства, в том числе через улучшение и развитие племенной базы, внедрение технологий интенсивного откорма, а также поддержка птицеводства и тонкорунного овцеводства | Разработать проект Закона КР «О племенном деле в животноводстве» | 30 ноября | Пакет проекта Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать портал для автоматизации получения статуса племенных хозяйств, подачи и регистрации документов в онлайн-формате | 30 октября | Запущена единая автоматизированная информационная база племенного учета скота и выдачи свидетельств о присвоении статуса племенного субъекта в пилотном режиме | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать единый цифровой реестр искусственного осеменения животных и пунктов искусственного осеменения, обеспечить его интеграцию с электронной системой учета племенного поголовья и внедрить автоматизированный мониторинг и отчетность о проведенных процедурах | 20 ноября | Начата интеграция информационных систем в государственно-частную цифровую платформу с целью бесшовного сопряжения систем контроля и надзора с системой управления бизнесом хозяйствующих субъектов с целью идентификации и прослеживаемости животных | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Оказать содействие в запуске Чуйской агропромышленной зоны по переработке продукции животноводства, включая обработку кожи, шерсти и других побочных продуктов животноводства с целью увеличения глубины переработки, повышения добавленной стоимости и развития экспортного потенциала региона | 30 ноября | Начато строительство Чуйской агропромышленной зоны площадью 103,7 га с функционирующим электронным учетом, обеспечивающей рост объемов производства и переработки мяса птицы для внутреннего рынка и экспорта | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать ТЭО по созданию предприятия полного цикла в сфере животноводства посредством использования технологии выращивания в виде «Фидлота» с последующей глубокой переработкой выращенного скота | 15 октября | Создано пилотное предприятие | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обеспечить мониторинг и выполнение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия, которые включают регулярную вакцинацию против опасных болезней, эпизоотологические исследования поголовья, контроль импорта животных, постоянный учет и анализ заболеваний животных, оперативное реагирование на малейшие угрозы, в том числе на вспышки инфекционных заболеваний в соседних странах | 1 декабря | Предотвращено возникновение и распространение заразных заболеваний. Проведена 100 % вакцинация животных против опасных болезней | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Разработка механизмов для снижения выбросов метана, парниковых газов, связанных с животноводством, включая улучшение пород скота и эффективное управление отходами | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении концепции сокращения выбросов парниковых газов за счет устойчивого управления системами животноводства и пастбищ» | 1 октября | Принято постановление Кабинета Министров КР | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Разработка программы для повышения осведомленности фермеров и потребителей о принципах безопасного и здорового питания, а также о лучших практиках в области производства и переработки продуктов | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О продовольственной безопасности» для регламентации норм продовольственной безопасности, определения уровней и критериев обеспеченности населения основными продуктами питания, а также стимулирования импортозамещения | 1 декабря | Принят Закон, регламентированы нормы продовольственной безопасности и импортозамещения, уровни и критерии обеспеченности населения страны основными продуктами питания | МВСХПП, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О внесении изменений в постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности КР» для расширения перечня социально значимых продовольственных товаров | 1 декабря | Расширен перечень социально значимых продовольственных товаров, создано условие по обеспечению потребности населения в продуктах питания | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести анализ почвы каждого района страны и по итогам анализа дать рекомендации по посеву, обработке почвы, экспортным и перерабатывающим возможностям с учетом особенностей каждого района | 30 марта | Районные управления аграрного развития провели широкую информационную кампанию по эффективному землепользованию с учетом особенностей района, в том числе серию тренингов для фермеров | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение программ по развитию органического сельского хозяйства по отдельным категориям продукции, включая стимулирование производства экологически чистых продуктов и создание сертификационных центров | Расширить посевные площади органического сельского хозяйства до 100 тысяч гектаров | 30 марта | Увеличены посевные площади органического сельского хозяйства с 67,3 тыс. га до 100 тыс. га | МВСХПП, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» | В рамках средств республиканского бюджета и банков |
|  | Развитие растениеводства путем увеличения урожайности, внедрения современных агротехнологий и поддержки семеноводства | Разработать новую редакцию Закона КР «О семенах и семеноводстве» с акцентом на обновление и обеспечение качества семян, развитие научных исследований и внедрение инновационных технологий в сфере селекции и семеноводства, а также создание системы контроля и сертификации семенного материала | 30 сентября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать комплексную программу развития отечественной селекции, семеноводческой и питомниководческой отраслей агропромышленного комплекса КР на период 2026–2030 годов | 1 декабря | Принята программа | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести работу по созданию питомника высших репродукций семян зерновых культур, допущенных к использованию на территории КР, для проведения сортообновления | 1 декабря | Организовано выращивание первичного семеноводства по пшенице, ячменю, кукурузе на 60 тонн | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Проработать механизм субсидирования стоимости проведения анализов почв на сельскохозяйственных угодиях земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий для постоянного мониторинга состояния почв | 1 декабря | Выработаны варианты по механизмам субсидирования и повышена эффективность использования земель | МВСХПП, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Реализовать проект по выращиванию семян высокомаржинальных сельскохозяйственных продуктов (чеснок, ферула) с созданием специализированных демонстрационных участков и привлечением фермерских хозяйств для последующего масштабирования производства | 30 октября | Созданы не менее 2 демонстрационных участков по выращиванию семян высокомаржинальных культур отечественного производства | МВСХПП, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать производство посадочного материала засухоустойчивых и морозоустойчивых сортов плодовых, ягодных культур, лиственных и хвойных деревьев на базе научно-производственной лаборатории Invitro путем применения технологии микроклонального размножения растений | 30 октября | На базе КНАУ имени К.И. Скрябина организовано выращивание качественных, сортовых, безвирусных саженцев и сеянцев разных видов плодовых, ягодных культур, лиственных и хвойных деревьев | МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие рыболовства и аквакультуры, включая индустриальное рыбоводство, создание специализированных питомников и расширение перерабатывающих мощностей | Оцифровать процесс предоставления водных объектов и (или) земельных участков для рыбохозяйственного назначения с целью повышения прозрачности, доступности и эффективности управления рыбными ресурсами | 1 декабря | Сокращены сроки предоставления водоемов и участков, улучшен учет для рационального использования водных ресурсов за счет создания единой базы водоемов | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Запустить инкубационный цех в ГП «Узгенское рыбное хозяйство» при финансовой поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) | 30 сентября | Запущен инкубационный цех для обеспечения рыбопосадочным материалом рыбоводческих хозяйств Ошской, Джалал-Абадской областях КР. Произведено 6 млн штук икры | МВСХПП, ПП ПКР в Ошской, Джалал-Абадской областях КР | Средства Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA, Турецкая Республика) |
|  | Принятие комплекса мер по сокращению потерь и отходов на всех уровнях продовольственной цепочки, включая переработку и утилизацию пищевых отходов для создания вторичных продуктов | Оказать содействие в строительстве кожевенного завода на территории Чуйской агропромышленной зоны, в Ысык-Атинском районе Чуйской области КР | 1 декабря | Введен в действие кожевенный завод в Ысык-Атинском районе Чуйской области КР | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести информационно-просветительскую кампанию и обучающие семинары для фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий по методам сокращения отходов и эффективному использованию побочных продуктов для производства продукции в смежных отраслях | 30 июня | Проведены 4 семинара и 2 информационные кампании по повышению знаний крестьян и фермеров, работников перерабатывающих предприятий о методах сокращения отходов и использования побочных продуктов для производства продукции в смежных отраслях | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие пищевой промышленности через модернизацию предприятий, увеличение объемов переработки молока, мяса и плодоовощной продукции для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции | Закупить оборудование для 40 предприятий по хранению и реализации плодоовощной продукции | 30 ноября | Организована закупка оборудования в рамках проекта АБР «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» | МВСХПП | В рамках средств АБР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |
|  |  | Разработать инвестиционные проекты по строительству заводов, предназначенных для переработки молока, мяса и плодоовощной продукции | 1 сентября | Начата реализация проектов по переработке: – молока на 200 тонн; – мяса на 750 тонн; – плодоовощной продукции на 1000 тонн | МВСХПП, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Поддержка органического сельского хозяйства в части отобранных перспективных органических продуктов и продуктов халал-индустрии, включая расширение сертифицированных производств | Оказать содействие отечественным производителям пищевой и сельскохозяйственной продукции в приведении качества отобранной продукции к соответствию международным и специализированным стандартам (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Global G.A.P., Органика (Organic), Халал (Halal) и др.) | 1 декабря | Разработан механизм предоставления субсидий, облегчен выход на экспортные рынки | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Стимулирование деятельности предприятий, направленных на производство импортируемых социально-значимых (мука, масло растительное, макаронные изделия) и других продовольственных товаров, с использованием экономических механизмов | Разработать пакет мер по стимулированию деятельности предприятий по производству социально-значимых продовольственных товаров | 30 августа | Утвержден пакет мер решением Кабинета Министров КР | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского и местного бюджета, частные инвестиции |
|  |  | Рассмотреть вопрос освобождения импорта сои, семечки подсолнуха, рапса, сафлора от НДС в целях увеличения производства масла растительного | 1 августа | Внесено предложение в Кабинет Министров КР по освобождению импорта сои, семечки, подсолнуха, рапса и сафлора от НДС | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Стимулирование экспорта, в том числе продвижение премиальной продукции (органическая и халал-продукция) | Разработать национальный бренд для органической и халал-продукции (логотип, упаковка, маркетинг) | 30 сентября | Разработан национальный бренд и маркетинговая стратегия по продвижению кыргызского ореха, риса, меда, урюка | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать открытие упаковочных цехов для меда, ореха, урюка в регионах страны | 1 декабря | Функционируют 5 упаковочных цехов для меда, ореха и урюка в регионах страны | МВСХПП, МЭК, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Организовать кластер по производству органического урюка в Баткенской области КР | 1 декабря | Организован кластер урюка в Баткенской области КР | МВСХПП, ПП ПКР в Баткенской области КР, АРИС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать строительство многофункционального агропромышленного комплекса в Чуйской области КР | 30 мая | Принято решение Кабинета Министров КР о строительстве предприятия полного цикла производства высококачественной (органической) мясной продукции | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать систему зонирования территорий КР по эпизоотическому статусу с целью поэтапного получения статуса «Свободные территории от особо опасных заболеваний животных» на региональном уровне, а также усилить ветеринарный надзор и лабораторный мониторинг | 20 октября | Утвержден план действий по поэтапному получению статуса «Свободная территория от ящура» | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие агропромышленной интеграции через создание агрокластеров в регионах, ассоциации фермеров и расширение торгово-логистических центров | Разработать проект решения Кабинета Министров КР «Об утверждении концепции кластерного развития агропромышленного комплекса КР на 2026–2036 годы» | 30 сентября | Утверждена концепция | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Увеличить объем кредитования в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса», в том числе на поддержку зеленого сельского хозяйства и освоение малопродуктивных земель с более льготными условиями | 25 апреля | Произведена капитализация банков на финансирование проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» на сумму 4 млрд сомов | МВСХПП, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк, ОАО «Элдик Банк» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать торговые павильоны и определить места на рынках для торговли сельскохозяйственной продукцией по социально-ориентированным ценам | 30 мая | Организованы торговые площадки. Созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции по принципу «производитель – покупатель» | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать проект концепции стимулирования сельхозпроизводителей для создания условий по увеличению мощностей и эффективного производства сельскохозяйственной продукции | 1 декабря | Проект концепции одобрен решением МВСХПП | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Реализовать проект строительства и функционирования агрологистических центров класса «А» | 30 августа | Начато строительство не менее 2 агрологистических центров класса «А» (Чуйская и Ошская области КР) | МВСХПП, МЭК, МФ, ПП ПКР в Чуйской и Ошской областях КР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Финансировать проект строительства торгово-логистического центра класса «А» в Чуйской области КР | 1 августа | Завершен проект строительства торгово-логистического центра класса «А» | УКФР (по согласованию), ПП ПКР в Чуйской области КР | Средства УКФР, инициатора и ЕБРР |
|  |  | Реализовать проект по строительству предприятия по производству современной упаковки для сельскохозяйственной продукции | 30 октября | Построено предприятие по производству современной экологичной упаковки для сельско-хозяйственной продукции. Созданы 100 новых рабочих мест | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Внедрение инноваций и цифровизации в агросекторе, включая использование дронов, искусственного интеллекта, технологий точного земледелия, систем мониторинга водопользования и цифровых решений для повышения продуктивности фермерских хозяйств | Внедрить платформу дистанционного зондирования с автоматической обработкой спутниковых данных, выявлением изменений и геопривязкой | 30 ноября | Создана карта мониторинга угодий с аналитикой по культурам и регионам | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести работу по разработке единого электронного портала (29 государственных услуг МВСХПП) с функцией подачи заявок, отслеживания статуса, получения уведомлений, а также интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | 30 сентября | Заключен договор и подготовлено техническое задание на разработку единого электронного портала | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести работу по разработке онлайн-дашборда с визуализацией аграрных данных, подключением к внутренним и внешним источникам, возможностью экспорта отчетов | 1 августа | Заключен договор на разработку онлайн-дашборда с визуализацией ключевых аграрных данных в реальном времени | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Механизация и автоматизация сельского хозяйства и переработки | Создать машинно-тракторные станции в регионах республики | 20 октября | В регионах республики функционируют новые 5 машинно-тракторные станции и повышен уровень ремонтно-технического обслуживания фермеров | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Реализовать проекты по лизингу сельскохозяйственной техники и оборудования с целью обеспечения аграриев современными машинами, повышения доступности технологий и обновления парка сельхозтехники | 1 декабря | Увеличены объемы финансирования по лизингу | По согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГЛК», РКФР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Расширение площади орошаемых земель путем ввода в эксплуатацию и повышение водообеспеченности земель | Начать строительство бассейнов суточного, декадного регулирования | 30 сентября | Завершены строительные и реабилитационные работы по 3 бассейнам суточного регулирования, 2 бассейнам декадного регулирования. Введено 4 637 га новых орошаемых земель и повышена водообеспеченность земель на площади 12 712 га | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести механизированную очистку коллекторно-дренажной сети | 30 октября | Завершена работа по механизированной очистке коллекторно-дренажной сети протяженностью 225 км, улучшено мелиоративное состояние 6 000 га земель | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реконструкция и модернизация ирригационной инфраструктуры, включая обновление 5000 км каналов, для обеспечения эффективного водопользования | Завершить капитальный ремонт объектов ирригации и снизить уровень потери воды | 30 октября | Завершены ремонтные и модернизационные работы на 776,0 км каналов, уложено бетонное полотно 500,0 тыс. м2, снижен уровень потери воды | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести соответствующие работы по строительству и модернизации каналов, насосных станций и скважин | 30 октября | Завершены модернизационные работы по межхозяйственным каналам 20 км, построены 4 насосные станции, восстановлено 80 скважин | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение капельного и дождевого орошения и водосберегающих технологий для повышения эффективности использования водных ресурсов | Разработать проекты по расширению использования систем капельного и дождевального орошения | 30 августа | Установлены системы капельного и дождевального орошения на площади 2,5 тыс. га | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести информационную кампанию, обучение среди фермеров и водопользователей по системам капельного и дождевального орошения | 30 августа | Организованы не менее 3 практических семинаров в областях страны и подготовлено не менее 1 видеоролика о методах использования капельного и дождевального оборудования | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект решения Кабинета Министров КР о субсидировании внедрения капельных и дождевальных систем орошения до 40 % стоимости в Иссык-Кульской области КР в целях рационального использования воды и модернизации ирригации | 30 августа | Принято решение Кабинета Министров КР о субсидировании капельных и дождевальных систем на орошаемых землях Иссык-Кульской области КР | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание цифровых систем учета и мониторинга водопотребления для оптимизации распределения водных ресурсов и повышения прозрачности их использования | Разработать автоматизированную систему управления водными ресурсами | 30 сентября | В пилотном режиме введена в эксплуатацию единая система по воде и водопотреблению | МВСХПП | В рамках средств ВБ |
|  |  | Провести обучение по использованию новых систем учета воды среди районных управлений водного хозяйства | 20 ноября | Сотрудники пилотных районных управлений водного хозяйства получили необходимые навыки по использованию новых систем учета воды | МВСХПП | В рамках средств ВБ |
|  | Проведение инвентаризации водозаборных скважин для учета подземных вод и их рационального использования | Провести инвентаризацию водозаборных скважин | 1 октября | Обследовано и проведена инвентаризация водозаборных скважин 4 областей | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести ремонт и восстановление водных скважин по республике | 30 октября | Проведены ремонтно-восстановительные работы 80 водных скважин | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение автоматизированных систем управления водными ресурсами для повышения эффективности распределения воды | Внедрить автоматизированные системы управления водными ресурсами (датчики учета воды) | 30 сентября | Установлено 300 датчиков учета воды | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие системы подготовки квалифицированных специалистов, а также создание и расширение центров знаний для распространения передовых технологий и практик | Подписать соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров между МВСХПП и КНАУ имени К.И. Скрябина | 20 мая | Повышен потенциал МВСХПП путем привлечения высококвалифициро-ванных специалистов | МВСХПП, МНВОИ, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать в районных управлениях сельского хозяйства обучение по различным направлениям аграрного сектора | 30 сентября | Создана система регулярных обучений в районных управлениях сельского хозяйства, проведены не менее 4 мероприятий по повышению профессиональных компетенций фермеров | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка механизмов мотивации молодежи к получению образования и работе в сельскохозяйственном секторе, включая гранты, стажировки и программы карьерного роста | Рассмотреть увеличение грантовых мест в высших учебных заведениях по аграрным направлениям для поступления молодежи путем «аграрного контракта» сельскохозяйственного предприятия и студента | 15 июня | Увеличены грантовые места на 20 % в высших учебных заведениях | МНВОИ, МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Укрепить материально-техническую базу и внедрить мотивационные механизмы научно-исследовательских институтов ветеринарии, животноводства и пастбищ, ирригации, земледелия при МВСХПП для привлечения в науку выпускников вузов | 30 ноября | Улучшена материально-техническая база научно-исследовательских институтов МВСХПП | МВСХПП, МНВОИ, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) | В рамках средств специального счета |
|  |  | Разработать систему наставничества и мотивации наставников в системе МВСХПП | 10 августа | Разработана система непрерывного образования и апробирована в министерстве | МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие засухоустойчивых культур и пастбищного земледелия, снижение зависимости от водных ресурсов и обеспечение устойчивости сельского хозяйства к изменению климата | Освоить малопродуктивные земли путем создания плодовых насаждений и ведения сельскохозяйственного производства | 1 октября | Введены 7,0 тыс. га малопродуктивных пастбищ в сельскохозяйственный оборот, из них на 2,0 тыс. га посажены плодовые насаждения | МВСХПП, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести информационные кампании по производству засухоустойчивых сельскохозяйственных культур для субъектов аграрного сектора, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей | 30 сентября | Повышена информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможностях и преимуществах возделывания засухоустойчивых культур в 3-х областях | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Подготовить заявку на привлечение средств международных институтов развития для развития органического сельского хозяйства | 15 сентября | Подана заявка в международные институты развития для привлечения инвестиций на развитие органического и зеленого сельского хозяйства и поддержку устойчивого земледелия | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Регулирование стока рек и защита ледниковых источников воды с целью сохранения водных ресурсов и предотвращения их истощения | Разработать законопроект и НПА по мерам защиты ледников и регулированию использования водных ресурсов | 1 декабря | Законопроект по поправкам в Водный кодекс КР внесен в Жогорку Кенеш КР. Решением Кабинета Министров КР утвержден порядок принятия мер по защите ледников | МПРЭТН, МВСХПП, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие технологий в растениеводстве и животноводстве для повышения их продуктивности и устойчивости к климатическим изменениям | Организовать сортоиспытание посадочного материала засухоустойчивых и морозоустойчивых сортов плодовых, ягодных культур и винограда | 30 октября | На базе государственных и частных семеноводческих хозяйств, сортоиспытательных участков и станций осуществлены сортоиспытания засухоустойчивых и морозоустойчивых видов и сортов плодовых, ягодных культур и винограда | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие гостиничной инфраструктуры | Привлечь крупные гостиничные сети и расширить инфраструктуру в регионах | 1 декабря | Проведены переговоры для привлечения международных брендов и инвестирования в гостиничную инфраструктуру | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Подготовить «Инвестиционный пакет в сфере гостиничной инфраструктуры» (Investment Guide) (каталог проектов, условия для инвесторов, дорожная карта по регионам) | 1 декабря | Утвержден и презентован инвестиционный пакет (Investment Guide). Проведены роуд-шоу и бизнес-миссии. Обеспечено продвижение проектов КР на международных рынках | МЭК, НАИ, МИД, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить поэтапную систему классификации средств размещения в соответствии с национальными и международными стандартами (с возможностью добровольной сертификации) | 1 декабря | Внедрена система классификации средств размещения и создан реестр средств размещения, соответствующих современным стандартам | ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МЭК | В рамках средств ОАО «ФПРТ» |
|  |  | Разработать гайдбук по модернизации объектов размещения | 30 октября | Внедрены единые рекомендации и стандарты для объектов размещения | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию), Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать нормативный правовой акт о порядке создания и функционирования глэмпингов и экоотелей для привлечения экотуристов и активных путешественников | 15 ноября | Утверждены стандарты, устанавливающие правила и обязательные требования для организации глэмпингов и эко-отелей | МЭК, Минстрой, МПРЭТН, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Увеличение количества рест-поинтов на дорогах с зонами отдыха, кафе и туристическими информационными центрами | Разработать концепцию гайдбука для рест-поинтов и дорожную карту по ее реализации | 30 сентября | Утверждены концепция и дорожная карта | ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «ФПРТ», партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизм предоставления земельных участков под строительство рест- поинтов (через инвестиционные паспорта земельных участков) | 30 июня | Утвержден порядок передачи земель. Паспорта проектов с полным пакетом данных утверждены решением уполномоченного органа по туризму | ГАЗРКГК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МВСХПП, МЧС, ГАУГИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Осуществить строительство рест- поинтов с учетом их оптимальной локации, уровня обеспеченности придорожной инфраструктурой | 1 декабря | На основе анализа туристических потоков введены в эксплуатацию не менее 3 рест-поинтов | ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МТК, ПП ПКР в областях | В рамках средств ОАО «ФПРТ», партнеров по развитию |
|  | Реабилитация дорожной сети и развитие аэропортов для улучшения доступности туристических объектов и повышения безопасности путешествий | Провести строительство и ремонт автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам | 30 ноября | Сформирован перечень дорог для проведения ремонтных и строительных работ и отремонтированы 20 км дороги | МТК, МЭК, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Установить туристические указатели/ информационные стенды на ключевых маршрутах | 30 июня | Проведена инвентаризация туристических локаций и установлены указатели, стенды и туристические информационные центры на не менее 5 маршрутах | МЭК, МТК, ПП ПКР в областях, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить систему регулярного аудита безопасности дорог и туристических маршрутов (по опыту Швейцарии и Японии) | 1 декабря | Введен ежегодный аудит безопасности маршрутов и снижено количество аварийных ситуаций | МВД, МТК, МЧС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Повышение качества услуг гостиниц, ресторанов и кафе | Разработать национальные стандарты качества обслуживания с учетом международных практик по устойчивому развитию (UN Tourism, KGSTD) | 30 сентября | Утверждены критерии устойчивого развития (KGSTD) для гостиниц и ресторанов | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Ввести ежегодный аудит гостиниц и ресторанов согласно критериям KGSTD и ESG-сервиса | 30 октября | Подготовлен отчет с рекомендациями по улучшению и повышению уровня доверия туристов и инвесторов | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Создание туристических маршрутов и зон | Определить перечень приоритетных туристических кластеров на основе системы уровней туристических локаций (районный, областной, национальный, международный) с учетом экотуризма, медицинского, спортивного и культурного туризма | 30 июня | Утвержден перечень приоритетных туристических кластеров решением Кабинета Министров КР | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать проект концепции развития туристических кластеров КР, интегрированную с системой уровней туристических локаций | 30 июня | Утверждена концепция развития туристических кластеров КР с учетом международного опыта | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Определить территории туристических кластеров, включая границы, функциональное зонирование и требования к транспортной, инженерной и туристической инфраструктуре | 30 июня | Принято решение Кабинета Министров КР о закреплении территорий туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать специальный регуляторный режим для участников туристических кластеров, включая упрощенные административные процедуры, инвестиционные и земельно-имущественные механизмы, элементы «единого окна» | 1 декабря | Утвержден пакет НПА по специальному регуляторному режиму для участников туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать экономические стимулы для участников туристических кластеров, включая меры поддержки экотуризма, медицинского, спортивного и санаторно-курортного туризма | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР о мерах экономического стимулирования участников туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Оказать поддержку нестандартных направлений туризма: научный туризм (энтомология, биоразнообразие, геология), астротуризм (обсерватории, ночные туры), фототуризм (специализированные маршруты для фотографов) | 30 июня | Расширена линейка туристических продуктов КР, привлечены новые категории туристов (исследователи, фотографы, астрономы) | МЭК, НАН, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать меры для развития горного туризма с улучшением условий для альпинизма, треккинга и зимних видов спорта, а также культурного туризма | 1 декабря | Приняты меры для регулирования экстремального и горного туризма через развитие исторических маршрутов | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Ввести систему разрешений на восхождения выше 7 000 м (с обязательным страхованием и сопровождением аккредитованными гидами) | 30 июня | Разработана система по ведению учета и контроля потоков альпинистов и треккеров с участием туристических компаний | МЭК, МЧС, ПС ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать правила зонирования горных районов с использованием природоохранного законодательства (по примеру Непала, Швейцарии) | 30 октября | Определены зоны с различными режимами доступа и уровнями инфраструктуры | МЭК, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести инвентаризацию и анализ историко-культурных маршрутов (ветви Великого шелкового пути, археологические объекты, сакральные места) | 30 ноября | Составлена база данных исторических маршрутов и приоритетных дестинаций | МЭК, МКИМП, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить продвижение и брендирование исторических маршрутов | 30 ноября | Исторические маршруты продвигаются как часть глобального Шелкового пути | МЭК, МИД, МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать мобильное приложение и цифровые карты для туристов, а также внедрить систему GPS для планирования маршрутов, в том числе экологических | 1 декабря | Подготовлена и утверждена концепция мобильного приложения «Travel Tunduk», в котором будут оцифрованы государственные услуги, относящиеся к внутреннему туристическому сектору | МЭК, по согласованию: ОАО «Тундук», ОАО «ФПРТ» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Реализация инфраструктурных туристических проектов: «Ала-Тоо Резорт», «Байтик Маунтин Резорт» и «Чоктал Резорт» | Провести переговоры и презентации среди потенциальных инвесторов для привлечения инвестиций в инфраструктурные туристические горнолыжные проекты «Ала-Тоо Резорт», «Байтик Маунтин Резорт» и «Чоктал Резорт» | 1 декабря | Реализованы мероприятия по выявлению потенциальных иностранных инвесторов. Подготовлен проект инвестиционного соглашения и ПСД проекта «Байтик Маунтин резорт». Подготовлен мастер-план и ТЭО проекта горно-туристического кластера «Чоктал-резорт» | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) ОАО «Ала-Тоо резорт» (по согласованию), НАИ, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |
|  | Продвижение агротуризма как отдельного туристического кластера | Реализовать пилотный проект «Агроайыл», продвигать «экопродукцию», в том числе с уклоном на национальные продукты | 30 июня | Реализован пилотный проект «Агроайыл» в выбранных регионах. Сформирован бренд экопродукции КР на внутреннем и внешнем рынках | МВСХПП, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Устойчивое управление природными и культурными ресурсами | Подготовить проект концепции развития государственных природных парков и заповедников | 30 октября | Проект концепции развития государственных природных парков и заповедников вынесен на общественное обсуждение | МПРЭТН, МЭК, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать методологию расчета туристской емкости (carrying capacity) для ООПТ | 1 декабря | Утверждена единая методология расчета нагрузки и внедрена в практику государственных природных парков и государственных природных заповедников | МПРЭТН, МЭК, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить охрану объектов историко-культурного наследия, развитие этнокультурных маршрутов, защиту исторических памятников с внедрением программ реставрации | 1 декабря | Проведена инвентаризация и создан единый цифровой реестр объектов историко-культурного наследия. Созданы 2 этнокультурных маршрута | МКИМП, МЭК, НАН, по согласованию: УДПКР, ОАО «ФПРТ» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать стандарты реставрации и консервации объектов с применением традиционных материалов, технологий с учетом международного опыта | 30 сентября | Утверждены методические стандарты по реставрации | МКИМП, МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Включить основы экотуризма и устойчивого поведения в учебные программы школ, колледжей и высших учебных заведений, а также курсы для гидов и операторов | 30 ноября | Утверждены учебные модули для студентов и учащихся 8–9 классов. Разработаны курсы для гидов и операторов | МНВОИ, Минпросвещения, МЭК, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Подготовка квалифицированных кадров | Обновить образовательные программы для подготовки специалистов туристической отрасли | 30 сентября | Повышен уровень подготовки специалистов туристической отрасли | МНВОИ, МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Повысить уровень стандартов обслуживания, внедрить сертификацию работников туристического сектора | 30 сентября | Утверждены требования к работникам туристического сектора (гиды, менеджеры, обслуживающий персонал) на основе профессиональных стандартов и международных практик | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие внутреннего и въездного туризма | Разработать механизм вмененного страхования туристов (медицинского или от несчастного случая) субъектами туристской деятельности с целью повышения уровня защиты прав и интересов туристов | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР | МЭК, МЗ, МЧС, ОАО «ГСО» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение международной конкурентоспособности и эффективности маркетинга страны | Разработать национальную маркетинговую стратегию в сфере туризма КР (Brand Kyrgyzstan) с определением целевых рынков, визуальной айдентики и коммуникационной стратегии | 30 октября | Утверждена страновая маркетинговая стратегия и бренд КР | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обеспечить продвижение национального турпродукта цифровыми инструментами (национальный сайт, путеводители национального турпродукта) | 30 ноября | Популяризован туристический потенциал страны | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Зеленая энергетика |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание широкой базы ВИЭ для покрытия базовой нагрузки сети | Завершить строительство объектов ВИЭ по солнечной и ветряной генерации | 1 октября | Завершено строительство 2 объектов солнечной и ветряной генерации общей мощностью до 500 МВт | МЭ | Частные инвестиции, привлеченные средства международных финансовых институтов |
|  |  | Оказать содействие по вводу в эксплуатацию солнечной электростанции (СЭС) компанией «Бишкек-Солар» | 1 сентября | Введена в эксплуатацию СЭС мощностью не менее 100 МВт | МЭ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР | Частные инвестиции |
|  |  | Завершить строительство 10 объектов малой гидрогенерации | 1 декабря | Завершено строительство 10 объектов малой гидрогенерации мощностью до 50 МВт | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) | Частные инвестиции |
|  |  | Реализовать проект по установке плавучих станций на территории Аламудунского каскада ГЭС | 30 ноября | Подготовлено ТЭО, отобран подрядчик | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) | В рамках средств АБР |
|  |  | Ввести экологические требования для перспективных объектов малой гидрогенерации, предусмотреть участок восстановления и сохранения пойменной экологической системы вверх и вниз по течению реки | 30 июня | Утверждено требование для перспективных объектов малой гидрогенерации | МПРЭТН, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
|  |  | Привлечь гранты и льготные кредиты международных организаций для поддержки проектов в области ВИЭ и энергоэффективности | 30 сентября | Подготовлен проектный портфель для привлечения внешнего финансирования | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «Чакан ГЭС» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Расширение гидроэнергетического потенциала за счет строительства новых объектов, развитие малых и крупных ГЭС для увеличения распределенной генерации, снижение зависимости гидроэнергетики от основного каскада ГЭС через изучение потенциала других рек и водных бассейнов | Начать проектирование по строительству ГЭС «Куланак-2» | 1 декабрь | Завершено проектирование по строительству ГЭС | МЭ, ПП ПКР в Нарынской области КР, ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» (по согласованию) | Частные инвестиции |
|  |  | Реализовать проект строительства Орто-Токойской ГЭС | 1 июня | Осуществлен прирост мощности 21 МВт | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «Госфинхолдинг», частные инвестиции |
|  |  | Реализовать дальнейшие этапы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 | 1 июля | Завершены подготовительные этапы для начала строительства основных сооружений ГЭС мощностью 1 880 МВт | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
|  |  | Реализовать основные этапы проекта строительства Казарманского каскада ГЭС | 1 декабря | Подготовлено ТЭО, завершен строительный городок. Начаты подготовительные работы по строительству Казарманского каскада ГЭС мощностью 912 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» | Частные инвестиции |
|  |  | Начать реализацию проекта строительства Суусамыр – Кокомеренского каскада ГЭС | 1 декабря | Подготовлено ТЭО. Начаты подготовительные работы по строительству Суусамыр – Кокомеренского каскада ГЭС мощностью 1 305 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» | Частные инвестиции |
|  |  | Начать реализацию проекта по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС | 30 октября | Начаты подготовительные работы по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС мощностью 237 МВт | МЭ, МФ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» | Частные инвестиции |
|  |  | Начать реализацию проекта строительства Сары-Джазского каскада ГЭС | 1 декабря | Подписано инвестиционное соглашение по проекту строительства Сары-Джазского каскада ГЭС | МЭ, МФ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» | Частные инвестиции |
|  |  | Начать реализацию проекта строительства каскада ГЭС на реке Чаткал | 30 октября | Начаты подготовительные работы по строительству ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» | Частные инвестиции |
|  |  | Внести изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» в части установки батарей и аккумуляторных систем для оптимизации распределения вырабатываемой энергии и снижения нагрузки на электросети | 10 марта | Внесены соответствующие изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» в части установки накопителей электрической энергии объемом не менее 30 % от установленной мощности для солнечных и ветровых станций | МЭ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Увеличить долю сектора энергетики в кредитном портфеле | 1 апреля | Принято решение Правления/Совета РКФР об увеличении доли сектора энергетики в кредитном портфеле до 40 %. Начато финансирование в соответствии с принятым решением | РКФР (по согласованию) | В рамках средств РКФР |
|  |  | Разработать программный документ до 2030 года по вводу новых генерирующих мощностей и развития сетевой инфраструктуры с учетом ВИЭ и определения доли ВИЭ в общей энергетической системе | 1 октября | Принято постановление Кабинета Министров КР | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «Чакан ГЭС», ОАО «ДСЭ» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Изучение и строительство традиционных энергоблоков и других систем, обеспечивающих необходимую гарантированную мощность в энергосистеме, включая гидроаккумулирующие электростанции и газотурбинные установки, для повышения надежности и устойчивости энергоснабжения | Изучить потенциал строительства гидроаккумулирующих электростанций (гидрология, водный баланс, геология и экологический каркас), способных эффективно использовать избыточную энергию возобновляемых источников для ее накопления и последующего высвобождения в периоды повышенного спроса | 30 ноября | Сформирован лист (реестр) потенциальных площадок с наибольшим потенциалом по строительству гидроаккумулирую-щих электростанций с картами возможностей, согласованных с водным балансом и природоохранными требованиями | МЭ, МПРЭТН, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |
|  | Изучение потенциала атомной энергетики и ее роли в обеспечении стабильного, низкоуглеродного энергоснабжения | Провести комплексное научное исследование по атомной энергетике в КР с возможностью применения малых модульных реакторов, включая оценку безопасности, устойчивости к климатическим и сейсмическим рискам, а также разработку научных рекомендаций для концепции развития атомной энергетики с учетом общественных консультаций | 30 ноября | Подготовлены научно обоснованные рекомендации для разработки концепции атомной энергетики и дальнейшие шаги по развитию сектора | МЭ, МПРЭТН, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести национальную оценку готовности КР к внедрению атомной энергетики по 19 направлениям методологии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) | 30 октября | Запущена работа по оценке уровня готовности КР к внедрению и развитию атомной энергетики и подготовке детализированного плана потенциальных действий | МЭ, МПРЭТН, МЧС, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать образовательный центр для подготовки специалистов в области атомной энергетики с привлечением международных экспертов | 30 ноября | Разработана и утверждена учебная программа, начата работа по созданию профильной инфраструктуры | МЭ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, частные инвестиции |
|  | Повышение энергоэффективности в промышленности через внедрение современных технологий и оптимизацию энергопотребления на предприятиях | Разработать нормативный документ о порядке расчета и контроля соотношения потребления активной и реактивной мощности | 30 октября | Утверждены единые правила контроля соотношения активной и реактивной мощности | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
|  |  | Разработать план мероприятий по поддержке модернизации энергозатратных систем по цеховому освещению, систем сжатого воздуха и оборотного водоснабжения предприятий | 30 сентября | Утвержден план мероприятий по снижению затрат на электрическую энергию на единицу производства | МЭ, МЭК, МПРЭТН, Минстрой, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Приведение национальных стандартов по энергоэффективности в соответствие с международными нормами, что позволит повысить энергоэффективность зданий, промышленных предприятий и инфраструктуры | Обновить свод правил по проектированию и строительству КР «Проектирование тепловой защиты зданий» | 30 октября | Внесены изменения в свод правил по проектированию тепловой защиты зданий | Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Актуализировать строительные нормы и правила КР «Строительная теплотехника (тепловая защита зданий)» | 30 ноября | Обновлены строительные нормы и правила в части тепловой защиты зданий | Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести работы по обновлению строительных норм и правил КР «Строительная климатология» с учетом современных климатических данных и международных норм | 30 октября | Проведен анализ международных норм в части потребления тепловой энергии | Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обновить раздел «Минимальные требования к энергетической эффективности зданий» | 30 октября | Внесены изменения в раздел | Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Стимулирование использования энергоэффективного освещения, включая светодиодные лампы и интеллектуальные системы управления освещением | Разработать световые мастер-планы для городов Ош и Манас с внедрением энергоэффективного наружного освещения, архитектурной подсветки, систем управления освещением и оптимизации светового баланса | 30 августа | Утверждены световые мастер-планы для городов Ош и Манас, включающие схемы энергоэффективного наружного освещения, архитектурной подсветки и систем интеллектуального управления освещением | По согласованию: мэрии городов Ош, Манас | В рамках средств местного бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО) | 1 декабря | Установлены 50 АСУНО в наружные осветительные панели | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | В рамках местного бюджета |
|  |  | Установить новые столбы со светодиодными фонарями на улицах города Бишкек | 1 декабря | Установлены 1 200 штук новых светодиодных уличных фонарей на улицах города Бишкек | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | В рамках местного бюджета |
|  | Стимулирование бытовых и небытовых потребителей к адаптации своего энергопотребления в ответ на ценовые сигналы или состояние энергосети | Обеспечить расширение охвата небытовых потребителей приборами учета автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии с 60 % до 75 % | 1 декабря | Сокращены общие потери до 10,2 % в сетях 0,4–35 кВ, повышена точность учета и возможность применения тарифных стимулов | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить программу государственного энергетического аудита для домохозяйств и бизнеса | 30 октября | Утверждено положение о проведении обследования с введением энергетических паспортов | МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Установить не менее 300 тыс. приборов учета автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии бытовым потребителям в рамках проектов по развитию | 30 ноября | Сокращены общие потери до 10,2 % в сетях 0,4–35 кВ, обеспечена дистанционная передача данных | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств НЭСК |
|  |  | Обеспечить запуск проекта по установке солнечных батарей в 2 государственных школах в регионах КР | 30 июня | Повышена энергетическая эффективность на 2 объектах, обеспечена частичная автономность электрического снабжения | Минстрой, МЭ, Минпросвещения | В рамках средств партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить политику нетметринга, позволяющую потребителям не только использовать солнечную энергию для собственных нужд, но и отправлять избыточную электроэнергию в сеть с последующим зачетом или денежной компенсацией | 1 декабря | Внесены соответствующие изменения в законы КР «Об энергетике» и «О возобновляемых источниках энергии» в части закрепления механизма чистого учета энергии | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Укрепление энергетической инфраструктуры для принятия новых генерирующих мощностей | Реализовать проект по строительству подстанции «Исанова» 220/110/10 кВ с установкой двух автотрансформаторов мощностью 125 мегавольт-ампер с реализацией всех предусмотренных компонентов | 30 ноября | Подготовлено ТЭО, отобран подрядчик для строительства подстанции «Исанова» 220/110/10 кВ для ликвидации энергетического дефицита в Ошской и Джалал-Абадской областях КР | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств ВБ |
|  |  | Реализовать проект по строительству воздушной линии электропередач «Тамга – Каракол» 220 кВ, подстанции «Каракол» 220/110/10 кВ и реконструкции подстанции «Тамга» 220/110/10 кВ с реализацией всех предусмотренных компонентов | 30 ноября | Завершено проектирование, начато строительство воздушной линии и подстанций для разгрузки электросетей в Иссык-Кульской области КР | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств ИБР |
|  |  | Модернизировать подстанции «Долинка» 110 кВ и провести реконструкцию подстанции «Речная» 35 кВ | 1 декабря | Начата модернизация подстанции «Долинка» и реконструкция подстанции «Речная» | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств ЕБРР |
|  |  | Заключить договоры на поставку топлива для теплоснабжающих организаций и решить вопросы кредиторской и дебиторской задолженности потребителей в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2026/2027 годов | 30 июня | Заключены договоры на поставку топлива. Решены вопросы кредиторской и дебиторской задолженности в энергосекторе | МЭ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях, по согласованию: ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО «Кыргызкомур», ОАО «Кыргызнефтегаз» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Реконструкция и модернизация ГЭС для увеличения их эффективности, продления срока службы и повышения надежности энергоснабжения | Завершить реализацию всех компонентов проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС | 1 декабря | Завершены компоненты по повышению надежности, безопасности и эффективности эксплуатации ГЭС | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) | В рамках средств АБР и ЕФСР |
|  |  | Продолжить реализацию всех компонентов проекта по модернизации Уч-Курганской ГЭС | 1 декабря | Заменены два гидроагрегата. Прирост мощности с 180 МВт до 216 МВт с повышением надежности ГЭС | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) | В рамках средств АБР |
|  |  | Продолжить реализацию проекта ввода второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | 30 ноября | Начат ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата мощностью 120 МВт | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) | В рамках средств ЕФСР |
|  | Замена устаревшего оборудования на современное с энергосберегающими технологиями, включая высокоэффективные турбины, генераторы и системы управления | Обеспечить запуск проекта по реконструкции и модернизации 3 угольных котельных МП «Бишкектеплоэнерго» с переходом на альтернативные источники | 30 сентября | Снижено потребление угля до 20 % | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | В рамках средств ЕБРР |
|  |  | Обеспечить запуск проекта по реконструкции сетей теплового снабжения МП «Бишкектеплосеть» и МП «Бишкектеплоэнерго» с внедрением автоматизированной системы учета тепловой энергии | 1 декабря | Начата реализация проекта по реконструкции сетей теплового снабжения | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | В рамках средств ЕБРР |
|  |  | Начать реализацию проекта по внедрению тепловых насосов в муниципальных школах, административных и жилых зданиях города Бишкек программы Фонда финансирования устойчивой энергии (SEFF) | 30 ноября | Запущен проект по внедрению тепловых насосов для снижения затрат на отопление | Мэрия города Бишкек (по согласованию) | В рамках средств АБР |
|  | Автоматизация и цифровизация процессов на ГЭС с использованием интеллектуальных систем управления для снижения потерь электроэнергии, улучшения прогнозирования выработки и оперативного реагирования на изменения нагрузки | Провести аудит цифровой зрелости действующих ГЭС с последующей разработкой планов автоматизации и интеграции в цифровую систему | 30 сентября | Подготовлен отчет об уровне цифровой зрелости каждой ГЭС, разработаны рекомендации для плана автоматизации ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |
|  |  | Провести обучение IT- инженерного персонала ГЭС работе с цифровыми системами и ИИ-аналитикой с использованием цифрового двойника энергетической системы для практической подготовки | 30 октября | Обучено более 50 специалистов, увеличена эффективность подготовки специалистов на базе цифрового двойника, усилен кадровый потенциал энергетического сектора | МЭ, МЦРИТ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |
|  | Ускорение внедрения интеллектуальных энергосетей с автоматизированным мониторингом, прогнозированием нагрузки и дистанционным управлением для повышения надежности энергоснабжения | Реализовать мероприятия по цифровизации систем управления электроэнергией через создание централизованной системы управления AMI (CAS), включая операционный центр мониторинга | 30 ноября | Повышена надежность, управляемость и прозрачность электрических сетей на базе операционного центра CAS, усилен потенциал эксплуатации, произведен анализ эффективной работы системы | МЭ, МЦРИТ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств KOICA |
|  | Снижение потерь в сетях за счет модернизации трансформаторов, установки эффективных систем распределения и оптимизации схем электроснабжения | Обеспечить замену 100 км проводов воздушных линий 110–220 кВ на провода большего сечения в рамках перспективного плана по развитию электрической сети | 1 декабря | Заменены 100 км воздушных линий и обеспечена устойчивость к перегрузкам | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
|  |  | Обеспечить поэтапную замену голых проводов 100 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–6/10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП), а также трансформаторов ТМ 10/0,4 на ТМГ | 1 декабря | Реконструированы не менее 100 км ЛЭП с заменой на СИП 0,4–6/10 кВ и установлены не менее 200 единиц трансформаторов | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств акционерных обществ |
|  | Внедрение инновационных технологий, включая адаптивные технологии для учета климатических условий и особенностей при обновлении инфраструктуры | Начать техническую инвентаризацию рек и водных бассейнов с использованием современных технологий для адаптивного планирования развития гидроэнергетики в условиях меняющегося климата | 30 октября | Начата работа для создания цифровой базы актуальных гидрологических данных по основным рекам для улучшения планирования новых и модернизируемых ГЭС | МЭ, МВСХПП, МПРЭТН, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |
|  |  | Обеспечить замену оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы и дифенилы, и привлечение инвестиций для его безопасной утилизации | 1 декабря | Из эксплуатации выведено оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы и дифенилы, выполнена его безопасная утилизация за счет привлеченных инвестиций | МЭ, МПРЭТН, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Создание регионального энергетического биржевого рынка, позволяющего странам продавать избыточную электроэнергию по рыночным ценам и получать более выгодные условия торговли | Внести соответствующие изменения в Закон КР «Об электроэнергетике» по созданию и укреплению систем оптового рынка с учетом установления и развития механизмов работы оператора рынка и регистратора контрактов | 30 ноября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «КЭРЦ» | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
|  | Повышение цифровой зрелости и надежности систем учета и расчетов в электроэнергетике | Запустить реализацию проекта по модернизации системы управления данными приборов учета ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» с расширением функционала, приобретением дополнительных лицензий для подключения новых точек учета, а также созданием резервного дата-центра для обеспечения отказоустойчивости и кибербезопасности системы | 30 сентября | Обеспечена модернизация управления данными приборов учета, создан резервный дата-центр обработки данных | МЭ, МФ, ОАО «КЭРЦ» (по согласованию) | В рамках грантовых средств АБР |
|  | Стимулирование повышения энергоэффективности во всех секторах экономики для сокращения углеродного следа и снижения нагрузки на энергосистему | Обеспечить расширение газификации населенных пунктов в регионах | 1 декабря | Увеличен охват газификацией населенных пунктов КР с 42 % до 47 %, в том числе жилмассивов «Ак-Босого», «Эне-Сай», «Жер Ынтымагы» (69 га «Арча-Бешик»), «Биримдик», «Селекционное» | ПП ПКР в областях, мэрии городов (по согласованию), ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | Частные инвестиции |
|  | Исследование потенциала производства «зеленого» водорода для дальнейшего использования в энергетике и промышленности | Провести комплексное научное исследование по водородной энергетике с разработкой атласа перспективных площадок, моделированием себестоимости производства, анализом экологических аспектов | 30 октября | Подготовлен аналитический отчет по развитию водородной энергетики в стране | МЭ, МНВОИ, МПРЭТН, НАН, НИСИ, ФЗЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Анализ технологий улавливания и хранения углерода для сокращения выбросов парниковых газов и повышения экологической устойчивости энергетического сектора | Обеспечить проведение ремонта и техническое восстановление систем очистки выбросов на теплоэлектроцентралях городов Бишкек и Ош | 30 октября | Восстановлена работоспособность и повышена эффективность систем очистки выбросов на теплоэлектро-централях городов Бишкек и Ош | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | В рамках средств республиканского и местного бюджетов, партнеров по развитию |
|  |  | Организовать пилотные проекты по переработке твердых остаточных материалов, образующихся в результате работы теплоэлектроцентралей городов Бишкек и Ош | 30 ноября | Запущены пилотные проекты для снижения объемов отходов и загрязнения окружающей среды | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | В рамках средств республиканского и местного бюджетов, партнеров по развитию, частные инвестиции |
|  | Создание благоприятного инвестиционного климата путем упрощения административных процедур и предоставления финансовых стимулов для частных инвесторов в целях увеличения притока инвестиций в энергетический сектор | Внести соответствующие изменения в действующие нормативные документы по внедрению проведения двухэтапного конкурса среди субъектов ВИЭ | 10 февраля | Принято постановление Кабинета Министров КР. Повышена прозрачность и конкурентность отбора инвесторов, эффективность использования государственных земельных ресурсов, увеличено количество заявок на новые проекты | МЭ, ФЗЭ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Упростить процедуры лицензирования путем внедрения и интеграции цифровой платформы «Электронная лицензия» для онлайн-подачи заявок, синхронизированной с системами государственных органов | 30 сентября | Запущена цифровая платформа для подачи заявок, сокращены сроки их рассмотрения, снижено дублирование процедур, обеспечена прозрачность и прослеживаемость процессов | МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках энергии» в части возможности установления цен в иностранной валюте при реализации проектов ГЧП | 10 марта | Внесены изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии», предусматривающие возможность установления цен в иностранной валюте при реализации проектов ГЧП | МЭ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение и мониторинг программ энергетического развития с четкими целями по декарбонизации, энергоэффективности, энергосбережения и модернизации инфраструктуры | Внедрить образовательные программы по возобновляемой энергетике, интеллектуальным энергосетям, системам хранения энергии и интеллектуальному управлению потреблением в технических вузах в сотрудничестве с энергетическими компаниями | 25 августа | Внедрены обновленные учебные программы в технических вузах, сформирована национальная база инженерных кадров для поддержки энергетического перехода | МНВОИ, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать строительство учебного центра ОАО «НЭСК» | 30 ноября | Проведены процедуры закупок и определен подрядчик | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) | В рамках средств JICA |
|  | Установление четких правил мониторинга качества услуг и стимулирование частных инвестиций в энергосистему | Внедрить систему ERP (планирование ресурсов предприятий) по улучшению бизнес-процессов энергетического сектора и энергокомпаний | 30 октября | Улучшены бизнес-процессы энерго-компаний, рост доверия к деятельности компаний | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК» | В рамках средств АБР |
|  |  | Внести предложения о необходимости создания независимого регулятора в области топливно-энергетического комплекса | 30 октября | Подготовлены обоснованные предложения, обеспечен баланс интересов государства, производителей и потребителей | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |
| Поддержка малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступа к финансированию | Расширить проекты по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение доступности финансовых ресурсов, создание рабочих мест и развитие регионального предпринимательства | 30 октября | Выявлены приоритетные секторы малого и среднего предпринимательства и определены источники и объемы финансирования на основе проведенного анализа профинансированных проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в разрезе секторов и регионов | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк» ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР», АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО МКК «ФРП» | В рамках средств республиканского бюджета, средства банков, фондов развития |
|  |  | Разработать государственную программу финансовой поддержки МСП до 2030 года, ориентированную на приоритетные секторы (промышленность, экспорт, инновации, наука, «зеленая» экономика) | 30 июня | Утверждена программа финансовой поддержки МСП до 2030 года | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Госфинхолдинг», ОАО МКК «ФРП» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Расширить проект «Социальный контракт» с акцентом на предоставление безвозмездных грантов для старта микропредприятий в приоритетных отраслях | 30 октября | Реализован пилотный проект по предоставлению грантов для предпринимателей малого бизнеса | МТСОМ, МФ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать проект Указа Президента КР о создании консорциума институтов поддержки и развития МСП на базе государственных фондов и банков развития с функциями единого окна, цифрового мониторинга, консолидации программ поручительства, субсидирования и акселерации | 15 апреля | Созданы нормативно-правовые основания для создания консорциума и упорядочения инструментов поддержки МСП в единой институциональной модели | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать эффективный механизм снижения стоимости заемного финансирования для субъектов МСП за счет средств республиканского бюджета | 30 марта | Начата реализация проекта по льготному кредитованию субъектов МСП посредством субсидирования процентных ставок | МФ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить рассмотрение и отбор инвестиционных проектов для финансирования АКФР по механизму участия в капитале | 1 декабря | АКФР профинан-сировано не менее 6 проектов по механизму участия в капитале | МЭК, АКФР (по согласованию) | За счет средств АКФР |
|  |  | Утвердить ключевые показатели эффективности (KPI) для управляющих фондов и фондов развития | 30 марта | Установлены KPI для управляющих фондов и фондов развития (РКФР, НИФ, АКФР, УКФР, ВКФР) | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подготовить и реализовать мероприятия по привлечению финансовых ресурсов и получению кредитного рейтинга | 1 декабря | Установлен KPI для совета директоров и органов правлений ОАО «ГБР». Привлечены финансовые ресурсы в сумме 3,9 млрд сомов и присвоен кредитный рейтинг | ОАО «ГБР» (по согласованию) | В рамках средств ОАО «ГБР» |
|  |  | Проводить исследования деловой активности предпринимателей | 30 мая | Представлены результаты исследования индекса деловой активности | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | Средства ОАО «Гарантийный фонд» |
|  |  | Разработать целевой кредитный и грантовый продукт для женщин-предпринимателей, молодежи и уязвимых групп | 1 декабря | Запущен специализированный кредитно-грантовый продукт для женских и молодежных стартапов | МФ, МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк» ОАО «Элдик Банк», ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО «Госфинхолдинг», ОАО МКК «ФРП» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внести изменения в Закон КР «О залоге», регламентирующие использование прав требования по контрактам и объектов интеллектуальной собственности в качестве залога | 1 декабря | Принята нормативная правовая база, регулирующая механизм беззалогового кредитования и использования нематериальных активов | МЭК, МНВОИ, НБ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Масштабировать национальный экономический проект «Одно село – один продукт» (ОСОП) во всех регионах республики | 1 декабря | Модернизированы и оснащены мастерские цеха проекта «Одно село – один продукт» (ОСОП) во всех областях, созданы новые рабочие места в сельской местности. Определены источники финансирования | ПП ПКР в областях, МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Снижение административной нагрузки на банки и микрофинансовые организации при кредитовании МСП | Внедрить единый интегрированный реестр заемщиков малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы, позволяющий финансовым организациям упростить и ускорить кредитные процедуры за счет автоматического получения данных | 30 сентября | Разработан проект концепции единого реестра заемщиков малого и среднего бизнеса, обеспечивающий автоматизированный обмен данными между банками/финансово-кредитными организациями и государственными информационными системами | НБ (по согласованию) МЭК, УДПКР (по согласованию) | В рамках собственных средств |
|  |  | Разработать проект Закона КР «О конкуренции» в новой редакции, направленный на развитие конкурентной среды, соблюдение и предотвращение риска нарушения требований Закона КР «О конкуренции» | 1 июня | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Увеличение объемов гарантийного покрытия через государственные фонды поддержки предпринимательства | Увеличить уставный капитал и финансовые ресурсы ОАО «Гарантийный фонд» для расширения объемов гарантийного покрытия субъектов МСП | 30 сентября | Увеличен капитал ОАО «Гарантийный фонд» и расширена программа гарантийного финансирования | МФ, МЭК, по согласованию: НБ, ОАО «Гарантийный фонд», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» | В рамках средств республиканского бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Упростить процедуру предоставления гарантий, включая внедрение стандартизированных форм заявок и сокращение сроков рассмотрения | 30 сентября | Внесены изменения в нормативные акты по предоставлению гарантий. Пересмотрены объемы гарантийного покрытия | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | В рамках собственных средств |
|  |  | Разработать дополнительные инструменты гарантийной поддержки предпринимателей | 30 июня | Внедрен продукт «Зеленые гарантии» в рамках проекта «Развитие устойчивого финансирования рынка для микро-, малого и среднего предпринимательства в КР (ММСП)». Внедрены гарантийные продукты: – для женщин-предпринимательниц; – для молодых предпринимателей | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) | В рамках средств ВБ и собственных средств ОАО «Гарантийный фонд» |
|  | Развитие системы страховой поддержки экспорта | Создать финансовые продукты по страхованию экспортных кредитов, экспортных контрактов и экспортно ориентированного финансирования | 30 ноября | Внедрены финансовые продукты по страхованию экспортной продукции отечественного производства | ОАО «ГСО» (по согласованию), МЭК | Средства ОАО «ГСО» |
|  |  | Разработать механизм кредитования экспортных контрактов | 10 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждены финансово-экономические меры, направленные на стимулирование экспортной деятельности | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «ГСО» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Осуществить пилотный запуск механизма кредитования экспортных контрактов | 30 ноября | Не менее 10 экспортеров получили льготные кредиты под экспортные контракты | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «ГСО», ОАО «Госфинхолдинг», ОАО «Гарантийный фонд» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Совершенствовать механизм складского финансирования в сельском хозяйстве через внедрение системы электронных складских свидетельств, создание гарантийного инструмента складского хранения и внесение соответствующих изменений в НПА | 1 декабря | Принят НПА. Создан единый государственный цифровой реестр электронных складских свидетельств | МЭК, МВСХПП, по согласованию: НБ, ОЮЛ «СБК», ОАО «Гарантийный фонд» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Оптимизация процедур регистрации/ ликвидации бизнеса и налоговой отчетности за счет внедрения единого цифрового окна | Модернизировать единую цифровую платформу для регистрации, ликвидации хозяйствующих субъектов и представления налоговой отчетности налогоплательщиками | 1 декабря | Создана цифровая платформа регистрации налогоплательщиков, через которую обеспечивается полное прохождение процедур регистрации и ликвидации бизнеса, постановки на налоговый учет, а также представления налоговой отчетности в электронном виде | ГНС, МЮ, СФ, НСК (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Снизить контрольно-надзорную нагрузку с хозяйствующих субъектов с использованием практики дистанционного контроля и декларативного принципа отчетности | 30 июня | Исключены избыточные и неактуальные требования. Пересмотрены проверочные листы государственных контролирующих органов | МЭК | В рамках республиканского бюджета |
|  |  | Разработать дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса (B-Ready) до 2030 года | 1 июня | Утверждена дорожная карта | МЭК, НАИ | В рамках республиканского бюджета и партнеров по развитию |
|  | Повышение доступа к земельным ресурсам и инфраструктуре | Упростить процедуру выделения земельных участков для предпринимательской деятельности, в том числе через цифровые аукционы, реестры и иные электронные инструменты | 30 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | ГАУГИ, ГАЗРКГК, МВСХПП | В рамках средств республиканского, местного бюджетов |
| Развитие финансового рынка |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение доступности финансовых ресурсов с акцентом на промышленность и экспорт, транспорт и логистику, зеленую энергетику, туризм, сельское хозяйство и переработку, а также регионы и малого и среднего бизнеса | Расширить доступ небанковских финансово-кредитных организаций к кредитным ресурсам фондов развития | 30 октября | Утверждены программы/ финансовые продукты для финансирования МСП через небанковские финансово-кредитные организации | По согласованию: АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР | В рамках собственных средств |
|  |  | Подготовить проект соглашения о вступлении КР в Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) для расширения инструментов страховой защиты экспорта | 1 декабря | Одобрено соглашение о вступлении КР в ICIEC | МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Расширить доступность ипотечного кредитования | 1 декабря | Увеличен объем ипотечного кредитования на 20 % | По согласованию: УДПКР, ОАО «ГИК», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» | В рамках собственных средств |
|  |  | Внедрить новые продукты ипотечного кредитования в рамках государственной жилищной программы «Менин үйүм» и проектов АБР, ИБР | 1 декабря | Внедрены продукты: – «Ипотека для женщин АБР»; – «Ипотека для женщин в регионах АБР»; – «Зеленая ипотека» с применением энергоэффективных стандартов жилья; – «Ижара» | УДПКР (по согласованию), ОАО «ГИК» (по согласованию), МФ, МЭК | В рамках средств партнеров по развитию |
|  |  | Совершенствовать нормативную правовую базу в целях стимулирования развития зеленого финансирования, инструментов торгового финансирования и исламских финансовых услуг | 1 декабря | Утверждена/ обновлена нормативная правовая база в части зеленого финансирования, инструментов торгового финансирования и исламских финансовых продуктов | НБ (по согласованию), МЭК | В рамках собственных средств |
|  |  | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР «Об утверждении положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать механизм предоставления гарантий по факторинговым операциям для экспортеров | 30 июля | Внесены изменения по совершенствованию механизмов факторинга в НПА. Проведены факторинговые операции для экспортеров | МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Гарантийный фонд», РКФР | В рамках средств республиканского бюджета, организаций |
|  |  | Разработать механизм контрактного финансирования | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР. Выдано до 5 кредитов по контрактному финансированию | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию), МЭК, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», коммерческие банки, РКФР | В рамках средств республиканского бюджета, средств организаций |
|  | Повышение кредитного рейтинга страны в целях улучшения инвестиционной привлекательности | Сдерживать фактический дефицит республиканского бюджета на уровне не более 3 процентов к ВВП | 1 декабря | Обеспечена бюджетная устойчивость. Фактический дефицит республиканского бюджета не превысил 3 процентов к ВВП | МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести встречи с рейтинговыми агентствами и международными финансовыми институтами для повышения суверенного кредитного рейтинга страны | 30 июля | Повышены общая инвестиционная привлекательность страны и рейтинг, укреплена макроэкономическая устойчивость | МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Оказать содействие в расширении корреспондентских отношений коммерческих банков КР с международными финансовыми организациями в целях обеспечения расчетов для экспортно-импортных операций | 30 октября | Подготовлены предложения коммерческим банкам КР по странам – основным торговым партнерам КР для открытия корреспондентских счетов | НБ (по согласованию), ОАО «Айыл Банк», (по согласованию), ОАО «Элдик Банк» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, собственных средств банков |
|  |  | Разработать нормативную правовую базу в части венчурного и стартап-финансирования | 1 декабря | Создана нормативная правовая база для обеспечения прозрачной и устойчивой работы венчурных фондов, инвесторов и предпринимателей | НАИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новых инструментов хеджирования валютных рисков и проведения своп-операций | Создать регуляторные стимулы для проведения своп-операций для коммерческих банков и финансово-кредитных организаций | 1 декабря | Запущены механизмы хеджирования валютных рисков и проведения своп- операций | НБ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать порядок выпуска и обращения облигаций, эмитентами которых являются международные финансовые организации на территории КР | 30 ноября | Принято постановление Кабинета Министров КР, предусматрива-ющее порядок выпуска и обращения облигаций, эмитентами которых являются международные финансовые организации на территории КР | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие платежных систем путем внедрения новых цифровых платежных и финансовых технологий и совершенствование нормативных правовых актов с целью создания удобных и доступных платежных инструментов для населения | Внедрить новые платежные технологии (развитие интероперабельности платежных систем с функционалом быстрых платежей) | 30 сентября | Внедрены новые платежные технологии. Наличие возможности для граждан КР проводить быстрые платежи и переводы | НБ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |
|  |  | Определить пилотных участников (банки) для подключения к оператору взаимодействия версии 2.0 (ОВ 2.0) | 20 сентября | Пилотные банки отобраны и уведомлены о порядке участия. Подготовлена техническая документация по взаимодействию участников в ОВ 2.0 | По согласованию: НБ, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» | Собственные средства |
|  |  | Разработать план по расширению внедрения системы «ABilling» ОАО «Айыл Банк» для обслуживания государственных учреждений и организаций, включая поэтапное подключение новых государственных структур и обучение персонала для эффективного использования сервиса | 1 декабря | Реализован план. Поэтапно увеличена доля государственных учреждений и организаций, пользующихся «ABilling» сервисом ОАО «Айыл Банк», обеспечена стабильная и эффективная работа системы для обслуживания государственных структур | ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), государственные органы | Собственные средства ОАО «Айыл Банк» |
|  | Апробирование прототипа цифровой национальной валюты (цифрового сома) | Реализовать разработку платформы цифрового сома НБ (платформа цифрового сома) | 1 декабря | Функционирует прототип платформы цифрового сома с расширенными функциями. Разработаны и описаны пользовательские сценарии (кейсы) | НБ (по согласованию), МЭК | Собственные средства НБ |
|  |  | Создать платформу цифрового сома и осуществить пилотный запуск цифровой валюты – сома (пилотирование P2P- переводов) | 1 декабря | Проведено пилотирование цифрового сома в пилотном контуре блокчейн-сети | НБ (по согласованию) | Собственные средства НБ |
|  | Развитие рынка виртуальных активов, его инфраструктуры, совершенствование нормативной правовой базы, в том числе регулирующей статус криптовалют, токенов и блокчейн-технологий | Внести изменения в Закон КР «О виртуальных активах» | 30 ноября | Разработаны изменения в законодательство КР, предусматривающие правовые условия для выпуска и обращения стейблкоинов и токенов, обеспеченных реальными активами (RWA-токены) и вынесены на общественное обсуждение | МЭК, НБ (по согласованию), секретариат НСВА и БТ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Выпустить стейблкоин KGST, создать торговые пары | 30 октября | Запущен стейблкоин, привязанный к национальной валюте 1:1. Созданы торговые пары со стейблкоинами и цифровыми активами (USDT, USDC и др.) для обеспечения ликвидности | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию) | Собственные средства эмитента KGST |
|  |  | Внедрить инструменты блокчейн-анализа транзакций в банковскую и платежную систему, а также поставщиков услуг в сфере виртуальных активов | 1 декабря | Внедрены инструменты блокчейн-анализа и мониторинга транзакций, позволяющие банкам и надзорным органам отслеживать происхождение средств, выявлять подозрительные операции и повышена прозрачность финансовых потоков, связанных с виртуальными активами | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию), НБ (по согласованию), МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Определить оптимальную модель/форму создания государственного резерва виртуальных активов | 30 мая | Подготовлено предложение по созданию государственного резерва виртуальных активов | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию), МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Укрепление институциональной инфраструктуры Кыргызской фондовой биржи для обеспечения прозрачных и эффективных операций на фондовом рынке и расширения доступа участников к биржевой торговле | Запустить онлайн-платформу для регистрации, покупки и продажи ценных бумаг розничными инвесторами через электронную идентификацию | 30 ноября | Закуплено новое программное обеспечение, позволяющее повысить уровень безопасности, а также обеспечить широкий доступ к продуктам фондового рынка | ЗАО «КФБ» (по согласованию) | В рамках средств ЗАО «КФБ» |
|  |  | Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственной долей участия и изучить уровень подготовки к выходу на международный рынок капитала для выпуска международных корпоративных облигаций и IPO | 30 июня | Подготовлен аналитический отчет по финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственной долей участия и их готовности к выходу на международный рынок капитала (выпуск корпоративных облигаций и IPO) и внесен в Администрацию Президента КР | ГАУГИ, МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести мероприятия по подготовке к IРО отдельных компаний с государственной долей участия в капитале | 30 ноября | Определен перечень государственных компаний для выпуска корпоративных облигаций и выхода на IPO | ГАУГИ, МФ, МЭК, МЮ, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ЗАО «КФБ» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подготовить планы деятельности и бюджеты акционерных обществ с государственной долей участия в капитале, которые включают бизнес-планы (проекты) и их финансирование за счет публичной эмиссии и размещения корпоративных облигаций на национальном рынке капиталов | 1 декабря | На общем собрании акционеров утверждены планы деятельности и бюджеты акционерных обществ с государственной долей участия в капитале, которые включают бизнес-планы (проекты), осуществлены публичные эмиссии и размещения корпоративных облигаций на национальном рынке капиталов | ГАУГИ, МФ, МЭ, МЦРИТ, (министерства и ведомства, выступающие акционерами от государства), ЗАО «КФБ» (по согласованию) | В рамках средств акционерных обществ |
|  |  | Провести работу по формированию общего финансового рынка ЕАЭС | 30 сентября | Вынесены на ратификацию соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах ЕАЭС, подписанное 31 января 2025 года в городе Алматы, и «О подписании Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов» | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать перечень требований, предъявляемых к рейтинговым агентствам, оказывающим услуги на рынке ценных бумаг | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР, предусматри-вающее перечень требований, предъявляемых к рейтинговым агентствам, оказывающим услуги на рынке ценных бумаг | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение уровня финансовой грамотности населения и информационной доступности финансовых продуктов | Разработать стратегию повышения финансовой грамотности населения КР на 2027–2032 годы | 30 сентября | Вынесен на общественное обсуждение проект стратегии повышения финансовой грамотности населения КР на 2027–2032 годы | НБ (по согласованию), МЭК | В рамках средств НБ |
|  |  | Улучшить доступ к информации по финансовой грамотности | 30 сентября | Модернизирован портал финансовой грамотности www.finsabat.kg | НБ (по согласованию), МЭК | В рамках средств НБ |
| Цифровизация |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности единого национального интегратора информационных систем и решений | Определить политику функционирования национальной экосистемы и взаимодействия ее участников | 1 декабря | Утверждена концепция национальной экосистемы | МЦРИТ, МФ, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Совершенствовать централизованную сервисную архитектуру (фабрики сервисов) и каталог реестров API и цифровых решений | 30 ноября | Сформирован централизованный каталог цифровых компонентов, ускоряющий разработку сервисов | ОАО «Тундук» (по согласованию), МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить единую систему мониторинга доступности и безопасности межведомственного взаимодействия (в реальном времени) | 10 сентября | Повышена надежность и управляемость критической цифровой инфраструктуры | ОАО «Тундук» (по согласованию), ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать работу по централизации хостингов государственных информационных систем на единой государственной облачной платформе (G-Cloud), администрируемой техническим оператором | 1 декабря | Обеспечена бесперебойная и эффективная работа информационных систем государственных органов, а также информационная безопасность | ГУ «Кызмат» (по согласованию), МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Открыть профиль подготовки специалистов по направлениям IT-архитектуры, отраслевого системного регулирования и управления цифровыми решениями | 30 июля | Укомплектован кадровый резерв национального отраслевого регулятора: не менее 50 сертифицированных специалистов | МНВОИ, МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Профессиональное развитие IT-специалистов, включающее целевые программы и стипендии в сферах программирования, кибербезопасности и искусственного интеллекта, внедрение дуального IT-образования | Внедрить систему дуального IT-образования: партнерство между вузами и IT-компаниями с производственной практикой и наставничеством | 30 сентября | Реализованы дуальные программы 3 вузами, более 400 студентов в год проходят практику в индустрии | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Открыть программы дополнительного профессионального образования по кибербезопасности и цифровой гигиены с программами сертификации | 30 октября | Выпущено более 150 специалистов в области кибербезопасности | МНВОИ, ГКНБ, МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Поддержать участие кыргызских IT-сообществ и стартапов в международных акселераторах (MIT, Plug&Play, YCombinator, KAIST) | 30 октября | Отобрано и направлено не менее 30 специалистов | МЦРИТ, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать центр по искусственному интеллекту и большим данным с акселерацией решений для государственного управления и малого и среднего бизнеса | 30 ноября | Созданы не менее 5 пилотов ИИ-решений в госуправлении, бизнесе | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Расширить экономические возможности женщин в IT-индустрии, предусматривающие создание программ поддержки для мобилизации человеческих ресурсов в цифровой сфере как элемента инклюзивной экономики через образовательные и грантовые программы | 30 октября | Запущены не менее 4 образовательных IT-академий, обеспечен ежегодный охват более 300 женщин. Профинансированы не менее 50 женских стартапов через грантовую программу поддержки стартапов в цифровой сфере. Запущен 1 акселератор, выпущены не менее 10 проектов в год | МЦРИТ, Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Поддержка IT-экспорта, предусматривающая упрощение выхода отечественных IT-компаний на глобальный рынок, расширение дата-центров и создание надежных облачных сервисов, совершенствование нормативной правовой базы | Разработать и запустить программы «Digital Export Boost», гранты на выход на зарубежные маркетплейсы, сертификацию, участие в выставках | 30 сентября | Получена поддержка для более 20 IT-компаний и экспортирующие услуги в СНГ, ЕС | МЦРИТ, ОАО «Тундук» (по согласованию), МЭК, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать работу по централизации хостингов государственных информационных систем на единой государственной облачной платформе (G-Cloud), администрируемой техническим оператором | 1 декабря | Обеспечена бесперебойная и эффективная работа информационных систем государственных органов, а также информационная безопасность | МЦРИТ, ГУ «Кызмат» (по согласованию), ГАЗПД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать работу по созданию сети региональных Data Hub-зон и дата-центров в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях | 30 ноября | Начата работа по формированию региональных облачных кластеров | МЦРИТ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Создание условий для стимулирования развития финтех-решений, включающих развитие цифровых платежей, крипто- инфраструктуры, блокчейн-стартапов | Ввести временное регулирование (пилотный режим) и принять временное положение об открытии и обслуживании банками кошелька виртуального актива для клиентов | 30 ноября | Временное регулирование позволило отобранным коммерческим банкам апробировать механизмы работы с кастодиальными кошельками виртуальных активов, а также протестировать использование стейблкоина в качестве инструмента трансграничных расчетов | НБ (по согласованию), МЭК, секретариат НСВА и БТ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать центр компетенций по финтеху и блокчейну | 30 ноября | Принято решение Кабинета Министров КР об образовании центра с лабораторией | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие электронной коммерции и экосистемы маркетплейсов, поддержка экспорта местных товаров через цифровые площадки с укреплением логистических хабов и мультимодальных транспортных путей | Построить логистическую инфраструктуру при маркетплейсах (склад, фулфилмент, таможня) | 30 ноября | Построен 1 логистический хаб | МЭК, ГТС, МТК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить маркировку товаров для электронной коммерции (e-commerce) | 30 октября | Начата маркировка для упрощения выхода на зарубежные рынки | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Интегрировать отечественных производителей на международные платформы (Amazon, Ozon, Alibaba и др.) | 30 ноября | Проведены переговоры с международными платформами для создания каналов интеграции | МЭК, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Организовать обучение предпринимателей основам работы на маркетплейсах (в том числе продвижение, разработка контента, торговой карточки, юнит-экономика, ведение учета для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), правил логистики, сертификации продукции, маркировки, «Честный знак» и др.) | 1 июля | Обучено не менее 3 000 предпринимателей | МЭК, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Усиление системы защиты персональных данных как ключевого элемента цифровой трансформации и укрепления доверия граждан | Разработать и внедрить комплексную государственную политику по защите персональных данных, включая стратегию и дорожную карту | 30 ноября | Утверждена стратегия защиты персональных данных и дорожная карта по ее реализации | ГАЗПД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать систему обязательной оценки воздействия на защиту персональных данных (DPIA) | 1 декабря | Утвержден перечень операций по обработке персональных данных, для которых требуется проведение оценки воздействия на защиту персональных данных, а также перечень операций, для которых такая оценка не требуется | ГАЗПД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизм цифрового контроля граждан за их персональными данными | 30 ноября | Сформированы концепция и требования. Определен функционал личного кабинета гражданина и распределение ролей с ОАО «Тундук». Подготовлены технические требования и регламенты использования сервиса | ГАЗПД, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Разработка и внедрение альтернативной волоконно-оптической линии связи | Подготовить ТЭО и выбрать оптимальный маршрут альтернативной волоконно-оптической линии связи, включая международные стыки | 30 октября | Подготовлено ТЭО с картой маршрута, сметой, оценкой рисков и вариантов финансирования | По согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Согласовать международные и межведомственные соглашения для прокладки волоконно-оптической линии связи (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Китай) | 30 ноября | Разработаны и направлены в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Китай на согласование проекты соглашений о транзите и стыковке волоконно-оптической линии связи на границах | МЦРИТ, МИД, по согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Спроектировать альтернативную волоконно-оптическую линию связи | 30 ноября | Спроектировано и начато строительство первой линии альтернативной волоконно-оптической линии связи | По согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры | Осуществить строительство магистральных линий связи по всей республике | 1 декабря | Начато строительство 100 км магистральных линий для обеспечения высокоскоростного интернета | МЦРИТ, по согласованию: ОАО «Кыргызтелеком», ОсОО «Элкат» | Собственные средства ОАО «Кыргызтелеком» |
|  |  | Осуществить строительство распределительных сетей | 30 ноября | Построено 65 распределительных сетей для обеспечения отдаленных районов доступом к интернету | По согласованию: ОАО «Кыргызтелеком», ОсОО «Элкат» | Собственные средства ОАО «Кыргызтелеком» |
|  |  | Осуществить строительство кабельной канализации (проект «Чистое небо») | 30 ноября | Переведено на подземный способ прокладки кабелей связи 50 км, улучшена эстетика городской среды | По согласованию: мэрии городов Бишкек, Ош, Манас, ОАО «Кыргызтелеком» | В рамках средств местного бюджета |
|  | Создание в КР сети современных центров обработки данных уровня Tier III+ и выше, обеспечив их мощностью 30 МВт и международной сертификацией, для позиционирования страны как регионального IT-хаба Центральной Азии и привлечения глобальных технологических компаний к размещению своих облачных платформ и сервисов в ЦОДах КР и облачной инфраструктуре | Провести работу по созданию кластеров облачных сервисов (государственные и коммерческие платформы) с сертификацией по стандартам ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27701 | 30 ноября | Начата работа по созданию облачных кластеров для предоставления государственных услуг и размещения коммерческих платформ | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие ИИ и разработка собственной модели ИИ | Разработать проект стратегии в области искусственного интеллекта (регулирование, этика, стандарты безопасности) с учетом лучших практик | 1 декабря | Принята стратегия для внедрения ИИ во все секторы экономики с приоритетом безопасности и инноваций | МЦРИТ, МЭК, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать национальный вычислительный кластер высокого уровня для обучения моделей мирового уровня (Kyrgyzstan AI Supercluste) | 30 октября | Созданы условия для создания AI-инфраструктуры, доступной для науки, стартапов и корпораций | МЦРИТ, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Заключить стратегическое партнерство с крупными технологическими компаниями для локализации и адаптации их моделей под кыргызский рынок | 30 ноября | Подписаны меморандумы и соглашения о технологическом трансфере, запущены совместные проекты | МЦРИТ, МИД | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать стандарты этики и сертификации ИИ для валидации и тестирования всех ИИ-моделей, работающих в КР | 30 сентября | Разработаны национальные стандарты по этике, безопасности и приватности ИИ и направлены на согласование с заинтересованными сторонами | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать программу «Искусственный интеллект в каждом секторе» – внедрить ИИ в 5 приоритетных секторах (образование, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, транспорт) | 30 октября | Обеспечена реализация до 20 пилотных проектов | МЦРИТ, МЗ, МНВОИ, Минпросвещения, МТК, МЭ, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Создание национального IT-городка «Digital Kyrgyz Hub» на территории 10 га в селе Байтик Чуйской области КР | Начать работу по созданию национального IT-городка (офисы для резидентов, акселераторы, учебные центры, дата-хабы, жилой кластер) в качестве инновационного центра для IT-компаний, стартапов, акселераторов с центрами ИИ и кибербезопасности, образовательными кластерами, современными жилыми и социальными объектами, а также дата-центровой инфраструктурой (Tier III+/IV) | 30 сентября | Начаты работы по созданию инновационного центра | МЦРИТ, ПП ПКР в Чуйской области КР, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Совершенствование государственных услуг с учетом интеграции информационных систем государственных органов и коммерческих организаций через системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | Запустить Евразийский цифровой мост – трансграничная интеграция системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» с e-Gov платформами стран ЕАЭС и Центральной Азии для оказания услуг за пределами КР | 30 ноября | Подписан меморандум/ соглашение о предоставлении возможности гражданам и бизнесу КР получать и предоставлять государственные услуги за рубежом в режиме онлайн | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать «единое окно» для инвесторов с предоставлением возможности электронной подачи заявок, онлайн-доступа к проектам, централизованной базе данных и интеграцией с другими государственными информационными системами | 1 октября | Запущена в пилотном режиме автоматизированная информационная система «Инвестиции» | НАИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Использование современных цифровых технологий для создания защищенной информационной среды | Разработать проект национальной стратегий кибербезопасности и модели защищенной цифровой среды | 1 декабря | Принята стратегия и план ее реализации | ГКНБ, МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Начать государственный аудит объектов критической информационной инфраструктуры и государственной информационной инфраструктуры на соответствие законодательству и стандартам в сфере обеспечения кибербезопасности | 30 июня | Начата проведение аудита объектов критической информационной инфраструктуры и государственной информационной инфраструктуры | ГКНБ, МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать защищенную сеть передачи данных для межведомственного обмена (VPN, канал государственной связи) | 30 октября | Создана защищенная сеть, 30 % государственных органов подключены к защищенным каналам | МЦРИТ, ГАЗПД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Запуск спутникового Интернета на территории КР, включая труднодоступные регионы | Использовать услуги спутникового Интернета на территории КР, включая труднодоступные регионы | 30 ноября | Реализован пилотный проект и подготовлены предложения по дальнейшему развертыванию телекоммуникацион-ных сетей с использованием негеостационарных спутниковых систем в выделенных частотных диапазонах | МЦРИТ, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Духовно-нравственное развитие |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание сильной правовой, научной, терминологической базы в сфере общественного сознания и формирования гражданской идентичности, снижающей риски, связанные с манипуляциями и усилениями предвзятых убеждений в обществе | Разработать обучающие сказки для детей дошкольного возраста, настольные/цифровые игры, тематические ролики на основе гражданских ценностей | 1 декабря | Разработаны 2 сказки для детей дошкольного возраста, 1 настольная игра, сняты 2 тематических ролика на основе гражданских ценностей для демонстрации в средствах массовой информации и социальных сетях | Минпросвещения, МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект Закона КР «О национальной идентичности» | 30 ноября | Проект Закона КР вынесен на общественное обсуждение | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение устойчивости к воздействию процессов глобализации и усиливающихся внешних идеологических влияний и укрепление кыргызской аутентичности | Расширить ассортимент и тираж издаваемой литературы, увеличить доступность кыргызской и мировой художественной и научной литературы для населения, повысить читательскую культуру в обществе | 30 ноября | Изданы 50 наименований книг кыргызской и мировой литературы | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать посещение школьников и студентов в Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо», мемориальный комплекс «Ата-Бейит», дома-музея Ч. Айтматова для формирования у молодежи чувства национальной гордости и историко-культурной идентичности | 1 декабря | Ежегодно более 10 000 школьников и студентов посещают Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо», мемориальный комплекс «Ата-Бейит», дом-музей Ч. Айтматова | Минпросвещения, МНВОИ, МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести ремонтно-реставрационные работы объекта историко-культурного наследия | 30 ноября | Начата реставрация двух объектов историко-культурного наследия | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение роли культуры в жизни общества через цифровизацию, модернизацию инфраструктуры, поддержку креативных индустрий и принятие системных мер | Направить не менее 10 работников культуры на повышение квалификации | 30 марта | 10 сотрудников, работающих в различных отраслях культуры, прошли международные стажировки | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить абонементную систему регулярного посещения школьниками, студентами и обучающимися иных образовательных организаций театрально-зрелищных учреждений, музеев, библиотек и других организаций культуры | 30 сентября | Внедрена и функционирует абонементная система посещения театрально-зрелищных организаций, музеев, библиотек и других учреждений культуры учащимися и студентами (карта «Келечек» для регулярного посещения организаций культуры) | МКИМП, Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Открыть центры ремесленничества в Баткенской и Джалал-Абадской областях КР | 30 октября | Открыты 2 центра ремесленничества | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание многофункциональных культурных центров, возрождение национального кинематографа, запуск международных культурных проектов | Разработать 3 проекта многофункционального культурного центра «Маданият Ордо» | 1 декабря | Разработан проект многофункциональ-ного культурного центра «Маданият Ордо» с библиотекой, музеем, молодежным центром, кинотеатром, с помещениями для интеллектуальных игр и музыкальных кружков, центром народного творчества | МКИМП, Минстрой, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект музыкальной школы | 1 декабря | Одобрены 2 проекта музыкальной школы | МКИМП, Минстрой, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести ремонт 5 зданий, учреждений культуры и улучшить материально- техническую базу | 30 ноября | Проведен капитальный ремонт 5 учреждений культуры, 3 учреждения оснащены мебелью, техникой | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Формирование активной гражданской позиции и ценностных ориентиров молодежи, обеспечивающих стабильное инновационное развитие страны, содействие социальному развитию и саморазвитию молодежи | Разработать грантовую программу поддержки и развития искусства и народного творчества | 30 июня | Подготовлен проект грантовой программы поддержки развития и развития искусства и народного творчества | МКИМП | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать концепцию государственной политики в области религии и межэтнических отношений на 2027–2031 годы и плана мероприятий по ее реализации | 30 ноября | Принята концепция | НАДРМО (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Повышение уровня правовой и религиозной грамотности населения, а также устранение противоречий между отдельными религиозными течениями, традиционными и гражданскими ценностями, создающих риски негативного влияния на общественное сознание и стабильность | Разработать культурно-просветительские программы о принципах светского государства | 20 октября | Созданы 3 видеоролика, 5 подкаста и 5 статей, освещающих тему светского государства для широкой аудитории | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, МНВОИ, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести мероприятия по освещению важности светского устройства, диалога, взаимоуважения между разными религиозными взглядами | 20 ноября | Проведены мероприятия в рамках поддержанных проектов (дискуссии, публикации и др.). Реализованы проекты в регионах страны | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать методику по мониторингу контента в государственных учреждениях культуры, образования, телевизионных передач на предмет распространения деструктивных нарративов | 30 июня | Рабочей группой по разработке методики мониторинга контента определены направления и критерии для выявления случаев навязывания религиозных доктрин | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Укрепление принципа светского характера государства и исключение религиозного фактора в качестве политического ресурса | Проводить информационные кампании среди населения и религиозных организаций о недопустимости использования социальных сетей для оказания давления на государственные решения или политических призывов | 20 сентября | Проведены 2 информационных кампаний среди населения и религиозных организаций | По согласованию: НАДРМО, НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизмы оперативной правовой реакции: рассмотрение жалоб, публичные отклики, инициирование дел | 1 июня | Рабочей группой по разработке механизмов рассмотрения жалоб, публичных откликов, инициирования дел разработаны основные подходы правового реагирования | МВД, по согласованию: Генпрокуратура, ВС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Эффективное построение языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства народа Кыргызской Республики при сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в Кыргызской Республике | Разработать обновленные базовые принципы, технологии и методики преподавания кыргызского языка для дошкольного и школьного образования | 20 сентября | Внедрены обновленные программы и методики с учетом особенностей обучения кыргызскому языку как родному, второму и иностранному, в школах и детских садах | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать обновленные программы повышения квалификации и переподготовки воспитателей/учителей, преподающих кыргызский язык в детских садах и школах | 1 декабря | Разработаны и апробированы обновленные программы повышения квалификации учителей | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить преподавание кыргызского, русского и английского языков в детских садах и школах на основании современных/ результативных методик преподавания с последующей сертификацией выпускников школ на основании итоговой государственной аттестации | 30 июля | 4 000 выпускников школ, успешно прошедших сертификацию на практическое владение кыргызским, русским и английским языками по итогам итоговой государственной аттестации | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение и использование обучения государственному языку на протяжении всей жизни | Обеспечить школы учебными материалами для изучения кыргызского языка | 30 августа | 30 % школ обеспечены учебными материалами по кыргызскому языку нового поколения | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
| Социальное развитие |  |  |  |  |  |  |
| Человеческий потенциал и достойный труд |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие полной занятости и повышение производительности труда | Разработать новую национальную политику занятости на основе проведенного ситуационного анализа в сфере политики занятости, рынка труда и социальной защиты | 30 ноября | Принята программа развития рынка труда и содействия занятости населения до 2030 года и план мероприятий по реализации программы | МТСОМ, Минпросвещения, МЭК, СФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внести изменения в методологию разработки профессиональных стандартов | 30 сентября | Внесены изменения с внедрением механизма обязательного пересмотра профессиональных стандартов каждые 3–5 лет | МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать механизм для повышения самозанятости малоимущих и малообеспеченных семей посредством участия в социальных контрактах | 30 сентября | Подготовлена программа предоставления финансирования участникам социальной помощи на основе социального контракта | МТСОМ, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить инновационные методы профессионального обучения и переподготовки для повышения квалификации граждан, в том числе безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежи, женщин, исходя из требований рынка труда | 30 сентября | Увеличено количество образовательных программ начального профессионального образования на основе анализа тенденций рынка труда и миграции. Увеличено количество учебных программ, адаптированных под потребности уязвимых групп населения | Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеры по развитию |
|  | Внедрение международных стандартов по защите прав и интересов работников, нанятых через частные агентства занятости | Разработать комплекс мер по совершенствованию механизмов функционирования частных агентств занятости в соответствии с международными стандартами (реализация положений Конвенции МОТ № 181) | 30 октября | Проект плана действий внесен в Администрацию Президента КР | МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Разработка и внедрение комплексных программ по реинтеграции граждан, возвращающихся в КР, включая информационные кампании, поддержку на всех этапах переезда и адаптации, предпринимательское обучение, повышение квалификации, участие в общественных инициативах | Обеспечить обучение и переподготовку граждан, включая безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежь и женщин | 30 ноября | Ежегодно не менее 9 тысяч граждан, включая безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежь и женщин, проходят обучение и переподготовку | МТСОМ, Минпросвещения, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Расширить деятельность центра независимой сертификации и валидации навыков, полученных неформальным путем | 30 ноября | Увеличено количество человек, получивших сертификаты по валидации навыков, полученных неформальным путем | Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Продвижение на межгосударственном уровне вопросов недискриминационного доступа к социальным услугам по предоставлению медицинской помощи и образовательных услуг мигрантам, пенсионного страхования мигрантов и экспорта пенсий | Продвигать на межгосударственном уровне вопросы по обеспечению доступа трудящихся за рубежом граждан КР к государственным услугам в странах пребывания | 1 декабря | Приняты меры по проработке вопроса расширения доступа трудящихся граждан КР к государственным услугам за рубежом | МИД, МТСОМ, СФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Повысить уровень охвата консульской защитой граждан КР за рубежом | 1 декабря | Увеличен охват граждан мерами консульской защиты, расширен доступ к онлайн-сервисам и дистанционным форматам консульской поддержки | МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
| Справедливая социальная защита |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов социальной паспортизации бедных семей на основе цифровой платформы «Санарип аймак» | Начать реализацию внедрения социальной карты на основе социального паспорта малоимущей семьи с целью упрощения предоставления социальных услуг и выплат | 20 ноября | Принят НПА по усовершенствованию формата социального паспорта малоимущей семьи | МТСОМ, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Пилотное внедрение ваучерного механизма финансирования услуг дошкольного образования для детей из социально уязвимых слоев населения, малообеспеченных и малоимущих семей во всех регионах страны | Увеличить охват услугами дошкольного образования для детей из социально уязвимых слоев населения, малообеспеченных и малоимущих семей, а также проживающих в приграничных районах Баткенской области, труднодоступных и высокогорных, отдаленных районах КР | 30 сентября | Ваучерным механизмом финансирования охвачено 1 000 детей из пилотных групп населения | Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Принятие комплекса мер по обеспечению равных прав и возможностей женщин в политической и общественной жизни страны | Разработать образовательную программу «Лидеры нового поколения», направленную на повышение управленческих компетенций женщин-лидеров, отобранных по гендерной квоте в рамках формирования управленческого резерва кадров | 1 декабря | Утверждена образовательная программа «Лидеры нового поколения», направленная на повышение управленческих компетенций женщин-лидеров как решающего фактора их профессионального роста | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать в рамках государственного заказа повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по соблюдению гендерного равенства, включая вопросы предотвращения домогательств на рабочем месте, насилия и эксплуатации | В течение года | Количество служащих, прошедших повышение квалификации в рамках государственного заказа на обучение государственных и муниципальных служащих | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС, МТСОМ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Организовать обучение женщин-лидеров по программе «Лидеры нового поколения», отобранных по гендерной квоте | 30 ноября | Женщины-лидеры обучены по программе «Лидеры нового поколения». Не менее 20 женщин-лидеров прошли обучение в течение отчетного года | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Реализация комплекса мер по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/ удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) | Реализовать меры по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) | 1 декабря | Доля детей, охваченных семейными формами устройства, из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | МТСОМ, МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на укрепление и развитие института семьи, поддержки материнства, отцовства и детства | Осуществить межведомственный мониторинг семей в трудной жизненной ситуации для выработки индивидуальных мер по правовой, психологической и социальной поддержке с целью предотвращения разлучения детей с родителями | 30 ноября | Разработаны индивидуальные планы работы с семьей и по защите ребенка | МТСОМ, Минпросвещения, МВД, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Модернизация системы медико-социальной экспертизы и предоставления протезно-ортопедических услуг, внедрение комплексных программ реабилитации и абилитации, включая раннюю диагностику, выявление и раннее вмешательство с целью профилактики болезней, приводящих к инвалидности, а также развитие рынка реабилитационных услуг | Разработать проект программы развития раннего выявления и вмешательства | 30 сентября | Программа принята постановлением Кабинета Министров КР, начата реализация | МТСОМ, МЗ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Пересмотреть строительные нормы и правила с учетом требований инклюзивности (пандусы, лифты, тактильные указатели), транспортной (доступность общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры) и социальной доступности (наличие школ, детских садов, медицинских учреждений, зон отдыха) | 30 ноября | Утверждены строительные нормы и правила с учетом требований инклюзивности | Минстрой, МТСОМ, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать нормативный правовой акт, предусматривающий аккредитацию учреждений, оказывающих услуги лицам с инвалидностью | 30 ноября | Принят нормативный правовой акт | МТСОМ, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание условий для перехода от заявительной формы оказания услуг к проактивному и ориентированному на выявление потребностей получателей посредством цифровых платформ | Реализовать меры по оказанию государственных услуг на цифровых платформах и расширению количества информационных сервисов, размещенных в системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | 10 октября | Разработаны: – сервис из модуля «Медико-социальная экспертная комиссия» для государственных органов; – сервис из модуля «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» для банковских учреждений | МТСОМ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Начать интеграцию 10 приоритетных жизненных ситуаций (рождение, инвалидность, пенсия, потеря работы и др.) в платформу проактивных решений посредством мобильного приложения «Тундук» | 30 сентября | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 4 услуги) | МТСОМ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (1 услуга) | СФ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 3 услуги) | МЗ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 2 услуги) | Минпросвещения, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать цифровой профиль получателя с персонализированным набором государственных услуг | 30 ноября | Начато внедрение цифрового профиля получателя | МТСОМ, МЭК, по согласованию: ГУ «Кызмат», ОАО «Тундук» | В рамках средств республиканского бюджета |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование пула квалифицированных студентов для педагогической деятельности, в том числе актуализация и модернизация методологии подготовки современных педагогов с использованием интерактивных методов обучения и лучших международных практик | Пересмотреть государственные образовательные стандарты по педагогическим направлениям/ специальностям | 15 августа | Утвержден государственный образовательный стандарт по педагогическим направлениям/ специальностям | МНВОИ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать программу наставничества – сопровождения студентов педагогических направлений с акцентом на современные требования к педагогической деятельности (цифровизация, гибкие навыки, индивидуализация обучения) | 30 октября | Утверждена программа наставничества – сопровождения студентов педагогических направлений | МНВОИ, Минпросвещения | В рамках средств спузов и вузов с педагогическим направлением |
|  | Повышение квалификации учителей, в том числе систематическое обновление программ профессионального развития и переподготовки учителей с использованием онлайн ресурсов, включая формат онлайн преподавания | Трансформировать систему методической поддержки педагогов на республиканском и территориальном уровнях с упором на повышение качества работы, эффективности и статуса | 30 октября | Созданы 4 областных и 15 территориальных центров инициатив и методической работы для координации и поддержки преподавания в дошкольном образовании, начальной школе, по STEM-направлениям, предметам гуманитарного блока, по внешкольной работе, физическому воспитанию, цифровизации | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать пилотную программу «Заманбап мугалим» по привлечению в школы нового поколения учителей «Жаратман мугалим» на базе школ Чуйской области КР при стипендиальной поддержке бизнес-сообщества | 15 августа | Утверждена пилотная программа, увеличено количество школ и педагогов, участвующих в Чуйской области | Минпросвещения, ПП ПКР в Чуйской области КР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обновить программы, разработать планы-графики и организовать повышение квалификации учителей | 30 мая | Количество учителей, проходящих повышение квалификации, согласно планов-графиков. Создано не менее 4 онлайн-курсов каждый учебный год с охватом 3 300 педагогов. Обновлено не менее 70 % программ повышения квалификации и переподготовки педагогов в ведущих педагогических вузах и научных организациях страны в течение 2 лет | Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Привлечение и удержание квалифицированных кадров путем нематериальной и материальной мотивации, включая установление размера дополнительных выплат к заработной плате учителей в зависимости от наполняемости класса и присутствия учеников с инвалидностью, а также использование возможностей искусственного интеллекта в преподавании и оценивании, включая автоматизацию рутинных задач | Разработать НПА о внесении изменений в условия оплаты труда работников системы образования и учителей в части установления дополнительных выплат к заработной плате в зависимости от наполняемости класса и присутствия учеников с инвалидностью | 1 декабря | Утвержден НПА о внесении изменений в условия оплаты труда работников системы образования и учителей в части установления дополнительных выплат | Минпросвещения, МФ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Разработка современных образовательных стандартов и учебных материалов, включая инновационные подходы к развитию детей и молодежи | Обеспечить предтиражную подготовку и издание учебников новой формации по STEM-предметам (физика, химия, математика, биология, информатика, английский язык) | 1 декабря | Изданы адаптированные учебники новой формации | Минпросвещения, УДПКР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать и издать современные отечественные учебники гуманитарного цикла (литература, история, государственный и официальный языки) | 1 декабря | Разработаны, апробированы и изданы отечественные учебники | Минпросвещения, УДПКР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение новой образовательной модели, основанной на 12-летнем формате школьного образования | Внедрить учебные программы для 12-летней модели школьного образования, в том числе для профильного обучения на основе инновационных технологий | 30 июля | Утверждены учебные программы для определенных классов 12-летней системы школьного образования | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать базисные учебные планы для общеобразовательных организаций согласно модели поэтапного перехода на 12-летнее школьное образование | 30 июня | Утверждены базисные учебные планы согласно концепции поэтапного перехода к 12-летнему формату школьного обучения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать единый набор измеряемых показателей качества внедрения 12-летней модели школьного образования | 30 июля | Разработано положение о критериях измерения ключевых, включая успеваемость, охват обучением, готовность школ по инфраструктуре, обеспечение кадрами и доступ к учебникам | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение соответствия учебных материалов международным стандартам и передовым методикам преподавания | Привести содержание учебников в соответствие с современными подходами к образовательному процессу путем интеграции международных стандартов | 30 сентября | На 30 % обновлены школьные учебники в рамках 12-летнего формата обучения | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести всесторонний анализ учебных материалов и программ с целью адаптации лучших мировых педагогических практик и образовательных стандартов к отечественным условиям посредством создания рабочей группы из ведущих отечественных экспертов, преподавателей вузов и международных партнеров | 30 октября | Разработаны рекомендации по интеграции передовых методик и стандартов в учебные программы междисциплинарной рабочей группой, включающей ведущих отечественных экспертов, преподавателей вузов и международных партнеров | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Укрепление STEM-образования | Внедрить предметные стандарты по STEM-предметам для 7–9 классов | 10 августа | Обеспечено издание учебно-методических комплексов по STEM-предметам для 7–9 классов | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить пилотные школы современной STEM-инфраструктурой | 1 декабря | Модернизированы 53 школы до уровня модельных школ, школы оснащены STEM-лабораториями и информационно-коммуникационными технологиями и оборудованием | Минпросвещения | Средства АБР |
|  |  | Обеспечить контроль повышения качества подготовки учителей STEM-предметов в вузах республики | 30 ноября | Увеличено количество вузов, реализующих программы подготовки учителей по STEM-предметам, прошедших лицензионный контроль и аккредитацию | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Организация обучения путем развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта | Организовать систему мониторинга развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта у школьников, включая инструменты диагностики и обратной связи | 1 августа | Разработано положение о мониторинге и оценке развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта у учащихся (анкеты, тесты, наблюдения) | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Включить в программы повышения квалификации педагогических работников изучение мягких навыков и работы с социально-эмоциональным интеллектом | 30 июня | В учебные программы повышения квалификации педагогических работников включена тематика развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать и включить в вузах и спузах обязательные и дополнительные курсы по развитию гибких навыков (коммуникация, критическое мышление, командная работа) и социально-эмоционального интеллекта (эмоциональная регуляция, эмпатия, стрессоустойчивость) | 30 сентября | Внедрено не менее 5 дополнительных курсов по развитию гибких навыков и социально-эмоционального интеллекта в вузах и спузах | МНВОИ | В рамках средств партнеров по развитию |
|  | Повышение осведомленности работников сферы образования о необходимости сохранения ментального здоровья | Разработать программы, направленные на формирование понимания необходимости сохранения ментального здоровья, и организовать повышение квалификации для классных руководителей, завучей, социальных педагогов школ при методической поддержке работников системы здравоохранения | 30 ноября | Разработаны программы, направленные на сохранение ментального здоровья, и начато их внедрение для педагогических работников, проходящих повышение квалификации | Минпросвещения, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Регламентировать обязанности психолого-медико-педагогической комиссии по информированию и просвещению о ментальном здоровье | 30 ноября | Принято положение о психолого-медико-педагогической комиссии, включающее вопросы повышения осведомленности о ментальном здоровье | Минпросвещения, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обучение подрастающего поколения основам социального поведения, предупреждение девиантного поведения, формирование уважения к старшему поколению и повышение патриотизма с учетом гражданской идентичности, определяемой Концепцией «Кыргыз жараны», Доктриной «Национальный дух – мировые высоты» | Внедрить классные часы по вопросам гражданского воспитания на основе Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны», Доктрины «Национальный дух – мировые высоты» | 25 августа | В учебный план включено проведение классных часов по вопросам гражданского воспитания, уважения к культуре, старшему поколению и по предупреждению девиантного поведения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить увеличение охвата детей и подростков внешкольным (дополнительным) образованием в каждом регионе за счет средств органов местного самоуправления | 30 августа | Увеличен охват детей и подростков внешкольным (дополнительным) образованием в разрезе регионов за счет средств органов местного самоуправления | ПП ПКР в областях, Минпросвещения, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств местных бюджетов |
|  | Развитие индивидуальных образовательных траекторий, совместной вовлеченности обучающихся и их родителей/законных представителей | Внедрить систему раннего выявления и сопровождения талантливых учащихся на основе индивидуальных образовательных планов с активным участием родителей | 10 августа | Разработана система раннего выявления и сопровождения талантливых учащихся | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание онлайн-курсов и образовательных программ, легко доступны на мобильных устройствах особенно в отдаленных регионах | Разработать платформу с онлайн-курсами, обеспечивающими доступ к обучению на мобильных устройствах, включая отдаленные регионы | 30 августа | Запущена платформа с онлайн-курсами по 5 предметам | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Постепенное внедрение в школах гибридных моделей обучения для упрощения интеграции дистанционного образования | Обеспечить онлайн-доступность школьного образования для детей из отдаленных и труднодоступных регионов, детей-мигрантов, проживающих за рубежом, детей с особыми образовательными потребностями, временно не посещающих школу по медицинским показаниям, лиц с инвалидностью (включая взрослых, не имеющих школьного образования), а также для школ, испытывающих нехватку педагогических кадров | 30 октября | Увеличен охват обучением в онлайн-школе «Тунгуч». Разработан функционал онлайн-школы «Тунгуч» для демонстрации уроков в рамках школьного расписания по предметам, по которым школы республики испытывают нехватку педагогических кадров, включая возможности интернет-платформ и телевизионных каналов | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение партнерства образовательных организаций с компаниями и предприятиями, в том числе через кластерную программу «Профессиональные кадры», с целью развития системы дуального обучения | Разработать кластерную программу «Профессиональные кадры», включающую комплекс взаимосвязанных мероприятий по интеграции образовательных учреждений и предприятий для эффективного развития человеческого капитала | 30 октября | Разработан проект программы «Профессиональные кадры» и вынесен на общественное обсуждение | МНВОИ, Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств вузов, спузов, работодателей, партнеров |
|  |  | Подписать договоры о сотрудничестве между профессиональными лицеями и работодателями в разрезе регионов | 30 августа | Увеличено количество договоров между профессиональными лицеями с работодателями | Минпросвещения, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать новые образовательные программы по профилям обучения в соответствии с приоритетными отраслями экономики | 1 августа | Актуализированы не менее 5 программ профильного обучения, обеспечивающих соответствие современным требованиям рынка труда и приоритетным отраслям экономики | Минпросвещения, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие дуального образования, передача в аутсорсинг программ профессиональной подготовки и переподготовки, повышение квалификации безработных, малоимущих и малообеспеченных граждан, включая программы краткосрочной подготовки | Разработать и обновить учебные программы и практические курсы, соответствующие реальным потребностям рынка труда | 30 июля | Разработаны программы с четкими планируемыми результатами, содержанием и тематическим планированием. Увеличен охват молодежи начальным профессиональным образованием в возрасте 15–18 лет | Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение учащихся качественным школьным питанием | Оказать поддержку образовательным организациям в регионах с ограниченным доступом к чистой воде для обеспечения условий организации питания детей | 30 августа | Реализован проект Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) по улучшению санитарных условий в 20 школах через реализацию проекта «Создание устойчивой среды для укрепления здоровья и питания в общеобразовательных организациях через программу школьного питания на основе местных продуктов» (WASH) | Минпросвещения, ПП ПКР в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Чуйской областях КР, мэрия города Ош (по согласованию) | Средства KOICA, ВПП ООН |
|  | Разработка адаптированных учебных программ и материалов, подготовка и повышение квалификации педагогов для работы с учащимися и детьми с особыми образовательными потребностями | Организовать открытие инклюзивных групп в детских садах | 30 сентября | Обеспечено предоставление дошкольного образования для детей с инвалидностью в 5 детских садах (3 в областях, 2 в городах Бишкек и в Ош) | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать адаптированные учебные программы в школах для детей с особыми образовательными потребностями | 30 августа | Разработаны адаптированные учебные программы для 5 категорий детей с особыми образовательными потребностями, включая интеллектуальные, сенсорные, речевые, поведенческие и множественные нарушения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать модульные курсы повышения квалификации воспитателей, ориентированные на специфику дошкольного возраста | 30 марта | Увеличено количество модульных курсов повышения квалификации воспитателей, ориентированных на специфику дошкольного возраста | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать индивидуальные образовательные планы для детей с инвалидностью | 30 июля | Утверждены индивидуальные образовательные планы для детей с инвалидностью | Минпросвещения, МТСОМ, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать и принять подзаконную нормативную правовую базу к Закону КР «Об образовании», регулирующую вопросы реализации инклюзивного образования | 30 августа | Принят НПА, регулирующий вопросы реализации инклюзивного образования | Минпросвещения, МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Строительство новых детских садов и школ, а также перепрофилирование и ремонт зданий для использования в образовательных целях с учетом требований безопасности и норм строительства | Осуществить строительство, реконструкцию и запуск детских садов, с приоритетом в городах и населенных пунктах, насыщенных рабочими местами | 1 сентября | Запущены 115 дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих охват дошкольным образованием 55 % детей | Минстрой, МФ, ПП ПКР в областях, Минпросвещения, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Осуществить строительство дополнительных корпусов, ремонт и оснащение оборудованием школ-интернатов для детей с инвалидностью | 10 августа | Создана современная образовательная инфраструктура в 3 школах-интернатах для детей с инвалидностью | Минстрой, Минпросвещения | В рамках средств проекта ИБР |
|  | Внедрение информационной системы онлайн-мониторинга состояния школьной инфраструктуры, включая обследование объектов и ввод данных | Установить в школах локальные сети, обеспечивающие технические условия для автоматизированного мониторинга скорости интернет-доступа и температуры в помещениях | 30 августа | Увеличено количество школ, имеющих возможность автоматизированного мониторинга скорости интернет-доступа и температуры в помещениях | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение мониторинга результатов образовательных достижений учащихся посредством цифровых систем оценки, а также корректировка образовательных программ и процессов | Создать национальную модель внешнего мониторинга компетенций обучающихся профессиональных лицеев | 30 сентября | Утверждена концепция мониторинга критериев и индикаторов инструмента мониторинга | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в школах и дошкольных образовательных организациях, включая сельские и отдаленные регионы | Оснастить детские сады необходимым оборудованием (закупка и установка маршрутизаторов, серверов, Wi-Fi точек и другого оборудования) для обеспечения стабильного доступа к сети Интернет | 30 августа | 200 дошкольных образовательных учреждений, включая учреждение сельских и отдаленных регионов, обеспечены доступом к высокоскоростному интернету | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести оценку наличия и качества интернет-доступа в школах республики в целях использования цифровых платформ для обучения | 10 августа | Проведена инвентаризация школ на предмет наличия доступа в интернет. Увеличено количество школ, обеспеченных доступом к высокоскоростному интернету | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение учителей компьютерами для использования онлайн-ресурсов в учебном процессе и непрерывного профессионального развития | Обеспечить учителей современными компьютерами (ноутбуками) и персональными портативными проекторами для использования онлайн-ресурсов в образовательном процессе | 1 декабря | Не менее 50 % педагогических работников республики обеспечены ноутбуками, включая педагогов специальных школ и школ-интернатов. Выданы 50 тыс. портативных проекторов для педагогических работников (дополнительно к ноутбукам) | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | В пилотном режиме обеспечить школы города Бишкек интерактивными панелями для предметных кабинетов по STEM направлениям и ноутбуками для обучающихся старших классов (9–10–11 кл.) | 30 августа | Государственные школы города Бишкек обеспечены интерактивными панелями для предметных кабинетов по STEM- направлениям, а также ноутбуками для обучающихся старших классов (9–10–11 кл.) | Мэрия города Бишкек (по согласованию), МФ | В рамках средств республиканского бюджета и средств партнеров по развитию |
|  | Обеспечение основных направлений развития секторов экономики (векторы развития) посредством проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ | Разработать программу развития науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций в КР до 2030 года | 1 декабря | Принята программа развития науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций в КР до 2030 года. Сформирован перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, соответствующих приоритетным направлениям развития | МНВОИ, НИСИ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Привести планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствие с Национальной программой развития КР до 2030 года | 30 июня | Утвержден обновленный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | НАН, МНВОИ, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать систему индикаторов оценки вклада науки, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в экономику | 30 июля | Разработана система измеримых индикаторов | МНВОИ, НАН, НСК (по согласованию), МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Проведение этнографических, архивных и историко-археологических исследований, направленных на расширение знаний об истории кыргызского народа | Создать электронный реестр нематериального наследия КР | 1 декабря | Сформирован и запущен в тестовом варианте электронный реестр нематериаль-ного наследия КР | МКИМП, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести работу по выявлению, изучению и возвращению копий архивных документов, отражающих историю кыргызского народа и КР, находящихся в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран | 30 сентября | Национальный архивный фонд КР пополнен ценными историческими документами, расширена документальная база по истории республики, повышен научный и культурный потенциал архивной отрасли | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета |
| Доступное и устойчивое здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление сельского здравоохранения путем создания сети сельских амбулаторий, особенно в высокогорных, труднодоступных, отдаленных и приграничных районах | Осуществить строительство централизованного стерилизационного отделения центра общеврачебной практики в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области КР | 20 октября | Начато строительство централизованного стерилизационного отделения центра общеврачебной практики | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, МЗ, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать дорожную карту и начать создание пилотных центров лучших практик (ЦЛП) первичной медико-санитарной помощи на базе пилотных организаций здравоохранения: центры семейной медицины (ЦСМ)/центры общеврачебной практики (ЦОВП) (амбулаторное звено) | 30 ноября | Утверждена дорожная карта и подготовлены организации здравоохранения для пилотирования ЦЛП – ЦСМ № 6 города Бишкек, Чуйской областной ЦОВП и Нарынской областной ЦСМ | МЗ, МФ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, бюджета ФОМС |
|  |  | Реализовать инвестиционные проекты по строительству и реконструкции многопрофильных больниц, родильных домов, онкологических, кардиологических и иных специализированных центров, с оснащением их современным медицинским оборудованием | 30 ноября | Построена Ошская городская клиническая больница на 300 коек. Определен список на строительство организаций здравоохранения вошедших в медицинский городок | МЗ, УДПКР (по согласованию), Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать дорожную карту и проектно-сметную документацию (ПСД) по строительству склада для хранения вакцин в городе Бишкек | 30 ноября | Утверждена дорожная карта по строительству склада, разработана проектно-сметная документация (ПСД) | МЗ, Минстрой | За счет средств партнеров по развитию |
|  |  | Создать центр ядерной медицины с собственным циклотронным радиофармацевтическим производством | 1 декабря | Утверждены НПА, заключены контракты, договоры, начаты работы по проектированию центра ядерной медицины | МЗ, Минстрой | В рамках средств Росатом (дивизион «Технологии сооружения») |
|  | Внедрение программ профилактики заболеваний в систему образования в соответствии с Законом КР «Об общественном здравоохранении» | Разработать программы по здоровому образу жизни для 1–4 классов | 25 ноября | 30 % педагогов прошли обучение | МЗ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести аудит учебных дисциплин, модулей и практических навыков, связанных с профилактикой заболеваний | 30 июня | Выявлены пробелы в компетенциях по профилактике заболеваний в текущей программе, что обуславливает необходимость разработки программы профилактики заболеваний, а также совершенствования систем непрерывного педагогического образования и повышения квалификации педагогических кадров | МЗ, МНВОИ, КГМА имени И. Ахунбаева (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие телемедицины и высокотехнологичных медицинских услуг, внедрение искусственного интеллекта, внедрение инновационных и передовых технологий в государственных организациях здравоохранения на всех уровнях оказания медицинской помощи с применением новых подходов к финансированию медицинских инноваций, включая механизмы ГЧП и венчурные фонды в системе здравоохранения | Разработать НПА и дорожную карту по развитию телемедицины | 1 декабря | Приняты дорожная карта и НПА по развитию телемедицины | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизмы финансирования телемедицинских услуг | 30 ноября | Разработаны механизмы финансирования телемедицинских услуг | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Усиление лабораторной диагностики в соответствии с международными стандартами с применением цифровых технологий | Разработать план оптимизации лабораторий государственных организаций здравоохранения, включая централизацию, улучшение материально-технической базы | 25 сентября | Утвержден план оптимизации лабораторной службы сети национальных референс-лабораторий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  |  | Провести инвентаризацию существующих лабораторий независимо от форм собственности | 25 ноября | Проведена инвентаризация и учет существующих лабораторий независимо от форм собственности | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  | Создание системы экстренной медицинской помощи во всех регионах республики | Пересмотреть перечень оборудования и оснащения постов скорой медицинской помощи | 25 ноября | Приказом МЗ утвержден перечень оборудования и оснащения постов скорой медицинской помощи | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Увеличить количество постов скорой медицинской помощи поэтапно во всех областях и районах республики для обеспечения оперативного обслуживания населения и транспортировки пациентов с учетом интеграции отделений экстренной медицинской помощи в стационарах | 30 сентября | Утвержден поэтапный план увеличения количества постов скорой медицинской помощи | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  |  | Внедрить автоматизированную систему управления службой экстренной медицинской помощи в городах Баткен, Манас | 1 декабря | Внедрена автоматизированная система управления экстренной службой медицинской помощи в городах Баткен, Манас | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие рынка и кластера реабилитационных услуг на основе природно-климатических возможностей республики с внедрением современных подходов реабилитации и использованием ГЧП | Провести инвентаризацию и анализ деятельности медицинских реабилитационных центров, оценить условия оказания и качество услуг медицинской реабилитации и абилитации, включая услуги курортологии и восстановительного лечения, в том числе для детей | 30 сентября | Подготовлен аналитический отчет по оценке деятельности медицинских учреждений с рекомендациями | МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Создание лидирующих научных кластеров и консорциумов по приоритетным медицинским направлениям | Провести анализ текущего состояния медицинской науки, инфраструктуры и кадрового потенциала на предмет внедрения инновационных методов диагностики, лечения и профилактики | 30 ноября | По итогам анализа подготовлен отчет по внедрению инновационных медицинских технологий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  |  | Разработать список ключевых показателей эффективности (KPI) для мониторинга и оценки эффективности деятельности научно- исследовательских институтов и научно- исследовательских разработок в системе здравоохранения | 30 сентября | Утвержден список основных и дополнительных ключевых показателей эффективности (KPI) | МЗ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Формирование устойчивой системы управления поставками качественных и эффективных лекарственных средств, медицинских изделий, в первую очередь отечественного производства с обеспечением надлежащего обращения посредством цифровых и антикоррупционных механизмов | Совершенствовать механизм финансирования закупок лекарственных средств через ГП «Кыргызфармация» | 30 июня | Утвержден механизм периодического (ежегодного) обновления перечня лекарственных средств и медицинских изделий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Создать единую цифровую платформу для управления полным циклом обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая прослеживаемость партий от производителя до конечного пользователя, контроль сроков годности, остатков и возвратов, а также электронный документооборот по логистическим операциям | 25 ноября | Разработана единая цифровая платформа | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Полное обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями через механизмы возмещения по льготным программам лекарственного обеспечения, а также усиление механизмов регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия | Ввести отбор лекарственных средств для включения в льготные программы лекарственного обеспечения, основанный на оценке доказательной базы эффективности и безопасности лекарственных средств | 30 ноября | Увеличен ассортимент лекарственных средств из числа перечня жизненно важных лекарственных средств, возмещаемых по льготным программам, которая соразмерно с увеличением бюджета льготной программы дополнительной программы обязательного медицинского страхования | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести расчеты базисной цены от установленной цены на отобранные лекарственные средства для социально- уязвимых категорий населения | 30 сентября | Проведены расчеты для введения механизма дифференцированного возмещения стоимости лекарственных средств | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить информационную систему «Электронный рецепт» с установлением региональных коэффициентов размера компенсации | 30 сентября | Информационная система «Электронный рецепт» введена в опытную эксплуатацию в пилотных организациях города Бишкек | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Осуществить строительство складских помещений для хранения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с международными стандартами GDP в Ошской и Чуйской областях КР | 30 июня | Начато строительство складских помещений в Ошской, Чуйской областях КР | МЗ, ПП ПКР в Ошской и Чуйской областях КР | В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, партнеров по развитию |
|  | Полное обеспечение государственных организаций здравоохранения медицинскими кадрами во всех регионах республики посредством развития дуального образования в системе здравоохранения, внедрения механизмов целевой подготовки, программы привлечения медицинских кадров в сельскую местность | Разработать план мероприятий по развитию и управлению кадровыми ресурсами системы здравоохранения, направленный на обеспечение отрасли квалифицированными специалистами | 1 декабря | Утвержден план мероприятий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Сформировать перечень клинических баз для внедрения системы дуального образования в медицинских образовательных организациях, предусматривающей обязательное прохождение практики в государственных учреждениях здравоохранения | 30 марта | Утвержден перечень клинических баз | МЗ, МНВОИ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Формирование пула квалифицированных студентов, в том числе поэтапное внедрение механизмов целевой подготовки медицинских кадров, включая рассмотрение необходимости внедрения образовательных грантов и кредитов | Определить перечень наиболее востребованных медицинских специальностей, по которым будет осуществляться распределение квот по регионам на целевую подготовку медицинских кадров с учетом потребностей организаций здравоохранения и регионального дефицита кадров | 1 июля | Утвержден перечень востребованных медицинских специальностей | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие системы подготовки и повышения квалификации врачей и руководителей организаций здравоохранения | Разработать единый профессиональный стандарт для руководителей организаций здравоохранения | 30 июня | Утвержден единый профессиональный стандарт для руководителей организаций здравоохранения | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внести изменения в НПА, регулирующие непрерывное медицинское образование и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала и руководителей организаций здравоохранения | 3 августа | Утверждены НПА | МЗ, КГМА имени И. Ахунбаева (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Дальнейшее совершенствование условий оплаты труда, применения финансовых и экономических стимулов для врачей и медсестер | Провести анализ текущей ситуации по компетенции среднего медицинского персонала для дальнейшего повышения квалификации и профессионального роста | 30 июня | По итогам анализа подготовлен проект программы повышения квалификации медицинского персонала и обучения зарубежом | МЗ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Внедрение механизмов финансирования новых форм предоставления услуг здравоохранения | Включить пакет медицинских услуг по оказанию паллиативной помощи в программу государственных гарантий | 25 ноября | Разработан пакет медицинских услуг по оказанию паллиативной помощи | МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать план мероприятий по управлению хроническими заболеваниями с использованием цифровых технологий (в том числе ИИ), включая стандарт оказания медицинских услуг | 30 сентября | Утвержден план мероприятий. Разработан стандарт оказания медицинской услуги с использованием цифровых технологий и ИИ | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Усовершенствовать работу мобильных медицинских клиник и выездных услуг на дому для маломобильных и отдаленных групп населения | 1 декабря | 30 % населения из отдаленных районов обеспечены медицинским осмотром | МЗ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Интеграция цифровых решений в области общественного здравоохранения в единую медицинскую информационную систему | Интегрировать цифровые решения в сфере общественного здравоохранения в единую медицинскую информационную систему для повышения эффективности мониторинга, анализа и управления системой здравоохранения, в том числе посредством информационных систем IEmdoo, IEPID, ILAB | 25 ноября | Осуществлена интеграция единой информационной системы | МЗ, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Внедрение программ массовой вакцинации | Организовать 140 выездных мобильных бригад в отдаленные районы, общественные места и на рабочие места для обеспечения более доступной вакцинации | 25 ноября | Охват вакцинацией нулевой дозой детей до 5 лет достиг не менее 85 % | МЗ, Минпросвещения, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  |  | Обеспечить дополнительные дозы вакцины и расходные материалы в период дополнительных мероприятий по иммунизации за счет финансовых средств, выделяемых из МФ | 25 ноября | Организации здравоохранения обеспечены достаточным количеством вакцин и расходными материалами для проведения дополнительных мероприятий по иммунизации без перебоев и задержек | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  | Внедрение единой национальной цифровой системы оценки и управления рисками для здоровья, связанными с социально-экономическими вызовами, а также разработка технологий моделирования и прогнозирования различных сценариев распространения заболеваний и эпидемий | Провести комплексный анализ действующей нормативной правовой базы с целью выявления пробелов, разработать предложения по ее совершенствованию для смягчения негативного влияния изменения климата и экологических факторов на общественное здоровье | 25 ноября | Проведен анализ нормативной правовой базы, подготовлены проекты НПА по внесению изменений в законодательные и подзаконные акты по вопросам изменения климата и влияния на здоровье | МЗ, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать модели прогнозирования сценариев распространения приоритетных заболеваний и возможных эпидемий с учетом оценки рисков | 25 ноября | Разработан проект модели прогнозирования сценариев распространения приоритетных заболеваний и возможных эпидемий с учетом оценки рисков | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Проводить скрининговые обследования здоровья детей, включая детей дошкольного возраста и учащихся младших классов, в регионах республики с благополучной и неблагополучной ситуацией по уровню воздействия свинца | В течение года | Доля детей, проживающих в регионах с неблагополучной ситуацией по уровню воздействия свинца, охваченных регулярными скрининговыми исследованиями увеличилась до 90 % | МЗ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизмы контроля своевременности и качества проведения скрининговых исследований обязательных профилактических медицинских осмотров для профилактики неинфекционных заболеваний | 25 сентября | Разработаны механизмы контроля качества скрининговых исследований | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Усиление первичной медико-санитарной помощи как основы для укрепления здоровья, профилактики и раннего выявления заболеваний, а также внедрение механизмов обязательного медицинского страхования, стимулирующих своевременное выявление заболеваний и проведение профилактических осмотров с применением скрининговых исследований с раннего возраста и на протяжении всей жизни, а также использование искусственного интеллекта и качественных лабораторных диагностических возможностей организациями здравоохранения, независимо от форм собственности, предоставляющими первичную медико-санитарную помощь | Разработать стандарты профилактических услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи | 30 октября | Утвержден стандарт профилактических услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ | В рамках средств республиканского, местного бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  |  | Внедрить пренатальный скрининг в пилотном режиме в городах Бишкек, Ош, а также в Чуйской и Ошской областях КР | 30 сентября | Внедрено обследование беременных женщин с высоким риском врожденных заболеваний и патологии с проведением неинвазивного скрининга | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |
|  | Укрепление системы медицинской службы и комиссий гражданской защиты системы здравоохранения и Службы медицины катастроф при МЧС, а также обеспечение готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациями формирование государственной системы биобезопасности и биозащиты | Подготовить организации здравоохранения к эффективному реагированию в чрезвычайные ситуации, путем внедрения инновационных технологий, в частности в высокогорных, отдаленных и труднодоступных, приграничных районах республики | 25 ноября | Разработан медицинский план готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации | МЗ, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Модернизировать материально-техническую базу Службы медицины катастроф при МЧС | 1 декабря | Завершено строительство госпиталя МЧС | МЧС, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Строительство систем питьевого водоснабжения и водоотведения | Осуществить строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения в 70 селах республики | 30 октября | Завершено строительство системы питьевого водоснабжения в 70 селах. Социальные объекты здравоохранения, школы и детские сады, находящиеся в этих селах, получили доступ к санитарным объектам | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Осуществить строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения и канализации в 3 городах республики | 30 ноября | Улучшен доступ населения трех городов республики к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реконструкции систем питьевого водоснабжения и канализации | МВСХПП, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Осуществить строительство канализационно-очистного сооружения в городе Каракол | 30 сентября | Завершено строительство канализационно-очистного сооружения в городе Каракол | МВСХПП, мэрия города Каракол (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Повышение уровня массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп, обеспечение доступности спортивных секций | Разработать стандарты строительства спортивных объектов, сооружений, площадок и залов | 30 октября | Внедрены стандарты посредством внесения изменений в НПА | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение спортивной инфраструктуры, модернизация существующих спортивных баз и обновление спортивного инвентаря | Обеспечить улучшение материально-технической базы спортивных объектов в республике | 30 ноября | Оснащены и обустроены 5 спортивных объектов | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Обеспечить капитальный ремонт и модернизацию спортивных залов, стадионов, бассейнов и иных спортивных объектов | 1 декабря | Отремонтированы и модернизированы не менее 30 % действующих спортивных объектов | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить механизм ГЧП для привлечения инвестиций в строительство и эксплуатацию спортивных объектов | 1 декабря | Проведены переговоры с частными инвесторами в том числе в рамках ГЧП, для строительства и модернизации спортивных объектов | ГАФКС, Минстрой, НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования спортивного резерва | Осуществить строительство спортивного городка с учетом экологических стандартов и развития социальной инфраструктуры | 30 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству спортивного городка (олимпийской деревни) | ГАФКС, Минстрой, МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Осуществить строительство школ олимпийского резерва в областях республики | 20 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству школ олимпийского резерва | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта | Открыть в районах центры по развитию национальных видов спорта | 30 октября | Открыты 7 объектов по развитию национальных видов спорта общей вместимостью 100 мест человек | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Осуществить строительство собственных учебно-тренировочных баз, для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта | 30 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству учебно-тренировочных баз для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Оборудовать спортивные объекты инвентарем по неолимпийским, национальным и новым видам спорта | 30 сентября | 2 спортивных объекта оборудованы новым инвентарем | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести анализ состояния развития слаборазвитых видов спорта и организовать подключение соответствующих спортивных секций для их поддержки и популяризации | 30 октября | Проведен комплексный анализ востребованности спортивных услуг среди населения по областям. Определен перечень учреждений (спортивные школы), наиболее готовых к открытию востребованных спортивных секций (киберспорт, триатлон, адаптивный спорт) | ГАФКС, Минпросвещения, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Повышение квалификации специалистов в области спорта | Разработать профессиональные стандарты для различных категорий специалистов в сфере спорта, позволяющие установить четкие требования к знаниям и умениям специалистов | 30 июня | Внедрены 2 профессиональных стандарта для различных категорий специалистов в сфере спорта, позволяющие установить четкие требования к знаниям и умениям специалистов | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие и институционализация системы спортивной медицины | Открыть спортивный медицинский центр для профилактики и лечения спортсменов | 1 декабря | В одной из областей введен в эксплуатацию спортивный медицинский центр (учреждение) | ГАФКС, Минстрой, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Пересмотреть образовательные программы по спортивной медицине | 31 июля | Утверждены образовательные программы по спортивной медицине | МЗ, ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать и тиражировать научную литературу по спортивной медицине, диетологии и психологии с учетом климатических и географических особенностей республики | 30 ноября | Разработано содержание научной литературы в области спортивной медицины, диетологии, психологии с учетом климатических и географических особенностей республики | ГАФКС, МНВОИ, МЗ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Реформа государственного управления |  |  |  |  |  |  |
| Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование эффективной и ориентированной на результат системы государственной и муниципальной службы | Создать условия для развития государственной и муниципальной службы, основанной на принципе подбора и продвижения кадров по заслугам, опыту и профессионализму | 1 октября | Утверждены стратегия развития государственной и муниципальной службы до 2030 года и план мероприятий по ее реализации | ГАГСМС, АГУПКР (по согласованию), государственные органы | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести пилотный проект по формированию и функционированию управленческого резерва кадров на отдельные государственные должности | 30 ноября | Проведен анализ пилотного проекта по формированию и функционированию управленческого резерва кадров на отдельные государственные должности, по результатам которого внесена в Администрацию Президента КР аналитическая записка с соответствующими предложениями | ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать условия для правовой, социальной защиты и поддержки государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Проведен анализ системы социальной защиты и поддержки государственных и муниципальных служащих, по результатам которого внесена в Администрацию Президента КР аналитическая записка с конкретными предложениями по его совершенствованию | ГАГСМС, МФ, МТСОМ, МЗ, СФ, АГУПКР (по согласованию), государственные органы | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить эффективную систему оценки и мотивации государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Проведен анализ системы оценки и мотивации государственных и муниципальных служащих, по результатам которого разработан и внесен в Администрацию Президента КР проект НПА по внедрению современной системы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих | ГАГСМС, НИСИ, АГУПКР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать эффективную, конкурентоспособную, сбалансированную систему оплаты труда государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Внесен в Администрацию Президента КР проект программы по совершенствованию системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих КР на 2027–2030 годы | ГАГСМС, МТСОМ, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить механизмы для непрерывного обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Принят НПА, направленный на совершенствование системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих. Разработана цифровая образовательная платформа и механизмы непрерывного обучения служащих | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровых технологий управления кадрами в систему государственной и муниципальной службы | Усовершенствовать единую интегрированную кадровую платформу для управления всеми этапами карьеры государственного и муниципального служащего | 1 декабря | Улучшены аналитические разделы модулей «Резерв кадров», «Сынак-Тест», «Конкурсный отбор», «Электронная трудовая книжка», а также модулей автоматизированной информационной системы «e-Kyzmat» | ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать цифровые инструменты оценки деятельности служащих в автоматизированной информационной системе «e-Kyzmat» | 1 декабря | Разработано техническое задание на разработку и внедрение модуля «Оценка деятельности служащих» АИС «e-Kyzmat» | ГАГСМС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить информационные системы органов местного самоуправления, интегрированные с информационными системами государственных органов | 1 декабря | 1. Разработан модуль «Бронирование мест захоронения на кладбищах» АИС «e-Kyzmat», обеспечивающий автоматизированный учет и бронирование мест захоронения. 2. Обеспечена возможность работы с модулем «Электронная книга учета домохозяйств» АИС «Санарип аймак» на планшетных устройствах. 3. Внедрены модернизированные модули АИС «e-Kyzmat»: – «Паспорт ОМСУ»; – «Электронная книга учета домохозяйств». 4. Внедрены модули: АИС «e-Kyzmat»: – «Единый реестр муниципального имущества»; – «Очередность выдачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и в аренду, находящихся в муниципальной собственности»; –«Геоинформационная система» | ГАГСМС, МЦРИТ, государственные органы, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
| Система стратегического планирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Соподчинение всех государственных стратегических программ | Провести инвентаризацию всех стратегических документов на соответствие Национальной программе развития КР до 2030 года | 30 сентября | Сформирован реестр государственных стратегических документов и размещен на сайте Администрации Президента КР и МЭК | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие механизма управления государственными стратегическими программами | Проводить ежегодный мониторинг и анализ индикаторов целей устойчивого развития | Ежегодно | Проведен мониторинг и анализ динамики индикаторов целей устойчивого развития. Улучшен индекс целей устойчивого развития КР | НСК (по согласованию), МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Мониторинг и оценка исполнения государственных стратегических программ | Разработать единую цифровую платформу для мониторинга и оценки исполнения планов мероприятий по реализации Национальной программы развития КР до 2030 года и государственных стратегических программ | 30 октября | Внедрена единая цифровая платформа для мониторинга и оценки, обеспечивающая отслеживание хода реализации планов мероприятий и прогресс по ключевым индикаторам | ОАО «Тундук» (по согласованию), МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по эффективному планированию, реализации, мониторингу и оценке выполнения государственных программ | В обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих включить вопросы эффективного планирования, реализации, мониторинга и оценки выполнения государственных программ | 1 декабря | В рамках государственного заказа на обучение государственных и муниципальных служащих организованы и проведены курсы по планированию, реализации, мониторингу и оценке выполнения государственных программ | ГАГСМС, АГУПКР (по согласованию), МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
| Обеспечение макроэкономической устойчивости |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация налогово-бюджетной политики с денежно-кредитной политикой | Согласовывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики | 1 декабря | Обеспечена макроэкономическая устойчивость | МФ, МЭК, НБ (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Стратегическое планирование и обеспечение финансовой устойчивости | Разработать проект стратегии развития управления государственными финансами в КР на 2027–2030 годы | 30 ноября | Принята стратегия развития управления государственными финансами в КР на 2027–2030 годы | МФ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Повысить эффективность структуры государственного долга для снижения долговой нагрузки | 30 июня | Обеспечена устойчивость государственного долга и минимизированы риски при его обслуживании | МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание платформы открытых данных с детализацией бюджетных доходов и расходов | Обеспечить публикацию отчетов о расходовании государственных средств | 1 декабря | Публикуются ежемесячные и годовые отчеты об исполнении государственного бюджета на официальном сайте МФ | МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Эффективное управление расходами и инвестициями | Продолжить внедрение программного бюджетирования, ориентированного на достижение конкретных целей | 30 июня | Обновлены инструктивные материалы по программному бюджетированию. Сформирована система показателей результативности программ | МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Сформировать механизм приоритизации государственных инвестиций на основе анализа их эффективности | 30 ноября | Разработаны критерии оценки эффективности проектов. Внедрен механизм приоритизации государственных инвестиций | МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Управление рисками и адаптация к изменениям | Внедрить систему маркировки «зеленых» расходов бюджета для отслеживания государственных расходов, направленных на решение экологических и климатических задач | 30 ноября | Утверждено руководство маркировки «зеленых» расходов, включающее классификаторы экологически значимых расходов с учетом итогов проведения пилотной маркировки «зеленых» расходов | МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Реформа фискальной системы | Создать благоприятную бизнес-среду и снизить нагрузку на предпринимателей, особенно на субъекты малого и среднего бизнеса | 30 июня | Внедрена система дистанционного налогового контроля на рынках и мини-рынках, упрощено ведение налогового учета субъектов предпринимательства. Внедрен чат-бот для персонализированной онлайн-поддержки, обеспечивающей оперативное предоставление налогоплательщикам консультаций по налоговым вопросам | ГНС | В рамках средств республиканского бюджета |
| Развитие регионов |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование городских округов (агломераций) на базе существующих мэрий в городах областного значения с включением в административные границы ближайших айылных аймаков, а также городов районного значения, где инфраструктура, логистика и численность населения позволяет их образовать | Реализовать пилотный проект по созданию опорных точек развития в городах Кант и Узген | 1 декабря | Внесены проекты решений Кабинета Министров КР, предусматривающие утверждение мастер-планов городов Кант и Узген по созданию опорных точек роста | ПП ПКР в Чуйской и Ошской области КР, МЭК, по согласованию: мэрии городов Кант и Узген | В рамках республиканского и местного бюджета |
|  |  | Провести подготовительные работы по строительству нового города «Жаны Баткен» | 1 декабря | Подготовлены документы по строительству нового города «Жаны Баткен» | ПП ПКР в Баткенской области КР, мэрия города Баткен (по согласованию) | В рамках республиканского бюджета и местного бюджета |
|  |  | Создать промышленную зону в городе Манас | 1 декабря | Выделен земельный участок для создания промышленной зоны | ПП ПКР в Джалал-Абадской области КР, мэрия города Манас (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Создать промышленную зону в городе Балыкчы | 1 декабря | Подготовлены документы для создания промышленной зоны | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, мэрия города Балыкчы (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать механизм предоставления земельных участков под строительство промышленных зон в регионах | 30 июня | Утвержден порядок передачи земель | ГАЗРКГК, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение Национальной инфраструктуры пространственных данных Кыргызской Республики как часть комплексной программы развития регионов, включая цифровые отраслевые карты, интегрированные с геоинформационными системами | Разработать проект дорожной карты по подготовке национальной и региональных пространственных схем | 30 ноября | Принята дорожная карта | МЭК, ГАЗРКГК, ГАГСМС, НСК (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести очередную сельскохозяйственную перепись на территории КР | 1 мая | Проведена сельскохозяйственная перепись | НСК (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий | Разработать государственную программу по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий КР до 2030 года | 20 сентября | Решением Кабинета Министров КР принята государственная программа по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий КР до 2030 года | МЭК, МТСОМ, МТК, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Дебюрократизация |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебюрократизация законодательства и упрощение административных процедур | Провести системный анализ действующих регламентирующих документов в курируемых сферах деятельности, выработка и реализация мер по исключению излишних административных барьеров и процедур для граждан, бизнеса и самих государственных органов | 1 декабря | Приняты НПА и иные акты, направленные на упрощение административных процедур, исключение излишних административных барьеров | МЮ, НИСИ, министерства и ведомства | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Устранить излишнюю законодательную регламентацию деятельности органов исполнительной власти и сократить нормативно-процессуальную бюрократию | 1 декабря | Приняты НПА, регулирующие порядок получения разрешительной документации | МЮ, НИСИ, министерства и ведомства | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Пересмотреть действующие НПА, регулирующие вопросы формирования единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных услуг, а также стандарты их предоставления | 1 декабря | Внесены изменения в НПА. Утверждены обновленный порядок формирования Единого реестра государственных и муниципальных услуг. Внедрены унифицированные стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг | МЭК, МЮ, министерства и ведомства | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать порядок передачи государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг юридическим, физическим лицам | 1 октября | Утвержден порядок передачи государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг юридическим, физическим лицам | МЭК, МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести анализ и подготовить необходимые решения о расширении списка отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров КР, делегируемых государственным и исполнительным органам местного самоуправления | 1 декабря | Приняты НПА, предусматривающие делегирование дополнительных нормотворческих полномочий Кабинета Министров КР, государственным и исполнительным органам местного самоуправления | МЮ, ГАГСМС, НИСИ, министерства и ведомства | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Совершенствование нормотворческих процессов и правоприменительной техники | Разработать механизмы защиты добросовестных государственных служащих от уголовных преследований по принципу «право на непредвзятую ошибку служащего» | 1 декабря | Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР)» внесен на рассмотрение в Администрацию Президента КР | МЮ, ГАГСМС, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСИН, НИСИ, по согласованию: Генпрокуратура, ВС, Акыйкатчы (Омбудсмен) КР | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Внедрение цифровых технологий и решений | Разработать открытый цифровой портал с актуальными законами и правовыми разъяснениями в удобном формате | 15 сентября | Утверждена концепция и структура цифрового правового портала с открытым доступом к актуальному законодательству и НПА на кыргызском, русском и английском языках, включая мобильную версию | МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Продолжить работу по переводу государственных органов на электронный межведомственный обмен данными для ускорения принятия решений и сокращения бюрократии | 30 ноября | 100 % государствен-ных органов перешли на электронный обмен данными. Осуществляется подключение региональных, районных и муниципальных органов к системе «Тундук» | Государственные органы, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Институционализация программы «Правительственные акселераторы» | Разработать НПА, регламентирующий механизм проведения 100-дневных реформ | 30 ноября | Утвержден НПА | Администрация Президента КР | В рамках средств республиканского бюджета |
| Развитие правовой системы |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение законности и доступа к правосудию |  |  |  |  |  |  |
|  | Правовое просвещение | Разработать учебные программы и учебно-методические материалы по основам права для школ и профессиональных лицеев | 30 октября | Утверждены учебные программы и учебно-методические материалы для школ и профессиональных лицеев с включением правовой грамотности в сфере гражданских, социальных, трудовых и других прав человека и гражданина, включая экологическое право, цифровые права, академическую честность и ответственность в учебной деятельности | Минпросвещения, МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Организовать обучение и повышение квалификации судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов по международным и национальным стандартам правосудия, правам человека и современным методам правоприменения на базе ведомственных и иных учебных заведений | В течение года | Разработаны учебные программы и проведены обучающие мероприятия для судей по вопросам прав человека, международных и национальных стандартов правосудия, а также современных методов правоприменения. | ВС (по согласованию), Генпрокуратура (по согласованию), МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Повысить качество гарантированной государством консультационно-правовой и иной юридической помощи | 30 октября | Организовано системное повышение квалификации адвокатов и субъектов гарантированной государством юридической помощи для улучшения качества консультаций и представительства в судах | МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить независимость судей от политического и административного давления путем усиления гарантий неукоснительного соблюдения принципов невмешательства в вопросы правосудия и достаточного финансирования судебной системы | 30 сентября | Эффективно используются механизмы противодействия вмешательству в судебную деятельность | ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Обеспечение верховенства закона | Обеспечить развитие альтернативных способов разрешения споров граждан и бизнеса (медиация, арбитраж) | 30 ноября | Введена обязательная досудебная медиация по ряду дел и расширено применение альтернативных способов досудебного урегулирования споров | МЮ, ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Продолжить реформирование системы кадрового отбора судей | 30 октября | Разработан НПА о внесении изменений в НПА для судейского корпуса высококвали-фицированных судей по привлечению в кадровый резерв | СДП (по согласованию), ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать государственную целевую программу развития судебной системы КР до 2030 года, предусматривающую развитие процессов цифровизации и внедрения современных информационных технологий в деятельность судебных органов и судов | 30 июня | Принята Программа, обеспечивающая планомерное развитие судебной системы КР | Совет судей (по согласованию), СДП (по согласованию), ВС (по согласованию), МЮ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Усиление антикоррупционных механизмов | Обеспечить развитие процессов цифровизации и внедрения современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и экспертных служб | 30 ноября | Внедрена единая информационная система Генпрокуратуры, МВД, ГСИН, МЮ. Внедрен модуль «Электронное уголовное дело». Разработана электронная цифровая подпись для следователей, прокуроров и судебных экспертов государственных экспертных организаций | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, МЮ, ГКНБ, ГТС, ГСИН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Повышение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация технических средств, цифровизация услуг, внедрение систем видеонаблюдения и аналитических технологий, улучшение технического оснащения правоохранительных органов и усиление мер по борьбе с киберпреступностью | Оснастить правоохранительные органы современными IT-решениями, мобильными терминалами, защищенными каналами связи | 30 сентября | 60 % оперативных подразделений оснащены мобильной и IT-техникой | МВД, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить интеллектуальные системы видеонаблюдения и видеоаналитики в общественных местах и на ключевых объектах | 1 декабря | Установлены 2 000 камер с функциями распознавания лиц и номерных знаков | МВД, ГКНБ, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести цифровизацию административных процедур МВД (заявления, жалобы, проверки, справки) через мобильные и онлайн-сервисы | 1 декабря | 50 % сервисов МВД переведены в электронный формат | МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обновить лаборатории цифровых доказательств, криминалистической техники и экспертных инструментов | 1 декабря | Обновлены 2 лаборатории и 1 экспертный центр | МВД, ГКНБ, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Профилактика семейного насилия и школьного рэкета | Провести тренинги и семинары для лидеров молодежи по вопросам предотвращения семейного насилия и школьного буллинга, а также мирного разрешения конфликтов | 1 декабря | Повышена социальная сплоченность и вовлеченность молодежи в процессы миростроительства | МВД, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Обеспечить формирование штата школьных психологов | 1 сентября | В 30 % школ созданы штатные единицы школьных психологов (в соотношении с количеством учеников) | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать цифровое приложение для обучающихся с возможностью анонимного обращения по фактам насилия и иных правонарушений | 30 августа | Запущено в пилотном режиме цифровое приложение | Минпросвещения, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Эффективное предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров | Разработать проект плана мероприятий по противодействию незаконному распространения наркотических средств на 2027–2030 годы | 20 декабря | Утвержден план мероприятий | МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличить количество камер видеонаблюдения на дорогах | 1 декабря | Увеличена зона охвата видеонаблюдением. Повышена безопасность на дорогах общего пользования | МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать проект программы в области безопасности дорожного движения на 2027–2030 годы и плана мероприятий по ее реализации | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам | Провести встречи с населением в целях обеспечения информационной открытости (публикации, отчеты, онлайн-трансляции) и усиления работы горячих линий и общественных приемных | 30 ноября | Внедрена система регулярного диалога с населением на всех уровнях. Создана и работает эффективная, подотчетная система обработки обращений граждан | МВД, ПП ПКР в областях, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов | Разработать учебные программы и провести обучающие мероприятия по вопросам борьбы с коррупцией, трансграничной преступностью, пресечения незаконного оборота наркотиков, противодействия терроризму и иным негативным проявлениям экстремизма, а также борьбы с киберпреступностью | 30 октября | Внедрены учебные программы для повышения профессиональной квалификации сотрудников ГКНБ | ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать и внедрить современные обучающие программы и курсы, направленные на повышение правовой культуры, развитие профессиональных компетенций и формирование навыков, отвечающих требованиям и реалиям настоящего времени | В течение года | Внедрены учебные программы для повышения профессиональной квалификации правоохранительных органов | МВД, МНВОИ, Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Реализация прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей | Выработать механизм увеличения размера пенсий военных пенсионеров и лиц к ним приравненных | 1 октября | Производится ежегодная индексация пенсий военных пенсионеров | МО, МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу | Выделить земельный участок для передислокации учреждения № 25 (СИЗО-5 города Ош) и осуществить строительство нового учреждения № 25 (СИЗО-5 города Ош) | 20 октября | Получены все необходимые правоустанавливаю-щие документы | ПП ПКР в Ошской области КР, ГАУГИ, ГСИН, мэрия города Ош (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
| Борьба с коррупцией |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение антикоррупционной пропаганды, популяризация антикоррупционных стандартов и формирование антикоррупционной культуры в обществе | Обеспечить процесс реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики с участием ответственных государственных, муниципальных органов, научных, культурных и образовательных учреждений и организаций, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и средств массовой информации | В течение года | Проводятся мероприятия по реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики, направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан, формирование антикоррупционного поведения, преодоление правового нигилизма, создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции | Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, Минпросвещения, МНВОИ, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Подготовить антикоррупционные изменения в законодательстве, направленные на принятие закона о защите лиц, сообщающих о коррупции | 30 сентября | Внесены изменения в соответствующие НПА в части обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупции | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, МЮ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Защита бизнеса от коррупции с применением автоматизации всех проверок со стороны государственных органов с введением принципа «единого окна» для всех государственных услуг для бизнеса | Осуществлять надзор за законностью проверок субъектов предпринимательства и мониторинг жалоб на административные барьеры и нарушения при предоставлении господдержки | 30 ноября | Внесены изменения в НПА по устранению незаконных проверок, снижена административная нагрузка на бизнес | Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Введение запрета на проверку бизнеса без электронного ордера, зарегистрированного в системе прокуратуры | Обеспечить проведение проверок субъектов предпринимательства исключительно при наличии электронного ордера, зарегистрированного: 1) в правоохранительных и налоговых органах в системе Генпрокуратуры; 2) в государственных контролирующих органах в системе МЭК после завершения модернизации и тестового режима портала www.proverka.gov.kg | 1 декабря | Снижены коррупционные риски и давление на бизнес со стороны отдельных должностных лиц | МЭК, Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Разработка и применение современных антикоррупционных мер и инструментов противодействия коррупции | Внедрить онлайн-платформу для анонимного и оперативного сообщения о коррупционных нарушениях | 30 ноября | Создана онлайн-платформа для анонимного и оперативного сообщения о коррупционных нарушениях | Генпрокуратура (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать единую цифровую платформу для управления электронной очередью и онлайн-аудитом качества предоставления государственных услуг, интегрированную с порталом «Тундук» и системой обратной связи граждан | 30 ноября | Утвержден нормативный акт, обязывающий все ЦОН и государственные органы, оказывающие услуги населению, использовать систему электронной очереди | УДПКР (по согласованию), ГУ «Кызмат» (по согласованию), ГКНБ, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрить в территориальных подразделениях ЦОН системы видеонаблюдения и онлайн-мониторинга | 1 декабря | Обеспечен постоянный мониторинг деятельности сотрудников территориальных подразделений. Повышен уровень прозрачности и подотчетности в процессе оказания государственных услуг | По согласованию: УДПКР, ГУ «Кызмат» | В рамках средств республиканского бюджета |
| Внешняя политика и национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя политика |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение участия КР в международных и региональных организациях, а также расширение двусторонних и многосторонних связей с ключевыми странами и регионами мира в целях интеграции в мировую экономику | Обеспечить активное, инициативное и координированное участие КР в международных и региональных организациях (ООН, ЕАЭС, ШОС, ОТГ, СНГ, ОБСЕ, ОИС, ВТО, ОДКБ) | 1 декабря | Принято участие в не менее чем в 30 % ключевых сессий/комитетов международных организаций и в итоговых документах отражены интересы и инициативы КР | МИД, МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Расширить двустороннее и многостороннее сотрудничество с ключевыми странами в первую очередь посредством возможностей приоритетных диалоговых площадок ЦА + КНР, Япония, Корея | 1 декабря | Проведено не менее 4 двусторонних и многосторонних встреч/переговоров с ключевыми странами указанных регионов. Заключено или обновлено не менее 2 соглашений/ меморандумов о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах | МИД, МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать концепцию проведения Евразийского экономического форума в КР в 2027 году | 1 декабря | Внесена концепция в Администрацию Президента КР | МЭК, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Расширение и углубление глобального сотрудничества, в том числе регионального в ЦА, в целях снижения загрязнения, риска стихийных бедствий и изменения климата, охраны уникальной природы гор | Провести подготовительную работу по организации Второго глобального горного саммита «Бишкек +25» | 1 декабря | Проведены организационные и содержательные работы | МИД, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Расширение географии дипломатического присутствия КР в иностранных государствах | Расширить сеть института почетных консулов КР в зарубежных странах | 1 ноября | Назначено не менее 3 почетных консулов КР в странах с высоким потенциалом экономического и культурного сотрудничества | МИД, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |
| Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита информации, составляющей государственные секреты, от утечки по техническим каналам | Приобрести оборудование по поиску технических каналов утечки информации и защите информации, составляющей государственные секреты | 30 ноября | Приобретено соответствующее оборудование | ГКНБ, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |
| Устойчивость к изменению климата |  |  |  |  |  |  |
| Снижение рисков бедствий |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление национальной системы управления риском бедствий | Обновить информационные системы по мониторингу моренно-ледниковых озер за счет разработки и внедрения передовых алгоритмов слежения и использования радарных снимков | 1 сентября | Обеспечен мониторинг состояния приоритетных моренно-ледниковых озер (около 20 озер в зависимости от изменения климатических условий) | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Повысить инфраструктурную устойчивость путем строительства и укрепления инженерных сооружений | 1 декабря | Защищено 16 900 жилых домов и 5 500 га сельхозугодий, из них: – в 1-м полугодии: 6 631 жилых домов, 1 936 га сельхозугодий; – во 2-м полугодии: 10 269 жилых домов, 3 564 га сельхозугодий | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Провести защитные мероприятия на приграничных потенциально опасных участках реки Чу | 1 декабря | Проведены работы по укреплению левого берега реки Чу на 2-х объектах | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Повысить государственный надзор и контроль в сфере пожарной безопасности | 1 октября | Внедрена единая цифровая платформа пожарного надзора и обеспечения пожарной безопасности объектов | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести рекультивацию хвостохранилищ и горных отвалов | 1 декабря | Приведены в безопасное и экологически устойчивое состояние 7 хвостохранилищ и горных отвалов бывшего уранового наследия на территории КР | МЧС | В рамках средств партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизм отселения населения из потенциально-опасных участков на безопасные места (участки) | 1 декабря | Утвержден план мероприятий по отселению населения из потенциально опасных участков | МЧС, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести ежегодные обследования и цифровизацию данных по участкам развития опасных природных процессов | 1 декабря | Обследовано 1 200 и оцифровано 200 потенциально опасных участков. Данные интегрированы в единую систему комплексного мониторинга и прогнозирования ЧС | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Провести поэтапную инвентаризацию объектов и всех водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений для пропуска селевых и паводковых вод (на уровне ОМСУ, министерств, ведомств республики) | 1 декабря | Проведена инвентаризация объектов, находящихся на балансе ОМСУ, министерств и ведомств, и объектов, не состоящих на балансе | МЧС, МВСХПП, МТК, МЭ, ГАЗРКГК, Минстрой, МПРЭТН, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Введение механизма долгосрочного инвестирования в зеленые лесные насаждения в предгорьях и агролесоводство в поймах рек для снижения деградации земель и селевой нагрузки | Провести исследования почв, гидрологии, рисков с применением ГИС-картографии на пилотных потенциально опасных участках в предгорьях и поймах рек и разработать методику посадок зеленых насаждений на склонах и поймах рек с конкретными видами растений с учетом климатических условий | 1 декабря | Проведено исследование. Утверждена методика, подготовлены рекомендации | МЧС, МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Запуск процессов комплексного решения вопросов снижения рисков, связанных с медленно-развивающимися опасностями и угрозами | Провести инвентаризацию ледников Иссык-Кульской котловины для оценки площади ледников, стекающих в озеро Иссык-Куль | 1 сентября | Оценено текущее состояние площади ледников, выполнен сравнительный анализ изменения их площади по годам для выявления тенденции деградации ледников | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Восстановить снегомерные наблюдательные сети в бассейнах рек Ала-Арча, Суусамыр, Кара-Дарыя | 1 сентября | Установлены снегомерные рейки, возобновлено снегомерное наблюдение в бассейнах рек Ала-Арча, Суусамыр и Кара-Дарыя | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Построить снеголавинную станцию и установить дополнительную автоматическую метеостанцию | 1 декабря | Завершено строительство снеголавинной станции «Ала-Тоо Резорт» (Ак-Суйский район Иссык-Кульской области КР) и установлена 1 автоматическая метеостанция | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать меры и интегрировать в планы деятельности государственных органов по медленно развивающимся опасностям (изменение климата, таяние ледников, опустынивание и т. д.) | 1 декабря | Перечень документов и мер адаптации к изменению климата и снижению рисков от медленно развивающихся опасностей для Ошской и Баткенской областей | МЧС, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Развитие готовности служб экстренного реагирования | Построить здания для пожарно-спасательных частей | 1 декабря | Построены и введены в эксплуатацию здания 12 пожарно-спасательных частей | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Построить многофункциональные центры в городах Баткен и Ош | 1 декабря | Начато строительство 2 центров для обучения населения, размещения эвакуируемого населения и базы содержания товарно-материальных ценностей | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Приобрести специальную инженерную технику и оборудование | 1 декабря | Обновлен парк специальной техники и приобретено оборудование | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Усовершенствовать работу Единой государственной дежурно-диспетчерской службы системы-112 (Региональный колл-центр системы-112) | 1 декабря | Создан колл-центр в городе Манас | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Создание системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений | Внедрить механизм оперативного реагирования (CERP) для ликвидации последствий ЧС | 1 декабря | Внедрен механизм оперативного реагирования через принятие соответствующих решений и обеспечение финансовой обеспеченности мер | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить пилотную программу страхования сельскохозяйственных угодий от рисков стихийных бедствий | 1 декабря | Реализованы пилотные проекты в уязвимых регионах страны. Внедрены определенные группы культур для страхования от стихийных бедствий (например, зерновые, овощные, технические) | ОАО «ГСО» (по согласованию), МВСХПП, МЭК, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Модернизация и расширение наблюдательных сетей мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий, в том числе путем внедрения новейших технологий и цифровых платформ | Модернизировать гидрологическую наблюдательную сеть | 1 декабря | Модернизировано 2 пункта наблюдения | МЧС, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить механизмы глобального обмена гидрометеорологической информацией в соответствии с международными стандартами Всемирной метеорологической организации (ВМО) | 1 декабря | Функционирует национальный узел обмена гидрометеорологичес-кими данными, интегрированный в информационную систему ВМО (ИСВ-2) | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Модернизировать существующие станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха | 1 октября | Проведена модернизация существующих станций в городах Бишкек и Ош | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить национальную систему мониторинга и прогнозирования ЧС с использованием цифровых технологий и спутниковых данных | 1 сентября | Интегрированы открытые спутниковые данные в систему мониторинга и прогнозирования прорывоопасных высокогорных озер | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Развитие системы раннего оповещения на основе внедрения цифровых технологий и автоматизации систем оповещения населения | Увеличить количество оконечных устройств систем оповещения населения | 1 октября | Приобретены и установлены 2 оконечных устройства в Кадамджайском районе Баткенской области КР для расширения охвата системы оповещения населения | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать местные планы мероприятий по снижению риска бедствий в соответствии с национальной стратегией снижения риска бедствий (в рамках Сендайской рамочной программы СРБ) | 1 сентября | 20 % вовлечение местных органов власти | МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
| Окружающая среда, экология, адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение регулярных исследований для оценки состояния экосистем, выявления угроз и разработки стратегий их защиты | Разработать проект стратегии по сохранению биоразнообразия до 2040 года и план действий по ее реализации до 2030 года | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внести изменения в Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» в части охраны окружающей среды по вопросам классификации экосистем, определению их функциональной целостности, механизма создания экологического каркаса/сети, регулирования буферных зон и режимов вокруг особо охраняемой природной территории | 1 декабря | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Внедрить научно-обоснованные методы оценки климатических рисков (в том числе моделирование климатических сценариев (региональных и локальных), индикаторы устойчивости различных систем, геопространственный анализ (GIS и дистанционное зондирование) | 30 ноября | Внедрены в практику планирования научно-обоснованные методы оценки климатических рисков, тематические карты по засухам, наводнениям, жаре, а также атлас климатических угроз для сельского хозяйства, водных ресурсов | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Организовать сотрудничество с международными исследовательскими центрами (например, IPCC, WMO и др.) с целью адекватного отражения данных по КР на глобальном уровне | 30 ноября | Обновлена информация о КР в глобальных базах данных и отчетах по климату | МПРЭТН, МНВОИ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Расширение сети особо охраняемых природных территорий, внедрение эффективных мер и режимов сохранения, организация научной деятельности и мониторинга | Усовершенствовать экологическую сеть и обновить карту по ней за счет увеличения количества особо охраняемых природных территорий различных категорий и отнесения к ним иных природных территорий, охраняемых местными сообществами, для достижения цели 30×30 | 1 октября | Усовершенствована экологическая сеть и обновлена карта. Карта экологической сети учитывается в природоохранной политике и системе территориального планирования. Обеспечено достижение цели 30×30 | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать типовые положения для каждого вида заказников, кроме комплексных, с определением режимов пользования, которые будут интегрированы в местные планы социально- экономического развития | 30 ноября | Утверждены 5 типовых положений, регулирующих юридический статус и режим пользования | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |
|  |  | Изучить вопрос соответствия критериям для включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО ГПП «Хан-Тенири» и ГПП «Саймалуу-Таш» | 1 октября | Подготовлен пакет документов | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать правовую базу для геопарков, включая отдельный НПА и внесение изменений в Закон КР «Об особо охраняемых Природных территориях» для закрепления порядка создания, охраны и управления геопарками | 1 декабря | Разработаны НПА о геопарках | МПРЭТН, МЭК, ПП ПКР в Баткенской и Иссык-Кульской областях КР, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Придать охраняемый статус ледникам и снежникам, как глобальным источникам водных ресурсов, обеспечивающим экосистемные функции и услуги, с учетом их значения для биоразнообразия | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР о придании охраняемого статуса ледникам и снежникам | МПРЭТН, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Восстановление и расширение лесов (включая сохранение лесов высокой природоохранной ценности, реликтовые леса, восстановление лесных экосистем, снижение нагрузки на леса, естественное возобновление лесов) | Создать лесные культуры на территории республики, увеличить зеленые насаждения, провести работы по озеленению и оказать содействие естественному возобновлению леса | 1 декабря | Созданы лесные культуры на площади 1 тыс. га (включая 20 га на малопродуктивных землях), на которых посажено/посеяно 2,0 млн шт. саженцев/ сеянцев. Проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса на площади 2,0 тыс. га | МЧС, МПРЭТН, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Интегрирование новых финансовых инструментов для реализации задач по сохранению биоразнообразия, в том числе создание мультипартнерского трастового фонда по сохранению биоразнообразия | Внедрить механизм экологической (туристической) платы и направить полученные средства на сохранение экосистем, биоразнообразия (не менее 60 %) и развитие экологического туризма | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР, закрепляющее механизм операционных экосистемных сборов и увеличение финансовых потоков на охрану природы, напрямую связанные с экологическим воздействием туризма | МПРЭТН, МФ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Реализация политики устойчивого управления отходами, нацеленной на уменьшение объемов отходов путем принятия мер по снижению уровня их образования (внедрение малоотходных, ресурсосберегающих технологий), переработке, вторичному использованию, безопасной утилизации | Создать единый кадастр опасных отходов с периодическим обновлением данных о рекультивации нарушенных земель | 1 декабря | Создан кадастр отходов КР, включающий данные по отходам со 100 % охватом всех мест образования отходов и складирования | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Установить требования в отношении экологически безопасной утилизации контрафакта, просрочки и конфиската | 30 октября | Проект решения Кабинета Министров КР вынесен на общественное обсуждение | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Разработать правовую базу для выделения и переработки органических отходов с целью недопущения их доставки на мусорные свалки и полигоны | 30 июня | Принято решение Кабинета Министров КР по введению требований и процедуры выделения органических отходов из общего объема твердых бытовых отходов | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Пилотировать механизм сбора и безопасной утилизации опасных отходов на примере батареек | 30 ноября | Создана сеть пунктов приема, обеспечена транспортировка и утилизация отходов | МПРЭТН, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Внедрение принципа расширенной ответственности производителей (РОП) с цифровизацией системы управления отходами | Разработать меры экономического и юридического регулирования управления отходами | 30 ноября | Внедрены принципы экономического регулирования в области управления отходами, сокращено количество стихийных свалок на 30 % | МПРЭТН, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать механизм целевого финансирования деятельности расширенной ответственности производителей | 30 ноября | Принято решение Кабинета Министров КР о направлении средств, аккумулированных в рамках расширенной ответственности производителя, на переработку отходов | МПРЭТН, МФ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Строительство современных полигонов с расширенной инфраструктурой (сортировка, переработка отходов с выработкой тепла, электроэнергии), соответствующих международным стандартам | Построить экотехнологический завод по производству электро и теплоэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов на территории мусорного полигона | 1 октября | Начато строительство экотехнологического завода по производству электрической и тепловой энергии | Мэрия города Ош (по согласованию) | Частные инвестиции |
|  | Рекультивация стихийных свалок для твердых бытовых отходов | Пилотировать механизм по созданию единых региональных полигонов/ свалок с целью снижения загрязнения земель (Баткенская и Таласская области КР) | 30 октября | Сокращено количество несанкционированных свалок (из 291) на 25 % | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  |  | Разработать нормативы по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов | 30 июня | Приняты НПА, регулирующие проектирование, эксплуатацию и рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов | МПРЭТН, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Совершенствование системы регулирования в сфере радиационной безопасности, надзора и контроля за радиоактивными источниками и отходами в ходе их обращения, использования, перевозки, хранения и захоронения в соответствии с международными стандартами и передовой практикой | Утвердить национальный план действий КР по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2026–2028 годы | 30 июня | Решением Кабинета Министров КР утвержден национальный план действий | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |
|  | Создание системы непрерывного радиоэкологического мониторинга бывших урановых объектов, состояния здоровья населения и окружающей среды | Разработать проект положения о национальной системе непрерывного радиоэкологического мониторинга бывших урановых объектов, окружающей среды и состояния здоровья населения прилегающих территорий, а также модернизация лабораторий радиационного контроля и формирование единой базы данных с обеспечением непрерывного сбора, анализа и хранения информации о радиационной обстановке | 30 ноября | Утверждено положение о национальной системе радиоэкологического мониторинга, лаборатории радиационного контроля | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Совершенствование системы регулирования в сфере химической безопасности, надзора и контроля за опасными химическими веществами в ходе их обращения | Обновить план действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, утвержденный распоряжением Правительства КР от 5 июля 2019 года № 248 | 1 декабря | Рабочей группой подготовлен обновленный план и направлен на согласование с государственными органами | МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Обеспечение устойчивого, безопасного управления химическими веществами через проведение инвентаризации химических веществ, создание Национального реестра химических веществ и смесей и регистрация химических веществ и смесей | Внести изменения в Закон КР «О лицензионно- разрешительной системе» в части дополнения лицензирования торговли пестицидами и агрохимикатами | 1 декабря | Принят Закон КР | МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |
|  | Улучшение системы мониторинга качества атмосферного воздуха | Внедрить механизм учета циркуляции воздушных масс при планировании и застройке территорий в соответствии с Генеральным планом города Бишкек до 2050 года, включая сохранение и развитие продуваемых коридоров, озелененных зон и естественных вентиляционных путей | 30 июня | Решением городского кенеша мэрии города Бишкек утвержден обязательный учет циркуляции воздушных масс при застройке новых объектов | Мэрия города Бишкек (по согласованию), МПРЭТН, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |

Список сокращений

| АБР | – | Азиатский банк развития |
| --- | --- | --- |
| АГУПКР | – | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова |
| АИС | – | Автоматизированная информационная система |
| АКФР | – | Азербайджано-Кыргызский Фонд развития |
| Акыйкатчы (Омбудсмен) КР | – | Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики |
| АРИС | – | Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики |
| АСУНО | – | автоматизированная система управления наружным освещением |
| БПЛА | – | беспилотные летательные аппараты |
| ВВП | – | валовой внутренний продукт |
| ВИК | – | всемирные игры кочевников |
| ВИЭ | – | возобновляемые источники энергии |
| ВКФР | – | Венгерско-Кыргызский Фонд развития |
| ВПП ООН | – | Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций |
| ВС | – | Верховный суд Кыргызской Республики |
| ВТО | – | Всемирная торговая организация |
| Вуз | – | высшее учебное заведение |
| ВСП+ | – | всеобщая система преференций |
| ГАГА | – | Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАГСМС | – | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАЗПД | – | Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАЗРКГК | – | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАУГИ | – | Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАФКС | – | Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| Генпрокуратура | – | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГКНБ | – | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГНС | – | Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГП | – | государственное предприятие |
| ГП «Кыргызфармация» | – | государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| ГП «НК «КТЖ» | – | государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» |
| ГПП | – | государственный природный парк |
| ГСИН | – | Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГТС | – | Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГУ «Кызмат» | – | государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| ЕАЭС | – | Евразийский экономический союз |
| ЕБРР | – | Европейский банк реконструкции и развития |
| ЕС | – | Европейский союз |
| ЕФСР | – | Евразийский фонд стабилизации и развития |
| ЗАО «КФБ» | – | закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа» |
| ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» | – | закрытое акционерное общество «Межбанковский процессинговый центр» |
| ЗАО «ЦД» | – | закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» |
| ИБР | – | Исламский банк развития |
| ИИ | – | искусственный интеллект |
| ИСРТ | – | информационная система рынка труда |
| КНИА «Кабар» | – | Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» |
| КНР | – | Китайская Народная Республика |
| КР | – | Кыргызская Республика |
| КТУ «Манас» | – | Кыргызско-Турецкий университет «Манас» |
| КГТУ имени И. Раззакова | – | Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МВСХПП | – | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| Минпросвещения | – | Министерство просвещения Кыргызской Республики |
| Минстрой | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| МКИМП | – | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МНВОИ | – | Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики |
| МО | – | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | – | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| МСП | – | Малое и среднее предпринимательство |
| МТК | – | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МТСОМ | – | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| МФ | – | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЦРИТ | – | Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики |
| МЧС | – | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЭ | – | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЭК | – | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МЮ | – | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| НАДРМО | – | Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики |
| НАИ | – | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
| НАН | – | Национальная академия наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики |
| НБ | – | Национальный банк Кыргызской Республики |
| НДС | – | налог на добавленную стоимость |
| НИСИ | – | Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики |
| НИОКР | – | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| НКГЯЯП | – | Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики |
| НПА | – | нормативные правовые акты |
| НПО | – | неправительственные организации |
| НСК | – | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НТРК | – | Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики |
| ОАО «Айыл Банк» | – | открытое акционерное общество «Айыл Банк» |
| ОАО «Аэропорты Кыргызстана» | – | открытое акционерное общество «Аэропорты Кыргызстана» |
| ОАО «Гарантийный фонд» | – | открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» |
| ОАО «ГБР» | – | открытое акционерное общество «Государственный банк развития» |
| ОАО «ГИК» | – | открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания» |
| ОАО «ГЛК» | – | открытое акционерное общество «Государственная лизинговая компания» |
| ОАО «ГТИ» | – | открытое акционерное общество «Государственная таможенная инфраструктура» |
| ОАО «Госфинхолдинг» | – | открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» |
| ОАО «ГСО» | – | открытое акционерное общество «Государственная Страховая Организация» |
| ОАО «ДСЭ» | – | открытое акционерное общество «Дирекция строящихся электростанций» |
| ОАО «Кыргыз почтасы» | – | открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы» |
| ОАО «Кыргыз комур» | – | открытое акционерное общество «Кыргыз комур» |
| ОАО «Кыргызтелеком» | – | открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» |
| ОАО «КЭРЦ» | – | открытое акционерное общество «Кыргызский энергетический расчетный центр» |
| ОАО «НЭСК» | – | открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
| ОАО «Тундук» | – | открытое акционерное общество «Тундук» |
| ОАО «ФПРТ» | – | открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» |
| ОАО «Чакан ГЭС» | – | открытое акционерное общество «Чакан ГЭС» |
| ОАО «Элдик Банк» | – | открытое акционерное общество «Элдик Банк» |
| ОАО «ЭС» | – | открытое акционерное общество «Электрические станции» |
| ОАО МКК «ФРП» | – | открытое акционерное общество микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» |
| ОАО «НИФ» | – | открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд» |
| ОБСЕ | – | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
| ОИС | – | Организация исламского сотрудничества |
| ОДКБ | – | Организация Договора о коллективной безопасности |
| ОМСУ | – | органы местного самоуправления |
| ООН | – | Организация Объединенных Наций |
| ООПТ | – | особо охраняемые природные территории |
| ОСОП | – | «Одно село – один продукт» |
| ОсОО «Газпром Кыргызстан» | – | общество с ограниченной ответственностью «Газпром Кыргызстан» |
| ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» | – | общество с ограниченной ответственностью «Чайна Петроль Компани «Джунда» |
| ОсОО «Элкат» | – | общество с ограниченной ответственностью «ЭлКат» |
| ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» | – | общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Нарын» |
| ОТГ | – | организация тюркских государств |
| ОЮЛ «СБК» | – | объединение юридических лиц «Союз банков Кыргызстана» |
| ПВТ | – | парк высоких технологий Кыргызской Республики |
| ПП ПКР в областях | – | полномочные представители Президента Кыргызской Республики в области |
| ПРООН | – | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| ПС ГКНБ | – | Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| РКФР | – | Российско-Кыргызский Фонд развития |
| Секретариат НСВА и БТ | – | секретариат Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики |
| СДП | – | Совет по делам правосудия Кыргызской Республики |
| СНГ | – | Содружество Независимых Государств |
| Спуз | – | среднее профессиональное учебное заведение |
| СФ | – | Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| СЭС | – | солнечная электростанция |
| США | – | Соединенные Штаты Америки |
| ТПП | – | торгово-промышленная палата Кыргызской Республики |
| ТРКИ | – | тест по русскому языку как иностранному |
| ТРКО |  | тест по русскому языку как официальному |
| ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| УДПКР | – | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
| УКФР | – | Узбекско-Кыргызский Фонд Развития |
| ФЗЭ | – | фонд зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ФОМС | – | фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| ЦЛП | – | центр лучших практик |
| ЦОВП | – | центр общеврачебной практики |
| ЦСМ | – | центры семейной медицины |
| ЦА | – | Центральная Азия |
| ЦОД | – | центр обработки данных |
| ЦОН | – | центр обслуживания населения |
| ШОС | – | Шанхайская организация сотрудничества |
| ЩМА | – | щебеночно-мастичный асфальтобетон |
| ЮНЕП | – | United Nations Environment Programme – Программа ООН по окружающей среде |
| AI | – | artificial intelligence (искусственный интеллект) |
| ESG | – | Environmental, Social, Governance (Экология, Социальная сфера и Управление) |
| ICAO | – | International Civil Aviation Organization – международная организация гражданской авиации |
| ID | – | Identificator – идентификатор |
| IELTS | – | International English Language Testing System (Международная система тестирования английского языка) |
| IT | – | Information Technology (информационные технологии) |
| IРО | – | Intial Public Offering (первичное публичное предложение) |
| KPI | – | Key Performance Indicator – «ключевой показатель эффективности» |
| TOEFL | – | Test of English as a Foreign Language (Тест на знание английского языка как иностранного) |
| UN Tourism | – | Всемирная туристская организация, специализированное учреждение ООН |
| VPN | – | Virtual Private Network (Виртуальная Частная Сеть) |