Тиркеме

2030-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылга

иш-аракеттер планы

| № | Милдеттер | Чаралар | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлүүчү натыйжалар (продукт) | Жооптуу аткаруучулар | Ишке ашырууга каражаттар (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнүктүрүү векторлору |  |  |  |  |  |  |
| Индустриялаштыруу |  |  |  |  |  |  |
|  | Заманбап технологияларды, анын ичинде интеллектуалдык менчик объекттерине таянган ата мекендик иштеп чыгууларды өнөр жайдын бардык артыкчылыктуу тармактарына киргизүүгө көмөктөшүү | Индустриялык долбоорлорду даярдоону, түзүмдөөнү жана коштоону (анын ичинде импортту алмаштырууну жана ИИЖТКИ), ошондой эле финансы-кредит уюмдары аркылуу каржылоо үчүн финансы продуктуларын иштеп чыгууну камсыз кылган КР Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Индустриялык-технологиялык өнүктүрүү фондун түзүү | 1-декабрь | Индустриялык-технологиялык өнүктүрүү фонду түзүлдү, анын ишин каржылоо булактары аныкталды | ЭКМ, ФМ, УИА, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү фонддорунун каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  |  | “Нарын Реновация” долбоорунун алкагында инновациялык креативдүү демилгелер борборунун курулушун ишке ашыруу | 1-декабрь | Инновациялык креативдүү демилгелер борбору ишке киргизилди | Макулдашуу боюнча: КРПИБ, Нарын шаарынын мэриясы | Турукташтыруу фондунун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Келечектүү технологияларды жана иштеп чыгууларды тандоо тартибин иштеп чыгууну жана кабыл алууну камсыз кылуу | 30-март | Келечектүү технологияларды, иштеп чыгууларды жана стартаптарды тандоо тартиби бекитилди | ИЖБИМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жайга киргизүү алдында техникалык тестирлөөнү жүргүзүү, колдонмо натыйжалуулугун баалоо жана конструктивдүү чечимдерди оптималдаштыруу үчүн ата мекендик технологияларды жана иштеп чыгууларды тандап алуунун негизинде прототиптерди түзүү жана сыноо | 30-ноябрь | Өндүрүштүн артыкчылыктуу тармактарында ишке киргизүүгө даярдалган жана апробациядан өткөн ата мекендик технологиялык чечимдердин 5 кем эмес прототиби түзүлүп, сыноодон өттү | ИЖБИМ, УИА, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жай чөйрөсүндөгү юридикалык жактар үчүн кызматкерлерди кесиптик окутууга, кайра даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга сарпталган чыгымдарды киреше салыгы боюнча салыктык базадан кемитүү укугун караган “КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу | 30-ноябрь | КР Мыйзам долбоору КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди | ЭКМ, МСК, Агартуумин, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу чөйрөсүндөгү компетенциялар институтун түзүү | Өндүрүштүн тармактары боюнча керектүү компетенцияга ээ башка өлкөлөрдөгү ишканаларда жумушчулардын тажрыйба алмашуусу үчүн мамлекеттер аралык иш чаралар планын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Башка өлкөлөрдөгү ишканаларда тажрыйба алмашуу үчүн жумушчулардын мамлекеттер аралык иш чаралар планы иштелип чыкты | ЭКМ, ЭСКММ, САЧКӨМ, ЭМ, Маммүлк, ЖРЭТКМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жай жана тамак-аш продукцияларын өндүрүүчү ишканаларда коопсуздук менеджментинин системаларын киргизүү боюнча техникалык жардам жана консультациялык кызмат көрсөтүү | 1-декабрь | Эл аралык стандарттарды (ISO, GMP, HACCP) киргизүү боюнча 20га жакын ишканага техникалык жардам жана консультациялык кызмат көрсөтүлдү | САЧКӨМ, ССМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ички өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү жана комплекттөөчүлөрдү локалдаштырууну колдоо | 2030-жылга чейин өнөр жайды өнүктүрүү Стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-сентябрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен 2030-жылга чейинки өнөр жайды өнүктүрүү Стратегиясы бекитилди | ЭКМ, САЧКӨМ, ЭМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Индустриялык саясат жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Мыйзам кабыл алынды, өнөр жай саясатынын принциптери жана артыкчылыктары аныкталды, анын ичинде өнөр жайды модернизациялоо, технологиялык жаңыртуу жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу | ЭКМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ, Курулуш министрлиги, ЭМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жай тармагында жаңы технологияларды, продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү чектелген жана контролго алынган чөйрөдө сыноо инструменти катары атайын жөнгө салуу режими жөнүндө жобону иштеп чыгуу | 30-июнь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен жобо бекитилди | ЭКМ, САЧКӨМ, ЭМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Чүй облусунун Сокулук районунда электромобиль чыгаруучу заводдун курулушун ишке ашыруу | 30-сентябрь | Электромобилдерди чогултуу жана чыгаруу боюнча ишкана ишке киргизилди | ЭКМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ, ИУА | Жеке инвестициялар |
|  |  | КРда чыгарылган электромобилдерди сертификациялоодон өткөрүү (кайрылуу фактысы боюнча) | 30-сентябрь | Өндүрүүчү завод тарабынан электромобилдерди чыгаруу үчүн сертификаттар алынды | ЭКМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Чүй облусунун Жайыл районундагы “Чайна Петроль Компани “Джунда” ЖЧКсынын мунай кайра иштетүүчү заводун модернизациялоону аяктоо | 30-сентябрь | Өндүрүш K4 жана K5 заманбап экологиялык стандарттарга шайкеш келтирилди | ИУА, ЭМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | Жеке инвестициялар |
|  |  | КР Ысык-Көл облусунун Оргочор айыл аймагындагы Тилекмат айылында керамикалык кыш чыгаруу боюнча заводду куруу | 1-июнь | Керамикалык кыш чыгаруу боюнча завод ишке киргизилди | КРП КР Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, РКӨФ (макулдашуу боюнча) | Ички инвестициялар, РКӨФтүн каржылоосу |
|  |  | КР Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Жыргалаң айыл аймагында көмүр казуу боюнча ишкананы ишке киргизүүгө “Бизнес инвест Компания” ЖЧКсына көмөк көрсөтүү | 1-июнь | Көмүр казуу боюнча ишкана ишке кирди | КРП КР Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | Жеке инвестициялар |
|  |  | Таш-Көмүр шаарындагы цемент чыгаруу боюнча ишкананы ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзүү | 1-декабрь | Цемент чыгаруу боюнча ишкана ишке киргизилди | КРП КР Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ | Жеке инвестициялар |
|  | КРнын аймагында жайгашкан ишканаларды кошумча нарктын глобалдык чынжырчасына интеграциялоону колдоо | Продуктуну же кызмат көрсөтүүлөрдү түзүүнүн бир бөлүгү/этабы боло турган өнөр жай жана ишкана секторун талдоо жана аныктоо (тетиктерди өндүрүү, куроо, дизайн, логистика, маркетинг жана сатуудан кийинки тейлөө) | 30-ноябрь | Талдоо жүргүзүлдү жана аймактык кошумча нарк чынжыры үчүн өнөр жай секторлору аныкталды | ЭКМ, САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Соода, инвестиция жана инновация жаатындагы чектеш тармактардын саясатынын аймактык же эл аралык кошумча нарк чынжырлары менен анын шайкештигине талдоо жүргүзүү | 30-ноябрь | Соода, инвестициялык жана инновациялык саясатты өзгөртүү боюнча сунуштарды камтыган аналитикалык отчет даярдалды. Ченемдик укуктук актылардын пакети даярдалды | ЭКМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Өнөр жайдын артыкчылыктуу тармактарында, анын ичинде критикалык минералдарды казып алуу, жеңил, фармацевтикалык, эмерек, тамак-аш, зергердик өнөр жайы, чакан машина куруу жана курулуш материалдарын өндүрүү тармактарында өнөр жай-өндүрүштүк кластерлерди аныктоо жана түзүү | Өнөр жай кластерлеринин катышуучулары (эмерек, фармацевтика, зергерчилик, тамак-аш тармактары) үчүн атайын жөнгө салуу режимин (укуктук, салыктык, бажылык жана инвестициялык, экспорттук-соодалык, сатып алуу, административдик-процедуралык режим “бирдиктүү терезе”, жер-мүлктүк, жөнгө салуучу “кум сааты” ж.б.) түзүү | 1-декабрь | Өнөр жай кластерлеринин катышуучулары үчүн атайын жөнгө салуу режими боюнча ЧУА пакети бекитилди | ЭКМ, ЮМ, САЧКӨМ, МСК, МБК, Жер агенттиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тиешелүү инфраструктураны туташтыруу менен кластерди түзүү, анын ичинде кампалар үчүн аймактарды аныктоо жана бөлүп берүү (зарыл болгон учурда) | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | КРП облустардагы ЫУӨ, САЧКӨМ, Жер агенттиги, ӨКМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экономикалык стимулдарды иштеп чыгуу: – өнөр жай продукциясын өндүрүү үчүн зарыл болгон чийки затты/комплекттөөчү бөлүктөрдү даярдоо/ташып киргизүү боюнча; – өнөр жай продукциясын өндүрүү үчүн жаңы жабдууларды жана технологияларды киргизүү (анын ичинде импорттоо) боюнча; – КР Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 14-мартындагы № 165-т тескемесине ылайык кластерлердин чарба жүргүзүүчү субъекттеринин продукциясын сатып алуу боюнча | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ЭКМ, МБК, САЧКӨМ, Жер агенттиги, ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Финансы-кредиттик продуктуларды, анын ичинде өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн “Өнөр жай ипотекасы” продуктусун жана компенсациялык механизмдерди иштеп чыгуу | 1-июль | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: УБ, “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, “МӨБ” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн экспорттук жана маркетингдик стратегияны иштеп чыгуу | 1-июль | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ЭКМ, САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЕАЭБге мүчө мамлекеттерге, ЕБ өлкөлөрүнө, Жакынкы Чыгышка, Кытайга продукция экспорттогон кластерлердин субъекттери үчүн “даяр түрүндө” лабораториялык инфраструктураны түзүү (сертификаттоо, стандартташтыруу, метрология, сыноо ж.б.) | 1-декабрь | Лабораториялар керектүү жабдуулар, сарпталуучу материалдар менен камсыздалды | ЭКМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнөр жай ишканалары үчүн талап кылынган адистерди даярдоо боюнча дуалдык окутуу системасын киргизүү | 30-ноябрь | Теориялык даярдыкты практикалык ишмердүүлүк менен айкалыштырууга багытталган дуалдык окутуу системасы киргизилди | ИЖБИМ, ЭСКММ, ЭКМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнөр жай ишканаларынын каражаттарынын алкагында |
|  | Өзгөчө экономикалык зоналар жана өзгөчө укуктук статусу бар аймактар аркылуу алардын өнүгүүсүн бир эле убакта колдоо менен индустриялык парктарды жана технологиялык хабдарды түзүү | Атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү, инновациялык заманбап/ экономикалык жактан натыйжалуу инфраструктуралык жана коммуналдык чечимдерди камсыз кылуу максатында эркин экономикалык зоналар жөнүндө мыйзамдарды актуалдаштыруу | 1-декабрь | Жаңыланган мыйзам долбоору КР Жогорку Кеңешине киргизилди | УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштер патенттик активдүүлүктү, эксперименттик лабораторияларды, стартаптарды жана изилдөө долбоорлоруна мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана аларды субсидиялоо | Эксперттик комиссиянын суроо-талабы боюнча мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий-техникалык чөйрөдөгү илимий-изилдөө иштеринин жаңылыгын тастыктоо үчүн патенттик изилдөөлөрдү жүргүзүү | 1-декабрь | Мамлекеттик бюджеттен каржыланган илимий-техникалык чөйрөдөгү илимий-изилдөө иштеринин жаңылыгын тастыктоо үчүн 5 патенттик изилдөө жүргүзүлдү жана ишканаларда сыноолордон өткөрүлдү | ИЖБИМ, ЭКМ, ЭМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерди аткарууга мамлекеттик контракттарга мамлекеттик заказчылардын интеллектуалдык иштин коргоого жөндөмдүү натыйжаларын түзүү жана аныктоо, патенттөөгө кеткен чыгымдарды жана аларды андан ары укуктук коргоону камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерди киргизүү бөлүгүндө ведомстволук ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу | 1-декабрь | Ведомстволук ченемдик укуктук акт кабыл алынды, патенттик өтүнмөлөрдүн, анын ичинде кызматтык ойлоп табууларга патенттик өтүнмөлөрдүн саны көбөйдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жогорку окуу жайларынын (И. Раззаков атындагы КМТУ, “Манас” КТУ), технопарктардын жана илимий-изилдөө институттарынын базасында лабораторияларды жана пилоттук өндүрүштөрдү каржылоо программасын ишке ашыруу аркылуу реалдуу секторго инновациялык чечимдерди киргизүүгө даярдоо, прототиптөө, тестирлөө жана колдонмо илимий изилдөөлөр үчүн лабораторияларды түзүү | 30-ноябрь | Жогорку окуу жайлардын, илимий-изилдөө институттарынын жана технопарктардын базасында ишканаларды тартуу менен 2ден кем эмес лаборатория жана пилоттук өндүрүштүк аянтчалар түзүлдү | ИЖБИМ | ДБнын каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЖОЖдордун, технопарктардын жана бизнес-инкубаторлордун базасындагы стартаптар үчүн акселерациялык программаларды ишке киргизүү үчүн ченемдик базаны даярдоо жана менторлордун, инвесторлордун жана тармактык эксперттердин катышуусу менен гранттарды берүү | 30-ноябрь | Инновациялык долбоорлорду рынокко чыгарууга өбөлгө түзүүчү гранттык, ментордук жана инвестициялык колдоо менен стартаптарды акселерациялоо үчүн ченемдик укуктук негиз түзүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Стартап-долбоорлордун операциялык чыгымдарын биргелешип каржылоону караган технологиялык (өнөр жайлык) ишкердикти мамлекеттик колдоо механизмин иштеп чыгуу | 30-сентябрь | КР Министрлер Кабинетинин “Инновациялык жана стартап-долбоорлорду биргелешип каржылоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” чечими кабыл алынды | ЭКМ, ИЖБИМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “МӨБ” ААК, “Элдик Банк” ААК, “Айыл Банк” ААК, РКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ, АКӨФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жыл сайын өткөрүлүүчү инновациялык долбоорлордун жана стартаптардын улуттук конкурсун өткөрүү жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу, жеңүүчүлөргө гранттык колдоо көрсөтүү жана долбоорлорду коммерциялаштыруу стадиясына чейин коштоо | 1-декабрь | Инновациялык долбоорлордун улуттук конкурсу жөнүндө жобо кабыл алынды, жылына кеминде 8 инновациялык долбоор жана стартап тандалып алынып, колдоо көрсөтүлдү, ошондой эле ата мекендик инновацияларды өнүктүрүүгө жана пайдаланууга көмөк көрсөтүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жашыл энергия үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүүнүн эсебинен энергиялык натыйжалуулукту жогорулатуу, анын ичинде патентке жөндөмдүү техникалык чечимдерди иштеп чыгуу | Энергиянын натыйжалуулугу жаатында илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерди жүргүзүү, энергия керектөөнү азайтууга багытталган иштеп чыгууларга дем берүү, корголуучу инновациялык техникалык чечимдерди киргизүү аркылуу энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жобонун долбоорун иштеп чыгуу | 15-август | Энергияны үнөмдөөчү технологияларды тандоо үчүн негиз түзүлдү, анын ичинде коргоого жөндөмдүү техникалык чечимдерди иштеп чыгуу | ЭМ, ИЖБИМ, СДУИ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жаңы энергияны үнөмдөөчү системаларды, технологияларды жана материалдарды иштеп чыгууну жана сыноону камсыз кылуу | 30-сентябрь | 3 энергияны үнөмдөөчү технология иштелип чыгып, аларды андан ары киргизүү мүмкүнчүлүгү менен сыноодон өткөрүлдү | ЭМ, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын коммерциялаштырууга багытталган жашыл технологиялар жана энергиянын натыйжалуулугу жаатындагы гранттык каржылоо жана стартаптарды колдоо программаларын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Гранттык колдоону жана долбоорлорду жана стартаптарды акселерациялоону баштоо үчүн ченемдик укуктук база түзүлдү | ИЖБИМ, ЭМ, ЭКМ, ЖЭФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Экспорттук программаларды өнүктүрүү жана жаңы рынокторго чыгуу | Улуттук эталондук лабораторияларды Германиянын ДАКС (DAkkS) аккредитациялоо боюнча эл аралык деңгээлде таанылган орган аркылуу мамлекеттик колдоо менен аккредитациялоону камсыз кылуу | 30-сентябрь | Кыргызстандарттын масса жана салмак, температура жана нымдуулук, суюктуктун көлөмү, ошондой эле басым чөйрөсүндөгү эталондук лабораториялары аккредиттациядан өттү | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жеңүүчүлөргө гранттык колдоо көрсөтүү жана долбоорлорду коммерциялаштыруу стадиясына чейин коштоо менен инновациялык долбоорлордун жана стартаптардын жыл сайын өткөрүлүүчү улуттук конкурстарын, КРдин инновациялык долбоорлорун жана технологияларын илгерилетүү үчүн инвесторлордун, илимий жана бизнес чөйрөлөрдүн катышуусунда көргөзмөлөрдү жана конференцияларды уюштуруу | 30-октябрь | КРдин инновациялык долбоорлорун жана технологияларын илгерилетүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Изилдөөчүлөр, новаторлор жана стартапчылар үчүн квалификацияны жогорулатуу жана эл аралык байланыштарды кеңейтүү максатында алдынкы чет элдик институттар жана компаниялар менен тажрыйба алмашуу жана стажировка программасын ишке ашыруу | 1-декабрь | Жыл ичинде 40тан кем эмес изилдөөчү, новатор жана стартапчы квалификациясын жогорулатуу үчүн алдынкы чет элдик институттарга жана компанияларга жөнөтүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Улуттук жана эл аралык талаптарга ылайык продукциянын сапатынын стандарттарын жогорулатуу | Ишканада колдонулган стандарттарды улуттук, эл аралык жана аймактык стандарттардын талаптарына ылайык актуалдаштыруу жана унификациялоо | 1-декабрь | 5 стандарт актуалдаштырылды | САЧКӨМ, ССМ, ЖРЭТКМ, ЭМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Соода-логистикалык борборлорду курууну каржылоо үчүн кредиттик линияны же башка форматтарды ишке киргизүү, анын ичинде МЖӨ механизмдерин тартуу менен | 1-декабрь | Кредиттик линия ишке киргизилди же инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Кредиттик линиянын каражаттарынын же инвестициялоонун башка форматтарынын каражаттарынын эсебинен, анын ичинде МЖӨ механизмдерин тартуу менен соода-логистикалык борбордун 3төн кем эмес долбоору каржыланды | Макулдашуу боюнча: АКӨФ, ВКӨФ, РКӨФ, ӨКӨФ, “Айыл банк” ААК, “Элдик банк” ААК, “МӨБ” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү фонддорунун, банктардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Күмөн” сертификаттарды жүгүртүүгө жол бербөө максатында сыноо жыйынтыктарына байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу менен электрондук түрдө түзүү жана сактоо механизмин киргизүү аркылуу техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү сыноо протоколдорун тариздөө процесстерин санариптештирүүнү камсыз кылуу | 1-ноябрь | Сыноо протоколдорун электрондук түрдө тариздөө жана аккредитациядан өткөн сыноо лабораториялары тарабынан сыноо жыйынтыктарына байкоо жүргүзүү камсыздалды | МБК, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Шайкештикти тастыктоо жол жоболорун жана/же техникалык регламенттердин талаптарын бузуу менен берилген шайкештикти баалоо жөнүндө документтерди (шайкештик сертификаттарын жана шайкештик жөнүндө декларацияларды) чакыртып алуу механизмин иштеп чыгуу | 20-ноябрь | Шайкештикти тастыктоо жол жоболорун жана/же техникалык регламенттердин талаптарын бузуу менен берилген шайкештикти баалоо жөнүндө документтерди чакыртып алуу боюнча чараларды көрүү механизмин аныктоочу ЧУА кабыл алынды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Студенттердин, окутуучулардын, изилдөөчүлөрдүн жана бизнестин өкүлдөрүнүн инновациялык чечимдерди жана стартаптарды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү максатында өз ара аракеттенүүсү үчүн университеттерде инновациялык инфраструктураны түзүү | Технологиялык хабдарды (технопарктарды, инновациялык борборлорду, бизнес-инкубаторлорду, фаблабдарды) түзүү боюнча иштерди жүргүзүү | 20-октябрь | Университеттерде технопарктарды, инновациялык борборлорду, бизнес-инкубаторлорду, фаблабдарды ишке киргизүү үчүн укуктук жана материалдык-техникалык шарттар түзүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бизнес өнөктөштөр менен биргелешкен инновациялык долбоорлорду жана стартаптарды ишке ашыруу | 1-сентябрь | Бизнес-өнөктөштөр менен 5тен кем эмес биргелешкен инновациялык долбоор жана стартап ишке ашырылды | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Региондук хаб |  |  |  |  |  |  |
|  | Жолдорду модернизациялоо жана жабуу сапатын жакшыртуу, алардын коопсуздугун жана өткөрүү жөндөмүн жогорулатуу | КРдин мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарын долбоорлоо, куруу жана (же) реконструкциялоо алкагында автотранспорт каражаттарынын кыймылы үчүн көп тилкелүү (анын ичинде сегизге чейин) коридорлорду уюштуруу мүмкүнчүлүгүн изилдөө | 30-июнь | Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча өткөрүү пункттарынын долбоордук чечимдери жана көп тилкелүү коридорлорду уюштуруу аркылуу өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү боюнча аналитикалык маалымкат даярдалды | МБК, УКМК Чек ара кызматы, ЭКМ, ТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Ош облусунун Кара-Суу районунда Өзбекстан Республикасы менен мамлекеттик чек арасында эл аралык өткөрүү пунктун орнотуу боюнча Өзбекстан Республикасы менен мамлекеттер аралык макулдашууга кол коюу | 1-декабрь | Өзбекстан Республикасы менен тиешелүү макулдашууга кол коюлгандан кийин Кара-Суу районунда өткөрүү пунктун куруу боюнча иш-чаралар башталды | МБК, УКМК Чек ара кызматы, ТКМ, ТИМ, САЧКӨМ, ССМ, КРП КР Ош облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Барскоон – Үчтурпан – Аксуу” эл аралык автомобиль жолунун курулушун баштоо | 30-октябрь | “Барскоон – Үчтурпан – Аксуу” эл аралык автомобиль жолунун курулушу боюнча жер иштери башталды | ТКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Бедел” өткөрүү пунктун ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзүү | 30-сентябрь | “Бедел” автожол өткөрүү пунктун күнү-түнү жана жыл бою иштөө режими менен куруу иштери башталды | МБК, УКМК Чек ара кызматы | Гранттык жардамдын алкагында |
|  |  | КРдеги ЕАЭБдин тышкы чек арасында жайгашкан өткөрүү пункттарында электрондук кезекти жана алдын ала бажы декларациясын (e-CMR, e-invoice), тобокелдиктерди башкарууну киргизүү механизмин иштеп чыгуу | 1-декабрь | Электрондук кезек жана алдын ала бажы декларациясын (e-CMR, e-invoice) киргизүү механизми бекитилди | МБК, ТКМ, УКМК Чек ара кызматы, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жолдорду эксплуатациялоо мөөнөтүн көбөйтүү жана аларды күтүүгө кеткен чыгымдарды азайтуу үчүн заманбап материалдарды жана технологияларды колдонуу | Негизги участоктордо жаңы материалдарды милдеттүү түрдө пилоттук сыноодон өткөрүү менен инновациялык жол технологияларынын улуттук каталогун түзүү | 1-декабрь | Инновациялык технологиялардын улуттук каталогу киргизилди, узундугу 50 км ашык тилкелерде 5тен кем эмес жаңы материал/технология сыноодон өткөрүлдү | ТКМ, ЭКМ, Курулуш министрлиги, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Түндүк – Түштүк магистралын кошо алганда, стратегиялык жол долбоорлорун ишке ашыруу | Барскоон – Бедел автожолунун курулушун баштоо | 20-май | Подрядчы тандалып алынды жана жер иштери башталды | ТКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек шаарынын чыгыш айланма жолунун курулушун баштоо | 10-апрель | Узундугу 24 км болгон чыгыш айланма жолунун жер иштери башталды | КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ, Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Жеке инвестициялар |
|  |  | Бишкек – Күнтуу – Белогорка – Суусамыр 115 км, тоннель 7 км, Ысык-Көл – Алматы 49 км, Үч-Коргон – Дароот-Коргон 103 км автожолдорун, Талдык ашуусун айланып өтүүчү автомобиль жолун куруу долбоорлорун илгерилетүү боюнча иштерди жүргүзүү | 1-декабрь | Потенциалдуу инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | ТКМ, ИУА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  |  | Ысык-Көл айланма автомобиль жолунун Корумду – Балбай Баатыр тилкесинин 104–184,5 км аралыгын реконструкциялоону улантуу | 1-декабрь | Узундугу 58,5 км болгон асфальтбетон төшөлмөсүнүн үстүнкү катмарын төшөө аяктады (майда таштуу-мастикалык асфальтбетон) | ТКМ | Өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында, тартылган каражаттар |
|  |  | Суусамыр – Талас – Тараз автожолунун IV фазасынын 104,6–197,6 км аралыгын реконструкциялоону улантуу | 1-декабрь | Курулуш иштери 25 %га аяктады. 20 км асфальтбетон төшөлдү | ТКМ | Өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында, тартылган каражаттар |
|  |  | Ысык-Көл айланма автожолун (Барскоон – Каракол тилкеси) жакшыртуу боюнча долбоорду ишке ашыруу | 1-декабрь | 60 км жер иштери аяктады жана 25 км асфальтбетон төшөлмөсүнүн астынкы катмары төшөлдү | ТКМ | АӨБ каражататрынын алкагында |
|  |  | Ысык-Көл айланма автожолун жакшыртуу боюнча долбоорду ишке ашыруу (Балбай Баатыр айылы – Каракол шаары, 184–216 км аралыгы, узундугу 30 км) | 1-декабрь | Тендердик документтер даярдалды, курулуш иштерине тендер жарыяланды | ТКМ | ЕРӨБ каражататрынын алкагында |
|  |  | “Ош шаарынын жолдорун жакшыртуу” долбоорун ишке ашыруу (узундугу 3,2 км болгон жол тилкеси менен 2 эстакадалык көпүрөнү куруу) | 1-декабрь | Ратификациялоо жол-жоболору жана долбоордун подрядчысын жана консультантын аныктоо аяктады | ТКМ | ЕРӨБ каражататрынын алкагында |
|  | Жолдорду жана жол инфраструктурасын куруу, транспорт түйүндөрүн модернизациялоо чөйрөсүндөгү инвестициялык макулдашуулар жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | Транспорт тармагындагы инвесторлор үчүн онлайн маалымат, коштоо жана артыкчылыктуу долбоорлордун каталогу камтылган бирдиктүү терезе платформасын түзүү үчүн ченемдик укуктук негизди иштеп чыгуу | 30-октябрь | Транспорт тармагындагы инвесторлор үчүн “Бирдиктүү терезе” платформасын түзүү үчүн ченемдик укуктук база кабыл алынды | ТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, эл аралык соода байланыштарын жакшыртуу үчүн “Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан” долбоорун, ошондой эле ички темир жол долбоорлорун ишке ашыруу | “Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан” долбооруна синхрондуу ички темир жол долбоорлорунун пакетин ишке киргизүү, Кочкор – Кара-Кече – Макмал жана Балыкчы – Чолпон-Ата темир жолдорун куруу | 1-декабрь | Инвестицияларды тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Балыкчы – Кочкор темир жолунун участогунун жана Кочкор станциясынын курулушу аяктады | ТКМ, “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | “КТЖ” УК” МИ өздүк каражаттары, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары, тартылган каражаттар |
|  |  | Ивановка станциясында логистикалык борборду (кургак порт) куруу боюнча иштерди жүргүзүү | 1-декабрь | Инвестицияларды тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | ТКМ, “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | Өздүк каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары, тартылган каражаттар |
|  |  | Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан темир жолунун курулушун улантуу | 1-декабрь | Темир жол инфраструктурасынын курулушу 15 %га аяктады | ТКМ, ФМ, ТИМ, “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, тартылган каражаттар |
|  | Темир жолду электрлештирүү | “Локоробот” автономдуу маневрдук тартуу агрегаттарынын жеке өндүрүшүн баштоо | 15-сентябрь | “Локоробот” автономдуу маневрдук тартуу агрегаттарынын жеке өндүрүштүк базасын уюштуруу үчүн шарттар түзүлдү | “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча), ТКМ | Инвестициялык каражаттардын алкагында |
|  |  | Темир жол тармагынын адистиктери боюнча жогорку окуу жайларында жана кесиптик орто окуу жайларында мамлекеттик билим берүү гранттарынын санын көбөйтүү | 30-август | Жыл сайын студенттерди кабыл алуу 20 %га көбөйдү | ИЖБИМ, ЭСКММ, “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Темир жол транспортунун инфраструктурасын жана кыймылдуу курамын жаңылоо | Темир жол инфраструктурасын модернизациялоону жүргүзүү | 1-декабрь | Жол инфраструктурасынын жалпы узундугу 20 км кем эмес темир жол тармагынын негизги участоктору модернизацияланды | “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | “КТЖ” УК” МИ өздүк каражаттары |
|  | Маршруттардын боюндагы жол жээгиндеги аймакты пайдаланууну өнүктүрүү | Жол жээгиндеги инфраструктураны (техникалык тейлөө станциялары, кампалар, май куюучу жайлар, логистикалык түйүндөр, сервичтик зоналар) жайгаштыруунун башкы схемасын иштеп чыгууну баштоо | 30-сентябрь | Негизги транспорт коридорлору боюнча жол жээгиндеги инфраструктураны жайгаштыруунун башкы схемасынын долбоору даярдалды жана коомдук талкууга чыгарылды | ТКМ, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Темир жолдун боюна темир тосмолорду орнотууну улантуу | 1-декабрь | 10 км темир жолго тосмо орнотулду | “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча) | “КТЖ” УК” МИ өздүк каражаттары, |
|  | Чыгарууларды азайтуу үчүн экологиялык коомдук транспортту киргизүү, электробустарды жана гибриддик автобустарды пайдаланууну кеңейтүү | Экологиялык жана энергиялык натыйжалуу транспортко артыкчылык берүү менен автомобилдик ташуучуларга жеңилдетилген лизинг жана кредит берүү механизмин киргизүү зарылдыгына талдоо жүргүзүү | 30-июнь | Аналитикалык кат КР мамлекеттик жана коммерциялык банктарына жөнөтүлү | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “Айыл банк” ААК, “Элдик банк” ААК, “МӨБ” ААК | Республикалык бюджеттин, банктардын каражаттарынын алкагында |
|  | Республикалык жана облустук маанидеги шаарларда менчик автотранспорттун ордуна шаардык коомдук транспортту артыкчылыктуу колдонуу | Бишкек, Ош шаарларында коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн автобус тилкелерин киргизүү жана артыкчылыктуу “акылдуу” жол чырактарды орнотуу | 30-октябрь | 20 км ашык BUS-тилке киргизилди жана 50 адаптивдүү жол чырак орнотулду | Бишкек, Ош, шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ИИМ | Жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Калктын жыштыгын, социалдык объекттерди жана транспорттук түйүндөрдү эске алуу менен маршруттардын жүрүү схемаларын кайра карап чыгуу | 1-ноябрь | Маршруттук тармактар кайра каралды: жаңы схема тургундардын 90 %дан ашыгын аялдамадан 400 м радиуста камтыйт, негизги линиялардын ашыкча жүктөлүшү 30 %га кыскарды, транспорттук түйүндөрдүн саны 20га чейин көбөйдү | Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ТКМ | Жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Веложолчолорду түзүү, ыңгайлуу жөө жүрүү зоналарын өнүктүрүү, тротуарларды кеңейтүү жана коопсуз өтмөктөрдү киргизүү | Микромобилдүүлүк жана жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздук стандарттарын киргизүү, үстү жабык велобокстарды орнотуу | 30-сентябрь | Жолдорду реконструкциялоодо жана курууда веложолчолорду куруу боюнча ченемдер киргизилди | ТКМ, ИИМ, Курулуш министрлиги, макулдашуу боюнча: Бишкек, Ош, Токмок, Каракол, Баткен, Манас, Чолпон-Ата шаарларынын мэриялары | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек жана Ош шаарларында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин велосипед менен жүрүүсүнө дем берүү | 30-сентябрь | Экологияны жакшыртуу максатында велосипед менен үзгүлтүксүз жүрүү үчүн бонустар системасы түзүлдү | Макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | Шаарларда жана шаар аралык магистралдарда электр транспорту үчүн заряддоочу станциялар тармагын өнүктүрүү | Заряддоочу түзүлүштөрдү орнотуу боюнча тартип (жайгаштыруу, орнотуу, туташтыруу, пайдалануу жана күтүү) жана артыкчылыктуу зоналардын картасын иштеп чыгуу | 30-октябрь | Заряддоочу түзүлүштөрдү орнотуу тартиби жана артыкчылыктуу зоналардын картасы иштелип чыкты | ЭКМ, ЭМ, Курулуш министрлиги, ТКМ, ИИМ, ММЖСМ, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Шаарларда жана трассалардын боюнда заряддоочу станцияларды орнотуучу операторлорго дем берүү боюнча чаралардын планын иштеп чыгуу | 1-декабрь | План иштелип чыкты. 100дөн ашык коомдук заряддоочу пункт орнотулду, алардын ичинен 40тан ашыгы тез электр заряддоочу станциялар (100 кВттан ашык) | ЭКМ, ЭМ, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  |  | Заряддоочу станцияларды автомобиль токтотуучу жайлардын жана соода-логистикалык борборлордун инфраструктурасына интеграциялоо (анын ичинде коммерциялык транспорт үчүн тез электр заряддоочу станциялар) | 1-декабрь | Заряддоочу станциялар менен жабдылды: – Бишкек шаарынын мэриясы – ири автомобиль токтотуучу жайлардын жана соода-логистикалык борборлордун 50 %; – Ош шаарынын мэриясы – ири автомобиль токтотуучу жайлардын жана соода-логистикалык борборлордун 30 % | Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ТКМ | Жеке инвестициялар |
|  | Ички жана эл аралык учуулардын географиясын кеңейтүү | Аба каттамы жөнүндө жана авиа ташуучуларга жаңы маршруттарга чыгууга өз ара уруксат берүү жөнүндө мамлекеттер аралык макулдашууларды түзүү | 1-декабрь | 1–2 өлкө менен макулдашууларга кол коюлду. Эл аралык маршруттук тармак 2 жаңы багытка кеңейтилди | ЖАМА, ТИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Аэропортторду куруу, реконструкциялоо жана модернизациялоо | “Манас” эл аралык аэропортунун аэровокзал комплексин кеңейтүү | 30-июнь | “Манас” эл аралык аэропортунун жаңыланган аэровокзал комплекси пайдаланууга киргизилди | ЖАМА, “Кыргызстан аэропорттору” ААК (макулдашуу боюнча) | “Кыргызстан аэропорттору” ААКтын каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Ош” эл аралык аэропортунда жаңы аэровокзал комплексин куруу | 1-декабрь | “Ош” эл аралык аэропортунда жаңы аэровокзал комплекси курулуп, пайдаланууга киргизилди | ЖАМА, “Кыргызстан аэропорттору” ААК (макулдашуу боюнча) | “Кыргызстан аэропорттору” ААКтын каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Каракол” эл аралык аэропортунун учуу-конуу тилкесин 1300 метрге узартуу” долбоору боюнча курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүү | 30-июнь | Каракол эл аралык аэропортунун учуу-конуу тилкеси 1300 метрге узартылып, пайдаланууга киргизилди | ЖАМА, “Кыргызстан аэропорттору” ААК (макулдашуу боюнча) | “Кыргызстан аэропорттору” ААКтын каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Жалал-Абад облусунда жаңы эл аралык аэропорт куруу | 1-декабрь | Эл аралык аэропорттун курулушунун 40 %ы аяктады | ЖАМА “Кыргызстан аэропорттору” ААК (макулдашуу боюнча) | “Кыргызстан аэропорттору” ААКтын каражаттарынын алкагында |
|  | Чакан авиацияны, анын ичинде жеке авиацияны жана зарыл инфраструктураны өнүктүрүү | Рельефтин өзгөчөлүктөрүн, негизги социалдык-экономикалык жана инфраструктуралык объекттерге транспорттук жана логистикалык жеткиликтүүлүктү эске алуу менен барууга кыйын болгон аймактарда аэродромдорду куруу үчүн артыкчылыктуу локациялардын тизмегин аныктоо | 1-декабрь | Рельефтин өзгөчөлүктөрүн, негизги социалдык-экономикалык жана инфраструктуралык объекттерге транспорттук жана логистикалык жеткиликтүүлүктү эске алуу менен барууга кыйын болгон аймактарда аэродромдорду куруу үчүн артыкчылыктуу локациялардын тизмеги аныкталды | ЖАМА, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР “Жеңил жана өтө жеңил аба кемелери” авиациялык эрежелерин иштеп чыгуу жана бекитүү | 1-декабрь | Авиациялык эрежелер бекитилди жана колдонууга киргизилди | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Аэронавигациялык системаларды модернизациялоо | “Каракол” эл аралык аэропортунда жана КР Жалал-Абад облусунун жаңы эл аралык аэропортунда аэронавигациялык (диспетчердик) мунаранын жаңы объектин куруу | 1-декабрь | Каракол эл аралык аэропортунда жана КР Жалал-Абад облусунун жаңы эл аралык аэропортунда аэронавигациялык (диспетчердик) мунаранын курулушу башталды | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жабдууларды (радиолокациялык станцияларды, санариптик диспетчердик комплекстерди) сатып алуу | 30-ноябрь | 2 жаңы радиолокациялык комплекс жана 1 санариптик диспетчердик комплекс сатып алынды | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Ысык-Көл”, “Манас” эл аралык аэропортторунда аба кыймылын башкаруунун автоматташтырылган системасын модернизациялоо жана “Ош” эл аралык аэропортунда аэронавигациялык (диспетчердик) мунаранын жаңы объектин куруу | 30-ноябрь | Аба кыймылын башкаруунун автоматташтырылган системалары сатып алынды. “Ош” эл аралык аэропортунда жаңы аэронавигациялык (диспетчердик) мунаранын курулушу башталды | ЖАМА | JICA грантынын алкагында |
|  |  | Навигация жана кондуруу системасын киргизүүнү баштоо, бурчту өлчөөчү-аралыкты өлчөөчү жабдууларды орнотуу | 10-ноябрь | Бурчту өлчөөчү-аралыкты өлчөөчү радиомаяктарды сатып алууга техникалык тапшырма иштелип чыкты. Коммерциялык сунуштарды топтоо жүргүзүлдү | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык стандарттарга ылайык учуулардын коопсуздугун жана авиациялык коопсуздукту камсыз кылуу | КРде авиациялык коопсуздукту камсыз кылуунун глобалдык планын ишке ашыруу боюнча жол картасын иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Глобалдык планды ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилди | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | АКШнын транспорттук коопсуздук администрациясынын (TSA) аудитинен өтүү боюнча ишти баштоо | 1-декабрь | АКШнын транспорттук коопсуздук администрациясы (TSA) менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, АКШ менен КР ортосунда аба каттамы жөнүндө макулдашууга кол коюлду | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Эл аралык жарандык авиация уюмунун талаптарын эске алуу менен КР учуулар коопсуздугу боюнча программасынын долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР учуулар коопсуздугу боюнча программасынын долбоору иштелип чыкты | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Эл аралык жарандык авиация уюмунун валидациялоо боюнча миссиясынан өтүү боюнча даярдык иш-чараларын өткөрүү | 30-ноябрь | 2023-жылы эл аралык жарандык авиация уюмунун толук масштабдуу аудитинин жыйынтыгы боюнча аныкталган кемчиликтер четтетилди | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Учкучсуз технологияларды өнүктүрүү жана жөнгө салуу | КРде УУА жөнгө салуу бөлүгүндө ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу | 30-октябрь | УУА пайдалануу боюнча ченемдик укуктук база бекитилди | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | УУА бөлүгүндө мамлекеттик инспекторлордун кесиптик даярдыгынын жана квалификациясынын деңгээлин жогорулатуу үчүн окутуу өткөрүү | 30-ноябрь | Учкучсуз технологиялар чөйрөсүндө көзөмөлдөө боюнча 10 мамлекеттик инспектор окутулду | ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Авиациялык билим берүүнү өнүктүрүү жана кадрларды даярдоо | Чет өлкөлүк авиациялык окуу жайлары менен авиациялык персоналды даярдоо боюнча биргелешкен билим берүү программаларын уюштуруу боюнча макулдашууга кол коюу | 30-сентябрь | Чет өлкөлүк авиациялык окуу жайлары менен макулдашууларга кол коюлду жана биргелешкен программалар жана окутуунун инновациялык технологиялары иштелип чыкты | ЖАМА, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиация институту (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Авиациялык адистиктер үчүн эл аралык талаптарды жана компетенттүүлүк мамилени эске алуу менен жаңы мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу | 30-октябрь | Жаңы мамлекеттик билим берүү стандарттары бекитилди жана колдонууга киргизилди | ЖАМА, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиация институту (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Эл аралык “Манас”, “Ош”, “Каракол” аэропорттору менен авиация чөйрөсүндө дуалдык билим берүү боюнча макулдашууга кол коюу | 15-август | Теориялык даярдыкты жана практикалык ишти айкалыштыруу менен окутуу башталды | ЖАМА, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиация институту (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мультимодалдык ташуулар рыногун, эл аралык транспорттук-соода жана кампа агымдарын башкарууга адистештирилген эл аралык операторду тартуу менен жеткирүүлөр чынжырчасын жана логистикалык инфраструктураны башкарууну өнүктүрүү | Негизги эл аралык операторлор менен логистикалык борборлорду жана агымдарды башкарууда кызматташуу жөнүндө ведомстволор аралык макулдашууларды түзүү | 30-август | Жок дегенде 1 эл аралык логистикалык оператор кызыгуусун билдирди жана/же кызматташуу жөнүндө келишим түздү | ИУА, МБК, ТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ата мекендик компанияларды логистика жана электрондук соода чөйрөсүндөгү эл аралык рынокторго чыгаруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Логистика жана электрондук соода чөйрөсүндөгү эл аралык рынокторго чыгуу үчүн 2ден кем эмес меморандумга кол коюлду | ЭКМ, ТКМ, “Кыргыз почтасы” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Логистикалык борборлордун потенциалын өстүрүү, заманбап кампа комплекстерин жана бөлүштүрүү терминалдарын куруу | Дүң базарларда жана логистикалык борборлордо ветеринардык лабораторияларды түзүү боюнча ишти баштоо | 20-октябрь | Логистикалык борбордо 1 лаборатория ишке киргизилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Продукцияны КЭР экспорттоо үчүн КР аймагында ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын курулушун баштоо боюнча иштерди жүргүзүү | 1-декабрь | КР менен КЭРдин ортосунда продукциянын экспортун жана импортун көбөйтүү үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын курулушу башталды | САЧКӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, кызыкдар компаниялардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кытай жана Өзбекстан менен органикалык продукциянын сертификаттарын өз ара таануу жөнүндө макулдашууларды түзүү | 30-ноябрь | Сертификаттарды өз ара таануунун натыйжасында Кытайдын жана Өзбекстандын рынокторуна кыргыз продукциясынын эркин жеткиликтүүлүгү камсыз кылынды | САЧКӨМ, ЭКМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мультимодалдык терминалдарды өнүктүрүү, жүк ташуулардын ылдамдыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн транспорттун ар кандай түрлөрүн интеграциялоо | Автомобиль, темир жол жана авиациялык кирүү жолдору менен мультимодалдык терминалдардын типтүү долбоорлорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | Типтүү долбоорлор коомдук талкууга чыгарылды | ТКМ, “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча), ЖАМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жүктөрдү бирдиктүү эсепке алуунун жана транспорттун түрлөрү арасында өтмө трекингдин санариптик системасын киргизүү | 1-декабрь | Бирдиктүү эсепке алуунун жана өтмө трекингдин санариптик системасы боюнча пилоттук долбоор ишке киргизилди | ТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык логистика жана соода-транспорттук агымдарды башкаруу жаатында адистерди даярдоо | Логистика чөйрөсүндөгү алдынкы иш берүүчү компаниялар менен биргеликте жогорку жана кесиптик орто билим берүүнүн колдонуудагы билим берүү программаларын актуалдаштыруу боюнча ишти жүргүзүү | 30-октябрь | Логистика чөйрөсүндөгү алдынкы иш берүүчү компаниялар менен билим берүү программаларын шайкеш келтирүү боюнча меморандумдарга/макул-дашууларга кол коюлду | ИЖБИМ | Жождордун жана кесиптик орто окуу жайларынын, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, кызыкдар компаниялардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | 2 транспорттук компания менен кызматташуу жөнүндө макулдашууларга кол коюуну демилгелөө | 20-октябрь | Жогорку жана кесиптик орто билим берүү уюмдары транспорттук компаниялар менен макулдашууларга кол койду | ИЖБИМ | Жождордун жана кесиптик орто окуу жайларынын, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, кызыкдар компаниялардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Логистика чөйрөсүндөгү билим берүү программаларын ишке ашыруучу чет өлкөлүк жогорку жана кесиптик орто билим берүү уюмдары менен макулдашууларга кол коюуну демилгелөө | 30-октябрь | Логистика чөйрөсүндөгү билим берүү программаларын ишке ашыруучу чет өлкөлүк жогорку жана кесиптик орто билим берүү уюмдары менен кеминде 1 макулдашууга кол коюлду | ИЖБИМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, кызыкдар компаниялардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сертификаттоо жана тажрыйба алмашуу үчүн эл аралык логистикалык ассоциациялар менен (FIATA, IRU) өнөктөштүк түзүү | 1-декабрь | FIATA жана IRU менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү жана макулдашууга жетишилди | ТКМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Соода-логистикалык борборлордо жана эл аралык операторлор менен стажировкалоо жана практикалоо программаларын уюштуруу | 1-декабрь | 2 соода-логистикалык борбор менен стажировкадан жана практикадан өтүү жөнүндө макулдашуулар таризделди | ЭКМ, ИЖБИМ | Өнөктөштөрдүн, кызыкдар компаниялардын каражаттарынын алкагында |
|  | “Кыргызстан – Кытай – Пакистан”, “Кыргызстан – Өзбекстан – Түркмөнстан – Россия”, “Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан – Түркмөнстан – Иран” жана башка транспорттук коридорлордун потенциалын ишке ашыруу | “Кыргызстан – Кытай –Пакистан”, “Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан – Түркмөнстан – Иран” транспорттук коридорлорунун потенциалын ишке ашыруу боюнча тийиштүү өлкөлөр менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | 1-декабрь | КР аркылуу соода-транспорттук транзитти жогорулатуу маселелери өкмөттөр аралык комиссиялардын күн тартибине киргизилди | ТКМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Деңиз укугу жана деңизде сүзүүнү өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдарга, коомдорго КР кошулуу процессин улантуу | 1-декабрь | Деңиз укугу жана деңизде сүзүү боюнча эл аралык уюмдарга, коомдорго КР кошулуусу жөнүндө макулдашууларга кол коюлду жана ратификацияланды, КР кошулуу актылары депонирлөө жүргүзүлдү | ЭКМ, ТИМ, ЮМ, ТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | МЖӨ жана порттук логистика чөйрөсүндөгү түз инвестициялык макулдашуулар аркылуу порттук инфраструктурага инвестицияларды тартуу | Логистикалык инфраструктура чөйрөсүндөгү долбоорлор боюнча макулдашуунун долбоорун даярдоо | 1-октябрь | Инвесторлор менен өз ара түшүнүшүү жөнүндө 1ден ашык макулдашууга кол коюлду | ИУА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ички суу жолдору аркылуу жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууну өнүктүрүү боюнча программанын долбоорун даярдоо | 1-октябрь | Программа кабыл алынды | ТКМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Порттук логистика жана транзиттик ташуулар чөйрөсүндө негизги порттору жана транспорттук түйүндөрү бар түз транспорттук коридорлор жөнүндө макулдашууну түзүү аркылуу эл аралык порттор менен кызматташууну күчөтүү жана соода жана бажы жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү | Темир жол транспорту менен келген товарлар жана транспорт каражаттары жөнүндө алдын ала маалымат берүү механизмин иштеп чыгуу | 20-октябрь | Темир жол транспорт каражаттары КР келгенге чейин товарлар жана транспорт каражаттары жөнүндө алдын ала маалымат берүү камсыз кылынды | “КТЖ” УК” МИ (макулдашуу боюнча), МБК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Транспорт чөйрөсүндөгү санариптик чечимдерди ишке ашыруу боюнча үч жылдык жол картасын бекитүү | 15-ноябрь | Санариптик чечимдерди камтыган үч жылдык жол картасы бекитилди, КЭР жана Өзбекстан Республикасы менен санариптик стандарттарды өз ара таануу боюнча иш жүргүзүлүүдө | ТКМ, МБК, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ченемдик, уюштуруучулук жана технологиялык базаны даярдоо, ошондой эле навигациялык пломбаларды этап-этабы менен киргизүүнү жана колдонууну камсыз кылуу | 31-июль | ЕАЭБдин алкагында навигациялык пломбаларды колдонуу камсыз кылынды | “МБИ” ААК (макулдашуу боюнча), МБК, МСК, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЕАЭБдин бажы аймагына ташып келинген товарларга байкоо жүргүзүү механизмин киргизүү | 1-сентябрь | Товарларга байкоо жүргүзүү механизми киргизилди | МСК, МБК, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Электрондук соодада соода хабын түзүү | Е-fulfillment электрондук заказдарды аткаруунун кластерин түзүү боюнча ишти жүргүзүү | 1-декабрь | Е-fulfillment кластерин пайдаланууга киргизүү боюнча даярдык иштери жүргүзүлдү | ЭКМ, “Кыргыз почтасы” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттер аралык электрондук өз ара аракеттенүү жана документтерди өз ара таануу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | 1-декабрь | Өкмөттөр аралык комиссиялардын күн тартибине Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана башка өнөктөштөр менен e-CMR, e-invoice жана алдын ала декларациялоону өз ара таануу жөнүндө маселелер киргизилди | ЭКМ, МБК, МСК, ТИМ, ТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Электрондук соода чөйрөсүндөгү чакан жана орто ишканалар үчүн “Экспорттук акселератор” программасын киргизүү, анын ичинде: – ЕБ рыногуна чыгуу үчүн тигүү компанияларына акселерациялык колдоо көрсөтүү; – БАЭ жана ЕБ рынокторуна чыгуу үчүн мөмө-жемиш (жаңы бышкан жана тоңдурулган) өндүрүүчү компанияларга акселерациялык колдоо көрсөтүү | 1-декабрь | “Экспорттук акселератор” программасы иштелип чыкты жана киргизилди. 5тен кем эмес пилоттук компания эл аралык стандарттарды (анын ичинде OEKO-TEX, ISO ж.б.) киргизүүнү баштады. 5тен кем эмес пилоттук компания ЕБ, Organic, Halal сертификаттарын алды. Ата мекендик компаниялар e-commerce платформаларына (Carrefour UAE, Amazon) чыкты | ЭКМ, ТИМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Электрондук соода товарларын электрондук декларациялоону киргизүү жана электрондук соода операторлорун аныктоо | 30-июнь | Электрондук соода чөйрөсүндө электрондук декларациялоо ишке киргизилди | “МБИ” ААК (макулдашуу боюнча), ЭКМ, МБК, “Кыргыз почтасы” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, акционердик коомдордун каражаттары |
|  | ПЖС + схемасынын алкагында ата мекендик товарларды ЕБ рыногуна илгерилетүүнү камсыз кылуу (пилоттук долбоор) | ПЖС + алкагында 3 артыкчылыктуу продуктту, анын ичинде кургатылган жемиштерди жана жаңгактарды, жаңы бышкан жана тоңдурулган мөмө-жемиштерди, кийим-кечелерди, кийиз буюмдарын илгерилетүү үчүн экспорттоочулардын максаттуу тобун түзүү | 10-апрель | ЕБ рыногуна ПЖС + шарттарына ылайык келген 10дон кем эмес потенциалдуу экспорттоочудан турган тизме түзүлдү. ЕБ рыногуна кирүү үчүн уруксат берүүчү документтерди даярдоо башталды | ЭКМ, САЧКӨМ, ТИМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экспортоочуларга эл аралык көргөзмөлөргө (анын ичинде, Texworld Sourcing (Франция), SIAL (Франция), Biofach (Германия) жана соода миссияларына катышууга көмөктөшүү, ошондой эле экспорттук контракттарды ишке ашырууда, анын ичинде ЕБ REX системасында каттоодо коштоо | 1-декабрь | ЕБ максаттуу рынокторунда 3төн кем эмес көргөзмөгө катышуу уюштурулду. 10дон кем эмес экспорттоочу ЕБге продукцияны экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. 10дон кем эмес компания ЕБ REX системасында катталды | ЭКМ, САЧКӨМ, ТИМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларынын экспортунун көлөмүн көбөйтүү жана чакан жана орто ишкердикти колдоо максатында экспорттоочулардын тышкы рынокторго чыгуу чыгымдарын азайтууга багытталган мамлекеттик колдоо чараларын, анын ичинде КР Баткен облусу үчүн өзгөчө шарттарды иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Эл аралык стандарттарды киргизүүдө, эл аралык сертификациялоодо жана эл аралык лабораторияларда сыноолорду өткөрүүдө ата мекендик экспорттоочуларга жана өндүрүүчүлөргө чыгымдардын ордун толтуруу механизми бекитилди | ЭКМ, САЧКӨМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Почта, экспресс жана товардык жөнөтүүлөрдү иштеп чыгуу, сорттоо жана жеткирүү үчүн улуттук трансчек аралык почта-логистикалык инфраструктураны түзүү | Логистикалык жана IT-инфраструктураны (сорттоочу жабдуулар, постаматтар, e-fulfillment жана IT-интеграциялар) модернизациялоону каржылоо боюнча моделди түзүү | 30-сентябрь | Логистикалык жана IT-инфраструктураны (сорттоочу жабдуулар, постаматтар, e-fulfillment жана IT-интеграциялар) модернизациялоо үчүн каржылоо модели ишке киргизилди | Макулдашуу боюнча: “Айыл банк” ААК, “Элдик банк” ААК, “МӨБ” ААК, РКӨФ, “Кыргыз почтасы” ААК | Банктардын каражаттарынын чегинде |
|  | КР логистикалык өнүктүрүүнүн улуттук программасын иштеп чыгуу | 2030-жылга чейин КР регионалдык хабын өнүктүрүүнүн жол картасын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен 2030-жылга чейинки КР регионалдык хабын өнүктүрүүнүн жол картасы бекитилди | ЭКМ, СДУИ, ТКМ, МБК, ЖАМА, макулдашуу боюнча: “КТЖ” УК” МИ, “Кыргызстан Аэропорттору” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өлкөнү региондук жана глобалдык жеткирүү чынжырчаларына интеграциялоону камсыз кылуучу транспорттук-логистикалык инфраструктуранын негизги элементтерин аныктоо менен КР илимий жактан негизделген логистикалык каркасын даярдоо | 30-август | Таяныч маршруттарды, транспорттук түйүндөрдү жана логистикалык кластерлерди бөлүү менен КР логистикалык каркасынын картасынын долбоору даярдалды жана коомдук талкууга чыгарылды | СДУИ, УИА, ТКМ, ЭКМ, МБК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Артыкчылыктуу транспорттук коридорлорду, кургак портторду жана мультимодалдык логистикалык түйүндөрдү аныктоо жана болжолдуу моделдөөнүн илимий методдорун колдонуу менен жүктүн агымына талдоо жана моделдөө жүргүзүү | 30-июнь | Жүк агымдары боюнча илимий негизделген аналитикалык кат иштелип чыкты, артыкчылыктуу эл аралык жана улуттук коридорлор, кургак порттор жана мультимодалдык борборлор аныкталды | СДУИ, УИА, ТКМ, ЭКМ, МБК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Айыл чарба жана туризм |  |  |  |  |  |  |
| Айыл чарба |  |  |  |  |  |  |
|  | Мал чарбасын, анын ичинде асыл тукум базасын жакшыртуу жана өнүктүрүү, интенсивдүү бордоп семиртүү технологияларын киргизүү, ошондой эле канаттууларды өстүрүүнү жана уяң жүндүү кой багууну колдоо аркылуу өнүктүрүү | “Мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-ноябрь | КР Мыйзам долбоорунун пакети КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Асыл тукум чарбаларынын статусун алууну автоматташтыруу жана документтерди онлайн форматта берүү жана каттоо үчүн порталды иштеп чыгуу | 30-октябрь | Асыл тукум малды эсепке алуунун жана асыл тукум субъекти статусун ыйгаруу жөнүндө күбөлүктөрдү берүүнүн бирдиктүү автоматташтырылган маалымат базасы пилоттук режимде ишке киргизилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жаныбарларды жасалма жол менен уруктандыруунун жана жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын бирдиктүү санариптик реестрин иштеп чыгуу, аны асыл тукум малдын башын электрондук эсепке алуу системасы менен интеграциялоону камсыз кылуу жана жүргүзүлгөн жол-жоболорго автоматташтырылган мониторингди жана алар жөнүндө отчеттуулукту киргизүү | 20-ноябрь | Жаныбарларды идентификациялоо жана байкоо жүргүзүү максатында контролдоо жана көзөмөлдөө системаларын чарба жүргүзүүчү субъекттердин бизнести башкаруу системасы менен тыгыз байланыштыруу максатында маалыматтык системаларды мамлекеттик-жеке санарип платформасына интеграциялоо башталды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кайра иштетүүнүн сапатын жогорулатуу, кошумча наркты көбөйтүү жана региондун экспорттук потенциалын өнүктүрүү максатында мал чарба продукциясын, анын ичинде терини, жүндү жана мал чарбасынын башка кошумча продукттарын кайра иштетүү боюнча Чүй агроөнөр жай зонасын ишке киргизүүгө көмөктөшүү | 30-ноябрь | Ички рынок жана экспорттоо үчүн канаттуулардын этин өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн көлөмүнүн өсүшүн камсыз кылуучу, электрондук эсепке алуу менен иштеген, аянты 103,7 гектар болгон Чүй агроөнөр жай зонасын куруу башталды | САЧКӨМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Фидлот” түрүндө өстүрүү технологиясын колдонуу аркылуу андан ары өстүрүлгөн малды мыктылап кайра иштетүү менен мал чарбасы чөйрөсүндө толук циклдүү ишкананы түзүү боюнча ТЭН иштеп чыгуу | 15-октябрь | Пилоттук ишкана түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Эпизоотиялык бакубаттыкты камсыз кылуу боюнча иш-чараларга мониторинг жүргүзүүнү жана аткарылышын камсыз кылуу, ал кооптуу ылаңдарга каршы үзгүлтүксүз вакцинациялоону, малды эпизоотологиялык изилдөөлөрдү, малдын импортун контролдоону, мал ылаңдарын туруктуу эсепке алууну жана талдоону, кичине эле коркунуч болсо, анын ичинде коңшу өлкөлөрдөгү жугуштуу оорулардын чыгышына оперативдүү чара көрүүнү камтыйт | 1-декабрь | Жугуштуу оорулардын пайда болушу жана жайылышы алдын алынды. Жаныбарларга кооптуу ылаңдарга каршы 100 % вакцинациялоо жүргүзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Мал чарбасы менен байланышкан метандын, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтуу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу, анын ичинде малдын тукумун жакшыртуу жана калдыктарды натыйжалуу башкаруу | КР Министрлер Кабинетинин “Мал чарба жана жайыт системаларын туруктуу башкаруунун эсебинен парник газдарынын чыгуусун азайтуу концепциясын бекитүү жөнүндө” токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | 1-октябрь | КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Фермерлердин жана керектөөчүлөрдүн коопсуз жана туура тамактануу принциптери жөнүндө, ошондой эле продукттарды өндүрүү жана кайра иштетүү жаатындагы мыкты практикалар жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу үчүн программаны иштеп чыгуу | Азык-түлүк коопсуздугунун ченемдерин регламенттөө, калктын негизги тамак-аш азыктары менен камсыз болуу деңгээлин жана критерийлерин аныктоо, ошондой эле импортту алмаштырууга дем берүү үчүн “Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | Мыйзам кабыл алынды, азык-түлүк коопсуздугунун жана импортту алмаштыруунун ченемдери, өлкөнүн калкынын негизги тамак-аш азыктары менен камсыз болуу деңгээлдери жана критерийлери регламенттелди | САЧКӨМ, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Социалдык маанилүү азык-түлүк товарларынын тизмегин кеңейтүү үчүн КР Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугуна мониторинг жүргүзүү жана индикаторлору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомунун долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | Социалдык маанилүү азык-түлүк товарларынын тизмеги кеңейтилди, калктын тамак-аш азыктарына болгон керектөөлөрүн камсыз кылуу боюнча шарт түзүлдү | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өлкөнүн ар бир районунун кыртышына талдоо жүргүзүү жана талдоонун жыйынтыгы боюнча ар бир райондун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жер айдоо, кыртышты иштетүү, экспорттук жана кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча сунуштарды берүү | 30-март | Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары райондун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жерди натыйжалуу пайдалануу боюнча кеңири маалыматтык өнөктүктү жүргүздү, анын ичинде фермерлер үчүн тренингдердин сериясы өткөрүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Продукциянын айрым категориялары боюнча органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продукттарды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү | Органикалык айыл чарбасынын айдоо аянттарын 100 миң гектарга чейин кеңейтүү | 30-март | Органикалык айыл чарбасынын айдоо аянттары 67,3 миң гектардан 100 миң гектарга чейин көбөйтүлдү | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Республикалык бюджеттин жана банктардын каражаттарынын алкагында |
|  | Түшүмдүүлүктү жогорулатуу, заманбап агротехнологияларды киргизүү жана үрөнчүлүктү колдоо жолу менен өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүү | Үрөндөрдү жаңыртууга жана сапатын камсыздоого, селекция жана үрөнчүлүк чөйрөсүндө илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө жана инновациялык технологияларды киргизүүгө, ошондой эле үрөн материалдарын контролдоо жана сертификациялоо системасын түзүүгө басым жасоо менен “Үрөн жана үрөнчүлүк жөнүндө” КР Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | КР Мыйзамынын долбоору КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | 2026–2030-жылдардын мезгилине ата мекендик селекцияны, КР агроөнөр жай комплексинин үрөнчүлүк жана питомник тармактарын өнүктүрүүнүн комплекстүү программасын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Программа кабыл алынды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сортторду жаңыртуу үчүн КРнын аймагында пайдаланууга жол берилген дан өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жогорку репродукциядагы питомнигин түзүү боюнча иштерди жүргүзүү | 1-декабрь | 60 тонна буудай, арпа, жүгөрү боюнча баштапкы үрөнчүлүктү өстүрүү уюштурулду | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кыртыштын абалына туруктуу мониторинг жүргүзүү үчүн Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин айыл чарба жерлериндеги кыртышттарга талдоо жүргүзүүнүн наркын субсидиялоо механизмин иште чыгуу | 1-декабрь | Субсидиялоо механизми боюнча варианттар иштелип чыкты жана жерлерди пайдалануунун натыйжалуулугу жогорулатылды | САЧКӨМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өндүрүштү андан ары чоңойтуу үчүн фермердик чарбаларды тартуу жана адистештирилген демонстрациялык участокторду түзүү менен жогорку маржалуу айыл чарба продуктуларынын (сарымсак, ферула) үрөнүн өстүрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу | 30-октябрь | Ата мекендик өндүрүштөгү жогорку маржалуу өсүмдүктөрдүн үрөнүн өстүрүү боюнча 2ден кем эмес демонстрациялык участок түзүлдү | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Invitro илимий-өндүрүштүк лабораториясынын базасында өсүмдүктөрдү микроклоналдык көбөйтүү технологиясын колдонуу аркылуу мөмө-жемиш, жер-жемиш өсүмдүктөрүнүн, жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактардын кургакчылыкка жана суукка чыдамдуу сортторунун көчөт материалдарын өстүрүүнү уюштуруу | 30-октябрь | К.И. Скрябин атындагы КУАУ базасында мөмө-жемиш, жер-жемиш өсүмдүктөрүнүн, жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактардын ар кандай түрлөрүнүн сапаттуу, сорттук, вирусу жок көчөттөрүн өстүрүү уюштурулду | САЧКӨМ, К.И. Скрябин атындагы КУАУ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Балыкчылыкты жана аквакультураны, анын ичинде индустриялык балык өстүрүүчүлүктү өнүктүрүү, адистештирилген питомниктерди түзүү жана кайра иштетүү кубаттуулуктарын кеңейтүү | Балык ресурстарын башкаруунун ачык-айкындуулугун, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында балык чарба багыты үчүн суу объекттерин жана (же) жер тилкелерин берүү процессин санариптештирүү | 1-декабрь | Суу көлмөлөрүн жана жер тилкелерин берүү мөөнөтү кыскарды, суу көлмөлөрүнүн бирдиктүү базасын түзүүнүн эсебинен суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн эсепке алуу жакшырды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Түрк кызматташтык жана координация боюнча агенттигинин (TIKA) финансылык колдоосу менен “Өзгөн балык чарбасы” МИде инкубация цехин ишке киргизүү | 30-сентябрь | КР Ош, Жалал-Абад, облустарынын балык өстүрүү чарбаларын балык көбөйтүү материалдары менен камсыздоо үчүн инкубациялык цех ишке кирди. 6 млн даана икра өндүрүлдү | САЧКӨМ, КРП КР Ош, Жалал-Абад облустарын-дагы ЫУӨ | Түрк кызматташтык жана координация боюнча агенттигинин (TIKA, Түркия Республикасы) каражаттары |
|  | Азык-түлүк чынжырчасынын бардык деңгээлдеринде жоготууларды жана калдыктарды кыскартуу, анын ичинде кайра пайдаланылуучу продуктуларды түзүү үчүн тамак-аш калдыктарын кайра иштетүү жана утилдештирүү боюнча чаралардын комплексин көрүү | КР Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Чүй агроөнөр жай зонасынын аймагында булгаары заводун курууга көмөктөшүү | 1-декабрь | КР Чүй облусунун Ысык-Ата районунда булгаары заводу ишке киргизилди | САЧКӨМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Чектеш тармактарда продукция өндүрүү үчүн кошумча продуктуларды натыйжалуу пайдалануу жана калдыктарды азайтуу методу боюнча фермердик чарбалар жана кайра иштетүүчү ишканалар үчүн маалыматтык-агартуу кампаниясын жана окутуучу семинарларды өткөрүү | 30-июнь | Дыйкандардын жана фермерлердин, кайра иштетүүчү ишканалардын кызматкерлеринин чектеш тармактарда продукция өндүрүү үчүн кошумча продуктуларды натыйжалуу пайдалануу жана калдыктарды азайтуу методу жөнүндө билимдерин жогорулатуу боюнча 4 семинар жана 2 маалыматтык кампания өткөрүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ишканаларды модернизациялоо, ата мекендик продукциянын сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн сүттү, этти жана мөмө-жемиш продукциясын кайра иштетүүнүн көлөмүн көбөйтүү аркылуу тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү | Мөмө-жемиш продукциясын сактоо жана сатуу боюнча 40 ишкана үчүн жабдууларды сатып алуу | 30-ноябрь | АӨБдин “Айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү” долбоорунун алкагында жабдууларды сатып алуу уюштурулду | САЧКӨМ | АӨБ, “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сүттү, этти жана мөмө-жемиш продукциясын кайра иштетүү үчүн багытталган заводдорду куруу боюнча инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу | 1-сентябрь | Кайра иштетүү боюнча төмөнкү долбоорлорду ишке ашыруу башталды: – сүттү 200 тоннага; – этти 750 тоннага; – мөмө-жемиш продукциясын 1000 тоннага | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Тандалган келечектүү органикалык продуктулар жана адал-индустриянын продуктулары бөлүгүндө органикалык айыл чарбаны колдоо, анын ичинде сертификацияланган өндүрүштөрдү кеңейтүү | Ата мекендик тамак-аш жана айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө тандалып алынган продукциянын сапатын эл аралык жана адистештирилген стандарттарга (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Global G.A.P., Органика (Organic), Халал (Halal) ж.б.) ылайык келтирүүгө көмөк көрсөтүү | 1-декабрь | Субсидияларды берүү үчүн механизмдер иштелип чыкты, экспорттук рынокторго чыгуу жеңилдеди | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Экономикалык механизмдерди колдонуу менен импорттоолуучу социалдык маанилүү (ун, өсүмдүк майы, макарон азыктары) жана башка азык-түлүк товарларын өндүрүүгө багытталган ишканалардын ишине дем берүү | Социалдык маанилүү азык-түлүк товарларын өндүрүүчү ишканалардын ишине дем берүү боюнча чаралардын пакетин иштеп чыгуу | 30-август | Чаралардын пакети КР Министрлер Кабинетинин чечими менен бекитилди | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  |  | Өсүмдүк майын өндүрүүнү көбөйтүү максатында соянын, күн караманын данынын, рапстын, сафлордун импортун КНСтен бошотуу маселесин кароо | 1-август | КР Министрлер Кабинетине соянын, күн караманын данынын, рапстын, сафлордун импортун КНСтен бошотуу боюнча сунуш киргизилди | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Экспортко дем берүү, анын ичинде премиалдык продукцияны (органикалык жана адал-продукция) илгерилетүү | Органикалык жана адал- продукция үчүн улуттук брендди иштеп чыгуу (логотип, таңгак, маркетинг) | 30-сентябрь | Кыргыз жаңгагынын, күрүчтүн, балдын, өрүктүн улуттук бренди жана аларды илгерилетүү боюнча маркетингдик стратегия иштелип чыкты | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өлкөнүн региондорунда бал, жаңгак, өрүк үчүн таңгактоочу цехтерди ачууну уюштуруу | 1-декабрь | Өлкөнүн региондорунда бал, жаӊгак жана өрүк үчүн 5 таңгактоочү цех иштейт | САЧКӨМ, ЭКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Баткен облусунда органикалык өрүк өндүрүү боюнча кластерди уюштуруу | 1-декабрь | КР Баткен облусунда өрүк кластери уюштурулду | САЧКӨМ, КРП КР Баткен облусундагы ЫУӨ, АРИС | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Чүй облусунда көп функциялуу агроөнөр жай комплексинин курулушун баштоо | 30-май | КР Министрлер Кабинетинин жогорку сапаттагы (органикалык) эт азыктарын өндүрүүнүн толук циклиндеги ишкананы куруу жөнүндө чечими кабыл алынды | САЧКӨМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Региондук деңгээлде “Жаныбарлардын өзгөчө кооптуу ылаңдарынан таза аймактар” статусун этап-этабы менен алуу максатында эпизоотиялык статусу боюнча КР аймактарын зоналарга бөлүү системасын иштеп чыгуу, ошондой эле ветеринардык көзөмөлдү жана лабораториялык мониторингди күчөтүү | 20-октябрь | “Шарптан таза аймактар” статусун этап-этабы менен алуу боюнча иш-аракеттер планы бекитилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Региондордо агрокластерлерди жана фермерлер ассоциациясын түзүү, соода-логистикалык борборлорду кеңейтүү аркылуу агроөнөр жай интеграциясын өнүктүрүү | “2026–2036-жылдарга КР агроөнөр жай комплексин кластердик өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө” КР Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоорун иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Концепция бекитилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоорунун алкагында, анын ичинде жашыл айыл чарбасын колдоого жана асылдуулугу төмөн жерлерди өздөштүрүүгө кыйла жеңилдетилген шарттар менен кредиттөөнүн көлөмүн көбөйтүү | 25-апрель | “Агроөнөр жай комплексин кредиттөө” долбоорун каржылоого банктарды 4 миллиард сом суммасына капиталдаштыруу жүргүзүлдү | САЧКӨМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Соода павильондорун уюштуруу жана базарларда айыл чарба продукциясын социалдык багытталган баада сатуу үчүн жайларды аныктоо | 30-май | Соода аянтчалары уюштурулду. Айыл чарба продукциясын “өндүрүүчү – сатып алуучу” принциби боюнча айыл чарба продукциясын сатуу үчүн шарттар түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Айыл чарба продукциясын натыйжалуу өндүрүү жана кубаттуулугун жогорулатуу боюнча шарттарды түзүү үчүн айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө дем берүү концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | САЧКӨМдүн чечими менен концепциянын долбоору жактырылды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “А” классындагы агрологистикалык борборлорду куруу жана иштетүү долбоорун ишке ашыруу | 30-август | “А” классындагы 2ден кем эмес агрологистикалык борбордун курулушу башталды (КР Чүй жана Ош облустары) | САЧКӨМ, ЭКМ, ФМ, КРП КР Чүй жана Ош облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Чүй облусунда “А” классындагы соода-логистикалык борборун куруу долбоорун каржылоо | 1-август | “А” классындагы соода-логистикалык борборун куруу долбоору аяктады | ӨКӨФ (макулдашуу боюнча), КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | ӨКӨФтүн, демилгечинин жана ЕРӨБдүн каражаттары |
|  |  | Айыл чарба продукциясы үчүн заманбап таңгак чыгаруучу ишкана куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу | 30-октябрь | Айыл чарба продукциясы үчүн заманбап экологиялык таңгак чыгаруучу ишкана курулду. 100 жаңы жумуш орду түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Агросекторго инновацияларды жана санариптештирүүнү киргизүү, анын ичинде дрондорду, жасалма интеллектти, так жер иштетүү технологияларын, суу пайдаланууга мониторинг жүргүзүү системаларын жана фермердик чарбалардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн санариптик чечимдерди колдонуу | Өзгөрүүлөрдү аныктоо жана геобайлоо менен спутниктик маалыматтарды автоматтык түрдө иштеп чыгуу аркылуу аралыктан зоналарга бөлүү платформасын киргизүү | 30-ноябрь | Өсүмдүктөр жана региондор боюнча аналитика менен жерлерге мониторинг жүргүзүү картасы түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, статусуна байкоо жүргүзүү, кабарламаларды алуу функциясы бар, ошондой эле “Түндүк” электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасына интеграцияланган бирдиктүү электрондук порталды иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүү (САЧКӨМ 29 мамлекеттик кызмат көрсөтүүсү) | 30-сентябрь | Бирдиктүү электрондук порталды иштеп чыгууга техникалык тапшырма даярдалды жана келишим түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Агрардык маалыматтарды визуалдаштыруу, ички жана тышкы булактарга туташтыруу, отчетторду экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар онлайн-дашборд иштеп чыгуу боюнча иш жүргүзүү | 1-август | Негизги агрардык маалыматтарды реалдуу убакытта визуалдаштыруу менен онлайн-дашбордду иштеп чыгуу боюнча келишим түзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Айыл чарбасын жана кайра иштетүүнү механизациялаштыруу жана автоматташтыруу | Республиканын региондорунда машина-трактордук станцияларды түзүү | 20-октябрь | Республиканын региондорунда 5 жаңы машина-трактордук станция иштейт жана фермерлерди оңдоо-техникалык тейлөөнүн деңгээли жогорулады | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Дыйкандарды заманбап машиналар менен камсыз кылуу, технологиялардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана айыл чарба техникаларынын паркын жаңылоо максатында айыл чарба техникаларын жана жабдууларын лизингге берүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу | 1-декабрь | Лизинг боюнча каржылоонун көлөмү көбөйдү | Макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, “МЛК” ААК, РКӨФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Эксплуатациялоого киргизүү жолу менен сугат жерлеринин аянтын кеңейтүү жана жерлердин суу менен камсыз болушун жогорулатуу | Суткалык, декадалык жөнгө салуучу бассейндердин курулушун баштоо | 30-сентябрь | 3 суткалык жөнгө салуучу бассейни, 2 декадалык жөнгө салуучу бассейни боюнча курулуш жана реабилитациялык иштер аяктады. 4 637 га жаңы сугат жерлери ишке киргизилди жана 12 712 га аянтта жерлердин суу менен камсыз болуусу жакшырды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Коллектордук-дренаждык тармакты механикалаштырылган тазалоону жүргүзүү | 30-октябрь | Узундугу 225 км коллектордук-дренаждык тармакты механикалаштырылган тазалоо иштери аяктады, 6 000 га жердин мелиорациялык абалы жакшырды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ирригациялык инфраструктураны реконструкциялоо жана модернизациялоо, анын ичинде сууну натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу үчүн 5000 км каналды жаңылоо | Ирригациялык объекттерди капиталдык оңдоону аяктоо жана сууну жоготуу деңгээлин азайтуу | 30-октябрь | 776,0 км каналды оңдоо жана модернизациялоо иштери аяктады, 500,0 миң м2 бетон төшөлдү, сууну жоготуу деңгээли азайды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Каналдарды, насостук станцияларды жана скважиналарды куруу жана модернизациялоо боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүү | 30-октябрь | 20 км чарбалар аралык каналдар боюнча модернизациялоо иштери аяктады, 4 насостук станция курулду, 80 скважина калыбына келтирилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн тамчылатып жана жамгырлатып сугарууну жана сууну үнөмдөөчү технологияларды киргизүү | Тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын кеңейтүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу | 30-август | 2,5 миң га аянтка тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системалары орнотулду | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системалары боюнча фермерлердин жана суу пайдалануучулардын арасында маалыматтык кампанияларды, окутуу өткөрүү | 30-август | Өлкөнүн облустарында 3төн кем эмес практикалык семинар уюштурулду жана тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу жабдууларын колдонуу методдору боюнча 1ден кем эмес видеоролик даярдалды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сууну үнөмдүү пайдалануу жана ирригацияны модернизациялоо максатында КР Ысык-Көл облусунда тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын киргизүүнү наркынын 40 %ына чейин субсидиялоо жөнүндө КР Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоорун иштеп чыгуу | 30-август | КР Министрлер Кабинетинин КР Ысык-Көл облусунун сугат жерлеринде тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын субсидиялоо жөнүндө чечими кабыл алынды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Суу ресурстарын бөлүштүрүүнү оптималдаштыруу жана аларды пайдалануунун ачыктыгын жогорулатуу үчүн сууну керектөөнү эсепке алуунун жана мониторинг жүргүзүүнүн санариптик системаларын түзүү | Суу ресурстарын башкаруунун автоматташтырылган системаларын киргизүү | 30-сентябрь | Пилоттук режимде суу жана сууну пайдалануу боюнча бирдиктүү система эксплуатациялоого киргизилди | САЧКӨМ | ДБнын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Райондук суу чарба башкармалыктарынын арасында сууну эсепке алуунун жаңы системаларын колдонуу боюнча окутуу өткөрүү | 20-ноябрь | Пилоттук райондук суу чарба башкармалыктарынын кызматкерлери сууну эсепке алуунун жаңы системаларын колдонуу боюнча зарыл болгон көндүмдөргө ээ болду | САЧКӨМ | ДБнын каражаттарынын алкагында |
|  | Жер астындагы сууларды эсепке алуу жана аларды сарамжалдуу пайдалануу үчүн суу алуучу скважиналарга инвентаризация жүргүзүү | Суу алуучу скважиналарга инвентаризация жүргүзүү | 1-октябрь | 4 облустун суу алуучу скважиналары текшерилди жана инвентаризация жүргүзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Республика боюнча суу скважиналарын оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү | 30-октябрь | 80 суу скважинасын оңдоо-калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Сууну бөлүштүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн суу ресурстарын башкаруунун автоматташтырылган системаларын киргизүү | Суу ресурстарын башкаруунун автоматташтырылган системаларын киргизүү (сууну эсепке алуу датчиктери) | 30-сентябрь | 300 сууну эсепке алуу датчиги орнотулду | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Квалификациялуу адистерди даярдоо системаларын өнүктүрүү, ошондой эле алдынкы технологияларды жана практикаларды жайылтуу үчүн билим борборлорун түзүү жана кеңейтүү | САЧКӨМ менен К.И. Скрябин атындагы КУАУ ортосунда кадрларды даярдоо жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюу | 20-май | САЧКӨМдүн потенциалы жогорку квалификациялуу адистерди тартуу аркылуу жогорулатылды | САЧКӨМ, ИЖБИМ, К.И. Скрябин КУАУ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Райондук айыл чарба башкармалыктарында агрардык сектордун ар кандай багыттары боюнча окутууну уюштуруу | 30-сентябрь | Райондук айыл чарба башкармалыктарында үзгүлтүксүз окутуу системасы түзүлдү, фермерлердин кесиптик компетенциясын жогорулатуу боюнча 4төн кем эмес иш-чара өткөрүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жаштарды билим алууга жана айыл чарба секторунда иштөөгө мотивациялоо механизмдерин иштеп чыгуу, анын ичинде карьералык өсүш гранттары, стажировкалары жана программалары | Айыл чарба ишканасы менен студенттин “агрардык контракты” аркылуу жаштардын окууга өтүүсү үчүн агрардык багыттар боюнча жогорку окуу жайларындагы гранттык орундарды көбөйтүүнү кароо | 15-июнь | Жогорку окуу жайларындагы гранттык орундар 20 %га көбөйтүлдү | ИЖБИМ, САЧКӨМ, К.И. Скрябин КУАУ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн илимге тартуу үчүн САЧКӨМ алдындагы ветеринария, мал чарбасы жана жайыттар, ирригация, дыйканчылык илимий-изилдөө институттарынын материалдык-техникалык базасын бекемдөө жана мотивациялык механизмдерди киргизүү | 30-ноябрь | САЧКӨМ илимий-изилдөө институттарынын материалдык-техникалык базасы жакшыртылды | САЧКӨМ, ИЖБИМ, К.И. Скрябин атындагы КУАУ (макулдашуу боюнча) | Атайын эсептин каражаттарынын чегинде |
|  |  | САЧКӨМ системасында насаатчылык жана насаатчыларды мотивациялоо системасын иштеп чыгуу | 10-август | Үзгүлтүксүз билим берүү системасы иштелип чыкты жана министрликте сыноодон өттү | САЧКӨМ, К.И. Скрябин атындагы КУАУ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Кургакчылыкка туруктуу өсүмдүктөрдү жана жайыттык дыйканчылыкты өнүктүрүү, суу ресурстарынан көз карандылыкты азайтуу жана айыл чарбасынын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун камсыз кылуу | Мөмө-жемиш дарактарын отургузуу жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү аркылуу асылдуулугу төмөн жерлерди өздөштүрүү | 1-октябрь | 7,0 миң га асылдуулугу төмөн жайыттар айыл чарба жүгүртүүсүнө киргизилди, анын ичинде 2,0 миң га мөмө-жемиш дарактары отургузулду | САЧКӨМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Агрардык сектордун субъекттери, анын ичинде дыйкан (фермердик) чарбалары жана жеке ишкерлер үчүн кургакчылыкка туруктуу айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү боюнча маалыматтык кампанияларды өткөрүү | 30-сентябрь | 3 облуста айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн кургакчылыкка туруктуу өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылыктары жөнүндө маалымдуулугу жогорулады | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн эл аралык өнүктүрүү институттарынын каражаттарын тартууга өтүнмө берүү | 15-сентябрь | Органикалык жана жашыл айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана туруктуу дыйканчылыкты колдоого инвестициялар тартуу үчүн эл аралык өнүктүрүү институттарына өтүнмө берилди | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Суу ресурстарын сактоо жана алардын түгөнүп калышынын алдын алуу максатында дарыялардын агымын жөнгө салуу жана суунун мөңгү булактарын коргоо | Мөңгүлөрдү коргоо жана суу ресурстарын пайдаланууну жөнгө салуу чаралары боюнча мыйзам долбоорун жана ЧУА иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдын долбоору КР Жогорку Кеңешине киргизилди. КР Министрлер Кабинетинин чечими менен мөңгүлөрдү коргоо боюнча чараларды көрүү тартиби бекитилди | ЖРЭТКМ, САЧКӨМ, ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өндүрүмдүүлүгүн жана климаттык өзгөрүүлөргө туруктуулугун жогорулатуу үчүн өсүмдүк өстүрүүдө жана мал чарбасында технологияларды өнүктүрүү | Мөмө-жемиш, жер-жемиш өсүмдүктөрүнүн жана жүзүмдүн кургакчылыкка туруктуу жана суукка туруктуу сортторун отургузуу материалдарынын сортторун сыноону уюштуруу | 30-октябрь | Мамлекеттик жана жеке үрөнчүлүк чарбаларынын, сорт сыноо участокторунун жана станцияларынын базасында мөмө-жемиш, жер-жемиш өсүмдүктөрүнүн жана жүзүмдүн кургакчылыкка туруктуу жана суукка туруктуу сортторуна сыноо жүргүзүлдү | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |
|  | Мейманканалык инфраструктураны өнүктүрүү | Ири мейманкана түйүндөрүн тартуу жана региондордо инфраструктураны кеңейтүү | 1-декабрь | Эл аралык бренддерди тартуу жана мейманкана инфраструктурасына инвестициялаоо үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Мейманкана инфраструктурасы чөйрөсүндө инвестициялык пакетти” (Investment Guide) даярдоо (долбоорлордун каталогу, инвесторлор үчүн шарттар, региондор боюнча жол картасы) | 1-декабрь | Инвестициялык пакет (Investment Guide) бекитилди жана презентацияланды. Роуд-шоу жана бизнес-миссиялар өткөрүлдү. КР долбоорлорун эл аралык рыноктордо илгерилетүү камсыздалды | ЭКМ, ИУА, ТИМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Улуттук жана эл аралык стандарттарга ылайык жайгаштыруу каражаттарын классификациялоонун этап-этабы менен системасын киргизүү (ыктыярдуу сертификациялоо мүмкүнчүлүгү менен) | 1-декабрь | Жайгаштыруу каражаттарын квалификациялоо системасы киргизилди жана заманбап стандарттарга ылайык келген жайгаштыруу каражаттарынын реестри түзүлдү | “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча), ЭКМ | “ТӨКФ” ААК каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жайгаштыруу объекттерин модернизациялоо боюнча гайдбук иштеп чыгуу | 30-октябрь | Жайгаштыруу объекттери үчүн бирдиктүү сунуштар жана стандарттар киргизилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча), Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экотуристтерди жана активдүү саякатчыларды тартуу үчүн глэмпингдерди жана экомейманканаларды түзүү жана иштетүү тартиби жөнүндө ченемдик укуктук акт иштеп чыгуу | 15-ноябрь | Глэмпингдерди жана эко-мейманканаларды уюштуруу үчүн эрежелерди жана милдеттүү талаптарды белгилеген стандарттар бекитилди | ЭКМ, Курулуш министрлиги, ЖРЭТКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Эс алуу зоналары, кафелер жана туристтик маалымат борборлору бар жолдордо рест- поинттердин санын көбөйтүү | Рест-поинттер үчүн гайдбук концепциясын жана аны ишке ашыруу боюнча жол картасын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Концепция жана жол картасы бекитилди | “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | “ТӨКФ” ААК, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Рест-поинттерди курууга жер тилкелерин берүү механизмин иштеп чыгуу (жер тилкелеринин инвестициялык паспорттору аркылуу) | 30-июнь | Жерлерди өткөрүп берүү тартиби бекитилди. Туризм боюнча ыйгарым укуктуу органдын чечими менен маалыматтардын толук пакети менен долбоорлордун паспорттору бекитилди | Жер агенттиги, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча), САЧКӨМ, ӨКМ, Маммүлк | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Рест-поинттерди алардын оптималдуу локациясын, жол жээгиндеги инфраструктуралар менен камсыз болуу деңгээлин эске алуу менен куруу | 1-декабрь | Туристтик агымдарга талдоо жүргүзүүнүн негизинде 3төн кем эмес рест-поинт эксплуатациялоого киргизилди | “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча), ТКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | “ТӨКФ” ААК, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Туристтик объекттердин жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу жана саякаттардын коопсуздугун жогорулатуу үчүн жол тармагын реабилитациялоо жана аэропортторду өнүктүрүү | Туристтик объекттерге алып баруучу автомобиль жолдорун куруу жана оңдоо | 30-ноябрь | Оңдоо жана курулуш иштерин жүргүзүү үчүн жолдордун тизмеги түзүлдү жана 20 км жол оңдолду | ТКМ, ЭКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Негизги маршруттарда туристтик көрсөткүчтөрдү/маалыматтык такталарды орнотуу | 30-июнь | Туристтик локацияларды инвентаризациялоо жүргүзүлдү жана 5тен кем эмес маршрутта көрсөткүчтөр, такталар, туристтик маалымат борборлору орнотулду | ЭКМ, ТКМ, КРП облустардагы ЫУӨ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жолдордун жана туристтик маршруттардын коопсуздугуна үзгүлтүксүз аудит жүргүзүү системасын киргизүү (Швейцариянын жана Япониянын тажрыйбасы боюнча) | 1-декабрь | Маршруттардын коопсуздугуна жыл сайын аудит жүргүзүү киргизилди жана авариялык кырдаалдардын саны азайды | ИИМ, ТКМ, ӨКМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Мейманканалардын, ресторандардын жана кафелердин кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу | Туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык практиканы эске алуу менен тейлөө сапатынын улуттук стандарттарын иштеп чыгуу (UNTourism, KGSTD) | 30-сентябрь | Мейманканалар жана ресторандар үчүн туруктуу өнүктүрүү критерийлери бекитилди (KGSTD) | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | KGSTD жана ESG-сервисинин критерийлерине ылайык мейманканаларга жана ресторандарга жыл сайын аудит жүргүзүүнү киргизүү | 30-октябрь | Туристтердин жана инвесторлордун ишениминин деңгээлин жакшыртуу жана жогорулатуу боюнча сунуштамалар менен отчет даярдалды | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Туристтик маршруттарды жана зоналарды түзүү | Экотуризмди, медициналык, спорттук жана маданий туризмди эске алуу менен туристтик локациялардын деңгээлдеринин (райондук, облустук, улуттук, эл аралык) системасынын негизинде артыкчылыктуу туристтик кластерлердин тизмесин аныктоо | 30-июнь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен артыкчылыктуу туристтик кластерлердин тизмеси бекитилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туристтик локациялардын деңгээлдеринин системасы менен интеграцияланган КР туристтик кластерлерин өнүктүрүү концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-июнь | Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен КР туристтик кластерлерин өнүктүрүү концепциясы бекитилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туристтик кластерлердин аймактарын, анын ичинде чек араларын, функционалдык зоналаштырууну жана транспорттук, инженердик жана туристтик инфраструктурага болгон талаптарды аныктоо | 30-июнь | КР Министрлер Кабинетинин туристтик кластерлердин аймактарын бекитүү жөнүндө чечими кабыл алынды | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туристтик кластерлердин катышуучулары үчүн атайын жөнгө салуу режимин, анын ичинде жөнөкөйлөштүрүлгөн административдик жол-жоболорду, инвестициялык жана жер-мүлк механизмдерин, “бирдиктүү терезе” элементтерин түзүү | 1-декабрь | Туристтик кластерлердин катышуучулары үчүн атайын жөнгө салуу режими боюнча ЧУА пакети бекитилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туристтик кластерлердин катышуучулары үчүн экономикалык дем берүү чараларын, анын ичинде экотуризмди, медициналык, спорттук жана санаториялык-курорттук туризмди колдоо чараларын иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин туристтик кластерлердин катышуучуларына экономикалык дем берүү чаралары жөнүндө чечими кабыл алынды | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туризмдин стандарттуу эмес багыттарына колдоо көрсөтүү: илимий туризм (энтомология, биологиялык ар түрдүүлүк, геология), астротуризм (обсерваториялар, түнкү турлар), фототуризм (фотографтар үчүн адистештирилген маршруттар) | 30-июнь | КР туристтик продуктарынын түрү кеңейтилди, туристтердин жаңы категориялары тартылды (изилдөөчүлөр, фотографтар, астрономдор) | ЭКМ, УИА, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Альпинизм, трекинг жана спорттун кышкы түрлөрү, ошондой эле маданий туризм үчүн шарттарды жакшыртуу менен тоо туризмин өнүктүрүү боюнча чараларды иштеп чыгуу | 1-декабрь | Тарыхый маршруттарды өнүктүрүү аркылуу экстремалдык жана тоо туризмин жөнгө салуу үчүн чаралар көрүлдү | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | 7 000 м жогору чыгууга уруксат берүү системасын киргизүү (милдеттүү камсыздандыруу жана аккредитацияланган гиддердин коштоосу менен) | 30-июнь | Туристтик компаниялардын катышуусу менен альпинисттердин жана треккерлердин агымын эсепке алуу жана контролдоо системасы иштелип чыкты | ЭКМ, ӨКМ, УКМК ЧК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жаратылышты коргоо мыйзамдарын колдонуу менен тоолуу райондорду зоналарга бөлүү эрежелерин иштеп чыгуу жана киргизүү (Непал, Швейцариянын мисалы боюнча) | 30-октябрь | Ар кандай жеткиликтүүлүк режимдери жана инфраструктура деңгээлдери бар зоналар аныкталды | ЭКМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тарыхый-маданий маршруттарды (Улуу Жибек жолунун бутактары, археологиялык объекттер, ыйык жерлер) инвентаризациялоо жана талдоо жүргүзүү | 30-ноябрь | Тарыхый маршруттардын жана артыкчылыктуу дестинациялардын маалыматтар базасы түзүлдү | ЭКМ, ММЖСМ, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тарыхый маршруттарды илгерилетүүнү жана бренддөөнү камсыз кылуу | 30-ноябрь | Тарыхый маршруттар глобалдык Жибек жолунун бир бөлүгү катары илгерилетилүүдө | ЭКМ, ТИМ, ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Туристтер үчүн мобилдик тиркемелерди жана санариптик карталарды иштеп чыгуу, ошондой эле маршруттарды, анын ичинде экологиялык маршруттарды пландаштыруу үчүн GPS системасын киргизүү | 1-декабрь | “Travel Tunduk” мобилдик тиркемесинин концепциясы даярдалды жана бекитилди, анда ички туризм секторуна тиешелүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр санариптештирилет | ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Түндүк” ААК, “ТӨКФ” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Инфраструктуралык туристтик долбоорлорду ишке ашыруу: “Ала-Тоо Резорт”, “Байтик Маунтин Резорт” жана “Чоктал Резорт” | “Ала-Тоо Резорт”, “Байтик Маунтин Резорт” жана “Чоктал Резорт” инфраструктуралык туристтик тоо лыжа долбоорлоруна инвестиция тартуу үчүн потенциалдуу инвесторлордун арасында сүйлөшүүлөрдү жана презентацияларды өткөрүү | 1-декабрь | Потенциалдуу чет элдик инвесторлорду аныктоо боюнча иш чаралар өткөрүлдү. “Байтик Маунтин Резорт” долбоорунун долбоордук сметалык документтери жана инвестициялык макулдашуусунун долбоору даярдалды. “Чоктал Резорт” тоо лыжа кластеринин ТЭНи жана мастер-планы даярдалды | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча), “Ала-Тоо Резорт” ААК (макулдашуу боюнча), ИУА, ТИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | Агротуризмди өзүнчө туристтик кластер катары илгерилетүү | “Агроайыл” пилоттук долбоорун ишке ашыруу, “экопродукцияны”, анын ичинде улуттук продукциянын түрлөрүнө басым жасоо менен илгерилетүү | 30-июнь | Тандалган региондордо “Агроайыл” пилоттук долбоору ишке ашырылды. Ички жана тышкы рыноктордо КР экопродукциясынын бренди түзүлдү | САЧКӨМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жаратылыш жана маданий ресурстарын туруктуу башкаруу | Мамлекеттик жаратылыш парктарын жана коруктарды өнүктүрүү концепциясынын долбоорун даярдоо | 30-октябрь | Мамлекеттик жаратылыш парктарын жана коруктарды өнүктүрүү концепциясынын долбоору коомдук талкууга коюлду | ЖРЭТКМ, ЭКМ, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары үчүн туристтик сыйымдуулукту (carrying capacity) эсептөө методологиясын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Жүктү эсептөөнүн бирдиктүү методологиясы бекитилди жана мамлекеттик жаратылыш парктарынын жана мамлекеттик жаратылыш коруктарынын практикасына киргизилди | ЖРЭТКМ, ЭКМ, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Реставрациялоо программаларын киргизүү менен тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоону, этномаданий маршруттарды өнүктүрүүнү, тарыхый эстеликтерди коргоону камсыз кылуу | 1-декабрь | Тарыхый-маданий мурастардын объекттери инвентаризацияланды жана бирдиктүү санариптик реестр түзүлдү. 2 этномаданий маршрут түзүлдү | ММЖСМ, ЭКМ, УИА, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “ТӨКФ” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Салттуу материалдарды, технологияларды колдонуп, эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен объекттерди реставрациялоо жана консервациялоо стандарттарын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Реставрациялоо боюнча методикалык стандарттар бекитилди | ММЖСМ, ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мектептердин, колледждердин жана жогорку окуу жайларынын окуу программаларына, ошондой эле гиддер жана операторлор үчүн курстарга экотуризмдин жана туруктуу жүрүм-турумдун негиздерин киргизүү | 30-ноябрь | Студенттер жана 8–9-класстардын окуучулары үчүн окуу модулдары бекитилди. Гиддер жана операторлор үчүн курстар иштелип чыкты | ИЖБИМ, Агартуумин, ЭКМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Квалификациялуу кадрларды даярдоо | Туристтик тармактын адистерин даярдоо үчүн билим берүү программаларын жаңылоо | 30-сентябрь | Туризм тармагынын адистерин даярдоо деңгээли жогорулады | ИЖБИМ, ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тейлөө стандарттарынын деңгээлин жогорулатуу, туризсттик сектордун кызматкерлерин сертификациялоону киргизүү | 30-сентябрь | Кесиптик стандарттардын жана эл аралык тажрыйбанын негизинде туристтик сектордун кызматкерлерине (гиддер, менеджерлер, тейлөө персоналы) талаптар бекитилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ички жана сыртка чыгуу туризмин өнүктүрүү | Туристтердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо деңгээлин жогорулатуу максатында туристтик иштин субъекттери тарабынан туристтерди убактылуу камсыздандыруу (медициналык же күтүлбөгөн кырсыктан камсыздандыруу) механизмин иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЭКМ, ССМ, ӨКМ, “МКУ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жана өлкөнүн маркетингинин натыйжалуулугун жогорулатуу | Максаттуу рынокторду, визуалдык айдентикаларды жана коммуникациялык стратегияны аныктоо менен КР туризм чөйрөсүндө улуттук маркетингдик стратегияны иштеп чыгуу (Brand Kyrgyzstan) | 30-октябрь | КР өлкөлүк маркетинг стратегиясы жана бренди бекитилди | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Санариптик инструменттер менен улуттук турпродуктуну илгерилетүү (улуттук сайт, улуттук турпродуктунун жол көрсөткүчтөрү) | 30-ноябрь | Өлкөнүн туристтик потенциалы популярдаштырылды | ЭКМ, “ТӨКФ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Жашыл энергетика |  |  |  |  |  |  |
|  | Тармактын базалык жүктөмүн жабуу үчүн ЭКБнын кеңири базасын түзүү | Күн жана шамал генерациясы боюнча ЭКБ объекттерин курулушун аяктоо | 1-октябрь | Жалпы кубаттуулугу 500 МВт чейинки күн жана шамал генерациясынын 2 объектинин курулушу аяктады | ЭМ | Жеке инвестициялар, эл аралык финансы институттарынан тартылган каражаттар |
|  |  | “Бишкек-Солар” компаниясына күн электр станциясын (КЭС) эксплуатацияга берүү боюнча көмөк көрсөтүү | 1-сентябрь | Кубаттуулугу 100 МВт кем эмес КЭС эксплуатацияга берилди | ЭМ, КРП Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | Жеке инвестициялар |
|  |  | Чакан гидрогенерациянын 10 объектисинин курулушун аяктоо | 1-декабрь | 50 МВт чейинки кубаттуулуктагы чакан гидрогенерациянын 10 объектисинин курулушу аяктады | ЭМ, “Чакан ГЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | Жеке инвестициялар |
|  |  | Аламүдүн ГЭС каскадынын аймагында калкып жүрүүчү станцияларды орнотуу боюнча долбоорду ишке ашыруу | 30-ноябрь | ТЭН даярдалды, подрядчы тандалды | ЭМ, “Чакан ГЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | АӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Чакан гидрогенерациянын келечектүү объекттери үчүн экологиялык талаптарды киргизүү, дарыялардын агымы боюнча суу ташкынынын экологиялык системасын калыбына келтирүү жана тилкелерди кайра калыбына келтирүүнү эске алуу | 30-июнь | Чакан гидрогенерациянын келечектүү объекттери үчүн талап бекитилди | ЖРЭТКМ, ЭМ | Республикалык бюджеттин, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЭКБ жана энергиянын натыйжалуулугу жаатындагы долбоорлорду колдоо үчүн эл аралык уюмдардын гранттарын жана жеңилдетилген кредиттерин тартуу | 30-сентябрь | Тышкы каржылоону тартуу үчүн долбоордук портфель даярдалды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КУЭТ” ААК, “Чакан ГЭС” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жаңы объекттерди куруунун эсебинен гидроэнергетикалык потенциалды кеңейтүү, бөлүштүрүлгөн генерацияны көбөйтүү үчүн чакан жана ири ГЭСтерди өнүктүрүү, башка дарыялардын жана суу бассейндеринин потенциалын изилдөө аркылуу ГЭСтердин негизги каскадынан гидроэнергетиканын көз карандылыгын азайтуу | “Куланак-2” ГЭСин куруу боюнча долбоорлоону баштоо | 1-декабрь | ГЭСти куруу боюнча долбоорлоо аяктады | ЭМ, КРП Нарын облусундагы ЫУӨ, “Нарын” өндүрүштүк ишканасы” ЖЧК (макулдашуу боюнча) | Жеке инвестициялар |
|  |  | Орто-Токой ГЭСин куруу долбоорун ишке ашыруу | 1-июнь | Кубаттуулук 21 МВтга көбөйдү | ЭМ, “Чакан ГЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | “Мамфинхолдинг” ААК каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  |  | Камбарата ГЭС-1 курулушунун долбоорунун кийинки этаптарын ишке ашыруу | 1-июль | 1880 МВт кубаттуулуктагы ГЭСтин негизги курулмаларын курууну баштоо үчүн даярдоо этаптары аяктады | ЭМ, “ЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Казарман ГЭС каскадын куруу долбоорунун негизги этаптарын ишке ашыруу | 1-декабрь | ТЭН даярдалды, курулуш шаарчасы бүткөрүлдү. 912 МВт кубаттуулуктагы Казарман ГЭС каскадынын курулушу боюнча даярдоо иштери башталды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Жеке инвестициялар |
|  |  | Суусамыр – Көкөмерен ГЭС каскадын куруу долбоорун ишке ашырууну баштоо | 1-декабрь | ТЭН даярдалды. 1305 МВт кубаттуулуктагы Суусамыр – Көкөмерен ГЭС каскадынын курулушу боюнча даярдоо иштери башталды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Жеке инвестициялар |
|  |  | Жогорку Нарын ГЭС каскадын куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну баштоо | 30-октябрь | 237 МВт кубаттуулуктагы Жогорку Нарын ГЭС каскадынын курулушу боюнча даярдоо иштери башталды | ЭМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Жеке инвестициялар |
|  |  | Сары-Жаз ГЭС каскадын куруу долбоорун ишке ашырууну баштоо | 1-декабрь | Сары-Жаз ГЭС каскадын куруу долбоору боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюлду | ЭМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Жеке инвестициялар |
|  |  | Чаткал дарыясында ГЭС каксадын куруу долбоорун ишке ашырууну баштоо | 30-октябрь | ГЭС куруу боюнча даярдоо иштери башталды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Жеке инвестициялар |
|  |  | Өндүрүлгөн энергияны бөлүштүрүүнү оптималдаштыруу жана электр тармактарына түшкөн жүктү азайтуу үчүн батареяларды жана аккумулятордук системаларды орнотуу бөлүгүндө “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 10-март | Күн жана шамал станциялары үчүн белгиленген кубаттуулуктун 30 %ынан кем эмес көлөмдө электр энергиясын топтоочу жабдууларды орнотуу бөлүгүндө “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” КР Мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди | ЭМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Энергетика секторунун кредиттик портфелдеги үлүшүн көбөйтүү | 1-апрель | РКӨФ башкармасынын/ кеңешинин энергетика секторунун кредиттик портфелдеги үлүшүн 40 %га чейин көбөйтүү жөнүндө чечими кабыл алынды. Кабыл алынган чечимге ылайык каржылоо башталды | РКӨФ (макулдашуу боюнча) | РКӨФтүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЭКБны эске алып, жана жалпы энергетикалык системада ЭКБнын үлүшүн аныктоо менен жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды киргизүү жана тармактык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейин программалык документти иштеп чыгуу | 1-октябрь | КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КУЭТ” ААК, “Чакан ГЭС” ААК, “КЖЭСД” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жана туруктуулугун жогорулатуу үчүн салттуу энергоблокторду жана энергосистемада зарыл болгон кепилденген кубаттуулукту камсыз кылуучу башка системаларды, анын ичинде гидроаккумуляциялоо-чу электр станцияларын жана газ турбиналык орнотмолорду изилдөө жана куруу | Кайра жаралуучу булактардын ашыкча энергиясын натыйжалуу пайдалануу жана суроо-талап күчөгөн мезгилде аны сактоо жана андан кийин чыгаруу үчүн гидроаккумуляциялоочу станцияларды (гидрологиялык, суу балансы, геологиялык жана экологиялык каркас) куруунун потенциалын изилдөө | 30-ноябрь | Суу балансы жана жаратылышты коргоо талаптары менен макулдашылган, мүмкүнчүлүк карталары бар гидроаккумуляция-лоочу электр станцияларын куруу боюнча потенциалдуу аянтчалардын баракчасы (реестри) түзүлдү | ЭМ, ЖРЭТКМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  | Туруктуу, аз көмүртектүү энергия менен жабдууну камсыз кылууда атомдук энергетиканын потенциалын жана анын ролун изилдөө | Чакан модулдук реакторлорду колдонуу мүмкүнчүлүгү менен КРда атомдук энергетика боюнча комплекстүү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, анын ичинде коопсуздукту, климаттык жана сейсмикалык тобокелдиктерге туруктуулукту баалоо, ошондой эле коомдук консультацияларды эске алуу менен атомдук энергетиканы өнүктүрүү концепциясы үчүн илимий сунуштарды иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Атомдук энергетиканын концепциясын иштеп чыгуу жана секторду өнүктүрүү боюнча мындан аркы кадамдар үчүн илимий негизделген сунуштамалар даярдалды | ЭМ, ЖРЭТКМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин (МАГАТЭ) методологиясынын 19 багыты боюнча атомдук энергетиканы киргизүүгө карата КР даярдыгына улуттук баалоону жүргүзүү | 30-октябрь | Атомдук энергетиканы киргизүүгө жана өнүктүрүүгө КР даярдык деңгээлин баалоо жана потенциалдуу иш-аракеттердин деталдуу планын даярдоо боюнча иштер башталды | ЭМ, ЖРЭТКМ, ӨКМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Атомдук энергетика жаатындагы адистерди даярдоо үчүн эл аралык эксперттерди тартуу менен билим берүү борборун түзүү | 30-ноябрь | Окуу программасы иштелип чыкты жана бекитилди, профилдик инфраструктура түзүү боюнча иштер башталды | ЭМ, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | Заманбап технологияларды киргизүү жана ишканаларда энергия керектөөнү оптималдаштыруу аркылуу өнөр жайда энергиялык натыйжалуулукту жогорулатуу | Ишканаларда активдүү жана реактивдүү кубаттуулукту керектөөнүн катышын эсептөө жана контролдоо тартиби жөнүндө ченемдик документ иштеп чыгуу | 30-октябрь | Активдүү жана реактивдүү кубаттуулуктун катышын контролдоонун бирдиктүү эрежелери бекитилди | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин жана акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ишканаларды цехтик жарыктандыруу, кысылган аба жана айланма суу менен камсыздоо системаларын модернизациялоону колдоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Өндүрүштүн бирдигине электр энергиясына чыгымдарды азайтуу боюнча иш-чаралар планы бекитилди | ЭМ, ЭКМ, ЖРЭТКМ, Курулуш министрлиги, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Энергиялык натыйжалуулук боюнча улуттук стандарттарды эл аралык ченемдерге ылайык келтирүү, бул имараттардын, өнөр жай ишканаларынын жана инфраструктуралардын энергиялык натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет | “Имараттардын жылуулугун сактоону долбоорлоо” КР долбоорлоо жана куруу боюнча жыйынды эрежелерин жаңылоо | 30-октябрь | Имараттардын жылуулугун сактоо долбоору боюнча жыйынды эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилди | Курулуш министрлиги, ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Курулуш жылуулук техникасы (имараттардын жылуулугун сактоо)” КР курулуш ченемдерин жана эрежелерин актуалдаштыруу | 30-ноябрь | Имараттардын жылуулугун сактоо бөлүгүндө курулуш ченемдери жана эрежелери жаңыланды | Курулуш министрлиги, ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Заманбап климаттык маалыматтарды жана эл аралык ченемдерди эске алуу менен “Курулуш климатологиясы” КР курулуш ченемдерин жана эрежелерин жаңылоо боюнча иштерди жүргүзүү | 30-октябрь | Жылуулук энергиясын керектөө бөлүгүндө эл аралык ченемдерге талдоо жүргүзүлдү | Курулуш министрлиги, ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна карата минималдуу талаптар” бөлүмүн жаңылоо | 30-октябрь | Бөлүмгө өзгөртүүлөр киргизилди | Курулуш министрлиги, ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Энергияны үнөмдөөчү жарыктандырууну, анын ичинде жарык диоддуу лампаларды жана акылдуу жарык башкаруу системаларын колдонууга түрткү берүү | Энергиялык натыйжалуу тышкы жарыктандырууну, архитектуралык жарык берүүнү, жарыктандырууну башкаруу системаларын жана жарык балансын оптималдаштырууну киргизүү менен Ош жана Манас шаарлары үчүн жарык берүү боюнча мастер-пландарды иштеп чыгуу | 30-август | Энергиялык натыйжалуу тышкы жарыктандыруу, архитектуралык жарык берүү жана жарыктандырууну интеллектуалдык башкаруу системаларынын схемалары менен Ош жана Манас шаарлары үчүн жарык берүүчү мастер-пландар бекитилди | Макулдашуу боюнча: Ош, Манас шаарларынын мэриялары | Жергиликтүү бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сырткы жарыктандырууну башкаруунун автоматташтырылган системасын (СЖБАС) киргизүү | 1-декабрь | Сырткы жарыктандыруу панелдерине 50 СЖБАС орнотулду | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Жергиликтүү бюджеттин алкагында |
|  |  | Бишкек шаарынын көчөлөрүнө жарык диоддуу чырактары бар жаңы мамыларды орнотуу | 1-декабрь | Бишкек шаарынын көчөлөрүнө 1 200 даана жарык диоддуу жаңы көчө чырактары орнотулду | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Жергиликтүү бюджеттин алкагында |
|  | Тиричилик жана тиричиликке тиешелүү эмес керектөөчүлөрдү өздөрүнүн энергия керектөөсүн баа сигналдарына же электр тармагынын абалына ылайыкташтырууга түрткү берүү | Тиричиликке тиешелүү эмес керектөөчүлөрдүн электр энергиясын колдонуусун контролдоонун жана эсепке алуунун автоматташтырылган системасынын эсептегич приборлору менен камтууну 60 %дан 75 %га чейин кеңейтүүнү камсыз кылуу | 1-декабрь | 0,4–35 кВ түйүндөрүндө жалпы жоготуулар 10,2 %га чейин кыскарды, эсепке алуунун тактыгы жана тарифтик дем берүүлөрдү колдонуу мүмкүнчүлүгү жогорулады | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Үй чарбалары жана бизнес үчүн мамлекеттик энергетикалык аудит программасын киргизүү | 30-октябрь | Энергетикалык паспортторду киргизүү менен текшерүү жүргүзүү жөнүндө жобо бекитилди | ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнүктүрүү боюнча долбоорлордун алкагында тиричилик керектөөчүлөрүнүн электр энергиясын колдонуусун контролдоонун жана эсепке алуунун автоматташтырылган системасынын 300 миңден кем эмес эсептегич приболорун орнотуу | 30-ноябрь | 0,4–35 кВ түйүндөрүндө жалпы жоготуулар 10,2 %га чейин кыскарды, маалыматтарды аралыктан берүү камсыз кылынды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | КУЭТ” ААК каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР региондорундагы 2 мамлекеттик мектепке күн батареяларын орнотуу боюнча долбоорду ишке киргизүүнү камсыз кылуу | 30-июнь | 2 объектте энергетикалык натыйжалуулук жогорулатылды, электр менен жабдуунун жарым-жартылай автономиясы камсыз кылынды | Курулуш министрлиги, ЭМ, Агартуумин | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Керектөөчүлөргө күн энергиясын өз муктаждыктары үчүн гана колдонбостон, кийин эсепке алуу же акчалай компенсация менен ашыкча электр энергиясын тармакка жиберүүгө мүмкүндүк берүүчү нетметринг саясатын киргизүү | 1-декабрь | “Энергетика жөнүндө”, “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” КР мыйзамдарына энергияны таза эсепке алуу механизмин бекитүү бөлүгүндө тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды кабыл алуу үчүн энергетикалык инфраструктураны чыңдоо | Бардык каралган компоненттерди ишке ашыруу менен кубаттуулугу 125 мегавольт-ампер болгон эки автотрансформаторду орнотуу менен “Исанов” 220/110/10 кВ подстанциясын куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу | 30-ноябрь | КР Ош жана Жалал-Абад облустарында энергетикалык тартыштыкты жоюу үчүн “Исанов” 220/110/10 кВ подстанциясын куруу үчүн ТЭН даярдалды, подрядчы тандалып алынды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | ДБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бардык каралган компоненттерди ишке ашыруу менен “Тамга – Каракол” 220 кВ электр берүүчү аба линиясын, “Каракол” 220/110/10 кВ подстанциясын куруу жана “Тамга” 220/110/10 кВ подстанциясын реконструкциялоо боюнча долбоорду ишке ашыруу | 30-ноябрь | КР Ысык-Көл облусундагы электр тармактарынын жүктөмүн азайтуу үчүн аба линиясын жана подстанцияларды долбоорлоо аяктады, курулуш иштери башталды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | ИӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Долинка” 110 кВ подстанциясын модернизациялоо жана “Речная” 35 кВ подстанциясын реконструкциялоо | 1-декабрь | “Долинка” подстанциясын модернизациялоо жана “Речная” подстанциясын реконструкциялоо башталды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жылуулук менен камсыздоочу уюмдар үчүн отун жеткирүүгө келишим түзүү жана 2026/2027-жылдардагы күзгү-кышкы жылытуу мезгилине даярдыктын алкагында керектөөчүлөрдүн кредитордук жана дебитордук карыздарын чечүү | 30-июнь | Отун жеткирүүгө келишимдер түзүлдү. Энергетика секторунда кредитордук жана дебитордук карыздар маселелери чечилди | ЭМ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: “Газпром Кыргызстан” ЖЧК, “Кыргызкөмүр” ААК, “Кыргызнефте-газ” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | ГЭСтердин натыйжалуулугун жогорулатуу, иштөө мөөнөтүн узартуу жана энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн аларды реконструкциялоо жана модернизациялоо | Токтогул ГЭСин реабилитациялоо боюнча долбоордун бардык компоненттерин ишке ашырууну аяктоо | 1-декабрь | ГЭСтин ишенимдүүлүгүн, коопсуздугун жана эксплуатациялык натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча компоненттер аяктады | ЭМ, “ЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | АӨБ жана ЕТӨФ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоо боюнча долбоордун бардык компоненттерин ишке ашырууну улантуу | 1-декабрь | Эки гидроагрегат алмаштырылды. ГЭСтин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу менен кубаттуулук 180 МВттан 216 МВтка чейин көбөйдү | ЭМ, “ЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | АӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Камбарата ГЭС-2нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорун ишке ашырууну улантуу | 30-ноябрь | 120 МВт кубаттуулуктагы экинчи гидроагрегатты ишке киргизүү башталды | ЭМ, “ЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | ЕТӨФ каражаттарынын алкагында |
|  | Эски жабдууларды энергияны үнөмдөөчү заманбап технологияларга, анын ичинде жогорку натыйжалуу турбиналарга, генераторлорго жана башкаруу системаларына алмаштыруу | Альтернативдүү булактарга өтүү менен “Бишкекжылуулукэнерго” МИнин 3 көмүр от казанын реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча долбоорду ишке киргизүүнү камсыз кылуу | 30-сентябрь | Көмүрдү керектөө 20 %га чейин азайды | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жылуулук энергиясын эсепке алуунун автоматташтырылган системасын киргизүү менен “Бишкек жылуулук тармагы” МИнин жана “Бишкекжылуулукэнерго” МИнин жылуулук менен камсыздоо тармактарын реконструкциялоо боюнча долбоорду ишке киргизүүнү камсыз кылуу | 1-декабрь | Жылуулук менен камсыздоо тармактарын реконструкциялоо боюнча долбоорду ишке ашыруу башталды | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек шаарынын муниципалдык мектептерине, административдик жана турак жай имараттарына жылуулук насосторун киргизүү боюнча Туруктуу энергияны каржылоо фондунун программасынын долбоорун (SEFF) ишке ашырууну баштоо | 30-ноябрь | Жылытууга чыгымдарды азайтуу үчүн жылуулук насосторун киргизүү боюнча долбоор ишке киргизилди | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | АӨБ каражаттарынын алкагында |
|  | Электр энергиясынын жоготууларын азайтуу, иштеп чыгарууну болжолдоону жакшыртуу жана жүктөмдүн өзгөрүшүнө ыкчам жооп кайтаруу үчүн башкаруунун интеллектуалдык системаларын колдонуу менен ГЭСтеги процесстерди автоматташтыруу жана санариптештирүү | Автоматташтыруу жана санариптик системага интеграциялоо пландарын андан ары иштеп чыгуу менен иштеп жаткан ГЭСтердин санариптик жетилгендигине аудит жүргүзүү | 30-сентябрь | Ар бир ГЭСтин санариптик жетилгендик деңгээли жөнүндө отчет даярдалды, ГЭСтерди автоматташтыруу планы үчүн сунуштамалар иштелип чыкты | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “Чакан ГЭС” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Практикалык даярдоо үчүн энергетикалык системанын санариптик түгөйүн пайдалануу менен ГЭСтердин IT-инженердик персоналын санариптик системалар жана ЖИ-аналитика менен иштөөгө окутуу | 30-октябрь | 50дөн ашык адис окутулду, санариптик түгөйдүн базасында адистерди даярдоонун натыйжалуулугу жогорулады, энергетика секторунун кадрдык потенциалы күчөтүлдү | ЭМ, СӨИТМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “Чакан ГЭС” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
| - , | Энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн автоматташтырылган мониторинг, жүктөмдү болжолдоо жана аралыктан башкаруу менен интеллектуалдык энергия тармактарын киргизүүнү тездетүү | AMI (CAS) борборлоштурулган башкаруу системасын, анын ичинде мониторингдин операциялык борборун түзүү аркылуу электр энергиясын башкаруу системасын санариптештирүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу | 30-ноябрь | CAS операциялык борборунун базасында электр тармактарынын ишенимдүүлүгү, башкарылышы жана ачыктыгы жогорулады, эксплуатация потенциалы күчөтүлдү, системанын натыйжалуу иштешине талдоо жүргүзүлдү | ЭМ, СӨИТМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | KOICA каражаттарынын алкагында |
|  | Трансформаторлорду модернизациялоонун, бөлүштүрүүнүн натыйжалуу системаларын орнотуунун жана электр менен жабдуу схемаларын оптималдаштыруунун эсебинен тармактардагы жоготууларды азайтуу | Электр тармагын өнүктүрүү боюнча келечектүү пландын алкагында 110–220 кВ аба линияларынын 100 км зымдарын кесилиши чоңураак зымдарга алмаштырууну камсыз кылуу | 1-декабрь | 100 км аба линиялары алмаштырылды жана ашыкча жүктөмгө туруктуулук камсыз кылынды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | 0,4–6/10 кВ чыңалуудагы электр берүү аба линияларынын 100 км изоляцияланбаган зымдарын өзүн көтөрүүчү изоляцияланган (ӨИЗ) зымга, ошондой эле ТМ 10/0,4 трансформаторлорун ТМГга этап-этабы менен алмаштырууну камсыз кылуу | 1-декабрь | 0,4–6/10 кВ ӨИЗ алмаштыруу менен 100 км ЭБЛ реконструкцияланды жана 200 даана трансформатор орнотулду | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  | Инновациялык технологияларды, анын ичинде инфраструктураны жаңылоодо климаттык шарттарды жана өзгөчөлүктөрдү эске алуу үчүн адаптациялык технологияларды киргизүү | Климаттын өзгөрүшүнүн шартында гидроэнергетиканы өнүктүрүүнү адаптациялык пландоо үчүн заманбап технологияларды колдонуу менен дарыялардын жана суу бассейндеринин техникалык инвентаризациясын жүргүзүүнү баштоо | 30-октябрь | Жаңы жана модернизацияланган ГЭСтерди пландоону жакшыртуу үчүн негизги дарыялар боюнча актуалдуу гидрологиялык маалыматтардын санариптик базасын түзүү үчүн иштер башталды | ЭМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ, “Чакан ГЭС” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Полихлорлонгон бифенилдерди жана дифенилдерди камтыган жабдууну алмаштырууну камсыз кылуу жана аны коопсуз утилдештирүү үчүн инвестицияларды тартуу | 1-декабрь | Полихлорлонгон бифенилдерди жана дифенилдерди камтыган жабдуулар эксплуатациялоодон чыгарылды, инвестицияларды тартуунун эсебинен аны коопсуз утилдештирүү аткарылды | ЭМ, ЖРЭТКМ, макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “ЭС” ААК, “Чакан ГЭС” ААК | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөлөргө ашыкча электр энергиясын рыноктук баада сатууга жана сооданын кыйла пайдалуу шарттарын алууга мүмкүндүк берүүчү региондук энергетикалык биржа рыногун түзүү | Рынок операторунун жана контракттарды каттоочунун иш механизмдерин белгилөөнү жана өнүктүрүүнү эске алуу менен дүң рынок системасын түзүү жана бекемдөө боюнча “Электр энергетикасы жөнүндө” КР Мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү | 30-ноябрь | КР Мыйзамынын долбоору КР Жогорку Кеңешине киргизилди | ЭМ, макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “КЭЭБ” ААК | Республикалык бюджеттин, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  | Электр энергетикасындагы эсептөө жана эсептешүү системаларынын санариптик жетилгендигин жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу | Функционалды кеңейтүү, жаңы эсепке алуу түйүндөрүн кошуу үчүн кошумча лицензияларды алуу, ошондой эле системанын туруктуулугун жана киберкоопсуздугун камсыз кылуу үчүн резервдик дата-борборду түзүү менен “Кыргыз энергетикалык эсеп борбору” ААКтын эсепке алуу приборлорунун маалыматтарын башкаруу системасын модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашырууну ишке киргизүү | 30-сентябрь | Эсепке алуу приборлорунун маалыматтарын башкарууну модернизациялоо камсыздалды, маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн резервдик дата-борбор түзүлдү | ЭМ, ФМ, “КЭЭБ” ААК (макулдашуу боюнча) | АӨБ гранттык каражаттарынын алкагында |
|  | Көмүртектин изин азайтуу жана энергетика системасына болгон жүктү азайтуу үчүн экономиканын бардык секторлорунда энергия натыйжалуулукту жогорулатууга дем берүү | Региондордо калктуу конуштарды газдаштырууну кеңейтүүнү камсыз кылуу | 1-декабрь | КР калктуу конуштарын газдаштыруу 42 %дан 47 %га чейин көбөйдү, анын ичинде, “Ак-Босого”, “Эне-Сай”, “Жер Ынтымагы” (69 га, Арча-Бешик), “Биримдик”, “Селекция” конуштары | КРП облустардагы ЫУӨ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча), “Газпром Кыргызстан” (макулдашуу боюнча) | Жеке инвестициялар |
|  | Энергетикада жана өнөр жайда андан ары колдонуу үчүн «жашыл» суутек өндүрүшүнүн потенциалын изилдөө | Келечектүү аянтчалардын атласын иштеп чыгуу, өндүрүштүн өздүк наркын моделдөө, экологиялык аспекттерди талдоо менен суутек энергетикасы боюнча комплекстүү илимий изилдөө жүргүзүү | 30-октябрь | Өлкөдө суутек энергетикасын өнүктүрүү боюнча аналитикалык отчет даярдалды | ЭМ, ИЖБИМ, ЖРЭТКМ, УИА, СДУИ, ЖЭФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Парник газдарынын бөлүп чыгарууларын азайтуу жана энергетика секторунун экологиялык туруктуулугун жогорулатуу үчүн көмүртекти кармоо жана сактоо технологияларын талдоо | Бишкек жана Ош шаарларынын жылуулук электр борборлорундагы бөлүп чыгарууларды тазалоо системаларын оңдоону жана техникалык жактан калыбына келтирүүнү камсыз кылуу | 30-октябрь | Бишкек жана Ош шаарларынын жылуулук электр борборлорундагы чыгарылган заттарды тазалоо системаларынын иштөөсү калыбына келтирилди жана натыйжалуулугу жогорулатылды | Макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек жана Ош шаарларынын жылуулук электр борборлорунун иштөөсүнүн натыйжасында пайда болгон катуу калдык материалдарды кайра иштетүү боюнча пилоттук долбоорлорду уюштуруу | 30-ноябрь | Таштандылардын көлөмүн жана айлана-чөйрөнүн булганышын азайтуу үчүн пилоттук долбоорлор башталды | Макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында, жеке инвестициялар |
|  | Административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана энергетика секторуна инвестицияларды көбөйтүү максатында жеке инвесторлор үчүн финансылык стимулдар жолу менен жагымдуу инвестициялык климатты түзүү | ЭКБ субъекттеринин арасында эки этаптуу конкурс өткөрүүнү киргизүү боюнча колдонуудагы ченемдик документтерге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү | 10-февраль | КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды. Инвесторлорду тандоонун ачыктыгы жана атаандаштыгы, мамлекеттик жер ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугу жогорулады, жаңы долбоорлорго өтүнмөлөрдүн саны көбөйдү | ЭМ, ЖЭФ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик органдардын системалары менен шайкеш келген өтүнмөлөрдү онлайн берүү үчүн “Электрондук лицензия” санариптик платформасын киргизүү жана интеграциялоо жолу менен лицензиялоо жол-жобосун жөнөкөйлөтүү | 30-сентябрь | Өтүнмөлөрдү берүү үчүн санариптик платформа ишке киргизилди, аларды кароо мөөнөттөрү кыскарды, жол-жоболордун кайталанышы азайды, процесстердин ачыктыгы жана көзөмөл кылуу камсыздалды | ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” КР Мыйзамына МЖӨ долбоорлорун ишке ашырууда бааларды чет өлкө валютасында белгилөө мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | 10-март | “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” КР Мыйзамына МЖӨ долбоорлорун ишке ашырууда бааларды чет өлкө валютасында белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган өзгөртүүлөр киргизилди | ЭМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Декарбонизациялоо, энергиялык натыйжалуулук, энергияны үнөмдөө жана инфраструктураны модернизациялоо боюнча так максаттары бар энергетикалык өнүктүрүү программаларын киргизүү жана мониторинг жүргүзүү | Энергетикалык компаниялар менен кызматташтыкта техникалык жогорку окуу жайларына кайра жаралуучу энергетика, интеллектуалдык энергетика тармактары, энергияны сактоо системалары жана керектөөнү интеллектуалдык башкаруу боюнча билим берүү программаларын киргизүү | 25-август | Техникалык жогорку окуу жайларында жаңыланган окуу программалары киргизилди, энергетикалык өтүүнү колдоо үчүн инженердик кадрлардын улуттук базасы түзүлдү | ИЖБИМ, ЭМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “КУЭТ” ААКтын окуу борборун курууну баштоо | 30-ноябрь | Сатып алуу жол-жоболору жүргүзүлдү жана подрядчы аныкталды | ЭМ, “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) | JICA каражаттарынын алкагында |
|  | Кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына мониторинг жүргүзүүнүн так эрежелерин белгилөө жана энергетика системасына жеке инвестицияларга дем берүү | Энергетика секторунун жана энергетикалык компаниялардын бизнес-процесстерин жакшыртуу боюнча ERP (ишканалардын ресурстарын пландоо) системасын киргизүү | 30-октябрь | Энергетикалык компаниялардын бизнес-процесстери жакшыртылды, компаниялардын ишине болгон ишеним өстү | ЭМ, макулдашуу боюнча: “ЭС” ААК, “КУЭТ” ААК | АӨБ каражаттарынын алкагында |
|  |  | Отун-энергетикалык комплекс жаатындагы көз карандысыз жөнгө салуучуну түзүү зарылдыгы жөнүндө сунуштарды киргизүү | 30-октябрь | Негиздүү сунуштар даярдалды, мамлекеттин, өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарынын балансы камсыздалды | ЭМ, макулдашуу боюнча: “КУЭТ” ААК, “ЭС” ААК, “Чакан ГЭС” ААК | Республикалык бюджеттин, акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
| Чакан жана орто бизнести колдоо |  |  |  |  |  |  |
|  | Каржылоого жеткиликтүүлүктү жогорулатуу | Финансы ресурстарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, жумуш орундарын түзүүгө жана региондук ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган чакан жана орто ишкердиктин субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча долбоорлорду кеңейтүү | 30-октябрь | Секторлор жана региондор боюнча чакан жана орто бизнести колдоо боюнча каржыланган долбоорлорго жүргүзүлгөн талдоонун негизинде чакан жана орто ишкердиктин артыкчылыктуу секторлору жана каржылоонун көлөмү аныкталды | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, “МӨБ” ААК, АКӨФ, ВКӨФ, РКӨФ, ӨКӨФ, “ИӨФ” МКК ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, банктардын, өнүктүрүү фонддорунун каражаттарынын алкагында |
|  |  | Артыкчылыктуу секторлорго (өнөр жай, экспорт, инновациялар, илим, “жашыл” экономика) багытталган 2030-жылга чейин ЧОИни финансылык колдоо мамлекеттик программасын иштеп чыгуу | 30-июнь | 2030-жылга чейин ЧОИни финансылык колдоо программасы бекитилди | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “Мамфинхол-динг” ААК, “ИӨФ” МКК ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Артыкчылыктуу тармактарда чакан ишканалардын старты үчүн кайтарымсыз гранттарды берүүгө басым жасоо менен “Социалдык контракт” долбоорун кеңейтүү | 30-октябрь | Чакан бизнестин ишкерлери үчүн гранттарды берүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылды | ЭСКММ, ФМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бирдиктүү терезе, санариптик мониторинг, кепилдик программаларын консолидациялоо, субсидиялоо жана акселерациялоо функциялары менен мамлекеттик фонддордун жана өнүктүрүү банктарынын базасында ЧОИни колдоо жана өнүктүрүү институттарынын консорциумун түзүү жөнүндө КР Президентинин Жарлыгынын долбоорун иштеп чыгуу | 15-апрель | Консорциум түзүү жана ЧОИни колдоо инструменттерин бирдиктүү институционалдык моделге келтирүү үчүн ченемдик-укуктук негиздер түзүлдү | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЧОИнин субъекттери үчүн республикалык бюджеттин эсебинен карыздык каржылоонун наркын төмөндөтүүнүн натыйжалуу механизмин түзүү | 30-март | ЧОИнин субъекттерин пайыздык чендерди субсидиялоо аркылуу жеңилдетилген насыялоо боюнча долбоорду ишке ашыруу башталды | ФМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Капиталга катышуу механизми боюнча АКӨФтү каржылоо үчүн инвестициялык долбоорлорду кароону жана тандоону камсыз кылуу | 1-декабрь | АКӨФ капиталына катышуу механизми боюнча кеминде 6 долбоорду каржылады | ЭКМ, АКӨФ (макулдашуу боюнча) | АКӨФ каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Фонддорду башкаруучулар жана өнүктүрүү фонддору үчүн натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн (KPI) бекитүү | 30-март | Фонддорду башкаруучулар жана өнүктүрүү фонддору (РКӨФ, УИФ, АКӨФ, ӨКӨФ, ВКӨФ) үчүн KPI белгиленди | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Финансы ресурстарын тартуу жана кредиттик рейтинг алуу боюнча иш-чараларды даярдоо жана ишке ашыруу | 1-декабрь | “МӨБ” ААК директорлор кеңеши жана башкармалыктарынын органдары үчүн KPI белгиленди. 3,9 млрд сом суммасында финансы ресурстары тартылды жана кредиттик рейтинг ыйгарылды | “МӨБ” ААК (макулдашуу боюнча) | “МӨБ” ААК каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ишкерлердин ишкердик активдүүлүгүнө изилдөө жүргүзүү | 30-май | Ишкердик активдүүлүк индексин изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлдү | “Кепилдик фонду” ААК (макулдашуу боюнча) | “Кепилдик фонду” ААК каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Ишкер аялдар, жаштар жана аялуу топтор үчүн максаттуу кредиттик жана гранттык продукттарды иштеп чыгуу | 1-декабрь | Аялдардын жана жаштардын стартаптары үчүн адистештирилген кредиттик-гранттык продукт ишке киргизилди | ФМ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, ВКӨФ, РКӨФ, ӨКӨФ, “Мамфинхол-динг” ААК, “ИӨФ” МКК ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Күрөө жөнүндө” КР Мыйзамына контракттар боюнча талаптар укугун жана интеллектуалдык менчик объекттерин күрөө катары пайдаланууну регламенттеген өзгөртүүлөрдү киргизүү | 1-декабрь | Күрөөсүз кредит берүү жана материалдык эмес активдерди пайдалануу механизмин жөнгө салуучу ченемдик укуктук база кабыл алынды | ЭКМ, ИЖБИМ, УБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Бир айыл – бир продукт” (БАБП) улуттук экономикалык долбоорун республиканын бардык аймактарында масштабдоо | 1-декабрь | Бардык облустарда “Бир айыл – бир продукт” (БАБП) долбоорунун цехтеринин устаканалары модернизацияланды жана жабдылды, айыл жерлеринде жаңы жумуш орундары түзүлдү. Каржылоо булактары аныкталды | КРП облустардагы ЫУӨ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | ЧОИни кредиттөөдө банктарга жана микрофинансылык уюмдарга административдик жүктү азайтуу | Маалыматтарды автоматтык түрдө алуунун эсебинен финансылык уюмдарга кредит алуу жол-жоболорун тездетүүгө жана жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берүүчү санариптик платформанын базасында чакан жана орто бизнестин зайымчыларынын бирдиктүү интеграцияланган реестрин киргизүү | 30-сентябрь | Банктар/финансы-кредиттик уюмдар жана мамлекеттик маалыматтык системалар ортосунда маалыматтарды автоматташтырылган алмашууну камсыз кылган чакан жана орто бизнестин зайымчыларын бирдиктүү реестринин концепциясынын долбоору иштелип чыкты | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ, КРПИБ (макулдашуу боюнча) | Өздүк каражаттардын алкагында |
|  |  | “Атаандаштык жөнүндө” КР Мыйзамынын талаптарын сактоого жана бузуу тобокелдигин алдын алууга, атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүүгө багытталган “Атаандаштык жөнүндө” КР Мыйзамынын жаңы редакциядагы долбоорун иштеп чыгуу | 1-июнь | КР Мыйзамынын долбоору КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ишкердикти колдоонун мамлекеттик фонддору аркылуу кепилдик камсыздоонун көлөмүн көбөйтүү | ЧОИ субъекттерин кепилдик ордун жабуунун көлөмүн кеңейтүү үчүн “Кепилдик фонду” ААКтын уставдык капиталын жана финансы ресурстарын көбөйтүү | 30-сентябрь | “Кепилдик фонду” ААКтын капиталы көбөйтүлдү жана кепилдик каржылоо программасы кеңейтилди | ФМ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Кепилдик фонду” ААК, “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | Кепилдиктерди берүү жол-жобосун жөнөкөйлөтүү, анын ичинде өтүнмөлөрдүн стандартташтырылган формаларын киргизүү жана кароо мөөнөттөрүн кыскартуу | 30-сентябрь | Кепилдиктерди берүү боюнча ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизилди. Кепилдик ордун жабуунун көлөмү кайра каралды | “Кепилдик фонду” ААК (макулдашуу боюнча) | Өздүк каражаттардын алкагында |
|  |  | Ишкерлерди кепилдик колдоонун кошумча инструменттерин иштеп чыгуу | 30-июнь | “КРдагы микро-, чакан жана орто ишкерликтин (МЧОИ) рыногун туруктуу каржылоону өнүктүрүү” долбоорунун алкагында “Жашыл кепилдиктер” продуктусу киргизилди. Төмөнкү кепилдик продуктулары киргизилди: – аял ишкерлер үчүн; – жаш ишкерлер үчүн | “Кепилдик фонду” ААК (макулдашуу боюнча) | ДБнын каражаттарынын жана “Кепилдик фонду” ААКтын өздүк каражаттарынын алкагында |
|  | Экспортту камсыздандыруучу колдоо системасын өнүктүрүү | Экспорттук кредиттерди, экспорттук контракттарды жана экспортко багытталган каржылоону камсыздандыруу боюнча финансылык продукттарды түзүү | 30-ноябрь | Ата мекендик өндүрүштүн экспорттук продукцияларын камсыздандыруу боюнча финансылык продукттар киргизилди | “МКУ” ААК (макулдашуу боюнча), ЭКМ | “МКУ” ААК каражаттары |
|  |  | Экспорттук контракттарды кредиттөө механизмин иштеп чыгуу | 10-сентябрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен экспорттук ишти стимулдаштырууга багытталган финансылык-экономикалык чаралар бекитилди | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “МӨБ” ААК, “МКУ” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экспорттук контракттарды кредиттөө механизмин пилоттук ишке киргизүү | 30-ноябрь | 10дон кем эмес экспорттоочу экспорттук келишимдер боюнча жеңилдетилген кредиттерди алды | ЭКМ, ФМ, макулдашуу боюнча: “МӨБ” ААК, “МКУ” ААК, “Мамфинхол-динг” ААК, “Кепилдик фонду” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Электрондук кампалык күбөлүктөрдүн системасын киргизүү, кампалык сактоонун кепилдик инструментин түзүү жана тиешелүү ЧУА өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу айыл чарбасында кампалык каржылоо механизмин өркүндөтүү | 1-декабрь | ЧУА кабыл алынды. Электрондук кампалык күбөлүктөрдүн бирдиктүү мамлекеттик санариптик реестри түзүлдү | ЭКМ, САЧКӨМ, макулдашуу боюнча: УБ, “КББ” ЮЖБ, “Кепилдик фонду” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Бизнести каттоо/жоюу жана салык отчеттуулугу жол-жоболорун бирдиктүү санариптик терезени киргизүүнүн эсебинен оптималдаштыруу | Чарбакер субъекттерди каттоо, жоюу жана салык төлөөчүлөр тарабынан салык отчетторун берүү үчүн бирдиктүү санариптик платформаны модернизациялоо | 1-декабрь | Салык төлөөчүлөрдү каттоонун санариптик платформасы түзүлдү, ал аркылуу бизнести каттоо жана жоюу, салыктык эсепке алуу, ошондой эле салык отчетторун электрондук түрдө берүү жол-жоболорун толук өткөрүү камсыздалды | МСК, ЮМ, СФ, УСК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Отчеттуулуктун аралыктан контролдоо практикасын жана декларативдик принцибин колдонуу менен контролдук-көзөмөлдөө жүктөмүн азайтуу | 30-июнь | Ашыкча жана актуалдуу эмес талаптар жоюлду. Мамлекеттик контролдоочу органдардын текшерүү барактары кайра каралды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин алкагында |
|  |  | 2030-жылга чейин бизнести жүргүзүү шарттарын жакшыртуу боюнча жол картасын (B-Ready) иштеп чыгуу | 1-июнь | Жол картасы бекитилди | ЭКМ, УИА | Республикалык бюджеттин жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн алкагында |
|  | Жер ресурстарына жана инфраструктурага жеткиликтүүлүктү жогорулатуу | Ишкердик иши үчүн жер тилкелерин бөлүү жол-жобосун, анын ичинде санариптик аукциондор, реестрлер жана башка электрондук инструменттер аркылуу жөнөкөйлөтүү | 30-июль | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | Маммүлк, Жер агенттиги, САЧКӨМ | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Финансы рыногун өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Өнөр жайга жана экспортко, транспортко жана логистикага, жашыл энергетикага, туризмге, айыл чарбасына жана кайра иштетүүгө, ошондой эле региондорго жана чакан жана орто бизнеске басым жасоо менен финансылык ресурстарга жеткиликтүүлүктү кеңейтүү | Банктык эмес финансы-кредит уюмдардын өнүктүрүү фонддорунун кредиттик ресурстарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү | 30-октябрь | ЧОИни каржылоо үчүн банктык эмес финансы-кредиттик уюмдар аркылуу программалар/ финансылык продукттар бекитилди | Макулдашуу боюнча: АКӨФ, ВКӨФ, РКӨФ, ӨКӨФ | Өздүк каражаттардын алкагында |
|  |  | Экспортту камсыздандыруу коргоо инструменттерин кеңейтүү үчүн инвестицияларды жана экспорттук кредиттерди (ICIEC) камсыздандыруу боюнча КРнын Ислам корпорациясына кирүүсү жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдоо | 1-декабрь | КРнын ICIEC кирүүсү жөнүндө макулдашуу жактырылды | ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ипотекалык кредиттөөнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү | 1-декабрь | Ипотекалык кредиттөөнүн көлөмү 20 %га көбөйтүлдү | Макулдашуу боюнча: КРПИБ, “МИК” ААК, “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК | Өздүк каражаттардын алкагында |
|  |  | “Менин үйүм” мамлекеттик турак жай программасынын жана АӨБ, ИӨБ долбоорлорунун алкагында ипотекалык кредиттөөнүн жаңы продукттарын киргизүү | 1-декабрь | Төмөнкүдөй продукттар киргизилди: – “АӨБ аялдар үчүн ипотека”; – “АӨБ региондордогу аялдар үчүн ипотека”; – энергиялык натыйжалуулук турак жай стандарттарын колдонуу менен “Жашыл ипотека”; – “Ижара” | КРПИБ, (макулдашуу боюнча), “МИК” ААК (макулдашуу боюнча), ФМ, ЭКМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жашыл каржылоону, соодалык каржылоо инструменттерин жана ислам финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүгө дем берүү максатында ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | 1-декабрь | Жашыл каржылоо, соодалык каржылоо инструменттери жана ислам финансылык продукттар бөлүгүндө ченемдик укуктук база бекитилди/ жаңыланды | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ | Өздүк каражаттардын алкагында |
|  |  | “Ислам принциптери боюнча камсыздандырууну уюштуруу (такафул) жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” КР Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | “Ислам принциптери боюнча камсыздандырууну уюштуруу (такафул) жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экспортчулар үчүн факторингдик операциялар боюнча кепилдик берүү механизмин иштеп чыгуу | 30-июль | Факторингдик механизмдерди өркүндөтүү боюнча ЧУАга өзгөртүүлөр киргизилди. Экспортоочулар үчүн факторингдик операциялар жүргүзүлдү | ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, “Кепилдик фонду” ААК, РКӨФ | Республикалык бюджеттин, уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Контракттык каржылоо механизмин иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды. Контракттык каржылоо боюнча 5ке чейинки кредит берилди | “Кепилдик фонду” ААК, (макулдашуу боюнча), ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Элдик Банк” ААК, “Айыл Банк” ААК, коммерциялык банктар, РКӨФ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  | Инвестициялык жагымдуулукту жакшыртуу максатында өлкөнүн кредиттик рейтингин жогорулатуу | Республикалык бюджеттин иш жүзүндөгү тартыштыгын ИДПга карата 3 пайыздан ашык эмес деңгээлде кармап туруу | 1-декабрь | Бюджеттик туруктуулук камсыздалды. Республикалык бюджеттин иш жүзүндөгү тартыштыгы ИДПга карата 3 пайыздан ашкан жок | ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтингин жогорулатуу үчүн рейтинг агенттиктери жана эл аралык финансы институттары менен жолугушууларды өткөрүү | 30-июль | Өлкөнүн жалпы инвестициялык жагымдуулугу жана рейтинги жогорулады жана макроэкономикалык туруктуулук чыңдалды | ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экспорттук-импорттук операциялар үчүн эсептешүүлөрдү камсыз кылуу максатында КР коммерциялык банктарынын эл аралык финансылык уюмдар менен корреспонденттик мамилелерин кеңейтүүгө көмөк көрсөтүү | 30-октябрь | КРнын негизги соода өнөктөш өлкөлөрү боюнча корреспонденттик эсептерди ачуу үчүн КРнын коммерциялык банктарына сунуштар даярдалды | УБ (макулдашуу боюнча), “Айыл Банк” ААК (макулдашуу боюнча), “Элдик Банк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, банктардын өздүк каражаттарынын алкагында |
|  |  | Венчурдук жана стартап-каржылоо бөлүгүндө ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу | 1-декабрь | Венчурдук фонддордун, инвесторлордун жана ишкерлердин ачык жана туруктуу ишин камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук база түзүлдү | ИУА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Валюталык тобокелдиктерди хеджирлөөнүн жана своп-операцияларды жүргүзүүнүн жаңы инструменттерин киргизүү | Коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик уюмдар үчүн своп-операцияларды жүргүзүү үчүн жөнгө салуучу стимулдарды түзүү | 1-декабрь | Валюта тобокелдиктерин хеджирлөө жана своп-операцияларды жүргүзүү механизмдери ишке киргизилди | УБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР аймагындагы эл аралык финансы уюмдары эмитенттери болуп эсептелген облигацияларды чыгаруу жана жүгүртүү тартибин иштеп чыгуу | 30-ноябрь | КР аймагындагы эл аралык финансы уюмдары эмитенттери болуп эсептелген облигацияларды чыгаруу жана жүгүртүү тартиби каралган КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Калк үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү төлөм инструменттерин түзүү максатында жаңы санариптик төлөм жана финансылык технологияларды киргизүү жолу менен төлөм системаларын өнүктүрүү жана ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү | Жаңы төлөм технологияларын киргизүү (тез төлөмдөр функциясы бар төлөм системаларынын интероперабелдүүлүгүн өнүктүрүү) | 30-сентябрь | Жаңы төлөм технологиялары киргизилди. КРнын жарандары үчүн тез төлөмдөрдү жана которууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнүн болушу | УБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын, жеке инвестициялардын алкагында |
|  |  | Оператордун 2.0 версиясынын (ОВ 2.0) өз ара аракеттенүү операторуна кошуу үчүн пилоттук катышуучуларды (банктар) аныктоо | 20-сентябрь | Пилоттук банктар тандалып алынды жана катышуу тартиби жөнүндө кабарланды. ОВ 2.0 катышуучуларынын өз ара аракеттенүүсү боюнча техникалык документтер даярдалды | Макулдашуу боюнча: УБ, “Айыл Банк” ААК, “Элдик Банк” ААК, “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК | Өздүк каражаттар |
|  |  | Мамлекеттик мекемелерди жана уюмдарды тейлөө үчүн “Айыл Банк” ААКтын “ABilling” системасын киргизүүнү кеңейтүү боюнча планды иштеп чыгуу, анын ичинде жаңы мамлекеттик түзүмдөрдү этап-этабы менен кошуу жана сервисти натыйжалуу пайдалануу үчүн персоналды окутуу | 1-декабрь | План ишке ашырылды. «Айыл Банк» ААКтын «ABilling» сервисин колдонгон мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын үлүшү этап-этабы менен көбөйтүлдү, мамлекеттик түзүмдөрдү тейлөө үчүн системанын туруктуу жана натыйжалуу иштеши камсыздалды | “Айыл Банк” ААК, (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар | “Айыл Банк” ААКтын өздүк каражаттары |
|  | Санариптик улуттук валютанын (санарип сом) прототибин апробациялоо | УБ санарип сомунун платформасын иштеп чыгууну ишке ашыруу (санарип сомдун платформасы) | 1-декабрь | Кеңейтилген функциялары бар санарип сом платформасынын прототиби иштейт. Колдонуучулардын сценарийлери (кейстери) иштелип чыкты жана сүрөттөлдү | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ | УБнын өздүк каражаттары |
|  |  | Санарип сомдун платформасын түзүү жана санарип валютаны – сомду пилоттук ишке киргизүүнү жүзөгө ашыруу (P2P-которууларды пилоттук ишке киргизүү) | 1-декабрь | Блокчейн-тармагынан пилоттук контурунда санарип сом пилоттук сыноодон өткөрүлдү | УБ (макулдашуу боюнча) | УБнын өздүк каражаттары |
|  | Виртуалдык активдер рыногун, анын инфраструктурасын өнүктүрүү, ченемдик укуктук базаны, анын ичинде криптовалюталардын, токен жана блокчейн-технологиялардын статусун жөнгө салган ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | “Виртуалдык активдер жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 30-ноябрь | КР мыйзамдарына стейблкоиндерди жана реалдуу активдер менен камсыздалган токендерди (RWA-токендер) чыгаруу жана жүгүртүү үчүн укуктук шарттарды караган КР мыйзамдарына өзгөртүүлөр иштелип чыкты жана коомдук талкууга коюлду | ЭКМ, УБ (макулдашуу боюнча), ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | KGST стейблкоинди чыгаруу, соода жуптарын түзүү | 30-октябрь | Улуттук валютага 1:1 катышында байланган стейблкоин ишке кирди. Ликвиддүүлүктү камсыз кылуу үчүн стейблкоиндер жана санариптик активдер (USDT, USDC ж.б.) менен соода жуптары түзүлдү | ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча) | KGST эмитентинин өздүк каражаттары |
|  |  | Банк жана төлөм системаларына транзакцияларды, ошондой эле виртуалдык активдер чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөргө блокчейн талдоо инструменттерин киргизүү | 1-декабрь | Банктарга жана көзөмөл органдарына каражаттардын келип чыгышын көзөмөлдөөгө, шектүү операцияларды аныктоого мүмкүндүк берүүчү блокчейн-талдоо жана транзакцияларга мониторинг жүргүзүү инструменттери ишке киргизилди жана виртуалдык активдер менен байланышкан финансылык агымдардын ачык-айкындуулугу жогорулатылды | ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча), УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Виртуалдык активдердин мамлекеттик резервин түзүүнүн оптималдуу моделин/формасын аныктоо | 30-май | Виртуалдык активдердин мамлекеттик резервин түзүү боюнча сунуш даярдалды | ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Фондулук рынокто ачык-айкын жана натыйжалуу операцияларды камсыз кылуу жана биржалык соодага катышуучулардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү үчүн Кыргыз фондулук биржасынын институционалдык инфраструктурасын чыңдоо | Электрондук идентификациялоо аркылуу чекене инвесторлор менен баалуу кагаздарды каттоо, сатып алуу жана сатуу үчүн онлайн платформаны ишке киргизүү | 30-ноябрь | Коопсуздукту жогорулатууга, ошондой эле фонд рыногунун өнүмдөрүнө кеңири жеткиликтүүлүктү камсыздоого мүмкүндүк берген жаңы программалык камсыздоо сатып алынды | “КФБ” ЖАК (макулдашуу боюнча) | “КФБ” ЖАК каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдордун финансы-чарбалык ишине талдоо жүргүзүү жана эл аралык корпоративдик облигацияларды чыгаруу жана IPO үчүн эл аралык капитал рыногуна чыгууга даярдык деңгээлин изилдөө | 30-июнь | Мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдордун финансы-чарбалык иши жана алардын эл аралык капитал рыногуна чыгууга даярдыгы (корпоративдик облигацияларды чыгаруу жана IPO) боюнча аналитикалык отчет даярдалды жана КР Президентинин Администрациясына киргизилди | Маммүлк, ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Капиталга мамлекеттик катышуу үлүшү бар айрым компаниялардын IРОго даярдык көрүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү | 30-ноябрь | Корпоративдик облигацияларды чыгаруу жана IPO чыгуу үчүн мамлекеттик компаниялардын тизмеси аныкталды | Маммүлк, ФМ, ЭКМ, ЮМ, макулдашуу боюнча: “Элдик Банк” ААК, “КФБ” ЖАК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Капиталда мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдордун бизнес-пландар (долбоорлор) жана аларды улуттук капитал рыногунда корпоративдик облигацияларды ачык чыгаруунун жана жайгаштыруунун эсебинен каржылоо камтылган иш пландарын жана бюджеттерин даярдоо | 1-декабрь | Акционерлердин жалпы жыйынында капиталда мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик коомдордун бизнес-пландар (долбоорлор) камтылган иш пландары жана бюджеттери бекитилди, улуттук капитал рыногунда корпоративдик облигацияларды ачык чыгаруу жана жайгаштыруу жүзөгө ашырылды | Маммүлк, ФМ, ЭК, СӨИТМ (мамлекеттин атынан акционер катары чыгуучу министрликтер жана ведомстволор), “КФБ” ЖАК (макулдашуу боюнча) | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЕАЭБ жалпы финансы рыногун түзүү боюнча ишти жүргүзүү | 30-сентябрь | 2025-жылдын 31-январында Алматы шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерде уюштурулган тооруктарда баалуу кагаздарды жайгаштырууга жана жүгүртүүгө чек ара аралык уруксат берүү жөнүндө макулдашуу жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө бир мамлекеттин брокерлерине жана дилерлерине башка мүчө мамлекеттердин биржалары (соода уюштуруучулары) уюштурган тооруктарга катышууга уруксат берүү жөнүндө макулдашуу ратификациялоого киргизилди | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Баалуу кагаздар рыногунда кызмат көрсөткөн рейтингдик агенттиктерге коюлуучу талаптардын тизмегин иштеп чыгуу | 1-декабрь | Баалуу кагаздар рыногунда кызмат көрсөткөн рейтингдик агенттиктерге коюлуучу талаптардын тизмеги каралган КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Калктын финансылык сабаттуулук деңгээлин жана финансылык продукттардын маалыматтык жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | 2027–2032-жылдарга КР калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу стратегиясын иштеп чыгуу | 30-сентябрь | 2027–2032-жылдарга КР калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу стратегиясынын долбоору коомдук талкууга коюлду | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ | УБнын каражаттарынын алкагында |
|  |  | Финансылык сабаттуулук боюнча маалыматка жеткиликтүүлүктү жакшыртуу | 30-сентябрь | www.finsabat.kg финансылык сабаттуулук порталы модернизацияланды | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ | УБнын каражаттарынын алкагында |
| Санариптештирүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Маалыматтык системалардын жана чечимдердин бирдиктүү улуттук интеграторунун ишин камсыз кылуу | Улуттук экосистеманын иштөө саясатын жана анын катышуучуларынын өз ара аракеттенүүсүн аныктоо | 1-декабрь | Улуттук экосистема концепциясы бекитилди | СӨИТМ, ФМ, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Борборлоштурулган сервистик архитектураны (сервистер фабрикасы) жана API реестрлер каталогун жана санариптик чечимдерди өркүндөтүү | 30-ноябрь | Сервистерди иштеп чыгууну тездетүүчү санариптик компоненттердин борборлоштурулган каталогу түзүлдү | “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча), СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн жеткиликтүүлүгүнө жана коопсуздугуна мониторинг жүргүзүүнүн бирдиктүү системасын киргизүү (реалдуу убакытта) | 10-сентябрь | Критикалык санариптик инфраструктуранын ишенимдүүлүгү жана башкарууга жөндөмдүүлүгү жогорулатылды | “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча), УКМК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик маалыматтык системалардын хостингдерин техникалык оператор башкарган бирдиктүү мамлекеттик булут платформасында (G-Cloud) борборлоштуруу боюнча ишти баштоо | 1-декабрь | Мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларынын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштеши, ошондой эле маалыматтык коопсуздук камсыздалды | “Кызмат” ММ (макулдашуу боюнча), СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | IT-архитектура, тармактык системалык жөнгө салуу жана санариптик чечимдерди башкаруу багыттары боюнча адистерди даярдоо профилин ачуу | 30-июль | Улуттук тармактык жөнгө салуучунун кадрдык резерви толукталды: 50дөн кем эмес адис сертификатталган | ИЖБИМ, СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Программалоо, киберкоопсуздук жана жасалма интеллект чөйрөлөрүндө максаттуу программаларды жана стипендияларды камтыган IT-адистерди кесиптик өнүктүрүү, дуалдык IT-билим берүүнү киргизүү | Дуалдык IT-билим берүү системасын киргизүү: жогорку окуу жайлары менен IT-компаниялардын ортосундагы өндүрүштүк практика жана насаатчылык менен коштолгон өнөктөштүк | 30-сентябрь | Дуалдык программалар 3 жогорку окуу жайда ишке ашырылды, жылына 400дөн ашык студент өндүрүштө практикадан өттү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сертификаттоо программалары менен киберкоопсуздук жана санариптик гигиена боюнча кошумча кесиптик билим берүү программаларын ачуу | 30-октябрь | Киберкоопсуздук боюнча 150дөн ашык адис даярдалды | ИЖБИМ, УКМК, СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кыргыз IT-коомчулугунун жана стартаптардын эл аралык акселераторлорго (MIT, Plug&Play, YCombinator, KAIST) катышуусун колдоо | 30-октябрь | 30дан кем эмес адис тандалып, жөнөтүлдү | СӨИТМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик башкаруу, чакан жана орто бизнес үчүн чечимдерди тездетүү менен жасалма интеллект жана ири маалыматтар боюнча борборду түзүү | 30-ноябрь | Мамлекеттик башкарууда, бизнесте ЖИ-чечимдер боюнча 5тен кем эмес пилоттук долбоор түзүлдү | СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Билим берүү жана гранттык программалар аркылуу инклюзивдик экономиканын элементи катары санариптик чөйрөдө адам ресурстарын мобилизациялоо үчүн колдоо программаларын түзүү каралган IT-индустриядагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү | 30-октябрь | Жыл сайын 300дөн ашуун аялды камтыган 4төн кем эмес билим берүүчү IT-академиясы ишке киргизилди. Санариптик чөйрөдө стартаптарды колдоо үчүн гранттык программа аркылуу аялдардын 50дөн кем эмес стартабы каржыланды. 1 акселератор ишке киргизилди, жылына 10дон кем эмес долбоор чыгарылды | СӨИТМ, Агартуумин, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ата мекендик IT-компаниялардын глобалдык рынокко чыгуусун жөнөкөйлөтүү, дата-борборлорду кеңейтүү жана ишенимдүү булут сервистерин түзүү, ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү каралган IT-экспортту колдоо | “Digital Export Boost” программасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, чет өлкөлүк маркетплейстерге чыгууга, сертификаттоого, көргөзмөлөргө катышууга гранттар | 30-сентябрь | 20дан ашык IT-компанияга жана КМШ, ЕБ өлкөлөрүнө кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоочу компанияларга колдоо көрсөтүлдү | СӨИТМ, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Техникалык оператор башкарган бирдиктүү мамлекеттик булут платформасында (G-Cloud) мамлекеттик маалымат системаларынын хостингдерин борборлоштуруу боюнча ишти баштоо | 1-декабрь | Мамлекеттик органдардын маалымат системаларынын үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иши, ошондой эле маалыматтык коопсуздугу камсыздалды | СӨИТМ, “Кызмат” ММ (макулдашуу боюнча), ЖМКМА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Чүй, Ош жана Ысык-Көл облустарында региондук Data Hub-зоналарды жана дата-борборлорду түзүү боюнча ишти баштоо | 30-ноябрь | Региондук булут кластерлерин түзүү боюнча иш башталды | СӨИТМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптик төлөмдөрдү, крипто-инфраструктураны, блокчейн-стартаптарды өнүктүрүүнү камтыган финтех-чечимдерди өнүктүрүүгө дем берүү үчүн шарттарды түзүү | Убактылуу жөнгө салууну (пилоттук режимди) киргизүү жана банктар тарабынан кардарлар үчүн виртуалдык актив капчыгын ачуу жана тейлөө жөнүндө убактылуу жобону кабыл алуу | 30-ноябрь | Убактылуу жөнгө салуу тандалган коммерциялык банктарга виртуалдык активдердин кастодиалдык капчыктары менен иштөө механизмдерин сынап көрүүгө, ошондой эле стейблкоинди трансчек аралык эсептешүүлөрдүн инструменти катары колдонууну тестирлөөгө мүмкүндүк берди | УБ (макулдашуу боюнча), ЭКМ, ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Финтех жана блокчейн боюнча компетенциялар борборун түзүү | 30-ноябрь | КР Министрлер Кабинетинин лабораториясы бар борборду түзүү жөнүндө чечими кабыл алынды | ВА жана БТУК катчылыгы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Электрондук коммерцияны жана маркетплейстер экосистемасын өнүктүрүү, логистикалык хабдарды жана мультимодалдык транспорттук жолдорду бекемдөө менен санариптик аянтчалар аркылуу жергиликтүү товарлардын экспортун колдоо | Маркетплейстерге караштуу логистикалык инфраструктураны куруу (кампа, фулфилмент, бажы) | 30-ноябрь | 1 логистикалык хаб курулду | ЭКМ, МБК, ТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Электрондук коммерция (e-commerce) үчүн товарларды маркалоону киргизүү | 30-октябрь | Чет өлкө рынокторуна чыгууну жеңилдетүү үчүн маркалоо башталды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү эл аралык платформаларга (Amazon, Ozon, Alibaba ж.б.) интеграциялоо | 30-ноябрь | Интеграциялоо каналдарын түзүү үчүн эл аралык платформалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | ЭКМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ишкерлерди маркетплейстерде иштөөнүн негиздерине окутууну уюштуруу (анын ичинде, контентти, соода карточкасын юнит-экономиканы, тышкы экономикалык иш (ТЭИ) үчүн эсеп жүргүзүүнү, логистика эрежелерин, продукцияны сертификаттоону, маркалоону, “Ак ниет белги” ж.б. илгерилетүү, иштеп чыгуу) | 1-июль | 3 000ден кем эмес ишкер окутулду | ЭКМ, СӨП (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптик трансформациялоонун жана жарандардын ишенимин бекемдөөнүн негизги элементи катары жеке маалыматтарды коргоо системасын күчөтүү | Жеке маалыматтарды коргоо боюнча комплекстүү мамлекеттик саясатты, анын ичинде стратегияны жана жол картасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 30-ноябрь | Жеке маалыматтарды коргоо стратегиясы жана аны ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилди | ЖМКМА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жеке маалыматтарды коргоого тийгизген таасирин милдеттүү түрдө баалоо системасын иштеп чыгуу (DPIA) | 1-декабрь | Жеке маалыматтарды коргоого тийгизген таасирин баалоо талап кылынуучу жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча операциялардын тизмеги, ошондой эле мындай баалоо талап кылынбаган операциялардын тизмеги бекитилди | ЖМКМА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жарандардын жеке маалыматтарынын алар тарабынан санариптик контролдоо механизмин иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Концепция жана талаптар түзүлдү. Жарандын жеке кабинетинин функционалы жана “Түндүк” ААК менен ролдордун бөлүштүрүлүшү аныкталды. Сервисти пайдалануунун техникалык талаптары жана регламенттери даярдалды | ЖМКМА, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Альтернативдүү була-оптикалык байланыш линиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | ТЭН даярдоо жана эл аралык түйүндөрдү кошо алганда, альтернативдүү була-оптикалык байланыш линиясынын оптималдуу маршрутун тандоо | 30-октябрь | Маршруттун картасы, сметасы, тобокелдиктерди баалоосу жана каржылоо варианттары менен ТЭН даярдалды | Макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Элкат” ЖЧК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Була-оптикалык байланыш линиясын жайгаштыруу үчүн эл аралык жана ведомстволор аралык макулдашууларды макулдашуу (Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Пакистан, Кытай) | 30-ноябрь | Була-оптикалык байланыш линиясын туташтыруу жана транзити жөнүндө макулдашуулардын долбоорлору иштелип чыгып, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Пакистанга, Кытайга макулдашууга жөнөтүлдү | СӨИТМ, ТИМ, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Элкат” ЖЧК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Альтернативдүү була-оптикалык байланыш линиясын долбоорлоо | 30-ноябрь | Альтернативдүү була-оптикалык байланыш линиясынын биринчи линиясы долбоорлонуп, курулушу башталды | Макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Элкат” ЖЧК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Туруктуу телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүү | Бүтүндөй республика боюнча магистралдык байланыш линияларынын курулушун жүзөгө ашыруу | 1-декабрь | Жогорку ылдамдыктагы интернетти камсыз кылуу үчүн 100 км магистралдык линиянын курулушу башталды | СӨИТМ, макулдашуу боюнча: “Кыргызтеле-ком” ААК, “Элкат” ЖЧК | “Кыргызтелеком” ААКтын өздүк каражаттары |
|  |  | Бөлүштүргүч тармактардын курулушун жүзөгө ашыруу | 30-ноябрь | Алыскы райондорду интернет менен камсыз кылуу үчүн 65 бөлүштүргүч тармак курулду | Макулдашуу боюнча: “Кыргызтеле-ком” ААК, “Элкат” ЖЧК | “Кыргызтелеком” ААКтын өздүк каражаттары |
|  |  | Кабель канализациясынын курулушун жүзөгө ашыруу (“Таза асман” долбоору) | 30-ноябрь | 50 км байланыш кабели жер астына төшөө ыкмасына которулду, шаар чөйрөсүнүн эстетикасы жакшыртылды | Макулдашуу боюнча: Бишкек, Ош, Манас шаарларынын мэриялары, “Кыргызтеле-ком” ААК | Жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөнү Борбор Азиянын регионалдык IT-хабы катары көрсөтүү жана глобалдык технологиялык компанияларды өз булут платформаларын жана сервистерин КРнын МИБде жана булут инфраструктурасында жайгаштырууга тартуу үчүн, КРда кубаттуулугу 30 МВт жана эл аралык сертификаттоо менен камсыз кылып, Tier III+ жана андан жогорку деңгээлдеги заманбап маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорунун тармагын түзүү | ISO/IEC 27001 жана ISO/IEC 27701 стандарттары боюнча сертификаттоосу бар булут сервистеринин кластерлерин (мамлекеттик жана коммерциялык платформалар) түзүү боюнча иштерди жүргүзүү | 30-ноябрь | Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана коммерциялык платформаларды жайгаштыруу үчүн булут кластерлерин түзүү боюнча иштер башталды | СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | ЖИни өнүктүрүү жана ЖИнин өздүк моделин иштеп чыгуу | Мыкты практикаларды эске алуу менен жасалма интеллект жаатындагы стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу (жөнгө салуу, этика, коопсуздук стандарттары) | 1-декабрь | Коопсуздукка жана инновацияларга артыкчылык берүү менен экономиканын бардык секторлоруна ЖИни киргизүү үчүн стратегия кабыл алынды | СӨИТМ, ЭКМ, УКМК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Дүйнөлүк деңгээлдеги моделдерди окутуу үчүн жогорку деңгээлдеги улуттук эсептөө кластерин түзүү (Kyrgyzstan AI Supercluster) | 30-октябрь | Илим, стартаптар жана корпорациялар үчүн жеткиликтүү болгон AI-инфраструктурасын түзүү үчүн шарттар түзүлдү | СӨИТМ, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ири технологиялык компаниялар менен алардын моделдерин кыргыз рыногуна жайгаштыруу жана ылайыкташтыруу үчүн стратегиялык өнөктөштүк түзүү | 30-ноябрь | Технологиялык трансфер жөнүндө меморандумдарга жана макулдашууларга кол коюлду, биргелешкен долбоорлор ишке киргизилди | СӨИТМ, ТИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КРда иштеген бардык ЖИ моделдерин текшерүү жана сыноо үчүн ЖИ этикасынын жана сертификаттоосунун стандарттарын түзүү | 30-сентябрь | ЖИ этикасы, коопсуздугу жана купуялуулугу боюнча улуттук стандарттар иштелип чыгып, кызыкдар тараптар менен макулдашууга жөнөтүлдү | СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Ар бир сектордо жасалма интеллект” программасын иштеп чыгуу – ЖИни 5 артыкчылыктуу секторго киргизүү (билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба, энергетика, транспорт) | 30-октябрь | 20га чейин пилоттук долбоорду ишке ашыруу камсыздалды | СӨИТМ, ССМ, ИЖБИМ, Агартуумин, ТКМ, ЭМ, САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | КР Чүй облусунун Байтик айылында 10 га аймакта “Digital Kyrgyz Hub” улуттук IT-шаарчасын түзүү | IT-компаниялар, стартаптар үчүн кеңселер, ЖИ жана киберкоопсуздук борборлору менен акселераторлор, заманбап турак жай жана социалдык объекттери, ошондой эле дата-борбор инфраструктурасы (Tier III+/IV) бар инновациялык борбор катары IT-шаарчаны (резиденттер үчүн кеңселер, акселераторлор, окуу борборлору, дата-хабдар, турак жай кластери) түзүү боюнча ишти баштоо | 30-сентябрь | Инновациялык борборду түзүү боюнча иштер башталды | СӨИТМ, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | “Түндүк” электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу мамлекеттик органдардын жана коммерциялык уюмдардын маалыматтык системаларын интеграциялоону эске алуу менен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүү | Евразия санариптик көпүрөсүн ишке киргизүү – КРдан тышкары кызматтарды көрсөтүү үчүн “Түндүк” электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасын ЕАЭБ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн e-Gov платформалары менен трансчек аралык интеграциялоо | 30-ноябрь | КР жарандарына жана бизнесине чет өлкөдө онлайн режимде мамлекеттик кызматтарды алуу жана көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө меморандумга/ макулдашууга кол коюлду | СӨИТМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Инвесторлор үчүн электрондук өтүнмөлөрдү берүү, долбоорлорго, борборлоштурулган маалымат базасына онлайн жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана башка мамлекеттик маалыматтык системаларга интеграциялоо менен “бирдиктүү терезе” түзүү | 1-октябрь | “Инвестициялар” автоматташтырылган маалымат системасы пилоттук режимде ишке киргизилди | УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Заманбап санариптик технологияларды корголгон маалыматтык чөйрөнү түзүү үчүн колдонуу | Улуттук киберкоопсуздук стратегиясынын долбоорун жана корголгон санариптик чөйрөнүн моделдерин иштеп чыгуу | 1-декабрь | Стратегия жана аны ишке ашыруу планы кабыл алынды | УКМК, СӨИТМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Критикалык маалыматтык инфраструктуранын жана мамлекеттик маалыматтык инфраструктуранын объекттерине киберкоопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга жана стандарттарга ылайык келүүсүнө мамлекеттик аудитти баштоо | 30-июнь | Критикалык маалыматтык инфраструктуранын жана мамлекеттик маалыматтык инфраструктуранын объекттерине аудит жүргүзүү башталды | УКМК, СӨИТМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ведомстволор аралык алмашуу үчүн корголгон маалымат жиберүү тармагын түзүү (VPN, мамлекеттик байланыш каналы) | 30-октябрь | Корголгон тармак түзүлдү, мамлекеттик органдардын 30 %ы корголгон каналдарга кошулду | СӨИТМ, ЖМКМА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | КР аймагында, анын ичинде жетүүгө кыйын болгон региондордо спутниктик Интернетти ишке киргизүү | КР аймагында, анын ичинде жетүүгө кыйын болгон региондордо спутниктик Интернет кызмат көрсөтүүлөрүн колдонуу | 30-ноябрь | Бөлүнгөн жыштык диапазондорунда геостационардык эмес спутниктик системаларды колдонуу менен телекоммуникациялык тармактарды андан ары жайылтуу боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылып, сунуштар даярдалды | СӨИТМ, УКМК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Руханий адеп-ахлактык өнүгүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Коомдук аң-сезим жана жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу чөйрөсүндө коомдогу манипуляцияларга жана бир жактуу ишенимдердин күчөшүнө байланышкан тобокелдиктерди азайтуучу күчтүү укуктук, илимий, терминологиялык базаны түзүү | Мектепке чейинки балдар үчүн жарандык баалуулуктарга негизделген окутуучу жомокторду, стол үстүндө ойнолуучу/санариптик оюндарды, тематикалык роликтерди иштеп чыгуу | 1-декабрь | Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда көрсөтүү үчүн жарандык баалуулуктардын негизинде, мектепке чейинки курактагы балдар үчүн 2 жомок, 1 стол үстүндө ойнолуучу оюн иштелип чыкты, 2 тематикалык ролик тартылды | Агартуумин, ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Улуттук иденттүүлүк жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-ноябрь | КР Мыйзамынын долбоору коомдук талкууга коюлду | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Глобалдашуу процесстеринин жана күч алып жаткан тышкы идеологиялык таасирлердин аракетине туруктуулукту жогорулатуу жана кыргыздын аутенттүүлүгүн бекемдөө | Калк үчүн чыгарылган адабияттардын түрлөрүн жана нускасын көбөйтүү, кыргыз жана дүйнөлүк көркөм жана илимий адабияттардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, коомдо окуу маданиятын жогорулатуу | 30-ноябрь | Кыргыз жана дүйнөлүк адабиятынын 50 аталыштагы китептери басылып чыгарылды | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жаштарда улуттук сыймыктануу жана тарыхый-маданий иденттүүлүк сезимин калыптандыруу үчүн мектеп окуучулары менен студенттердин Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексине, “Ата-Бейит” мемориалдык комплексине, Ч. Айтматовдун үй-музейине баруусун уюштуруу | 1-декабрь | Жыл сайын 10 000ден ашуун мектеп окуучусу жана студенттер Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексине, “Ата-Бейит” мемориалдык комплексине, Ч. Айтматовдун үй-музейине барышат | Агартуумин, ИЖБИМ, ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тарыхый-маданий мурас объекттерин оңдоо-реставрациялоо иштерин жүргүзүү | 30-ноябрь | Эки тарыхый-маданий мурас объекттин реставрациялоо башталды | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптештирүү, инфраструктураны модернизациялоо, креативдүү индустрияларды колдоо аркылуу коомдук турмушта маданияттын ролун жогорулатуу жана системалуу чараларды көрүү | Маданият тармагынын 10дон кем эмес кызматкерин квалификациясын жогорулатууга жиберүү | 30-март | Маданияттын ар кайсы тармагында иштеген 10 кызматкер эл аралык стажировкадан өттү | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мектеп окуучулары, студенттер жана башка билим берүү уюмдарынын билим алуучуларынын театралдык оюн-зоок мекемелерине, музейлерге, китепканаларга жана башка маданий уюмдарга үзгүлтүксүз баруусу үчүн абонементтик системаны киргизүү | 30-сентябрь | Мектеп окуучулары жана студенттер үчүн театралдык оюн-зоок мекемелерине, музейлерге, китепканаларга жана башка маданий мекемелерге абонементтик система киргизилип, иштеп жатат (маданий уюмдарга үзгүлтүксүз баруу үчүн “Келечек” картасы киргизилди) | ММЖСМ, Агартуумин, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Баткен жана Жалал-Абад облустарында кол өнөрчүлүк борборлорун ачуу | 30-октябрь | 2 кол өнөрчүлүк борбору ачылды | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Көп функциялуу маданий борборлорду түзүү, улуттук кинематографияны жандандыруу, эл аралык маданий долбоорлорду ишке киргизүү | “Маданият Ордо” көп функциялуу маданий борборлорунун 3 долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | Китепканасы, музейи, жаштар борбору, кинотеатры, интеллектуалдык оюндар жана музыкалык ийримдер үчүн бөлмөлөрү, элдик чыгармачылык борбору бар “Маданият Ордо” көп функциялуу маданий борборунун долбоору иштелип чыкты | ММЖСМ, Курулуш министрлиги, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Музыкалык мектептин долбоорун иштеп чыгуу | 1-декабрь | Музыкалык мектептин 2 долбоору жактырылды | ММЖСМ, Курулуш министрлиги, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Маданият мекемесинин 5 имаратында оңдоо иштерин жүргүзүү жана материалдык-техникалык базасын жакшыртуу | 30-ноябрь | 5 маданият мекемеси капиталдык оңдоодон өткөрүлдү, 3 мекеме эмерек, техника менен жабдылды | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жаштардын өлкөнүн туруктуу инновациялык өнүгүүсүн камсыз кылуучу активдүү жарандык позициясын жана баалуулук багыттарын калыптандыруу, жаштардын социалдык өнүгүүсүнө жана өзүн-өзү өнүктүрүүсүнө көмөктөшүү | Искусствону жана элдик чыгармачылыкты колдоо жана өнүктүрүү гранттык программасын иштеп чыгуу | 30-июнь | Искусствону жана элдик чыгармачылыкты колдоо жана өнүктүрүү гранттык программасынын долбоору даярдалды | ММЖСМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | 2027–2031-жылдарга дин жана этностор аралык мамилелер жаатындагы мамлекеттик саясат концепциясын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Концепция кабыл алынды | ДИЭМУА (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Калктын укуктук жана диний сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле коомдук аң-сезимге жана туруктуулукка терс таасирин тийгизүүчү тобокелдиктерди жараткан айрым диний агымдардын, салттуу жана жарандык баалуулуктардын ортосундагы карама-каршылыктарды жоюу | Светтик мамлекеттин принциптери жөнүндө маданий-агартуу программаларын иштеп чыгуу | 20-октябрь | Светтик мамлекет темасын кеңири аудиторияга жеткирүү максатында 3 видеоролик, 5 подкаст жана 5 макала даярдалды | ДИЭМУА (макулдашуу боюнча), ММЖСМ, ИЖБИМ, макулдашуу боюнча: УТРК, ЭлТР, “Кабар” КУМА, “Эркин-Тоо”, “Кыргыз Туусу” гезиттери | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Светтик түзүлүштүн, ар кандай диний көз караштардын ортосундагы диалогдун, өз ара урмат-сыйдын маанилүүлүгүн чагылдыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү | 20-ноябрь | Колдоого алынган долбоорлордун алкагында иш-чаралар өткөрүлдү (талкуулар, басылмалар ж.б.). Өлкөнүн региондорунда долбоорлор ишке ашырылды | ДИЭМУА (макулдашуу боюнча), ММЖСМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик маданият, билим берүү мекемелериндеги, телеберүүлөрдөгү контентке деструктивдүү баяндардын таралышына мониторинг жүргүзүү боюнча методика иштеп чыгуу | 30-июнь | Контентке мониторинг жүргүзүү методикасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ тарабынан диний доктриналарды таңуулоо учурларын аныктоо үчүн багыттар жана критерийлер аныкталды | ДИЭМУА (макулдашуу боюнча), ММЖСМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мамлекеттин светтик мүнөзүнүн принцибин бекемдөө жана саясий ресурс катары диний факторду болтурбоо | Калк арасында жана диний уюмдар арасында социалдык тармактарды мамлекеттик чечимдерге кысым көрсөтүү же саясий чакырыктар үчүн колдонууга жол берилбестиги жөнүндө маалыматтык кампанияларды өткөрүү | 20-сентябрь | Калк жана диний уюмдар арасында 2 маалыматтык кампания өткөрүлдү | Макулдашуу боюнча: ДИЭМУА, УТРК, ЭлТР, “Кабар” КУМА, “Эркин-Тоо”, “Кыргыз Туусу” гезиттери | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ыкчам укуктук чара көрүү механизмдерин иштеп чыгуу: даттанууларды кароо, коомдук пикирлерди билдирүү, иш козгоо | 1-июнь | Даттанууларды, коомдук пикирлерди кароо, иш козгоо механизмдерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ тарабынан укуктук чара көрүүнүн негизги ыкмалары иштелип чыкты | ИИМ, макулдашуу боюнча: Башкы прокуратура, ЖС | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Кыргыз Республикасында жашаган бардык этностордун тилдерин сактоо жана өнүктүрүү менен бирге Кыргыз Республикасынын элинин биримдигин бекемдөөнүн маанилүү фактору катары мамлекеттик тилдин толук масштабдуу иштешин камсыз кылган тил саясатын натыйжалуу түзүү | Мектепке чейинки жана мектептик билим берүү үчүн кыргыз тилин окутуунун жаңыланган базалык принциптерин, технологияларын жана методикаларын иштеп чыгуу | 20-сентябрь | Мектептерде жана бала бакчаларында кыргыз тилин эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окутуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жаңыланган программалар жана методикалар киргизилди | Агартуумин, МТТСУК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Балдар бакчаларында жана мектептерде кыргыз тилинен сабак берген тарбиячылардын/ мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча жаңыланган программаларды иштеп чыгуу | 1-декабрь | Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча жаңыланган программалар иштелип чыкты жана сыноодон өттү | Агартуумин, МТТСУК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Балдар бакчаларында жана мектептерде кыргыз, орус жана англис тилдерин окутууну заманбап/натыйжалуу окутуу методикаларынын негизинде камсыз кылуу, андан кийин мектеп бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын негизинде сертификаттоо | 30-июль | 4 000 мектеп бүтүрүүчүсү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын жыйынтыгы боюнча кыргыз, орус, англис тилдерин практикалык жактан билүү боюнча сертификаттоодон ийгиликтүү өттү | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өмүр бою мамлекеттик тилди окутууну киргизүү жана колдонуу | Мектептерди кыргыз тилин үйрөнүү үчүн окуу материалдары менен камсыз кылуу | 30-август | Мектептердин 30 %ы жаңы муундун кыргыз тили боюнча окуу материалдары менен камсыздалды | Агартуумин, МТТСУК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Социалдык өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |
| Адамдык потенциал жана татыктуу эмгек |  |  |  |  |  |  |
|  | Толук иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу | Иш менен камсыз кылуу саясаты, эмгек рыногу жана социалдык коргоо чөйрөсүндө жүргүзүлгөн кырдаалдык талдоонун негизинде жаңы улуттук иш менен камсыз кылуу саясатын иштеп чыгуу | 30-ноябрь | 2030-жылга чейинки эмгек рыногун өнүктүрүү жана калктын иш менен камсыз болушуна көмөктөшүү программасы жана программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы кабыл алынды | ЭСКММ, Агартуумин, ЭКМ, СФ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу методологиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 30-сентябрь | Кесиптик стандарттарды ар бир 3–5 жылда милдеттүү түрдө кайра карап чыгуу механизмин киргизүү менен өзгөртүүлөр киргизилди | ЭСКММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Социалдык контракттарга катышуу аркылуу жакыр жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн өзүн-өзү иш менен камсыз кылуусун жогорулатуу үчүн механизм иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Социалдык контракттын негизинде социалдык жардамдын катышуучуларына каржылоо берүү программасы даярдалды | ЭСКММ, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: “Элдик Банк” ААК, “Айыл Банк” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Эмгек рыногунун талаптарына жараша жарандардын, анын ичинде жумушсуздардын, эмгек мигранттарынын, майыптыгы бар адамдардын, жаштардын, аялдардын квалификациясын жогорулатуу үчүн кесиптик окутуунун жана кайра даярдоонун инновациялык методдорун киргизүү | 30-сентябрь | Эмгек рыногунун жана миграциянын тенденцияларын талдоонун негизинде баштапкы кесиптик билим берүүнүн билим берүү программаларынын саны көбөйдү. Калктын аялуу топторунун муктаждыктарына ылайыкташтырылган окуу программаларынын саны көбөйдү | Агартуумин, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктери аркылуу жалданган кызматкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча эл аралык стандарттарды киргизүү | Эл аралык стандарттарга ылайык жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктеринин иштөө механизмдерин өркүндөтүү боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу (ЭЭУнун № 181 конвенциясынын жоболорун ишке ашыруу) | 30-октябрь | Иш-аракеттер планынын долбоору КР Президентинин Администрациясына киргизилди | ЭСКММ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | КРге кайтып келүүчү жарандарды реинтеграциялоо боюнча комплекстүү программаларды иштеп чыгуу жана киргизүү, анын ичинде маалыматтык өнөктүктөр, көчүүнүн жана адаптациялоонун бардык этаптарында колдоо, ишкердикти окутуу, квалификацияны жогорулатуу, коомдук демилгелерге катышуу | Жарандарды, анын ичинде жумушсуздарды, эмгек мигранттарын, майыптыгы бар адамдарды, жаштарды жана аялдарды окутууну жана кайра даярдоону камсыз кылуу | 30-ноябрь | Жыл сайын 9 миңден кем эмес жаран, анын ичинде жумушсуздар, эмгек мигранттары, майыптыгы бар адамдар, жаштар жана аялдар окутуудан жана кайра даярдоодон өтүшөт | ЭСКММ, Агартуумин, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Формалдык эмес жол менен алынган көндүмдөрдү көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борборунун ишин кеңейтүү | 30-ноябрь | Формалдуу эмес жол менен алынган көндүмдөрдү валидациялоо боюнча сертификат алган адамдардын саны көбөйдү | Агартуумин, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мигранттарга медициналык жардам жана билим берүү кызматтарын көрсөтүү, мигранттарды пенсиялык камсыздандыруу жана пенсияларды экспорттоо боюнча социалдык кызмат көрсөтүүлөргө басмырлоосуз жетүү маселелерин мамлекеттер аралык деңгээлде илгерилетүү | Чет өлкөдө эмгектенип жаткан КР жарандарынын барган өлкөлөрүндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча маселелерди мамлекеттер аралык деңгээлде илгерилетүү | 1-декабрь | Чет өлкөдө эмгектенип жаткан КР жарандарынын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселесин иштеп чыгуу боюнча чаралар көрүлдү | ТИМ, ЭСКММ, СФ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР жарандарын чет өлкөдө консулдук коргоо менен камтуу деңгээлин жогорулатуу | 1-декабрь | Жарандарды консулдук коргоо чаралары менен камтуу көбөйдү, онлайн-сервистерге жана консулдук колдоонун дистанттык форматтарына жеткиликтүүлүк кеңейтилди | ТИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Адилеттүү социалдык коргоо |  |  |  |  |  |  |
|  | “Санарип аймак” санариптик платформасынын негизинде жакыр үй-бүлөлөрдү социалдык паспорттоштуруу механизмдерин өркүндөтүү | Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жана төлөмдөрдү берүүнү жөнөкөйлөтүү максатында жакыр үй-бүлөнүн социалдык паспортунун негизинде социалдык картаны киргизүүнү ишке ашырууну баштоо | 20-ноябрь | Жакыр үй-бүлөнүн социалдык паспортунун форматын өркүндөтүү боюнча ЧУА кабыл алынды | ЭСКММ, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөнүн бардык региондорунда калктын социалдык аялуу катмарынын, аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн мектепке чейинки билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн ваучердик каржылоо механизмин пилоттук киргизүү | Калктын социалдык аялуу катмарынын, аз камсыз болгон жана жакыр үй-бүлөлөрдүн, ошондой эле Баткен облусунун чек арага жакын райондорунда, КРнын жетүүгө кыйын жана бийик тоолуу, алыскы райондорунда жашаган балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн камтуусун кеңейтүү | 30-сентябрь | Ваучердик каржылоо механизми менен калктын пилоттук топторунан 1 000ге чейин бала камтылды | Агартуумин, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өлкөнүн саясий жана коомдук турмушунда аялдардын бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу боюнча чаралардын комплексин кабыл алуу | Башкаруучу кадрлар резервин түзүүнүн алкагында гендердик квота боюнча тандалып алынган лидер аялдардын башкаруучулук компетенцияларын жогорулатууга багытталган “Жаңы муундун лидерлери” билим берүү программасын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Аял лидерлердин башкаруу компетенцияларын алардын кесиптик өсүшүнүн чечүүчү фактору катары жогорулатууга багытталган “Жаңы муундун лидерлери” билим берүү программасы бекитилди | КРПМБА (макулдашуу боюнча), Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин гендердик теңчиликти сактоо боюнча квалификациясын жогорулатууну уюштуруу, анын ичинде жумуш ордунда ыдык көрсөтүүнүн, зомбулуктун жана эксплуатациянын алдын алуу маселелери | Жыл ичинде | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутууга мамлекеттик заказдын алкагында квалификациясын жогорулатуудан өткөн кызматкерлердин саны | КРПМБА (макулдашуу боюнча), Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, ЭСКММ, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Гендердик квота боюнча тандалып алынган лидер аялдарды “Жаңы муундун лидерлери” программасы боюнча окутууну уюштуруу | 30-ноябрь | “Жаңы муундун лидерлери” программасы боюнча лидер аялдар окутулду. Отчеттук жылдын ичинде кеминде 20 лидер аял окуудан өттү | КРПМБА (макулдашуу боюнча), Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жетим балдарды, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды тарбиялоонун үй-бүлөлүк формаларын өнүктүрүү боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу (асырап алуу, багып алуучу (фостердик) үй-бүлөлөр, камкорчулук жана көзөмөлчүлүк) | Жетим балдарды, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды тарбиялоонун үй-бүлөлүк формаларын өнүктүрүү боюнча чараларды ишке ашыруу (асырап алуу, багып алуучу (фостердик) үй-бүлөлөр, камкорчулук жана көзөмөлчүлүк) | 1-декабрь | Ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын жалпы санынан үй-бүлөлүк түргө камтылган балдардын үлүшү көбөйдү | ЭСКММ, ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлө институтун чыңдоого жана өнүктүрүүгө, энеликти, аталыкты жана балалыкты колдоого багытталган чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Балдардын ата-энелеринен бөлүнүп кетишин алдын алуу максатында укуктук, психологиялык жана социалдык колдоо боюнча жеке чараларды иштеп чыгуу үчүн оор турмуштук абалдагы үй-бүлөлөргө ведомстволор аралык мониторинг жүргүзүү | 30-ноябрь | Үй-бүлө менен иштөө жана баланы коргоо боюнча жеке пландар иштелип чыкты | ЭСКММ, Агартуумин, ИИМ, ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Медициналык-социалдык экспертиза жана протездик-ортопедиялык кызмат көрсөтүүлөр системасын модернизациялоо, реабилитациялоонун жана абилитациялоонун комплекстүү программаларын киргизүү, анын ичинде майыптыкка алып келүүчү оорулардын алдын алуу максатында эрте диагностикалоо, аныктоо жана эрте кийлигишүү, ошондой эле реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөр рыногун өнүктүрүү | Эрте аныктоону жана кийлигишүүнү өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Программа КР Министрлер Кабинетинин токтому менен кабыл алынып, ишке ашырыла баштады | ЭСКММ, ССМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Инклюзивдүүлүк талаптарын (пандустар, лифттер, тактилдик көрсөткүчтөр), транспорттук (коомдук транспорттун, велосипед жана жөө жүргүнчүлөр инфраструктурасынын жеткиликтүүлүгү) жана социалдык жеткиликтүүлүктү (мектептердин, бала бакчалардын, медициналык мекемелердин, эс алуу зоналарынын болушу) эске алуу менен курулуш ченемдерин жана эрежелерин кайра карап чыгуу | 30-ноябрь | Инклюзивдүүлүк талаптарын эске алуу менен курулуш ченемдери жана эрежелери бекитилди | Курулуш министрлиги, ЭСКММ, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Майыптыгы бар адамдарга кызматтарды көрсөтүүчү мекемелерди аккредитациялоону караган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Ченемдик укуктук акт кабыл алынды | ЭСКММ, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кызматтарды көрсөтүүнүн билдирме түрүнөн санариптик платформалар аркылуу алуучулардын муктаждыктарын аныктоого багытталган жана проактивдүү түрүнө өтүү үчүн шарттарды түзүү | “Түндүк” электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасында жайгаштырылган мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана маалыматтык сервистердин санын көбөйтүү боюнча чараларды ишке ашыруу | 10-октябрь | Төмөнкүлөр иштелип чыкты: – мамлекеттик органдар үчүн “Медициналык-социалдык эксперттик комиссия” модулунан сервис; – банк мекемелери үчүн “Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк” модулунан сервис | ЭСКММ, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | 10 артыкчылыктуу турмуштук кырдаалды (төрөлүү, майыптык, пенсия, жумушсуз калуу ж.б.) “Түндүк” мобилдик тиркемеси аркылуу проактивдүү чечимдер платформасына интеграциялоону баштоо | 30-сентябрь | Жашоо окуяларынын негизинде кызматтарды көрсөтүүнү автоматташтыруу үчүн шарттар түзүлдү (минимум 4 кызмат көрсөтүү) | ЭСКММ, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  |  |  | Жашоо окуяларынын негизинде кызматтарды көрсөтүүнү автоматташтыруу үчүн шарттар түзүлдү (1 кызмат көрсөтүү) | СФ, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  |  |  | Жашоо окуяларынын негизинде кызматтарды көрсөтүүнү автоматташтыруу үчүн шарттар түзүлдү (минимум 3 кызмат көрсөтүү) | ССМ, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  |  |  | Жашоо окуяларынын негизинде кызматтарды көрсөтүүнү автоматташтыруу үчүн шарттар түзүлдү (минимум 2 кызмат көрсөтүү) | Агартуумин, макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик кызматтардын жекелештирилген топтому менен алуучунун санариптик профилин иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Алуучунун санариптик профилин киргизүү башталды | ЭСКММ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: “Кызмат” МИ, “Түндүк” ААК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Билим берүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Педагогикалык иш үчүн квалификациялуу студенттердин пулун түзүү, анын ичинде окутуунун интерактивдүү методдорун жана мыкты эл аралык практикаларды колдонуу менен заманбап педагогдорду даярдоо методологиясын актуалдаштыруу жана модернизациялоо | Педагогикалык багыттар/адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарын кайра карап чыгуу | 15-август | Педагогикалык багыттар/адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттары бекитилди | ИЖБИМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Педагогикалык ишке карата заманбап талаптарга басым жасалган педагогикалык багыттардын студенттерин коштоо – насаатчылык программасын түзүү (санариптештирүү, ийкемдүү көндүмдөр, өзүнчө окутуу) | 30-октябрь | Педагогикалык багыттардын студенттерин коштоо – насаатчылык программасы бекитилди | ИЖБИМ, Агартуумин | Педагогикалык багыттагы жогорку окуу жайларынын жана кесиптик орто окуу жайларынын каражаттарынын алкагында |
|  | Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, анын ичинде онлайн ресурстарды, онлайн окутуу форматын колдонуу менен мугалимдерди кесиптик өнүктүрүү жана кайра даярдоо программаларын системалуу жаңылоо | Иштин сапатын, натыйжалуулукту жана статусту жогорулатууга басым жасоо менен республикалык жана аймактык деңгээлдердеги педагогдорду методикалык колдоо системасын трансформациялоо | 30-октябрь | Мектепке чейинки билим берүүдө, башталгыч мектепте, STEM-багыттары, гуманитардык блоктун предметтери боюнча, мектептен тышкаркы иштер, дене тарбия, санариптештирүү боюнча окутууну координациялоо жана колдоо үчүн 4 облустук жана 15 аймактык демилгелер жана методикалык иштер борборлору түзүлдү | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бизнес-коомчулуктун стипендиялык колдоосу менен КР Чүй облусунун мектептеринин базасында мектептерге жаңы муундагы “Жаратман мугалим” мугалимдерин тартуу боюнча “Заманбап мугалим” пилоттук программасын иштеп чыгуу | 15-август | Пилоттук программа бекитилди, Чүй облусунда катышкан мектептердин жана педагогдордун саны көбөйдү | Агартуумин, КРП КР Чүй облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча программаларды жаңыртуу, план-графиктерди иштеп чыгуу жана уюштуруу | 30-май | План-графиктерге ылайык квалификациясын жогорулатуудан өткөн мугалимдердин саны. 3 300 педагогду камтуу менен ар бир окуу жылында 4төн кем эмес онлайн-курс түзүлдү. Өлкөнүн алдынкы педагогикалык жогорку окуу жайларында жана илимий уюмдарында педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо программаларынын 70 %дан кем эмеси 2 жыл ичинде жаңыланды | Агартуумин, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Материалдык эмес жана материалдык мотивациялоо аркылуу квалификациялуу кадрларды тартуу жана кармап туруу, анын ичинде класстын толуктугуна жана майыптыгы бар окуучулардын катышуусуна жараша мугалимдердин эмгек акысына кошумча төлөмдөрдүн өлчөмүн белгилөө, ошондой эле окутууда жана баалоодо жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу, анын ичинде күнүмдүк милдеттерди автоматташтыруу | Билим берүү системасынын кызматкерлеринин жана мугалимдердин эмгек акы төлөө шарттарына класстын толуктугуна жана майыптыгы бар окуучулардын катышуусуна жараша эмгек акысына кошумча төлөмдөрдү белгилөө бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЧУАны иштеп чыгуу | 1-декабрь | Билим берүү системасынын кызматкерлеринин жана мугалимдердин эмгек акы төлөө шарттарына кошумча төлөмдөрдү белгилөө бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЧУА бекитилди | Агартуумин, ФМ, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Заманбап билим берүү стандарттарын жана окуу материалдарын, анын ичинде балдарды жана жаштарды өнүктүрүүгө инновациялык мамилелерди иштеп чыгуу | STEM-предметтери боюнча жаңы формациядагы окуу китептерин (физика, химия, математика, биология, информатика, англис тили) басмага чейинки даярдоону жана басып чыгарууну камсыз кылуу | 1-декабрь | Жаңы формациядагы ыңгайлаштырылган окуу китептери басылып чыгарылды | Агартуумин, КРПИБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Гуманитардык циклдин заманбап ата мекендик окуу китептерин (адабият, тарых, мамлекеттик жана расмий тилдер) иштеп чыгуу жана басып чыгаруу | 1-декабрь | Ата мекендик окуу китептери иштелип чыкты, сыноодон өттү жана басылып чыгарылды | Агартуумин, КРПИБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | 12 жылдык мектептик билим берүү форматына негизделген жаңы билим берүү моделин киргизүү | 12 жылдык мектептик билим берүү модели үчүн, анын ичинде инновациялык технологиялардын негизинде профилдик окутуу үчүн окуу программаларын киргизүү | 30-июль | 12 жылдык мектептик билим берүү системасынын белгилүү бир класстары үчүн окуу программалары бекитилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жалпы билим берүү уюмдары үчүн 12 жылдык мектептик билим берүүгө этап-этабы менен өтүү моделине ылайык базистик окуу пландарын иштеп чыгуу | 30-июнь | 12 жылдык мектептик окутуунун форматына этап-этабы менен өтүү концепциясына ылайык базистик окуу пландары бекитилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | 12 жылдык мектептик билим берүү моделин киргизүүнүн сапатынын өлчөнүүчү көрсөткүчтөрүнүн бирдиктүү топтомун иштеп чыгуу | 30-июль | Негизги көрсөткүчтөрдү өлчөө критерийлери жөнүндө жобо иштелип чыкты, анын ичинде окуу жетишкендиги, окутууга камтуу, мектептердин инфраструктуралар боюнча даярдыгы, кадрлар менен камсыздоо жана окуу китептерине жеткиликтүүлүк | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Окуу материалдарынын эл аралык стандарттарга жана окутуунун алдынкы методикаларына ылайык келүүсүн камсыз кылуу | Эл аралык стандарттарды интеграциялоо аркылуу окуу китептеринин мазмунун билим берүү процессиндеги заманбап мамилелерге ылайык келтирүү | 30-сентябрь | 12 жылдык окутуу форматынын алкагында мектеп окуу китептери 30 %га жаңыланды | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Дүйнөлүк мыкты педагогикалык практикаларды жана билим берүү стандарттарын, ата мекендик шарттарга ылайыкташтыруу максатында окуу материалдарына жана программаларына ата мекендик алдынкы эксперттерден, жогорку окуу жайларынын окутуучуларынан жана эл аралык өнөктөштөрдөн турган жумушчу топту түзүү аркылуу ар тараптуу талдоо жүргүзүү | 30-октябрь | Ата мекендик алдынкы эксперттерди, жогорку окуу жайларынын окутуучуларын жана эл аралык өнөктөштөрдү камтыган дисциплиналар аралык жумушчу топ тарабынан окуу программаларына алдынкы методикаларды жана стандарттарды интеграциялоо боюнча сунуштамалар иштелип чыкты | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | STEM-билим берүүнү бекемдөө | 7–9-класстар үчүн STEM-предметтер боюнча предметтик стандарттарды киргизүү | 10-август | 7–9-класстар үчүн STEM- предметтери боюнча окуу-методикалык комплекстерди басып чыгаруу камсыздалды | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Пилоттук мектептерди заманбап STEM-инфраструктурасы менен камсыз кылуу | 1-декабрь | 53 мектеп моделдик мектептердин деңгээлине чейин модернизацияланды, Мектептер STEM-лабораториялары жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана жабдуулар менен жабдылды | Агартуумин | АӨБ каражаттары |
|  |  | Республиканын жогорку окуу жайларында STEM-предметтери боюнча мугалимдерди даярдоонун сапатын жогорулатууну контролдоону камсыз кылуу | 30-ноябрь | STEM-предметтери боюнча мугалимдерди даярдоо программаларын ишке ашырып жаткан, лицензиялык контролдон жана аккредитациялоодон өткөн жогорку окуу жайларынын саны көбөйтүлдү | ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ийкемдүү көндүмдөрдү жана социалдык-эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү жолу менен окутууну уюштуруу | Окуучулардын ийкемдүү көндүмдөрүнүн жана социалдык-эмоционалдык интеллекттин өнүгүүсүнө мониторинг жүргүзүү системасын уюштуруу, анын ичинде диагностика инструменттерин жана кайтарым байланышты камсыз кылуу | 1-август | Окуучулардын ийкемдүү көндүмдөрүнүн жана социалдык-эмоционалдык интеллекттин өнүгүүсүнө мониторинг жүргүзүү жана баалоо жөнүндө жобо иштелип чыкты (анкеталар, тесттер, байкоолор) | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу программаларына ийкемдүү көндүмдөрдү үйрөнүүнү жана социалдык-эмоционалдык интеллект менен иштөөнү киргизүү | 30-июнь | Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуунун окуу программаларына ийкемдүү көндүмдөрдү жана социалдык-эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү тематикасы киргизилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жогорку окуу жайларында жана кесиптик орто окуу жайларында ийкемдүү көндүмдөрдү (коммуникация, ар тараптуу ой жүгүртүү, командада иштөө) жана социалдык-эмоционалдык интеллектти (эмоционалдык жөнгө салуу, эмпатия, стресске туруктуулук) өнүктүрүү боюнча милдеттүү жана кошумча курстарды иштеп чыгуу жана киргизүү | 30-сентябрь | Жогорку окуу жайларында жана кесиптик орто окуу жайларында ийкемдүү көндүмдөрдү жана социалдык-эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү боюнча 5тен кем эмес кошумча курс киргизилди | ИЖБИМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Менталдык ден соолукту сактоо зарылдыгы жөнүндө билим берүү чөйрөсүнүн кызматкерлеринин маалымдуулугун жогорулатуу | Менталдык ден соолукту сактоо зарылдыгы жөнүндө түшүнүктү калыптандырууга багытталган программаларды иштеп чыгуу жана саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин методикалык колдоосу менен мектептердин класс жетекчилери, директордун орун басарлары, социалдык педагогдору үчүн квалификацияны жогорулатууну уюштуруу | 30-ноябрь | Менталдык ден соолукту сактоого багытталган программалар иштелип чыкты жана алар квалификациясын жогорулатып жаткан педагогикалык кызматкерлер үчүн киргизиле баштады | Агартуумин, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссиянын менталдык ден соолук жөнүндө маалымат берүү жана агартуу боюнча милдеттерин регламенттештирүү | 30-ноябрь | Менталдык ден соолук жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу маселелерин камтыган психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссия жөнүндө жобо кабыл алынды | Агартуумин, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өсүп келе жаткан муунга социалдык жүрүм-турумдун негиздерин үйрөтүү, девианттык жүрүм-турумдун алдын алуу, улуу муунду урматтоону калыптандыруу жана “Кыргыз жараны” концепциясы, “Улуттук рух – дүйнөлүк бийиктиктер” доктринасы менен аныкталган жарандык иденттүүлүктү эске алуу менен патриотизмди жогорулатууга | Жарандык тарбия маселелери боюнча класстык сааттарды “Кыргыз жараны” жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү концепциясынын, “Улуттук дем – дүйнөлүк бийиктиктер” доктринасынын негизинде киргизүү | 25-август | Жарандык тарбия, маданиятка, улуу муунга урмат-сый көрсөтүү жана девианттык жүрүм-турумдун алдын алуу маселелери боюнча класстык сааттарды өткөрүү окуу планына киргизилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен ар бир региондо балдарды жана өспүрүмдөрдү мектептен тышкаркы (кошумча) билим берүү менен камтууну көбөйтүүнү камсыз кылуу | 30-август | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен региондор боюнча мектептен тышкары (кошумча) билим берүү менен балдарды жана өспүрүмдөрдү камтуу көбөйтүлдү | КРП облустардагы ЫУӨ, Агартуумин, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын алкагында |
|  | Жеке билим берүү траекториясын өнүктүрүү, окуучуларды жана алардын ата-энелерин/мыйзамдуу өкүлдөрүн биргелешип тартуу | Таланттуу окуучуларды эрте аныктоо жана жекече билим берүү пландарынын негизинде ата-энелердин активдүү катышуусу менен коштоо системасын киргизүү | 10-август | Таланттуу окуучуларды эрте аныктоо жана коштоо системасы иштелип чыкты | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Өзгөчө алыскы аймактарда мобилдик түзүлүштөрдө оңой жетүүгө боло турган онлайн-курстарды жана билим берүү программаларын түзүү | Мобилдик түзүлүштөрдөгү окутууга оңой жетүүнү камсыз кыла турган онлайн-курстары бар платформаны иштеп чыгуу, анын ичинде алыскы аймактарды камтуу менен | 30-август | 5 предмет боюнча онлайн курстары бар платформа ишке киргизилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Аралыктан билим берүүнү интеграциялоону жөнөкөйлөштүрүү үчүн мектептерде гибриддик окутуу моделдерин акырындык менен киргизүү | Алыскы жана жетүүгө кыйын аймактардагы балдар, чет өлкөдө жашаган мигранттардын балдары, өзгөчө билим берүүгө муктаж балдар жана медициналык көрсөткүчтөр боюнча убактылуу мектепке барбай калган балдар, майыптыгы бар адамдар (анын ичинде мектептик билими жок чоңдор), ошондой эле педагогикалык кадрлар жетишсиз болгон мектептер үчүн мектептик билим берүүнүн онлайн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | 30-октябрь | “Тунгуч” онлайн-мектебинде окутуунун камтуусу көбөйдү. Республиканын мектептеринде педагогикалык кадрлар жетишсиз болгон предметтер боюнча мектептик ырааттаманын алкагында сабактарды көрсөтүү үчүн “Тунгуч” онлайн-мектебинин функционалы иштелип чыкты, интернет платформаларынын жана телеканалдардын мүмкүнчүлүктөрүн кошо алганда | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Дуалдык окутуу системасын өнүктүрүү максатында билим берүү уюмдарынын компаниялар жана ишканалар менен өнөктөштүгүн камсыз кылуу, анын ичинде “Кесиптик кадрлар” кластердик программасы аркылуу | “Кесиптик кадрлар” кластердик программасын иштеп чыгуу, ал билим берүү мекемелери жана ишканаларды адамдык капиталды натыйжалуу өнүктүрүү үчүн интеграциялоо боюнча өз ара байланышкан иш-чаралардын комплексин камтыйт | 30-октябрь | “Кесиптик кадрлар” программасынын долбоору иштелип чыкты жана коомдук талкууга коюлду | ИЖБИМ, Агартуумин, ЭСКММ | Жогорку окуу жайлардын, орто кесиптик окуу жайлардын, иш берүүчүлөрдүн, өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Региондор боюнча кесиптик лицейлер менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы кызматташтык жөнүндө келишимдерге кол коюу | 30-август | Кесиптик лицейлердин иш берүүчүлөр менен түзгөн келишимдеринин саны көбөйдү | Агартуумин, КРП облустардагы ЫУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экономиканын артыкчылыктуу тармактарына ылайык профилдик окутуу боюнча жаңы билим берүү программаларын иштеп чыгуу | 1-август | Эмгек рыногунун заманбап талаптарына жана экономиканын артыкчылыктуу тармактарына шайкеш келүүнү камсыз кылуучу 5тен кем эмес профилдик окутуу программасы актуалдаштырылды | Агартуумин, СДУИ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Дуалдык билим берүүнү өнүктүрүү, жумушсуздарды, аз камсыз болгон жана жакыр жарандарды кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларын, анын ичинде кыска мөөнөттүү даярдоо программаларын аутсорсингге берүү | Эмгек рыногунун реалдуу муктаждыктарына ылайык келген окуу программаларын жана практикалык курстарды иштеп чыгуу жана жаңыртып туруу | 30-июль | Так пландаштырылган натыйжалары, мазмуну жана тематикалык пландаштыруусу бар программалар иштелип чыкты. 15–18 жаштагы жаштарды баштапкы кесиптик билим берүү менен камтуу көбөйдү | Агартуумин, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Окуучуларды сапаттуу мектептик тамак-аш менен камсыз кылуу | Балдардын тамактануусун уюштуруу шарттарын камсыз кылуу үчүн аймактарда таза сууга жеткиликтүүлүгү чектелген билим берүү уюмдарына колдоо көрсөтүү | 30-август | Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин (KOICA) “Жергиликтүү азык-түлүктөргө негизделген мектептик тамактануу программасы аркылуу жалпы билим берүү уюмдарында ден соолукту чыңдоо жана тамактануу үчүн туруктуу чөйрөнү түзүү” (WASH) долбоорун ишке ашыруу аркылуу 20 мектепте санитардык шарттарды жакшыртуу боюнча долбоору ишке ашырылды | Агартуумин, КРП КР Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Чүй облустарын-дагы ЫУӨ, Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | KOICA, БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын каражаттары |
|  | Өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар окуучулар жана балдар менен иштөө үчүн ылайыкташтырылган окуу программаларын жана материалдарын иштеп чыгуу, педагогдорду даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу | Бала бакчаларда инклюзивдүү топторду ачууну уюштуруу | 30-сентябрь | Майыптыгы бар балдар үчүн 5 бала бакчада мектепке чейинки билим берүү камсыздалды (облустарда 3, Бишкек жана Ош шаарларында 2) | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өзгөчө билим берүүгө муктаж балдар үчүн мектептерде ылайыкташтырылган окуу программаларын иштеп чыгуу | 30-август | Өзгөчө билим берүүгө муктаж болгон балдардын 5 категориясы үчүн ылайыкташтырылган окуу программалары иштелип чыкты, анын ичинде акыл-эс, сезүү, сүйлөө, жүрүм-турум жана көптөгөн кемтиктери бар | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мектепке чейинки курактын өзгөчөлүктөрүнө багытталган тарбиячылардын квалификациясын жогорулатуу боюнча модулдук курстарды иштеп чыгуу | 30-март | Мектепке чейинки курактын өзгөчөлүктөрүнө багытталган тарбиячылардын квалификациясын жогорулатуу боюнча модулдук курстардын саны көбөйдү | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Майыптыгы бар балдар үчүн жекече билим берүү пландарын иштеп чыгуу | 30-июль | Майыптыгы бар балдар үчүн жекече билим берүү пландары бекитилди | Агартуумин, ЭСКММ, ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу маселелерин жөнгө салуучу “Билим берүү жөнүндө” КР Мыйзамына мыйзам алдындагы ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу жана кабыл алуу | 30-август | Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу маселелерин жөнгө салуучу ЧУА кабыл алынды | Агартуумин, ССМ, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жаңы бала бакчаларды жана мектептерди куруу, ошондой эле коопсуздук талаптарын жана курулуш ченемдерин эске алуу менен билим берүү максатында пайдалануу үчүн имараттарды багытын өзгөртүү жана оңдоо | Жумуш орундары көп шаарларга жана калктуу конуштарга артыкчылык берүү менен бала бакчаларды куруу, реконструкциялоо жана ишке киргизүүнү жүзөгө ашыруу | 1-сентябрь | Балдарды 55 % мектепке чейинки билим берүү менен камтууну камсыздаган 115 мектепке чейинки билим берүү уюму ишке киргизилди | Курулуш министрлиги, ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ, Агартуумин, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Майыптыгы бар балдар үчүн мектеп-интернаттардын кошумча корпустарын куруу, оңдоо жана жабдуулар менен камсыз кылуу | 10-август | Майыптыгы бар балдар үчүн 3 мектеп-интернатында заманбап билим берүү инфраструктурасы түзүлдү | Курулуш министрлиги, Агартуумин | ИӨБ долбоорунун каражаттарынын алагында |
|  | Объекттерди текшерүүнү жана маалыматтарды киргизүүнү кошо алганда, мектеп инфраструктурасынын абалына онлайн-мониторинг жүргүзүүнүн маалыматтык системасын киргизүү | Мектептерде интернетке кирүү ылдамдыгына жана бөлмөлөрдөгү температурага автоматтык түрдө мониторинг жүргүзүү үчүн техникалык шарттарды камсыз кылуучу локалдык түйүндөрдү орнотуу | 30-август | Интернетке кирүү ылдамдыгына жана бөлмөлөрдөгү температурага автоматтык түрдө мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ мектептердин саны көбөйдү | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Окуучулардын билим берүүдөгү жетишкендиктеринин натыйжаларына санариптик баалоо системалары аркылуу мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылуу, ошондой эле билим берүү программаларын жана процесстерин түзөтүү | Кесиптик лицейлердин окуучуларынын компетенцияларына тышкы мониторинг жүргүзүүнүн улуттук моделин түзүү | 30-сентябрь | Критерийлер мониторинги жана мониторинг инструменттеринин индикаторлору концепциясы бекитилди | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Айылдарды жана алыскы региондорду кошо алганда, мектептерде жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жогорку ылдамдыктагы интернетке жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу | Интернет тармагына туруктуу жетүүнү камсыз кылуу үчүн бала бакчаларды керектүү жабдуулар менен жабдуу (маршрутизаторлорду, серверлерди, Wi-Fi түйүндөрүн жана башка жабдууларды сатып алуу жана орнотуу) | 30-август | Айылдардагы жана алыскы региондордогу мекемелерди кошо алганда, 200 мектепке чейинки билим берүү уюму жогорку ылдамдыктагы интернетке жеткиликтүүлүк менен камсыздалды | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Окутуу үчүн санариптик платформаларды пайдалануу максатында республиканын мектептеринде интернеттин бар экендигин жана сапатын баалоону жүргүзүү | 10-август | Мектептерге интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүнүн бар экендиги боюнча инвентаризация жүргүзүлдү. Жогорку ылдамдыктагы Интернетке кошулган мектептердин саны көбөйдү | Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Окуу процессинде онлайн-ресурстарды пайдалануу жана үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү үчүн мугалимдерди компьютерлер менен камсыз кылуу | Билим берүү процессинде онлайн-ресурстарды колдонуу үчүн мугалимдерди заманбап компьютерлер (ноутбуктар) жана жеке портативдик проекторлор менен камсыз кылуу | 1-декабрь | Республиканын педагогикалык кызматкерлеинин 50 % кем эмеси, анын ичинде атайын мектептердин жана мектеп-интернаттардын педагогдору ноутбуктар менен камсыздалды. Педагогикалык кызматкерлер үчүн 50 миң портативдүү проекторлор берилди (ноутбуктарга кошумча) | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек ш. мектептерин STEM багытындагы предметтик кабинеттер үчүн интерактивдүү панелдер жана жогорку класстын окуучулары (9–10–11-класстар) үчүн ноутбуктар менен пилоттук режимде камсыз кылуу | 30-август | Бишкек ш. мамлекеттик мектептери STEM багытындагы предметтик кабинеттер үчүн интерактивдүү панелдер, ошондой эле жогорку класстын окуучулары (9–10–11-кл.) ноутбуктар менен камсыздалды | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу бюонча), ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Илим-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди жүргүзүү аркылуу экономика секторун өнүктүрүүнүн негизги багыттарын (өнүктүрүү векторлорун) камсыз кылуу | КРде 2030-жылга чейин илимди, жогорку билимди, интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу | 1-декабрь | 2030-жылга чейин КРда илимди, жогорку билимди, интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы кабыл алынды. Өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарына ылайык келген илим-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин тизмеги түзүлдү | ИЖБИМ, СДУИ, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Илим-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин пландарын 2030-жылга чейин КР өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык келтирүү | 30-июнь | Илим-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин жаңыланган планы бекитилди | УИА, ИЖБИМ, СДУИ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Илимдин, илим-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштердин экономикага кошкон салымын баалоочу индикаторлор системасын түзүү | 30-июль | Өлчөнүүчү индикаторлор системасы иштелип чыкты | ИЖБИМ, УИА, УСК (макулдашуу боюнча), ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Кыргыз элинин тарыхы жөнүндө билимди кеңейтүүгө багытталган этнографиялык, архивдик жана тарыхый-археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү | КР материалдык эмес мурасынын электрондук реестрин түзүү | 1-декабрь | Материалдык эмес мурастын электрондук реестри түзүлдү жана тестирлөө режиминде ишке киргизилди | ММЖСМ, УИА | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кыргыз элинин жана КР тарыхын чагылдырган чет өлкөлөрдүн архивдеринде, музейлеринде жана китепканаларында сакталып турган архивдик документтердин көчүрмөлөрүн аныктоо, изилдөө жана кайтаруу боюнча иштерди жүргүзүү | 30-сентябрь | КР Улуттук архив фонду баалуу тарыхый документтер менен толукталды, республиканын тарыхы боюнча документалдык база кеңейтилди, архив тармагынын илимий жана маданий потенциалы жогорулады | СӨИТМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Жеткиликтүү жана туруктуу саламаттык сактоо |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканын өзгөчө бийик тоолуу, жетүүгө кыйын, алыскы жана чек арага жакын аймактарында айылдык амбулаториялардын тармагын түзүү аркылуу айылдык саламаттык сактоону чыңдоо | КР Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районуна караштуу Теплоключенка айылында жалпы дарыгердик практика борборунун борборлоштурулган стерилизация бөлүмүн курууну ишке ашыруу | 20-октябрь | Жалпы дарыгердик практика борборунун борборлоштурулган стерилизация бөлүмүнүн курулушу башталды | КРП КР Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, ССМ, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жол картасын иштеп чыгуу жана саламаттык сактоо уюмдарынын базасында алгачкы медициналык-санитардык жардамдын алдынкы тажрыйбаларынын пилоттук борборлорун (АТПБ) түзүүнү баштоо: үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ) / жалпы дарыгердик практика борборлору (ЖДПБ) (амбулатордук звено) | 30-ноябрь | Жол картасы бекитилди жана АТПБ пилоттук долбоору үчүн саламаттык сактоо уюмдары даярдалды – Бишкек ш. № 6 ҮМБ, Чүй облустук ЖДПБ жана Нарын облустук ҮМБ | ССМ, ФМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалган көп тармактуу ооруканаларды, төрөт үйлөрүн, онкологиялык, кардиологиялык жана башка адистештирилген борборлорду куруу жана реконструкциялоо боюнча инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу | 30-ноябрь | Ош шаардык клиникалык ооруканасы 300 орунга чейин кеңейтилди. Медициналык шаарчага кирген саламаттык сактоо уюмдарынын курулушунун тизмеси аныкталды | ССМ, КРПИБ (макулдашуу боюнча), Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Бишкек шаарында вакциналарды сактоо үчүн кампа куруу боюнча жол картасын жана долбоордук-сметалык документтерди (ДСД) иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Кампа куруу боюнча жол картасы бекитилди, долбоордук-сметалык документтер (ДСД) иштелип чыкты | ССМ, Курулуш министрлиги | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өзүнүн циклотрондуу радиофармацевтикалык өндүрүшү бар ядролук медицина борборун түзүү | 1-декабрь | ЧУА бекитилди, келишимдер, бүтүмдөр түзүлдү, ядролук медицина борборун долбоорлоо боюнча иштер башталды | ССМ, Курулуш министрлиги | Росатомдун каражаттарынын алкагында (“Курулуш технологиялары” дивизиону) |
|  | “Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык билим берүү системасына оорулардын алдын алуу программаларын киргизүү | 1–4-класстар үчүн сергек жашоо образы боюнча программаларды иштеп чыгуу | 25-ноябрь | Педагогдордун 30%ы окутуудан өттү | ССМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Оорулардын алдын алууга байланыштуу окуу сабактарына, модулдарына жана практикалык көндүмдөргө аудит жүргүзүү | 30-июнь | Учурдагы программада оорулардын алдын алуу боюнча компетенцияларда мүчүлүштүктөр аныкталды, бул ооруларды алдын алуу программаларын иштеп чыгуу, ошондой эле үзгүлтүксүз педагогикалык билим берүү жана педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү зарылдыгын шарттайт | ССМ, ИЖБИМ, И. Ахунбаев атындагы КММА (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Телемедицинаны жана жогорку технологиялык медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү, жасалма интеллектти киргизүү, медициналык инновацияларды, анын ичинде МЖӨ механизмдерин жана саламаттык сактоо системасындагы венчурдук фонддорду каржылоонун жаңы ыкмаларын колдонуу менен медициналык жардамдын бардык деңгээлдериндеги мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарына инновациялык жана алдынкы технологияларды киргизүү | Телемедицинаны өнүктүрүү боюнча ЧУА жана жол картасын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Телемедицинаны өнүктүрүү боюнча жол картасы жана ЧУА кабыл алынды | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Телемедициналык кызматтарды каржылоонун механизмдерин иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Телемедициналык кызматтарды каржылоонун механизмдери иштелип чыкты | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык стандарттарга ылайык санариптик технологияларды колдонуу менен лабораториялык диагностиканы күчөтүү | Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарындагы лабораторияларды оптималдаштыруу, анын ичинде аларды борборлоштуруу, материалдык-техникалык базасын жакшыртуу боюнча план иштеп чыгуу | 25-сентябрь | Улуттук референс-лабораториялар тармактарынын лабораториялык кызматтарын оптималдаштыруу планы бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Менчигинин түрүнө карабастан иштеп жаткан лабораторияларды инвентаризациялоо | 25-ноябрь | Менчигинин түрүнө карабастан иштеп жаткан лабораторияларды инвентаризациялоо жана эсепке алуу жүргүзүлдү | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  | Республиканын бардык региондорунда шашылыш медициналык жардам көрсөтүү системасын түзүү | Медициналык тез жардам пункттарынын жабдууларынын жана жабдылышынын тизмегин кайра карап чыгуу | 25-ноябрь | Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен медициналык тез жардам пункттарынын жабдууларынын жана жабдылышынын тизмеги бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ооруканаларда шашылыш медициналык жардам бөлүмдөрүн интеграциялоону эске алуу менен калкка ыкчам жардам көрсөтүү жана бейтаптарды ташууну камсыз кылуу үчүн республиканын бардык облустарында жана райондорунда медициналык тез жардам постторунун санын этап-этабы менен көбөйтүү | 30-сентябрь | Медициналык тез жардам постторунун санын көбөйтүү боюнча этаптуу план бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Баткен, Манас шаарларында шашылыш медициналык жардам кызматын башкаруунун автоматташтырылган системасын киргизүү | 1-декабрь | Баткен, Манас шаарларында шашылыш медициналык жардам кызматын башкаруунун автоматташтырылган системасы киргизилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Реабилитациялоонун заманбап ыкмаларын киргизүү жана МЖӨ пайдалануу менен өлкөнүн табигый-климаттык мүмкүнчүлүктөрүнүн негизинде реабилитациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногун жана кластерин өнүктүрүү | Медициналык реабилитациялык борборлордун ишин инвентаризациялоо жана талдоо, медициналык реабилитация жана абилитация, анын ичинде курортология жана калыбына келтирүүчү дарылоо, анын ичинде балдарга арналган кызматтардын сапатын жана көрсөтүү шарттарын баалоо | 30-сентябрь | Сунуштамалар менен медициналык мекемелердин ишин баалоо боюнча аналитикалык отчет даярдалды | ССМ, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Медициналын артыкчылыктуу багыттары боюнча алдынкы илимий кластерлерди жана консорциумдарды түзүү | Медициналык илимдин, инфраструктуранын жана кадрдык потенциалдын учурдагы абалына диагностиканын, дарылоонун жана алдын алуунун инновациялык ыкмаларын киргизүү боюнча талдоо жүргүзүү | 30-ноябрь | Талдоонун жыйынтыгы боюнча инновациялык медициналык технологияларды киргизүү боюнча отчет даярдалды | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Саламаттык сактоо системасындагы илимий-изилдөө институттарынын жана илимий-изилдөө иштелмелеринин ишинин натыйжалуулугун санариптик чечимдерди колдонуу менен мониторингдөө жана баалоо үчүн негизги натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн (KPI) иштеп чыгуу | 30-сентябрь | Натыйжалуулуктун негизги жана кошумча негизги көрсөткүчтөрүнүн (KPI) тизмеси бекитилди | ССМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Биринчи кезекте ата мекендик өндүрүштөгү сапаттуу жана натыйжалуу дары-дармек каражаттарын, медициналык буюмдарды жеткирүүнү башкаруунун туруктуу системасын түзүү жана санариптик жана коррупцияга каршы механизмдер аркылуу жүгүртүүнү камсыз кылуу | Дары-дармек каражаттарын “Кыргызфармация” МИ аркылуу сатып алууну каржылоо механизмин өркүндөтүү | 30-июнь | Дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын тизмегин мезгилдүү (жыл сайын) жаңыртуу механизми бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн толук циклин башкаруу үчүн бирдиктүү санариптик платформа түзүү, анын ичинде партияларды өндүрүүчүдөн акыркы колдонуучуга чейин байкоого алуу, жарактуулук мөөнөтүн, калдыктарды жана кайтарууларды контролдоо, ошондой эле логистикалык операциялар боюнча электрондук документ жүгүртүү | 25-ноябрь | Бирдиктүү санариптик платформа иштелип чыкты | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Дары-дармек каражаттары менен камсыз кылуунун жеңилдетилген программалары боюнча ордун толтуруу механизмдери аркылуу калкты керектүү дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар менен толук камсыз кылуу, ошондой эле дары-дармек каражаттарына жана медициналык буюмдарга бааларды жөнгө салуу механизмдерин күчөтүү | Дары-дармек каражаттарынын натыйжалуулугунун жана коопсуздугунун далилдүү базасын баалоого негизделген дары-дармек менен жеңилдетилген камсыздоо программаларына киргизүү үчүн дары-дармектерди тандоону киргизүү | 30-ноябрь | Жеңилдетилген программалар боюнча кайтарылуучу жашоо үчүн маанилүү дары-дармек каражаттарынын тизмегинде дары-дармек каражаттарынын ассортиментинин саны көбөйдү, бул милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасынын жеңилдетилген программасынын бюджетинин көбөйүшүнө барабар | ССМ, ММКФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Социалдык-аялуу категориядагы калк үчүн тандалып алынган дары каражаттарына белгиленген баадан базистик баанын эсептөөлөрүн жүргүзүү | 30-сентябрь | Дары каражаттарынын наркын дифференцияланган түрдө ордун толтуруу механизмин киргизүү үчүн эсептөөлөр жүргүзүлдү | ССМ, ММКФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Компенсациянын өлчөмдөрүнө региондук коэффициенттерди белгилөө менен “Электрондук рецепт” маалыматтык системасын ишке киргизүү | 30-сентябрь | “Электрондук рецепт” маалыматтык системасы Бишкек шаарынын пилоттук уюмдарында тажрыйбалык эксплуатацияга киргизилди | ССМ, ММКФ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Ош жана Чүй облустарында дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды GDP эл аралык стандарттарына ылайык сактоо үчүн кампалык жайларды курууну ишке ашыруу | 30-июнь | КР Ош, Чүй облустарында кампалык жайларды куруу башталды | ССМ, КРП Ош жана Чүй облусундагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Саламаттык сактоо системасында дуалдык билим берүүнү өнүктүрүү, максаттуу даярдоо механизмдерин, медициналык кадрларды айыл жергесине тартуу программасын ишке киргизүү аркылуу республиканын бардык региондорунда мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын медициналык кадрлар менен толук камсыз кылуу | Тармакты квалификациялуу адистер менен камсыз кылууга багытталган саламаттык сактоо системасынын кадрдык ресурстарын өнүктүрүү жана башкаруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Иш-чаралар планы бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелеринде милдеттүү практикадан өтүүнү караган медициналык билим берүү уюмдарына дуалдык билим берүү системасын ишке киргизүү үчүн клиникалык базалардын тизмегин түзүү | 30-март | Клиникалык базалардын тизмеги бекитилди | ССМ, ИЖБИМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Квалификациялуу студенттердин пулун түзүү, анын ичинде медициналык кадрларды максаттуу даярдоо механизмдерин этап-этабы менен ишке киргизүү, анын ичинде билим берүү гранттарын жана кредиттерин ишке киргизүү зарылдыгын кароо | Саламаттык сактоо уюмдарынын муктаждыктарын жана кадрлардын региондук жетишсиздигин эске алуу менен медициналык кадрларды максаттуу даярдоого региондор боюнча квоталарды бөлүштүрүү жүргүзүлө турган эң көп талап кылынган медициналык адистиктердин тизмегин аныктоо | 1-июль | Талап кылынган медициналык адистиктердин тизмеги бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Врачтарды жана саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өнүктүрүү | Саламаттык сактоо уюмунун жетекчилери үчүн бирдиктүү кесиптик стандартты иштеп чыгуу | 30-июнь | Саламаттык сактоо уюмунун жетекчилери үчүн бирдиктүү кесиптик стандарт бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Үзгүлтүксүз медициналык билим берүүнү жана врачтардын, орто медициналык персоналдын жана саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин квалификациясын жогорулатууну жөнгө салуучу ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | 3-август | ЧУА бекитилди | ССМ, И.К. Ахунбаев атындагы КММА (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Врачтар жана медайымдар үчүн эмгек акы төлөө шарттарын андан ары өркүндөтүү, финансылык жана экономикалык дем берүүнү пайдалануу | Квалификациясын андан ары жогорулатуу жана кесиптик өсүш үчүн орто медициналык персоналдын компетенциясы боюнча учурдагы кырдаалга талдоо жүргүзүү | 30-июнь | Талдоонун жыйынтыгы боюнча медициналык персоналдын квалификациясын жогорулатуу жана чет өлкөдө окутуу программасынын долбоору даярдалды | ССМ, ИЖБИМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүүнүн жаңы формаларын каржылоо механизмдерин ишке киргизүү | Паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакетин мамлекеттик кепилдиктер программасына киргизүү | 25-ноябрь | Паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн пакети иштелип чыкты | ССМ, ЭСКММ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Санариптик технологияларды колдонуу менен өнөкөт ооруларды башкаруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу (анын ичинде ЖИ), анын ичинде медициналык кызматтарды көрсөтүү стандарттары | 30-сентябрь | Иш-чаралар планы бекитилди. Санариптик технологияларды жана ЖИни колдонуу менен медициналык кызматтарды көрсөтүү стандарты иштелип чыкты | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Аз мобилдүү жана калктын алыскы топтору үчүн мобилдик медициналык клиникалардын жана үйгө баруу көчмө кызматтарынын ишин жакшыртуу | 1-декабрь | Алыскы райондордун калктын 30 %ы медициналык кароо менен камсыз кылынды | ССМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы санариптик чечимдерди бирдиктүү медициналык маалыматтык системага интеграциялоо | Саламаттык сактоо маалыматтык системасына мониторинг жүргүзүүнүн, талдоонун жана башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн коомдук саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү санариптик чечимдерди бирдиктүү медициналык маалыматтык системага интеграциялоо, анын ичинде IEmdoo, IEPID, ILAB маалыматтык системалары аркылуу | 25-ноябрь | Бирдиктүү маалыматтык системага интеграция жүргүзүлдү | ССМ, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Массалык вакцинациялоо программаларын ишке киргизүү | Вакцинациялоонун кыйла жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн алыскы райондордо, коомдук жайларда же жумуш орундарында 140 көчмө мобилдик бригадаларын уюштуруу | 25-ноябрь | 5 жашка чейинки балдарды нөлдүк дозада вакцинациялоо 85 %дан кем эмес камтылды | ССМ, Агартуумин, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | ФМден бөлүнүүчү финансылык каражаттарынын эсебинен иммунизация боюнча кошумча иш-чаралардын мезгилинде вакциналардын жана сарпталуучу материалдардын кошумча дозасын камсыз кылуу | 25-ноябрь | Саламаттык сактоо уюмдары иммунизация боюнча кошумча иш-чараларды үзгүлтүксүз жана кечиктирбестен өткөрүү үчүн вакциналардын жана сарпталуучу материалдардын жетиштүү көлөмү менен камсыздалды | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  | Социалдык-экономикалык чакырыктар менен байланышкан ден соолук үчүн тобокелдиктерди баалоонун жана башкаруунун бирдиктүү улуттук санариптик системасын ишке киргизүү, ошондой эле оорулардын, эпидемиялардын жайылышынын ар түрдүү сценарийлерин моделдөө жана болжолдоо технологиясын иштеп чыгуу | Кемчиликтерди аныктоо максатында учурдагы ченемдик укуктук базага комплекстүү талдоо жүргүзүү, климаттын өзгөрүшүнүн жана экологиялык факторлордун коомдук саламаттыкка терс таасирин жумшартуу үчүн аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | 25-ноябрь | Ченемдик укуктук базага талдоо жүргүзүлдү, климаттын өзгөрүшү жана ден соолукка тийгизген таасири боюнча мыйзамдык жана мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ЧУА долбоорлору даярдалды | ССМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Тобокелдиктерди баалоону эске алуу менен артыкчылыктуу оорулардын жана мүмкүн болуучу эпидемиялардын жайылуу сценарийлерин болжолдоо моделин иштеп чыгуу | 25-ноябрь | Тобокелдиктерди баалоону эске алуу менен артыкчылыктуу оорулардын жана мүмкүн болуучу эпидемиялардын жайылуу сценарийлерин болжолдоо моделинин долбоору иштелип чыкты | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Республиканын коргошундун таасиринин деңгээли боюнча жагымдуу жана жагымсыз кырдаалдагы республиканын региондорунда балдардын, анын ичинде мектепке чейинки курактагы жана кенже класстын окуучуларынын ден соолугуна скринингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү | Жыл ичинде | Коргошундун таасири боюнча жагымсыз кырдаалдагы региондордо жашаган балдардын үзгүлтүксүз скринингдик изилдөөлөр менен камтылган үлүшү 90 %га чейин көбөйдү | ССМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу үчүн милдеттүү профилактикалык медициналык кароолордун скринингдик изилдөөлөрүн өз убагында жана сапаттуу жүргүзүлүшүн контролдоо механизмдерин иштеп чыгуу | 25-сентябрь | Скринингдик изилдөөлөрдүн сапатын контролдоо механизмдери иштелип чыкты | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ден соолукту чыңдоо, оорулардын алдын алуунун жана эрте аныктоо үчүн негиз катары баштапкы медициналык-санитардык жардамды күчөтүү, ошондой эле эрте жашынан жана өмүр бою скринингдик изилдөөлөрдү колдонуу менен ооруларды өз убагында аныктоого жана профилактикалык кароолорду жүргүзүүгө дем берүүчү милдеттүү медициналык камсыздандыруунун механизмдерин ишке киргизүү, ошондой эле жасалма интеллектти жана менчигинин түрүнө карабастан баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарынын сапаттуу лабораториялык диагностикалык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу | Баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү деңгээлинде профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу | 30-октябрь | Баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү деңгээлинде профилактикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты бекитилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Бишкек, Ош шаарларында, ошондой эле Чүй жана Ош облустарында пилоттук режимде пренаталдык скринингди ишке киргизүү | 30-сентябрь | Тубаса оорулардын жана патологиянын жогорку тобокелдиги бар кош бойлуу аялдарга инвазивдүү эмес скринингди жүргүзүү менен текшерүү ишке киргизилди | ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ММКФ бюджетинин каражаттарынын алкагында |
|  | Медициналык кызматты жана саламаттык сактоо системасынын жарандык коргонуу комиссияларын, ӨКМге караштуу Апааттык медицина кызматын чыңдоо, ошондой эле саламаттык сактоо системасынын өзгөчө кырдаалдарга даярдыгын камсыз кылуу, биологиялык коопсуздуктун жана биологиялык коргоонун мамлекеттик системасын түзүү | Инновациялык технологияларды, атап айтканда республиканын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын, чек арага жакын райондорунда ишке киргизүү аркылуу саламаттык сактоо уюмдарын өзгөчө кырдаалдарга натыйжалуу чара көрүүгө даярдоо | 25-ноябрь | Өзгөчө кырдаалдарга даярдыктын жана чара көрүүнүн медициналык планы иштелип чыкты | ССМ, ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | ӨКМге караштуу Апааттык медицина кызматынын материалдык-техникалык базасын модернизациялоо | 1-декабрь | ӨКМ госпиталынын курулушу аяктады | ӨКМ, ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын куруу | Республиканын 70 айылында ичүүчү суу менен камсыздоо системаларын куруу жана реконструкциялоо | 30-октябрь | 70 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын курулушу аяктады. Бул айылдардагы саламаттык сактоонун социалдык объекттери, мектептер, бала бакчалар, санитардык объекттерге жеткиликтүүлүк алды | САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Республиканын 3 шаарында ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реконструкциялоо | 30-ноябрь | Республиканын үч шаарында ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реконструкциялоо аяктагандан кийин калктын коопсуз ичүүчү сууга жана канализацияга жеткиликтүүлүгү жакшыртылды | САЧКӨМ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Каракол шаарында канализациялык-тазалоочу курулманы куруу | 30-сентябрь | Каракол шаарынын канализациялык-тазалоочу курулманын курулушу аяктады | САЧКӨМ, Каракол шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Бардык курактык топтордун арасында дене бой маданияты жана спорт менен машыгуунун массалык деңгээлин жогорулатуу, спорттук секциялардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | Спорттук объекттерди, курулмаларды, аянтчаларды жана залдарды куруу стандарттарын иштеп чыгуу | 30-октябрь | ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу стандарттар ишке киргизилди | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Спорттук инфраструктураны кеңейтүү, иштеп жаткан спорттук базаларды модернизациялоо жана спорттук жабдууларды жаңылоо | Республикада спорттук объекттердин материалдык-техникалык базасын жакшыртууну камсыз кылуу | 30-ноябрь | 5 спорттук объект жабдылды жана жасалгаланды | Спорт агенттиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Спорттук залдарды, стадиондорду, бассейндерди жана спорттук объекттерди капиталдык оңдоону жана модернизациялоону камсыз кылуу | 1-декабрь | Иштеп жаткан спорт объекттеринин 30 %нан кем эмеси оңдолду жана модернизацияланды | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Спорт объекттерин курууда жана эксплуатациялоодо инвестиция тартуу үчүн МЖӨ механизмин ишке киргизүү | 1-декабрь | Спорт объекттерин куруу жана модернизациялоо үчүн жеке инвесторлор менен, анын ичинде МЖӨнүн алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги, ИУА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Олимпиадалык резервди даярдоо жана спорттук резерв түзүү системасын кеңейтүү | Экологиялык стандарттарды жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүүнү эске алуу менен спорттук шаарчаны куруу | 30-ноябрь | Спорттук шаарчаны (олимпиадалык айылды) куруу боюнча долбоордук-сметалык документтер даярдалды | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги, ФМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Республиканын облустарында олимпиадалык резерв мектептерин курууну ишке ашыруу | 20-ноябрь | Олимпиадалык резервдеги мектептерди куруу боюнча долбоордук-сметалык документтер даярдалды | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Олимпиадалык эмес, спорттун улуттук жана жаңы түрлөрүн өнүктүрүү | Райондордо спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча борборлорду ачуу | 30-октябрь | Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча жалпы сыйымдуулугу 100 орундуу 7 объект ачылды | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан спорттун олимпиадалык түрлөрү үчүн өздүк окуу-машыктыруу базаларын курууну ишке ашыруу | 30-ноябрь | Өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан спорттун олимпиадалык түрлөрү үчүн өздүк окуу-машыктыруу базаларын куруу боюнча долбоордук-сметалык документтер даярдалды | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Спорттук объекттерди спорттун олимпиадалык эмес, улуттук жана жаңы түрлөрү боюнча шаймандар менен жабдуу | 30-сентябрь | 2 спорттук объект жаңы шаймандар менен жабдылды | Спорт агенттиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Спорттун начар өнүккөн түрлөрүнүн өнүгүү абалына талдоо жүргүзүү жана аларды колдоо жана популярдаштыруу үчүн тиешелүү спорттук секциялардын кошулушун уюштуруу | 30-октябрь | Облустар боюнча калк арасында спорттук кызмат көрсөтүүлөргө болгон талапка комплекстүү талдоо жүргүзүлдү. Талап кылынган спорттук секцияларды (киберспорт, триатлон, адаптивдүү спорт) ачууга кыйла даяр мекемелердин (спорттук мектептер) тизмеги аныкталды | Спорт агенттиги, Агартуумин, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Спорт жаатындагы адистердин квалификациясын жогорулатуу | Адистердин билимге жана көндүмдөргө так талаптарын коюуга мүмкүндүк бере турган спорт чөйрөсүндөгү ар кандай категориядагы адистер үчүн кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу | 30-июнь | Адистердин билимге жана көндүмдөргө так талаптарын коюуга мүмкүндүк берүүчү спорт чөйрөсүндөгү ар кандай категориядагы адистер үчүн 2 кесиптик стандарт ишке киргизилди | Спорт агенттиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Спорттук медицина системасын өнүктүрүү жана институтташтыруу | Спортчуларды профилактикалоо жана дарылоо үчүн спорттук медициналык борборду ачуу | 1-декабрь | Облустардын биринде спорттук медициналык борбор (мекеме) эксплуатациялоого берилди | Спорт агенттиги, Курулуш министрлиги, ССМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Спорттук медицина боюнча билим берүү программаларын кайра карап чыгуу | 31-июль | Спорттук медицина боюнча билим берүү программалары бекитилди | ССМ, Спорт агенттиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Республиканын климаттык жана географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен спорттук медицина, диетология жана психология боюнча илимий адабияттарды иштеп чыгуу жана нускасын көбөйтүү | 30-ноябрь | Республиканын климаттык жана географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен спорттук медицина, диетология, психология жаатындагы илимий адабияттардын мазмуну иштелип чыкты | Спорт агенттиги, ИЖБИМ, ССМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Мамлекеттик башкарууну реформалоо |  |  |  |  |  |  |
| Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат |  |  |  |  |  |  |
|  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу жана натыйжага багытталган системасын түзүү | Кадрларды сиңирген эмгеги, тажрыйбасы жана кесипкөйлүгү боюнча тандоо жана кызматтан көтөрүү принцибине негизделген мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын өнүгүшү үчүн шарттарды түзүү | 1-октябрь | 2030-жылга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүү стратегиясы жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы бекитилди | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, КРПМБА (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Айрым мамлекеттик кызмат орундарына кадрлардын башкаруу резервин түзүү жана иштетүү боюнча пилоттук долбоорду өткөрүү | 30-ноябрь | Айрым мамлекеттик кызмат орундарына кадрлардын башкаруу резервин түзүү жана иштетүү боюнча пилоттук долбоорго талдоо жүргүзүлдү, анын жыйынтыгы боюнча КР Президентинин Администрациясына тиешелүү сунуштар менен аналитикалык кат киргизилди | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды укуктук, социалдык жактан коргоо жана колдоо үчүн шарттарды түзүү | 1-декабрь | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды социалдык жактан коргоо жана колдоо тутумуна талдоо жүргүзүлдү, анын жыйынтыгы боюнча КРнын Президентинин Администрациясына аны өркүндөтүү боюнча конкреттүү сунуштары бар аналитикалык кат киргизилди | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, ФМ, ЭСКММ, ССМ, СФ, КРПМБА (макулдашуу боюнча), Мамлекеттик органдар | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды баалоонун жана шыктандыруунун натыйжалуу системасын ишке киргизүү | 1-декабрь | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди баалоо жана шыктандыруу системасына талдоо жүргүзүлдү, анын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоонун заманбап системасын ишке киргизүү боюнча ЧУА долбоору иштелип чыкты жана КР Президентинин Администрациясына киргизилди | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, СДУИ, КРПМБА (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акы төлөөнүн натыйжалуу, атаандаштыкка жөндөмдүү, тең салмактуу системасын түзүү | 1-декабрь | 2027–2030-жылдарга КР мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча программанын долбоору КР Президентинин Администрациясына киргизилди | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, ЭСКММ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды үзгүлтүксүз окутуу жана квалификациясын жогорулатуу механизмдерин ишке киргизүү | 1-декабрь | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кесиптик өнүгүү системасын өркүндөтүүгө багытталган ЧУА кабыл алынды. Кызматчыларды үзгүлтүксүз окутуунун санариптик билим берүү платформасы жана механизмдери иштелип чыкты | КРПМБА (макулдашуу боюнча), Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасына кадрларды башкаруунун санариптик технологияларын ишке киргизүү | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын карьерасынын бардык этаптарын башкаруу үчүн бирдиктүү интеграцияланган кадрдык платформаны өркүндөтүү | 1-декабрь | “Кадрлар резерви”, “Сынак-Тест”, “Конкурстук тандоо”, “Электрондук эмгек китепчеси” модулдарынын аналитикалык бөлүмдөрү, ошондой эле “e-Kyzmat” автоматташтырылган маалыматтык системасынын модулдары жакшыртылды | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “е-Kyzmat” автоматташтырылган маалыматтык системасында кызматчылардын ишин баалоонун санариптик инструменттерин иштеп чыгуу | 1-декабрь | “e-Kyzmat” АМСтин “Кызматчылардын ишин баалоо” модулун иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча техникалык тапшырма иштелип чыкты | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдардын маалыматтык системалары менен интеграцияланган маалыматтык системаларын ишке киргизүү | 1-декабрь | 1. “Көрүстөнгө сөөк коюуга жер ээлөө” “e-Kyzmat” АМС модулу иштелип чыкты, ал сөөк коюуга жерлерди автоматташтырылган эсепке алууну жана ээлөөнү камсыздайт. 2. “Санарип аймак” АМСтин “Үй чарбаларын эсепке алуунун электрондук китеби” модулу менен планшеттик түзүлүштөрдө иштөө мүмкүнчүлүгү камсыздалды. 3. “e-Kyzmat” АМСтин модернизацияланган модулдары ишке киргизилди: – “ЖӨБО паспорту”; – “Үй чарбаларын эсепке алуунун электрондук китеби”; 4. Төмөнкү модулдар ишке киргизилди: – “e-Kyzmat” АМС: – “Муниципалдык мүлктүн бирдиктүү реестри”; – “Жеке турак жай куруу үчүн жана муниципалдык менчикте турган жер тилкелерин ижарага берүү кезектүүлүгү”; – “Геомаалыматтык система” | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, СӨИТМ, мамлекеттик органдар, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Стратегиялык пландоо системасы |  |  |  |  |  |  |
|  | Бардык мамлекеттик стратегиялык программаларды кошо баш ийдирүү | 2030-жылга чейин КР өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык бардык стратегиялык документтерге инвентаризация жүргүзүү | 30-сентябрь | Мамлекеттик стратегиялык документтердин реестри түзүлдү жана КР Президентинин Администрациясынын жана МЭКтин сайтына жайгаштырылды | ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мамлекеттик стратегиялык программаларды башкаруу механизмдерин өнүктүрүү | Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын индикаторлоруна жыл сайын мониторинг жана талдоо жүргүзүү | Жыл сайын | Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын индикаторлорунун динамикасына мониторинг жана талдоо жүргүзүлдү. КР туруктуу өнүктүрүү максаттарынын индекси жакшыртылды | УСК (макулдашуу боюнча), ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Мамлекеттик стратегиялык программалардын аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо | 2030-жылга чейин КР өнүктүүнүн улуттук программасын жана мамлекеттик стратегиялык программаларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын пландарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн бирдиктүү санариптик платформаны иштеп чыгуу | 30-октябрь | Иш-чаралардын пландарынын ишке ашырылышынын жүрүшүнө жана негизги көрсөткүчтөр боюнча прогрессти байкоону камсыз кылуучу мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн бирдиктүү санариптик платформа ишке киргизилди | “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча), ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Мамлекеттик программаларды натыйжалуу пландоо, ишке ашыруу, мониторинг жүргүзүү жана аткарылышын баалоо боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуу | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутууда жана квалификациясын жогорулатууда мамлекеттик программаларды натыйжалуу пландоо, ишке ашыруу, аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо маселелерин киргизүү | 1-декабрь | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу үчүн мамлекеттик заказдын алкагында мамлекеттик программаларды пландоо, ишке ашыруу, аткарылышына мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча курстар уюштурулду жана өткөрүлдү | Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, КРПМБА (макулдашуу боюнча), ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу |  |  |  |  |  |  |
|  | Салык-бюджет саясатын акча-кредит саясаты менен координациялоо | Бюджет-салыктык жана акча-кредиттик саясаттын чараларын макулдашуу | 1-декабрь | Макроэкономикалык туруктуулук камсыздалды | ФМ, ЭКМ, УБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Стратегиялык пландоо жана финансылык туруктуулукту камсыз кылуу | 2027–2030-жылдарга КРда мамлекеттик финансыны башкарууну өнүктүрүү стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-ноябрь | 2027–2030-жылдарга КРда мамлекеттик финансыны башкарууну өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынды | ФМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Карыздык жүктү азайтуу үчүн мамлекеттик карыздын түзүмүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу | 30-июнь | Мамлекеттик карыздын туруктуулугу камсыздалды жана аны тейлөөдөгү тобокелдиктер азайтылды | ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Бюджеттик кирешелерди жана чыгымдарды деталдаштыруу менен ачык маалыматтар платформасын түзүү | Мамлекеттик каражаттардын сарпталышы жөнүндө отчетторду жарыялоону камсыз кылуу | 1-декабрь | ФМ расмий сайтында мамлекеттик бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык жана жылдык отчеттор жарыяланып турат | ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Чыгымдарды жана инвестицияларды натыйжалуу башкаруу | Конкреттүү максаттарга жетүүгө багытталган программалык бюджеттөөнү ишке киргизүүнү улантуу | 30-июнь | Программалык бюджеттөө боюнча инструкциялык материалдар жаңыланды. Программалардын натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн системасы түзүлдү | ФМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик инвестициялардын натыйжалуулугун талдоонун негизинде аларды артыкчылыктуу кылуу механизмин түзүү | 30-ноябрь | Долбоорлордун натыйжалуулугун баалоонун критерийлери иштелип чыкты. Мамлекеттик инвестицияларды артыкчылыктуу кылуу механизми ишке киргизилди | ФМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Тобокелдиктерди башкаруу жана өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу | Экологияга жана климаттык милдеттерди чечүүгө багытталган мамлекеттик чыгымдарды көзөмөлдөө үчүн бюджеттин “жашыл” чыгымдарын маркалоо системасын ишке киргизүү | 30-ноябрь | “Жашыл” чыгымдарды пилоттук маркалоонун жыйынтыктарын эске алуу менен экологиялык жактан маанилүү чыгымдардын классификаторлору камтылган “жашыл” чыгымдарды маркалоо боюнча колдонмо бекитилди | ФМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Фискалдык системаны реформалоо | Жагымдуу бизнес чөйрөнү түзүү жана ишкерлердин, өзгөчө чакан жана орто бизнестин субъекттеринин жүгүн азайтуу | 30-июнь | Базарларда жана чакан-базарларда аралыктан салыктык контроль системасы ишке киргизилди, ишкердик субъекттеринин салыктык эсебин жүргүзүү жөнөкөйлөштүрүлдү. Салык төлөөчүлөргө салык маселелери боюнча ыкчам консультацияларды берүүнү камсыз кылуучу персоналдаштырылган онлайн колдоо көрсөтүүчү чат-бот ишке киргизилди | МСК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Региондорду өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Административдик чек араларына жакынкы айыл аймактарын, ошондой эле инфраструктурасы, логистикасы жана калктын саны аларды түзүүгө мүмкүндүк берген райондук маанидеги шаарларды кошуу менен облустук маанидеги шаарлардагы учурдагы мэриялардын базасында шаардык округдарды (агломерацияларды) түзүү | Кант жана Өзгөн шаарларында таяныч өнүктүрүү чекиттерин түзүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу | 1-декабрь | Кант жана Өзгөн шаарларында таяныч өнүктүрүү чекиттерин түзүү боюнча мастер-планды бекитүүнү караган КР Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлору киргизилди | КРП КР Чүй жана Ош облустарын-дагы ЫУӨ, ЭКМ, макулдашуу боюнча: Кант жана Өзгөн шаарларынын мэриялары | Республикалык бюджеттин жана жергиликтүү бюджеттин алкагында |
|  |  | “Жаңы Баткен” жаңы шаарын куруу боюнча даярдоо иштерин жүргүзүү | 1-декабрь | “Жаңы Баткен” жаңы шаарын куруу боюнча документтер даярдалды | КРП КР Баткен облусундагы ЫУӨ, Баткен шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин жана жергиликтүү бюджеттин алкагында |
|  |  | Манас шаарында өнөр жай зоналарын түзүү | 1-декабрь | Өнөр жай зонасын түзүү үчүн жер тилкеси бөлүндү | КРП КР Жалал-Абад облусундагы ЫУӨ, Манас шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Балыкчы шаарында өнөр жай зонасын түзүү | 1-декабрь | Өнөр жай зонасын түзүү үчүн документтер даярдалды | КРП КР Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, Балыкчы шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Региондордо өнөр жай зоналарын куруу үчүн жер тилкелерин берүү механизмин иштеп чыгуу | 30-июнь | Жерлерди берүү тартиби бекитилди | Жер агенттиги, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Геомаалыматтык системалар менен интеграцияланган санариптик тармактык карталарды кошкондо, региондорду өнүктүрүүнүн комплекстүү программаларынын бөлүгү катары Кыргыз Республикасынын мейкиндик маалыматтарынын улуттук инфраструктурасын ишке киргизүү | Улуттук жана региондук мейкиндик схемаларын даярдоо боюнча жол картасынын долбоорун иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Жол картасы кабыл алынды | ЭКМ, Жер агенттиги, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, УСК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР аймагында кезектеги айыл чарба каттоосун өткөрүү | 1-май | Айыл чарба каттоосу өткөрүлдү | УСК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага жакын аймактарды өнүктүрүү | 2030-жылга чейин КР бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага жакын аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу | 20-сентябрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен 2030-жылга чейин КР бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана чек арага жакын аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алынды | ЭКМ, ЭСКММ, ТКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Бюрократиядан арылтуу |  |  |  |  |  |  |
|  | Мыйзамдарды бюрократиядан ажыратуу жана административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү | Тескеген иш чөйрөлөрүндө колдонуудагы регламенттөөчү ченемдик укуктук актыларга системалуу талдоо жүргүзүү, жарандар, бизнес жана мамлекеттик органдар үчүн ашыкча административдик тоскоолдуктарды жана жол-жоболорду жоюу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 1-декабрь | Административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюуга багытталган ЧУА жана башка актылар кабыл алынды | ЮМ, СДУИ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Аткаруу бийлигинин органдарынын ишин ашыкча мыйзамдык регламенттөөнү жоюу жана ченемдик-процессуалдык бюрократияны кыскартуу | 1-декабрь | Уруксат берүүчү документтерди алуу тартибин жөнгө салуучу ЧУА кабыл алынды | ЮМ, СДУИ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин түзүү маселелерин, ошондой эле аларды көрсөтүү стандарттарын жөнгө салуучу колдонуудагы ЧУАларды кайра карап чыгуу | 1-декабрь | ЧУАларга өзгөртүүлөр киргизилди. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин түзүүнүн жаңыланган тартиби бекитилди. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн бирдейлештирилген стандарттары киргизилди | ЭКМ, ЮМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү юридикалык, жеке жактарга аутсорсингге берүү тартибин иштеп чыгуу | 1-октябрь | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү юридикалык, жеке жактарга аутсорсингге берүү тартиби бекитилди | ЭКМ, ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР Министрлер Кабинетинин мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына берилген айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын тизмесин кеңейтүү боюнча талдоо жүргүзүү жана зарыл чечимдерди даярдоо | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин кошумча ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына берүүнү караган ЧУАлар кабыл алынды | ЮМ, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, СДУИ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Ченем жаратуу процесстерин жана укук колдонуу техникасын өркүндөтүү | “Кызматчынын калыстык менен ката кетирүү укугу” принциби боюнча ак ниет мамлекеттик кызматчыларды жазыктык куугунтуктоодон коргоо механизмин иштеп чыгуу | 1-декабрь | “КРнын айрым мыйзам актыларына (КР Кылмыш-жаза кодексине, КР Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоору КР Президентинин Администрациясынын кароосуна киргизилди | ЮМ, Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик, ИИМ, УКМК, МБК, ЖАМК, СДУИ, макулдашуу боюнча: Башкы прокуратура, ЖС, КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптик технологияларды жана чечимдерди ишке киргизүү | Ыңгайлуу форматтагы актуалдуу мыйзамдар жана укуктук түшүндүрмөлөр менен ачык санариптик порталды иштеп чыгуу | 15-сентябрь | Кыргыз, орус жана англис тилдеринде актуалдуу мыйзамдарга жана ЧУАларга ачык жеткиликтүүлүк менен санариптик укуктук порталдын концепциясы жана түзүмү, анын ичинде мобилдик версиясы бекитилди | ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Чечимдерди кабыл алууну тездетүү жана бюрократияны кыскартуу үчүн мамлекеттик органдарды электрондук ведомстволор аралык маалымат алмашууга которуу боюнча ишти улантуу | 30-ноябрь | Мамлекеттик органдардын 100 % электрондук маалымат алмашууга өттү. Региондук, райондук жана муниципалдык органдарды “Түндүк” системасына кошуу ишке ашырылууда | Мамлекеттик органдар, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | “Өкмөттүк акселераторлор” программасын институтташтыруу | 100 күндүк реформаларды жүргүзүү механизмин регламенттөөчү ЧУА иштеп чыгуу | 30-ноябрь | ЧУА бекитилди | КР Президенти-нин Администра-циясы | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Укуктук системаны өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |
| Мыйзамдуулукту жана сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу |  |  |  |  |  |  |
|  | Укуктук агартуу | Мектептер жана кесиптик лицейлер үчүн укук негиздери боюнча окуу программаларын жана окуу-методикалык материалдарды иштеп чыгуу | 30-октябрь | Мектептер жана кесиптик лицейлер үчүн адамдын жана жарандын жарандык, социалдык, эмгек жана башка укуктары, анын ичинде экологиялык укук, санариптик укуктар, академиялык чынчылдык жана окуу ишиндеги жоопкерчилик чөйрөсүндөгү укуктук сабаттуулугун камтуу менен окуу программалары жана окуу-методикалык материалдар бекитилди | Агартуумин, ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Судьяларды, прокурорлорду, адвокаттарды жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ведомстволук жана башка окуу жайлардын базасында сот адилеттигинин эл аралык жана улуттук стандарттары, адам укуктары жана заманбап укук колдонуу методдору боюнча окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу | Жыл ичинде | Судьялар үчүн адам укуктары, эл аралык жана улуттук сот адилеттигинин стандарттары маселелери, ошондой эле заманбап укук колдонуу методдору боюнча окуу программалары иштелип чыкты жана окутуу иш-чаралары өткөрүлдү | ЖС (макулдашуу боюнча), Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мамлекет тарабынан кепилденген консультациялык-укуктук жана башка юридикалык жардамдын сапатын жогорулатуу | 30-октябрь | Соттордо консультациялардын жана өкүлчүлүктүн сапатын жакшыртуу үчүн адвокаттардын жана мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүүчү субъекттердин квалификациясын системалуу түрдө жогорулатуу уюштурулду | ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сот адилеттиги маселелерине кийлигишпөө принциптерин милдеттүү сактоо жана сот системасын жетиштүү каржылоо аркылуу судьялардын саясий жана административдик кысымдан көз карандысыздыгын камсыз кылуу | 30-сентябрь | Сот ишине кийлигишүүгө каршы туруу механизмдери натыйжалуу колдонулууда | ЖС (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу | Жарандардын жана бизнестин талаш-тартыштарын чечүүнүн альтернативдүү ыкмаларын өнүктүрүүнү камсыз кылуу (медиация, арбитраж) | 30-ноябрь | Бир катар иштер боюнча милдеттүү сотко чейинки медиация киргизилди жана талаш-тартыштарды сотко чейин жөнгө салуунун альтернативдүү ыкмаларын колдонуу кеңейтилди | ЮМ, ЖС (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Судьяларды кадрдык тандоо системасын реформалоону улантуу | 30-октябрь | Судьялар корпусу үчүн кадрдык резервге жогорку квалификациялуу судьяларды тартуу боюнча ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЧУА иштелип чыкты | САИК (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сот органдарынын жана соттордун ишине заманбап маалыматтык технологияларды киргизүүнү жана санариптештирүү процесстерин өнүктүрүүнү караган 2030-жылга чейин КРнын сот системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик максаттуу программаны иштеп чыгуу | 30-июнь | КРнын сот системасын пландуу өнүктүрүүнү камсыз кылуучу Программа кабыл алынды | Судьялар кеңеши (макулдашуу боюнча), САИК (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), ЮМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Коррупцияга каршы механизмдерди күчөтүү | Укук коргоо органдарынын жана эксперттик кызматтардын ишине заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү жана санариптештирүү процесстерин өнүктүрүүнү камсыз кылуу | 30-ноябрь | Башкы прокуратуранын, ИИМдин, ЖАМКнын, ЮМнын бирдиктүү маалыматтык системасы ишке киргизилди. “Электрондук кылмыш иши” модулу ишке киргизилди. Тергөөчүлөр, прокурорлор жана мамлекеттик эксперттик уюмдардын соттук эксперттери үчүн электрондук санарип кол тамгасы иштелип чыкты | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЮМ, УКМК, МБК, ЖАМК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Коомдук коопсуздукту жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |
|  | Техникалык каражаттарды модернизациялоо, кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, видеокөзөмөлдөө системаларын жана аналитикалык технологияларды ишке киргизүү, укук коргоо органдарынын техникалык жабдууларын жакшыртуу жана киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүү | Укук коргоо органдарын заманбап IT-чечимдер, мобилдик терминалдар, корголгон байланыш каналдары менен жабдуу | 30-сентябрь | Ыкчам бөлүмдөрдүн 60 % мобилдик жана IT-техникалар менен жабдылды | ИИМ, УКМК | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Коомдук жайларда жана негизги объекттерде интеллектуалдык видеокөзөмөл жана видеоаналитика системаларын киргизүү | 1-декабрь | Адамдын жүзүн жана номердик белгилерди таануу функциялары бар 2000 камера орнотулду | ИИМ, УКМК, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | ИИМдин административдик жол-жоболорун (арыздар, даттануулар, текшерүүлөр, маалымкаттар) мобилдик жана онлайн сервистер аркылуу санариптештирүү | 1-декабрь | ИИМдин сервистеринин 50 % электрондук форматка которулду | ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Санариптик далилдер лабораторияларын, криминалисттик техниканы жана эксперттик инструменттерди жаңыртуу | 1-декабрь | 2 лаборатория жана 1 эксперттик борбор жаңыланды | ИИМ, УКМК, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Үй-бүлөлүк зомбулуктун жана мектеп рэкетинин алдын алуу | Үй-бүлөлүк зомбулуктун жана мектептеги буллингдин алдын алуу, ошондой эле чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү маселелери боюнча жаштар лидерлери үчүн тренингдерди жана семинарларды өткөрүү | 1-декабрь | Социалдык биримдик жогорулап, жаштардын тынчтыкты куруу процесстерине катышуусу жогорулады | ИИМ, Агартуумин | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Мектеп психологдорунун штатын түзүүнү камсыз кылуу | 1-сентябрь | Мектептердин 30 %ында мектеп психологдорунун штаттык бирдиктери түзүлдү (окуучулардын санына жараша) | Агартуумин, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Билим алуучулар үчүн зомбулук жана башка укук бузуу фактылары боюнча анонимдүү кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар санариптик тиркеме иштеп чыгуу | 30-август | Санариптик тиркеме пилоттук режимде ишке киргизилди | Агартуумин, “Түндүк” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүнүн натыйжалуу алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу | 2027–2030-жылдарга баңгизат каражаттарынын мыйзамсыз таралышына каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын планынын долбоорун иштеп чыгуу | 20-декабрь | Иш-чаралар планы бекитилди | ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу | Жолдордогу видеокөзөмөл камераларынын санын көбөйтүү | 1-декабрь | Видеокөзөмөл менен камтуу аймагы кеңейтилди. Жалпы пайдалануудагы жолдордо коопсуздук жогорулады | ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | 2027–2030-жылдарга жол кыймылынын коопсуздугу жаатындагы программанын долбоорун жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Жарандардын укук коргоо органдарына болгон ишениминин деңгээлин жогорулатуу | Маалыматтык ачыктыкты камсыз кылуу (жарыялар, отчеттор, онлайн-трансляциялар) жана ишеним телефондорунун жана коомдук кабылдамалардын ишин күчөтүү максатында калк менен жолугушууларды өткөрүү | 30-ноябрь | Калк менен бардык деңгээлде үзгүлтүксүз диалог системасы киргизилди. Жарандардын кайрылууларын кабыл алуунун натыйжалуу, отчеттуу системасы түзүлүп, иштеп жатат | ИИМ, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: УТРК, ЭлТР, “Кабар” КУМА, “Эркин-Тоо”, Кыргыз Туусу гезитттери | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү | Коррупцияга каршы күрөшүү, трансчек аралык кылмыштуулук, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюу, терроризмге жана экстремизмдин башка терс көрүнүштөрүнө каршы туруу, ошондой эле киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү маселелери боюнча окуу программаларын иштеп чыгуу жана окутуу иш-чараларын өткөрүү | 30-октябрь | УКМК кызматкерлеринин кесиптик квалификациясын жогорулатуу үчүн окуу программалары киргизилди | УКМК | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Укуктук маданиятты жогорулатууга, кесиптик компетенцияларды өнүктүрүүгө жана азыркы учурдун талаптарына жана реалдуулугуна жооп берген көндүмдөрдү калыптандырууга багытталган заманбап окуу программаларын жана курстарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Жыл ичинде | Укук коргоо органдарынын кесиптик квалификациясын жогорулатуу үчүн окуу программалары киргизилди | ИИМ, ИЖБИМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын жана социалдык кепилдиктерин ишке ашыруу | Аскер пенсионерлердин жана аларга теңештирилген адамдардын пенсияларынын өлчөмүн көбөйтүү механизмин иштеп чыгуу | 1-октябрь | Аскер пенсионерлердин пенсиялары жыл сайын индексацияланат | КМ, ИИМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Соттолгон жана камакка алынган адамдарды кармоо шарттарын жакшыртуу | № 25 мекемени (Ош шаарынын № 5 тергөө абагы) башка жерге жайгаштыруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү жана жаңы № 25 мекемесинин (Ош шаарынын №5 тергөө абагы) курулушун жүргүзүү | 20-октябрь | Бардык керектүү укук белгилөөчү документтер алынды | КРП КР Ош облусундагы ЫУӨ, Маммүлк, ЖАМК, Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Коррупция менен күрөшүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Коррупцияга каршы пропагандалоо, коррупцияга каршы стандарттарды популярдаштыруу жана коомдо коррупцияга каршы маданиятты калыптандыруу | Жооптуу мамлекеттик, муниципалдык органдардын, илимий, маданий жана билим берүү мекемелери менен уюмдардын, жарандык коомдун институттарынын, бизнес-коомчулуктун жана маалымат каражаттарынын катышуусунда коррупцияга каршы маалыматтык саясаттын мамлекеттик программасын ишке ашыруу процессин камсыз кылуу | Жыл ичинде | Жарандардын укуктук аң-сезимин жана укуктук маданиятын жогорулатууга, коррупцияга каршы жүрүм-турумду калыптандырууга, укуктук нигилизмди жоюуга, коррупциянын бардык көрүнүштөрүнө чыдамсыздык маанайын түзүүгө багытталган коррупцияга каршы маалыматтык саясаттын мамлекеттик программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар өткөрүлүүдө | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), УКМК, Агартуумин, ИЖБИМ, макулдашуу боюнча: УТРК, ЭлТР, “Кабар” КУМА, “Эркин-Тоо”, Кыргыз Туусу гезитттери | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Коррупция жөнүндө билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды кабыл алууга багытталган мыйзамдарга коррупцияга каршы өзгөртүүлөрдү даярдоо | 30-сентябрь | Коррупция жөнүндө билдирген адамдарды коргоону камсыз кылуу бөлүгүндө тиешелүү ЧУАларга өзгөртүүлөр киргизилди | ИИМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), УКМК, ЮМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Бизнес үчүн бардык мамлекеттик кызматтарга “бирдиктүү терезе” принцибин киргизүү менен мамлекеттик органдар тарабынан бардык текшерүүлөрдү автоматташтырууну колдонуу менен бизнести коррупциядан коргоо | Ишкердик субъекттерин текшерүүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл жүргүзүү жана мамлекеттик колдоо көрсөтүүдөгү административдик тоскоолдуктарга жана бузууларга даттанууларга мониторинг жүргүзүү | 30-ноябрь | Мыйзамсыз текшерүүлөрдү жоюу боюнча ЧУАларга өзгөртүүлөр киргизилди, бизнеске административдик жүк азайды | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Прокуратура системасында катталган электрондук ордерсиз бизнести текшерүүгө тыюу салууну киргизүү | Төмөнкүлөрдө катталган электрондук ордер болгондо гана ишкердик субъекттерин текшерүүнү жүргүзүүнү камсыз кылуу: 1) укук коргоо жана салык органдарында, Башкы прокуратура системасында; 2) www.proverka.gov.kg порталын модернизациялоо жана тестирлөө режими аяктагандан кийин ЭКМ системасындагы мамлекеттик контролдоочу органдарда | 1-декабрь | Коррупциялык тобокелдиктер жана айрым кызмат адамдары тарабынан бизнеске карата кысымдар азайды | ЭКМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Коррупцияга каршы заманбап чараларды жана коррупцияга каршы аракеттенүү инструменттерин иштеп чыгуу жана колдонуу | Коррупциялык бузуулар жөнүндө анонимдүү жана ыкчам билдирүү үчүн онлайн-платформаны киргизүү | 30-ноябрь | Коррупциялык мыйзам бузуулар жөнүндө анонимдүү жана ыкчам билдирүү үчүн онлайн-платформа түзүлдү | Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Электрондук кезекти жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына онлайн-аудит жүргүзүүнү башкаруу үчүн “Түндүк” порталы жана жарандардын кайтарым байланыш системасы менен интеграцияланган бирдиктүү санариптик платформаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 30-ноябрь | Калкты тейлөө борборлорунун жана калкка кызмат көрсөткөн мамлекеттик органдардын бардыгын электрондук кезек системасын колдонууга милдеттендирген ченемдик укуктук акт бекитилди | КРПИБ (макулдашуу боюнча), “Кызмат” ММ (макулдашуу боюнча), УКМК, СДУИ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Калкты тейлөө борборлорунун аймактык бөлүмдөрүндө видеокөзөмөлдөө жана онлайн-мониторинг жүргүзүү системаларын ишке киргизүү | 1-декабрь | Аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин ишине дайыма мониторинг жүргүзүү камсыздалды. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр процессинде ачык-айкындуулуктун жана отчеттуулуктун деңгээли жогорулады | Макулдашуу боюнча: КРПИБ, “Кызмат” ММ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Тышкы саясат жана улуттук коопсуздук |  |  |  |  |  |  |
| Тышкы саясат |  |  |  |  |  |  |
|  | КРнын эл аралык жана аймактык уюмдарга катышуусун улантуу, ошондой эле дүйнөлүк экономикага интеграциялоо максатында негизги өлкөлөр жана дүйнө аймактары менен эки тараптуу жана көп тараптуу байланыштарды кеңейтүү | КРнын эл аралык жана аймактык уюмдарга активдүү, демилгелүү жана координацияланган катышуусун камсыз кылуу (БУУ, ЕАЭБ, ШКУ, ТМУ, КМШ, ЕККУ, ИКУ, ДСУ, ЖККУ) | 1-декабрь | Эл аралык уюмдардын негизги сессияларынын/ комитеттеринин 30 %дан кем эмесине катышуусу камсыздалды жана жыйынтыктоочу документтерде КРнын кызыкчылыктары жана демилгелери чагылдырылды | ТИМ, ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | БА + КЭР, Япония, Корея приоритеттүү диалогдук аянтчаларынын мүмкүнчүлүктөрү аркылуу биринчи кезекте, негизги өлкөлөр менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү | 1-декабрь | Көрсөтүлгөн региондордун негизги өлкөлөрү менен 4төн кем эмес эки тараптуу жана көп тараптуу жолугушуулар/ сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Соода-экономикалык, инвестициялык жана технологиялык чөйрөлөрдө кызматташуу боюнча 2ден кем эмес макулдашуу/меморандум түзүлдү же жаңыланды | ТИМ, ЭКМ, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | 2027-жылы КРда Евразия экономикалык форумун өткөрүү концепциясын иштеп чыгуу | 1-декабрь | Концепция КР Президентинин Администрациясына киргизилди | ЭКМ, ТИ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Булганууну, табигый кырсыктардын жана климаттын өзгөрүшүнүн тобокелдиктерин азайтуу, тоолордун уникалдуу жаратылышын коргоо максатында глобалдык кызматташтыкты, анын ичинде Борбордук Азиядагы региондук кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү | “Бишкек + 25” Экинчи глобалдык тоо саммитин уюштуруу боюнча даярдык иштерин жүргүзүү | 1-декабрь | Уюштуруу жана мазмундук иштер жүргүзүлдү | ТИМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | КРнын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн географиясын кеңейтүү | КРнын чет өлкөлөрдөгү ардактуу консулдар институтунун тармагын кеңейтүү | 1-ноябрь | Экономикалык жана маданий кызматташтыктын потенциалы жогору өлкөлөрдө КРнын 3 кем эмес ардактуу консулу дайындалды | ТИМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Улуттук коопсуздук |  |  |  |  |  |  |
|  | Мамлекеттик сырды түзгөн маалыматты техникалык каналдар аркылуу чыгып кетүүдөн коргоо | Мамлекеттик сырды түзгөн маалыматты коргоо жана маалымат тышка чыккан техникалык каналдарды издөө боюнча жабдууларды сатып алуу | 30-ноябрь | Тиешелүү жабдуулар сатып алынды | УКМК, ФМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| Климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук |  |  |  |  |  |  |
| Кырсыктардын тобокелдиктерин төмөндөтүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Кырсыктардын тобокелдиктерин башкаруунун улуттук системасын бекемдөө | Алдынкы көзөмөлдөө алгоритмдерин иштеп чыгуу жана радардык сүрөттөрдү колдонуу аркылуу деңиз-мөңгү көлдөрүнө мониторинг жүргүзүү боюнча маалыматтык системаларды жаңылоо | 1-сентябрь | Артыкчылыктуу деңиз-мөңгү көлдөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүү камсыздалды (климаттык шарттардын өзгөрүшүнө жараша 20га жакын көл) | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Инженердик курулмаларды куруу жана бекемдөө аркылуу инфраструктуранын туруктуулугун жогорулатуу | 1-декабрь | 16 900 турак үй жана 5 500 га айыл чарба жери корголду, анын ичинде: – 1-жарым жылдыкта: 6 631 турак үй, 1 936 га айыл чарба жери; – 2-жарым жылдыкта 10 269 турак үй, 3 564 га айыл чарба жери | ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Чүй дарыясынын чек арага жакын кооптуу участокторунда коргоо иш-чараларын жүргүзүү | 1-декабрь | 2 объектте Чүй дарыясынын сол жээгин бекемдөө боюнча иштер жүргүзүлдү | ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өрт коопсуздугу чөйрөсүндө мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду күчөтүү | 1-октябрь | Объекттердин өрт көзөмөлүн жана өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча бирдиктүү санариптик платформа ишке киргизилди | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Калдык сактоочу жайларды жана тоо кенинин иштетүүгө жараксыз катмарын рекультивациялоо | 1-декабрь | КРнын аймагындагы мурдагы уран мурасынын 7 калдык сактоочу жайы жана тоо тектеринин жараксыз катмары коопсуз жана экологиялык жактан туруктуу абалга келтирилди | ӨКМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Калкты потенциалдуу кооптуу участоктордон коопсуз жерлерге (участокторго) көчүрүүнүн механизмин иштеп чыгуу | 1-декабрь | Калкты потенциалдуу кооптуу участоктордон көчүрүү боюнча иш-чаралар планы бекитилди | ӨКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жыл сайын кооптуу жаратылыш процесстери өрчүп жаткан участокторго изилдөө жүргүзүү жана маалыматтарды санариптештирүү | 1-декабрь | 1 200 потенциалдуу кооптуу участок изилденип, 200 санариптештирилди. Маалыматтар өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо боюнча бирдиктүү системага интеграцияланды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Сел жана суу ташкындарын өткөрүү үчүн объекттерге жана бардык суу өткөрүүчү, суу багыттоочу жана суу ташкындарына каршы курулмаларга этап-этабы менен инвентаризация жүргүзүү (ЖӨБОнун, министрликтердин, ведомстволордун, республиканын деңгээлинде) | 1-декабрь | ЖӨБОнун, министрликтердин жана ведомстволордун балансында турган объекттерге жана балансында турбаган объекттерге инвентаризация жүргүзүлдү | ӨКМ, САЧКӨМ, ТКМ, ЭМ, Жер агенттиги, Курулуш министрлиги, ЖРЭТКМ, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жерлердин деградациясын жана сел жүктөмүн азайтуу үчүн тоо этектеринде жашыл токой өсүмдүктөрүн отургузууга жана дарыялардын жайылмаларында агрардык токой чарбасына узак мөөнөттүү инвестициялоо механизмин киргизүү | Тоо этектериндеги жана дарыялардын жайылмаларындагы пилоттук потенциалдуу кооптуу участоктордо ГИС-картографияны колдонуу менен топуракты, гидрологияны, тобокелдиктерди изилдөө жана климаттык шарттарды эске алуу менен тоо боорлоруна жана дарыялардын жайылмаларына жашыл көчөттөрдү отургузуунун методикасын конкреттүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү менен иштеп чыгуу | 1-декабрь | Изилдөө жүргүзүлдү. Методика бекитилди, сунуштамалар даярдалды | ӨКМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ, УИА, КРП облустардагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Жай өнүгүп жаткан кооптуулуктарга жана коркунучтарга байланышкан тобокелдиктерди азайтуу маселелерин комплекстүү чечүү процесстерин баштоо | Ысык-Көлгө куюлган мөңгүлөрдүн аянтын баалоо үчүн Ысык-Көл ойдуңундагы мөңгүлөргө инвентаризация жүргүзүү | 1-сентябрь | Мөңгүлөрдүн аянтынын учурдагы көлөмү бааланды, мөңгүлөрдүн деградациясынын тенденциясын аныктоо үчүн жылдар боюнча аянттын өзгөрүшүнө салыштырма талдоо жүргүзүлдү | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Ала-Арча, Суусамыр, Кара-Дарыя дарыяларынын бассейниндеги кар өлчөөчү байкоо тармактарын калыбына келтирүү | 1-сентябрь | Кар өлчөөчү мамылар орнотулду, Ала-Арча, Суусамыр жана Кара-Дарыя дарыяларынын бассейнинде кар өлчөө иши жандандырылды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кар көчкү станцияларын куруу жана кошумча автоматтык метеостанцияны орнотуу | 1-декабрь | “Ала-Тоо Резорт” кар көчкү станциясынын (КР Ысык-Көл облусунун Ак-Суу району) курулушу аяктады жана 1 автоматтык метеостанция орнотулду | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Жай өнүгүүчү коркунучтар (климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, чөлгө айлануу) боюнча чараларды иштеп чыгуу жана аларды мамлекеттик органдардын иш пландарына интеграциялоо | 1-декабрь | Ош жана Баткен облустары үчүн климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жай өнүгүүчү коркунучтардан келип чыгуучу тобокелдиктерди азайтуу боюнча документтердин жана чаралардын тизмеги | ӨКМ, САЧКӨМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Шашылыш чара көрүү кызматтарынын даярдыгын өнүктүрүү | Өрттөн куткаруу бөлүктөрү үчүн имараттарды куруу | 1-декабрь | 12 өрттөн куткаруу бөлүгүнүн имараты курулду жана эксплуатацияга берилди | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Баткен жана Ош шаарларында көп функционалдуу борборлорду куруу | 1-декабрь | Калкты окутуу, эвакуацияланган калкты жана товардык-материалдык баалуулуктар камтылган базаны жайгаштыруу үчүн 2 борбордун курулушу башталды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Атайын инженердик техниканы жана жабдууларды сатып алуу | 1-декабрь | Атайын техниканын паркы жаңыланды жана жабдуулар сатып алынды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Система-112 бирдиктүү мамлекеттик нөөмөт-диспетчердик кызматынын (Система-112нин региондук колл-борбору) ишин өркүндөтүү | 1-декабрь | Манас шаарында колл-борбор түзүлдү | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Өнөр жайлык кооптуу объекттердин жана гидротехникалык курулмалардын техносфералык коопсуздугуна мониторинг жүргүзүү системасын түзүү | ӨК кесепеттерин жоюу үчүн ыкчам чара көрүү механизмин (CERP) ишке киргизүү | 1-декабрь | Тиешелүү чечимдерди кабыл алуу жана чараларды финансылык камсыз кылуу аркылуу ыкчам чара көрүү механизми ишке киргизилди | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Айыл чарба жерлерин табигый кырсыктардын тобокелдиктеринен камсыздандыруунун пилоттук программасын ишке киргизүү | 1-декабрь | Өлкөнүн аялуу региондорунда пилоттук долбоорлор ишке ашырылды. Табигый кырсыктардан камсыздандыруу үчүн өсүмдүктөрдүн айрым топтору (мисалы, дан эгиндери, жашылчалар, техникалык) ишке киргизилди | “МКУ” ААК (макулдашуу боюнча), САЧКӨМ, ЭКМ, ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Табигый кырсыктарга мониторинг жүргүзүүнүн жана болжолдоонун байкоо тармактарын модернизациялоо жана кеңейтүү, анын ичинде жаңы технологияларды жана санариптик платформаларды ишке киргизүү аркылуу | Гидрологиялык байкоо тармагын модернизациялоо | 1-декабрь | 2 байкоо пункту модернизацияланды | ӨКМ, САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун (ДМУ) эл аралык стандарттарына ылайык гидрометеорологиялык маалыматты глобалдык алмашуунун механизмдерин ишке киргизүү | 1-декабрь | ДМУнун (ИСВ-2) маалыматтык системасына интеграцияланган гидрометеорологиялык маалыматтарды алмашуунун улуттук түйүнү иштөөдө | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Атмосфералык абанын булганышына мониторинг жүргүзүүчү иштеп жаткан станцияларды модернизациялоо | 1-октябрь | Бишкек жана Ош шаарларындагы иштеп жаткан станциялар модернизацияланды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Санариптик технологияларды жана спутниктик маалыматтарды колдонуу менен ӨКга мониторинг жүргүзүүнүн жана болжолдоонун улуттук системасын ишке киргизүү | 1-сентябрь | Ачык спутниктик маалыматтар, жарылып кетүү коркунучу бар бийик тоолуу көлдөргө мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо системасына интеграцияланды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Санариптик технологияларды ишке киргизүүнүн жана калкка кабарлоо системаларын автоматташтыруунун негизинде эрте кабарлоо системасын өнүктүрүү | Калкка кабарлоо системаларынын акыркы түзүлүштөрүнүн санын көбөйтүү | 1-октябрь | Калкка кабарлоо системасын камтууну кеңейтүү үчүн КР Баткен облусунун Кадамжай районунда 2 акыркы түзүлүш сатып алынды жана орнотулду | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун улуттук стратегиясына ылайык кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча иш-чаралардын жергиликтүү пландарын иштеп чыгуу (СРБ Сендай алкактык программасынын алкагында) | 1-сентябрь | Жергиликтүү бийлик органдары 20 % тартылды | ӨКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
| Айлана-чөйрө, экология, адаптациялык чаралар |  |  |  |  |  |  |
|  | Экосистемалардын абалын баалоо, коркунучтарды аныктоо жана аларды коргоо стратегияларын иштеп чыгуу үчүн үзгүлтүксүз изилдөөлөрдү жүргүзүү | 2040-жылга чейин биотүрдүүлүктү сактоо боюнча стратегиянын долбоорун жана аны ишке ашыруу боюнча 2030-жылга чейинки иш-аракеттер планын иштеп чыгуу | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин токтому кабыл алынды | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” КР Мыйзамына айлана-чөйрөнү коргоо бөлүгүндө экосистемаларды классификациялоо, алардын функционалдык бүтүндүгүн аныктоо, экологиялык каркасты/тармакты түзүү механизми, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын айланасындагы буфердик зоналарды жана режимдерди жөнгө салуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү | 1-декабрь | КР Мыйзамынын долбоору КР Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Климаттык тобокелдиктерди баалоонун илимий негизделген методдорун ишке киргизүү (анын ичинде климаттык сценарийлерди (региондук жана локалдык), ар кандай системалардын туруктуулук индикторлорун, геомейкиндикти талдоону (GIS жана аралыктан зонддоо) моделдештирүү | 30-ноябрь | Климаттык тобокелдиктерди баалоонун илимий негизделген методдорун пландоо, кургакчылык, суу ташкыны, күндүн ысышы боюнча тематикалык карталар, ошондой эле айыл чарбасы, суу ресурстары үчүн климаттык коркунучтардын атласы практикага киргизилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | КР боюнча маалыматтарды глобалдык деңгээлде адекваттуу чагылдыруу максатында эл аралык изилдөө борборлору (мисалы, IPCC, WMO ж.б.) менен кызматташууну уюштуруу | 30-ноябрь | Климат боюнча глобалдык маалыматтар базасындагы жана отчеттордогу КР жөнүндө маалымат жаңыланды | ЖРЭТКМ, ИЖБИМ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагын кеңейтүү, коргоонун натыйжалуу чараларын жана режимдерин ишке киргизүү, илимий ишти жана мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу | Экологиялык тармакты өркүндөтүү жана ар түрдүү категориялардагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын санын көбөйтүүнүн жана 30×30 максатына жетүү үчүн жергиликтүү коомчулуктар тарабынан корголгон башка жаратылыш аймактарын аларга киргизүүнүн эсебинен ал боюнча картаны жаңыртуу | 1-октябрь | Экологиялык тармак өркүндөтүлдү жана карта жаңыланды. Экологиялык тармактын картасы жаратылышты коргоо саясатында жана аймактык пландоо системасында эске алынат. 30×30 максатына жетүү камсыз кылынды | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Комплекстүү заказниктерден тышкары, заказниктин ар бир түрү үчүн пайдалануу режимдерин аныктоо менен типтүү жоболорду иштеп чыгуу, алар социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жергиликтүү пландарына интеграцияланат | 30-ноябрь | Юридикалык статусту жана пайдалануу режимин жөнгө салуучу 5 типтүү жобо бекитилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
|  |  | ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар объекттеринин тизмесине киргизүү үчүн “Хан-Теңири” МЖПнын жана “Саймалуу-Таш” МЖПнын критерийлерге шайкештиги маселесин изилдөө | 1-октябрь | Документтердин пакети даярдалды | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Геопарктар үчүн укуктук базаны, анын ичинде өзүнчө ЧУАны иштеп чыгуу жана геопарктарды түзүү, коргоо жана башкаруу тартибин бекемдөө үчүн “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 1-декабрь | Геопарктар жөнүндө ЧУА иштелип чыкты | ЖРЭТКМ, ЭКМ, КРП КР Баткен жана Ысык-Көл облустарын-дагы ЫУӨ, УИА | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Экосистемалык функцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү камсыз кылган суу ресурстарынын глобалдык булактары катары мөңгүлөргө жана кар күрткүлөрүнө биотүрдүүлүк үчүн алардын маанисин эске алуу менен корголуучу статусту берүү | 1-декабрь | КР Министрлер Кабинетинин мөңгүлөргө жана кар күрткүлөрүнө корголуучу статус берүү жөнүндө токтому кабыл алынды | ЖРЭТКМ, САЧКӨМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Токойлорду калыбына келтирүү жана кеңейтүү (анын ичинде жаратылышты коргоонун жогорку баалуулугу бар токойлорду, реликт токойлорду сактоо, токой экосистемаларын калыбына келтирүү, токойлорго жүктөмдү азайтуу, токойлорду табигый жол менен жаңыртуу) | Республиканын аймагында токой өсүмдүктөрүн түзүү, жашыл аянттарды көбөйтүү, жашылдандыруу боюнча иштерди жүргүзүү жана токойдун табигый жол менен калыбына келүүсүнө көмөк көрсөтүү | 1-декабрь | 1 миң гектар аянтка (анын ичинде 20 гектар кунарсыз жерге) токой өсүмдүктөрү отургузулду, ал жерлерге 2,0 млн даана көчөт/жаш көчөт отургузулду/ себилди. 2,0 миң гектар аянтта токойдун табигый жол менен калыбына келүүсүнө көмөк көрсөтүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү | ӨКМ, ЖРЭТКМ, КРП облустагы ЫУӨ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Биотүрдүүлүктү сактоо боюнча милдеттерди ишке ашыруу үчүн жаңы финансылык инструменттерди интеграциялоо, анын ичинде биотүрдүүлүктү сактоо боюнча мультиөнөктөштүк трасттык фондду түзүү | Экологиялык (туристтик) төлөм механизмин ишке киргизүү жана алынган каражаттарды экосистемаларды, биотүрдүүлүктү сактоого (60 % кем эмес) жана экологиялык туризмди өнүктүрүүгө багыттоо | 1-декабрь | Туризмдин экологиялык таасирине түздөн-түз байланышкан операциялык экосистемалык жыйымдардын механизмин жана жаратылышты коргоого финансылык агымдарды көбөйтүүнү бекемдеген КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ЖРЭТКМ, ФМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Алардын пайда болуу деңгээлин төмөндөтүү (калдыктары аз, ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү), кайра иштетүү, экинчи жолу пайдалануу, коопсуз утилдештирүү чараларын көрүү аркылуу калдыктардын көлөмүн азайтууга багытталган калдыктарды туруктуу башкаруу саясатын ишке ашыруу | Бузулган жерлерди рекультивациялоо жөнүндө маалыматтарды мезгилдүү жаңыртуу менен кооптуу калдыктардын бирдиктүү кадастрын түзүү | 1-декабрь | КР калдыктар кадастры түзүлдү, ага бардык калдык пайда болгон жана сакталган жерлерди 100 % камтыган маалыматтар киргизилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Контрафактты, мөөнөтү өткөндөрдү жана конфискациялангандарды экологиялык коопсуз утилдештирүүгө карата талаптарды белгилөө | 30-октябрь | КР Министрлер Кабинетинин чечиминин долбоору коомдук талкууга коюлду | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Органикалык калдыктарды таштанды төгүүчү жайларга жана полигондорго жеткирүүгө жол бербөө максатында бөлүү жана кайра иштетүү үчүн укуктук базаны иштеп чыгуу | 30-июнь | Катуу тиричилик калдыктарынын жалпы көлөмүнөн органикалык калдыктарды бөлүү талаптарын жана жол-жобосун киргизүү боюнча КР Министрлер Кабинетинин чечими кабыл алынды | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  |  | Батарейкалардын мисалында кооптуу калдыктарды чогултуу жана коопсуз утилдештирүү механизмин пилоттоштуруу | 30-ноябрь | Кабыл алуу пункттарынын тармагы түзүлдү, калдыктарды ташуу жана утилдештирүү камсыз кылынды | ЖРЭТКМ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Калдыктарды башкаруу системасын санариптештирүү менен өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги (ӨКЖ) принцибин ишке киргизүү | Калдыктарды башкарууну экономикалык жана юридикалык жөнгө салуу принциптерин жана чараларын иштеп чыгуу | 30-ноябрь | Калдыктарды башкаруу жаатында экономикалык жөнгө салуу принциптери ишке киргизилди, чар-жайыт таштанды төгүүчү жайлардын саны 30 %га кыскарды | ЖРЭТКМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилигинин ишин максаттуу каржылоо механизмин иштеп чыгуу | 30-ноябрь | КР Министрлер Кабинетинин өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилигинин алкагында топтолгон каражаттарды калдыктарды кайра иштетүүгө багыттоо жөнүндө чечими кабыл алынды | ЖРЭТКМ, ФМ, ЭКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Эл аралык стандарттарга ылайык келген кеңейтилген инфраструктура (жылуулук, электр энергиясын өндүрүү менен калдыктарды сорттоо, кайра иштетүү) менен заманбап полигондорду куруу | Таштанды полигонунун аймагында катуу тиричилик калдыктарын утилдештирүүнүн негизинде электр энергиясын жана жылуулук энергиясын өндүрүү боюнча экотехнологиялык заводду куруу | 1-октябрь | Электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү боюнча экотехнологиялык заводду куруу башталды | Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Жеке инвестициялар |
|  | Катуу тиричилик калдыктары үчүн чар-жайыт таштанды жайларын рекультивациялоо | Жерлердин булганышын азайтуу максатында бирдиктүү региондук полигондорду/таштанды төгүүчү жайларды түзүү боюнча механизмди пилоттоштуруу (КР Баткен жана Талас облустары) | 30-октябрь | Уруксатсыз таштанды төгүүчү жайлардын саны (291ден) 25 %га кыскартылды | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  |  | Катуу тиричилик калдыктарынын полигондорун долбоорлоо, эксплуатациялоо жана рекультивациялоо боюнча ченемдерди иштеп чыгуу | 30-июнь | Катуу тиричилик калдыктарынын полигондорун долбоорлоону, эксплуатациялоону жана рекультивациялоону жөнгө салуучу ЧУА кабыл алынды | ЖРЭТКМ, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Радиациялык коопсуздук чөйрөсүндө жөнгө салуу системасын өркүндөтүү, эл аралык стандарттарга жана алдынкы практикага ылайык радиоактивдүү булактарды жана калдыктарды жүгүртүүнүн, пайдалануунун, ташуунун, сактоонун жана көмүүнүн жүрүшүндө аларды көзөмөлдөө жана контролдоо | Химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздук боюнча КРнын 2026–2028-жылдарга улуттук иш-аракеттер планын бекитүү | 30-июнь | КР Министрлер Кабинетинин чечими менен улуттук иш-аракеттер планы бекитилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
|  | Мурдагы уран объекттерине, калктын ден соолугунун жана айлана-чөйрөнүн абалына үзгүлтүксүз радиоэкологиялык мониторинг жүргүзүү системасын түзүү | Мурдагы уран объекттерине, айлана-чөйрөгө жана ага чектеш аймактардын калкынын ден соолугунун абалына үзгүлтүксүз радиоэкологиялык мониторинг жүргүзүүнүн улуттук системасы жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу, ошондой эле радиациялык контролдоо лабораторияларын модернизациялоо жана радиациялык абал жөнүндө маалыматты үзгүлтүксүз чогултууну, талдоону жана сактоону камсыз кылуу менен бирдиктүү маалыматтар базасын түзүү | 30-ноябрь | Радиоэкологиялык мониторинг жүргүзүүнүн улуттук системасы, радиациялык контролдоо лабораториялары жөнүндө жобо бекитилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Химиялык коопсуздук чөйрөсүндө жөнгө салуу системасын өркүндөтүү, кооптуу химиялык заттарды жүгүртүүнүн жүрүшүндө аларды көзөмөлдөө жана контролдоо | КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-июлундагы № 248 буйругу менен бекитилген Туруктуу органикалык булгоочулар жөнүндө Стокгольм конвенциясын аткаруу боюнча иш-аракеттер планын жаңыртуу | 1-декабрь | Жумушчу топ тарабынан жаңыланган план даярдалды жана мамлекеттик органдар менен макулдашууга жиберилди | ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Химиялык заттарды инвентаризациялоо, Химиялык заттардын жана аралашмалардын улуттук реестрин түзүү жана химиялык заттарды жана аралашмаларды каттоо аркылуу химиялык заттарды туруктуу, коопсуз башкарууну камсыз кылуу | “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” КР Мыйзамына пестициддерди жана агрохимикаттарды сатууну лицензиялоо жөнүндө толуктоо бөлүгүндө өзгөртүү киргизүү | 1-декабрь | КР Мыйзамы кабыл алынды | САЧКӨМ, ЖРЭТКМ | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |
|  | Атмосфералык абанын сапатына мониторинг жүргүзүү системасын жакшыртуу | Бишкек шаарынын 2050-жылга чейинки башкы планына ылайык аймактарды пландоодо жана курууда аба массасынын айлануусун эсепке алуу механизмин ишке киргизүү, анын ичинде желдетүүчү коридорлорду, жашылдандырылган зоналарды жана табигый желдетүү жолдорун сактоо жана өнүктүрүү | 30-июнь | Бишкек шаарынын мэриясынын шаардык кеңешинин чечими менен жаңы объекттерди курууда аба массасынын айлануусун милдеттүү түрдө эсепке алуу бекитилди | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча), ЖРЭТКМ, Курулуш министрлиги | Республикалык бюджеттин, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарынын алкагында |

| Кыскартуулардын тизмеси |
| --- |
| АӨБ | – | Азия өнүктүрүү банкы |
| КРПМБА | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы |
| АМС | – | Автоматташтырылган маалыматтык система |
| АКӨФ | – | Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) | – | Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) |
| КӨИА | – | Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги |
| СЖБАС | – | сырткы жарыктандырууну башкаруунун автоматташтырылган системасы |
| УУА | – | учкучсуз учуучу аппараттар |
| ИДП ДКО | – – | ички дүң продукт дүйнөлүк көчмөндөр оюндары |
| ЭКБ | – | энергиянын кайра жаралуучу булактары |
| ВКӨФ | – | Венгер-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| БУУ ДАП | – | Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы |
| ЖС | – | Кыргыз Республикасынын Жогорку соту |
| ДСУ | – | Дүйнөлүк соода уюму |
| ЖОЖ | – | жогорку окуу жайлары |
| ПЖС+ | – | преференциялардын жалпы системасы |
| Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги |
| Мамкызмат жана ЖӨБ боюнча агенттик | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик |
| ЖМКМА | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик |
| Жер агенттиги | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик |
| Маммүлк | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик |
| Спорт агенттиги | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги |
| Башкы прокуратура | – | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
| УКМК | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети |
| МСК | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
| МИ | – | мамлекеттик ишкана |
| “Кыргызфармация” МИ | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу “Кыргызфармация” мамлекеттик ишканасы |
| “КТЖ” УК” МИ | – | “Кыргыз темир жолу” улуттук компаниясы” мамлекеттик ишканасы |
| МЖП | – | мамлекеттик жаратылыш паркы |
| ЖАМК | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы |
| МБК | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы |
| “Кызмат” ММ | – | Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу “Кызмат” мамлекеттик мекемеси |
| МЖӨ | – | мамлекеттик-жеке өнөктөштүк |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| ЕАЭБ | – | Евразия экономикалык бирлиги |
| ЕРӨБ | – | Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы |
| ЕС | – | Европа Бирлиги |
| ЕТӨФ | – | Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду |
| “КФБ” ЖАК | – | “Кыргыз фондулук биржасы” жабык акционердик коому |
| “Банктар аралык процессинг борбору” ЖАК | – | “Банктар аралык процессинг борбору” жабык акционердик коому |
| “БД” ЖАК | – | “Борбордук депозитарий” жабык акционердик коому |
| ИӨБ | – | Ислам өнүктүрүү банкы |
| ЖИ | – | жасалма интеллект |
| ЭРМС | – | эмгек рыногунун маалыматтык системасы |
| “Кабар” КУМА | – | “Кабар” кыргыз улуттук мамлекеттик агенттиги |
| КЭР | – | Кытай Эл Республикасы |
| КР | – | Кыргыз Республикасы |
| “Манас” КТУ | – | “Манас” Кыргыз-Түрк университети |
| И. Раззаков атындагы КМТУ | – | И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети |
| ИИМ | – | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| САЧКӨМ | – | Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги |
| ССМ | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ТИМ | – | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| Агартуумин | – | Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги |
| Курулуш министрлиги | – | Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги |
| ММЖСМ | – | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги |
| ИЖБИМ | – | Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги |
| КМ | – | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги |
| ЖРЭТКМ | – | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги |
| ЧОИ | – | чакан жана орто ишкердик |
| ТКМ | – | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги |
| ЭСКММ | – | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| ФМ | – | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| СӨИТМ | – | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги |
| ӨКМ | – | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| ЭМ | – | Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги |
| ЭКМ | – | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| ЮМ | – | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| ДИЭМУА | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик |
| ИУА | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик |
| УИА | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| УБ | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| КНС | – | кошумча нарк салыгы |
| СДУИ | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Стратегиялык демилгелер улуттук институту |
| ИИЖТКИ | – | илимий изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштер |
| МТТСУК | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия |
| ЧУА | – | ченемдик укуктук актылар |
| ӨЭУ | – | өкмөттүк эмес уюмдар |
| УСК | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| УТРК | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы |
| “Айыл Банк” ААК | – | “Айыл Банк” ачык акционердик коому |
| “Кыргызстан аэропорттору” ААК | – | “Кыргызстан аэропорттору” ачык акционердик коому |
| “Кепилдик фонд” ААК | – | “Кепилдик фонд” ачык акционердик коому |
| “МӨБ” ААК | – | “Мамлекеттик өнүктүрүү банкы” ачык акционердик коому |
| “МИК” ААК | – | “Мамлекеттик ипотекалык компания” ачык акционердик коому |
| “МЛК” ААК | – | “Мамлекеттик лизинг компаниясы” ачык акционердик коому |
| “МБИ” ААК | – | “Мамлекеттик бажы инфраструктурасы” ачык акционердик коому |
| “Мамфинхолдинг” ААК | – | “Мамлекеттик финансылык холдинг” ачык акционердик коому |
| “МКУ” ААК | – | “Мамлекеттик камсыздандыруу уюму” ачык акционердик коому |
| “КЭД” ААК | – | “Курулуп жаткан электростанциялардын дирекциясы” ачык акционердик коому |
| “Кыргыз почтасы” ААК | – | “Кыргыз почтасы” ачык акционердик коому |
| “Кыргыз көмүр” ААК | – | “Кыргыз көмүр” ачык акционердик коому |
| “Кыргызтелеком” ААК | – | “Кыргызтелеком” ачык акционердик коому |
| “КЭЭБ” ААК | – | “Кыргыз энергетикалык эсептөө борбору” ачык акционердик коому |
| “КУЭТ” ААК | – | “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому |
| “Түндүк” ААК | – | “Түндүк” ачык акционердик коому |
| “ТӨКФ” ААК | – | “Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду” ачык акционердик коому |
| “Чакан ГЭС” ААК | – | “Чакан ГЭС” ачык акционердик коому |
| “Элдик Банк” ААК | – | “Элдик Банк” ачык акционердик коому |
| “ЭС” ААК | – | “Электр станциялар” ачык акционердик коому |
| “ИӨФ” МКК ААК | – | “Ишкердикти өнүктүрүү фонду” микрокредиттик компаниясы ачык акционердик коому |
| “УИФ” ААК | – | “Улуттук инвестициялык фонд” ачык акционердик коому |
| ЕККУ | – | Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму |
| ИКУ | – | Ислам кызматташтык уюму |
| ЖКЖК | – | Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим |
| ЖӨБО | – | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| БУУ | – | Бириккен Улуттар Уюму |
| ӨКЖА | – | өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары |
| БАБП | – | “Бир айыл – бир продукт” |
| “Газпром Кыргызстан” ЖЧК | – | “Газпром Кыргызстан” жоопкерчилиги чектелген коому |
| “Чайна Петроль Компани “Джунда” ЖЧК | – | “Чайна Петроль Компани “Джунда” жоопкерчилиги чектелген коому |
| “ЭлКат” ЖЧК | – | “ЭлКат” жоопкерчилиги чектелген коому |
| “Нарын” өндүрүштүк ишканасы” ЖЧК | – | “Нарын” өндүрүштүк ишканасы” жоопкерчилиги чектелген коому |
| ТМУ | – | Түрк тилдүү мамлекеттер уюму |
| “КББ” ЮЖБ | – | “Кыргызстан банктар бирлиги” юридикалык жактар бирикмеси |
| ЖТП | – | Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы |
| КРП облустардагы ЫУӨ | – | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| БУУӨП | – | Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы |
| УКМК ЧК | – | Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматы |
| ДСД | – | долбоордук сметалык документ |
| РКӨФ | – | Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| ВА жана БТ улуттук кеңештин катчылыгы | – | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Виртуалдык активдер жана блокчейн-технологиялар чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин катчылыгы |
| САИК | – | Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши |
| КМШ | – | Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештиги |
| ОКОЖ | – | орто кесиптик окуу жайлар |
| СФ | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду |
| КЭС | – | күн электр станциясы |
| АКШ | – | Америка Кошмо Штаттары |
| СӨП | – | Кыргыз Республикасынын Соода өнөр-жай палатасы |
| ЧОТТ | – | чет тили катары орус тили боюнча тест |
| РОТТ | – | расмий тили катары орус тили боюнча тест |
| ТЭН | – | техникалык-экономикалык негиздеме |
| ЖЭБ | – | жылуулук электр борбору |
| КРПИБ | – | Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы |
| ӨКӨФ | – | Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду |
| ЖЭФ | – | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жашыл энергетика фонду |
| ММКФ | – | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду |
| МПБ | – | мыкты практикалар борбору |
| ЖДПБ | – | жалпы дарыгерлик практика борбору |
| ҮМБ | – | үй-бүлөлүк медицина борборлору |
| БА | – | Борбордук Азия |
| МИБ | – | маалыматтарды иштеп чыгуу борбору |
| КТБ | – | калкты тейлөө борбору |
| ШКУ | – | Шанхай кызматташтык уюму |
| ШМА | – | шагыл-мастикалык асфальтбетон |
| ЮНЕП | – | United Nations Environment Programme – БУУнун Айлана-чөйрө боюнча программасы |
| AI | – | аrtificial intelligence (жасалма интеллект) |
| ESG | – | Environmental, Social, Governance (Экология, социалдык чөйрө жана башкаруу) |
| ICAO | – | International Civil Aviation Organization – жарандык авиациянын эл аралык уюму |
| ID | – | Identificator – идентификатор |
| IELTS | – | International English Language Testing System (Англис тилин тестирлөөнүн эл аралык системасы) |
| IT | – | Information Technology (маалыматтык технологиялар) |
| IРО | – | Initial Public Offering (баштапкы ачык сунуш) |
| KPI | – | Key Performance Indicator – “натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчү” |
| TOEFL | – | Test of English as a Foreign Language (Чет тил катары англис тилин билүү тести) |
| UN Tourism | – | БУУнун адистештирилген мекемеси Дүйнөлүк туристтик уюм |
| VPN | – | Virtual Private Network (виртуалдык жеке тармак) |