1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2017/2018-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча

иш-чаралар планы

| № | Иш чаралардын аталышы | Аткаруу мөөнөтү | Жооптуулар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында жылытуу мезгилине карата даярдыктын жүрүшүн, биринчи кезекте төмөнкү маселелерди ай сайын кароо үчүн күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча туруктуу иштөөчү штабдарды түзүү: - жылуулук менен камсыз кылуучу ишканалардын отканаларын, калкты жылуулук менен жабдууга байланышкан ведомстволук жана өнөр жай отканаларынын даярдыгы жөнүндө; - социалдык объектилерди жылытуу мезгилине даярдоонун сапаты жөнүндө; - жылытуу мезгилине турак жай фондун даярдоонун сапаты жөнүндө; - социалдык объектилерди, калкты отун менен камсыз кылуу жана жарандардын жеңилдик берилген категориясына каражаттарды өз убагында бөлүп берүү жөнүндө | 2017-жылдын 1-июлуна чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (мындан ары – КРӨнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары), макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, отун энергетикалык комплексиндеги (мындан ары - ОЭК) ишканалар |  |
| 2 | Божомолдун жана электр энергиясын керектөөнүн күтүлгөн көлөмүнүн негизинде 2017-жылга жана 2018-жылдын 1-кварталына Токтогул суу сактагычындагы сууну пайдалануунун суу-энергетикалык режиминин эсептөөлөрүн аткаруу | Ай сайын | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 3 | Облустарга жана бөлүштүрүүчү электр компанияларына карата электр энергиясын пландуу керектөөгө оңдоолорду киргизүү (2017-жылдын 1-июлуна карата иш жүзүндө агып келген суу боюнча Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинин болжолдуу маалыматын тактоодо) | Зарылдыгына жараша | КР ӨЭЖМК, (макулдашуу боюнча) “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, “Кыргызстан УЭТ” ААК |  |
| 4 | Борбордук Азиянын Бириктирилген энергия системасынын курамындагы республиканын энергия системасынын туруктуу жарыш иштөөсүн жана Борбордук Азиядагы мамлекеттердин энергия системалары менен жана “Энергия” координациялык-диспетчердик борбор менен өз ара аракеттенүүнү камсыздоо | Дайыма | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, “Кыргызстан УЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 5 | Бөлүштүрүүчү электр компаниялары, ири өнөр жай ишканалары жана башка лицензиаттар менен электр энергиясын берүүгө контракттарды “Кыргызстандын УЭТ” ААКнын подстанцияларына кошулган ар бир бириктирүү боюнча керектөөгө уруксат берилген кубаттуулукту белгилөө менен түзүү | 2017-жылдын 30-октябрына чейин | “Кыргызстандын УЭТ” ААК, “Түндүк электр” ААК, “Чыгыш электр” ААК, “Ош электр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК, ири өнөр жай ишканалары, дүң сатып алуучулар-алып сатуучулар (макулдашуу боюнча) |  |
| 6 | Лицензиаттар тарабынан электр энергиясынын жана кубаттуулуктун суткалык керектөө көлөмдөрүн пландоо тартибин иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин кароосуна киргизүү | Белгиленген мөөнөттө | “Кыргызстандын УЭТ” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 7 | Электр станцияларында күз-кыш мезгилине иштеп чыгуучу жабдууларды ишке даярдоо жана Бишкек шаарынын ЖЭБинин белгиленген кубаттуулугун ушул токтомдун 15 жана 16-тиркемелерине ылайык иштетүү | Оңдоо графиктерине жараша | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, “Электр станциялары” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 8 | Жылуулук тармагынын температуралык иштөө графигин иштеп чыгуу жана макулдашуу, анын милдеттүү түрдө аткарылышын камсыздоо | 2017-жылдын 1-октябрына чейин | “Бишкекжылуулуктармагы” ААК, “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 9 | Ушул токтомдун 2-11-тиркемелерине жана түзүлгөн контракттарга ылайык тапшырмалардын негизинде электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн сааттык суткалык графиктерин “Кыргызстандын УЭТ” ААКына берилишин камсыздоо; - “Кыргызстандын УЭТ” ААКына бериле турган электр энергиясынын жана кубаттуулуктун көлөмүнүн уруксат берилген суткалык графигинен ашып кетишине жол бербөө; - жеринде жүгүн азайтуунун чектөө графиктерин иштеп чыгуу, макулдашуу, бекитүү, керектөөчүлөргө жеткирүү жана аларды аткаруу; | Дайыма | “Түндүк электр” ААК, “Чыгыш электр” ААК, “Ош электр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК, электр энергиясын берүүгө жана жеткирүүгө лицензиаттар (макулдашуу боюнча) |  |
|  | - энергосистемада авариялык кырдаалды болтурбоо үчүн же жүгү көп линияларды жана трансформаторлорду жеңилдетүү максатында “Кыргызстан УЭТ” ААК берген көлөмдөгү электр энергияcын жана кубаттуулуктарды керектөөнү ашырууга жол берген электр берүү линияларын подстанциядан өчүрүү | Зарылдыгына жараша |  |  |
| 10 | Капиталдык оңдоо, энергия менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана материалдык-техникалык ресурстардын авариялык запасын түзүү боюнча иштердин аткарылышын камсыздоо | Графикке ылайык | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 11 | Үч фазалуу киргизмелери бар керектөөчүлөр электр энергиясын керектөөнүн белгиленген режимин бузганда жана электр жылытуучу шайманды өзүм билемдик менен кошуп алганда аларды өчүрүү жана техникалык шарттарын жокко чыгаруу | Дайыма | “Түндүкэлектр” ААК, “Чыгышэлектр” ААК, “Ошэлектр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК (макулдашуу боюнча) |  |
| 12 | Ушул токтомдун 2-11-тиркемелеринде белгиленген электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн бөлүнгөн лимитинин чегинде уюмдарга электр энергиясын жана кубаттуулукту бөлүштүрүүнү камсыздоо | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, КРӨ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: ОЭК ишканалары, “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК, “Түндүкэлектр” ААК, “Ош электр” ААК, “Чыгышэлектр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары |  |
| 13 | Бюджеттик уюмдар керектеген электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газ үчүн төлөмдү толук көлөмдө жана артыкчылыктуу тартипте төлөтүү | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |  |
| 14 | Дебитордук карызы бар керектөөчүлөргө электр, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газынын берилишин токтотуу | Дайыма | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 15 | Түзүлгөн келишимдерге ылайык стационардык отун базаларында жана сатуу пункттарында калк үчүн көмүр жеткирүүнү уюштуруу жана камсыздоо, 2016/2017-жылдын күз-кыш мезгилине камтылбаган калктуу пункттарда кошумча отун базаларын түзүү | 2017-жылдын 1-августунан 2018-жылдын 1-мартына чейин | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, “Кыргызкөмүр” МИ, макулдашуу боюнча: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көмүр казуучу ишканалар |  |
| 16 | Башка техниканы пайдалануу мүмкүндүгү болбогон шарттагы электр берүү линияларында авариялык өчүүлөрдү аныктоодо жана аны оңдоодо учуп кароо жана шаймандарды, адистерди жеткирүү үчүн авиациялык техника менен камсыздоо | Зарылдыгына жараша | ӨКМ, макулдашуу боюнча: “Кыргызстан УЭТ” ААК, “Түндүкэлектр” ААК, “Ош электр” ААК, “Чыгышэлектр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК |  |
| 17 | Токтогул суу сактагычында суунун топтолушуна байланышкан абал, керектелген электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы үчүн карызды өз убагында төлөө зарылдыгы, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, отунду жана энергияны сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу, энергияны үнөмдөө жана отун даярдоо, келерки жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралар жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, КРӨ ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары; макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары, “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ААК |  |