## приложение 17 (заключит.)
Приложение 17
Задание
ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро»,
ОАО «Ошэлектро» по строительству и реконструкции
ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2017 году
№ | Наименование области | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | Ответ-ствен-ные
п/п
|  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв.
| ОАО «Северэлектро» | [6 empty] | ОАО «Северэлектро»
1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 94.5 | 0.1 | 11.4 | 58.8 | 24.2
2. | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 170 | 0 | 20.1 | 69.2 | 80.7
3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 26.4 | 2.4 | 7.9 | 8.3 | 7.8
4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 41 | 3 | 10 | 16 | 12
5. | Замена трансформаторов | шт | 34 | 3 | 10 | 12 | 9
6. | Вынос приборов учета | шт | 45910 | 1907 | 2944 | 4870 | 36189
7. | Капитальные вложения | млн сом. | 970.02 | 24.28 | 128.17 | 334.12 | 483.45
в том числе:
1. | город Бишкек
1.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8
1.2. | ВЛ 0,4 кВ СИП реконструкция | км | 170 | 0 | 20.1 | 69.2 | 80.7
1.3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 24.1 | 2.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3
1.4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2
1.5. | Замена трансформаторов | шт. | 10 | 1 | 4 | 2 | 3
1.6. | Вынос приборов учета | шт. | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
1.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 490.98 | 4.58 | 48.18 | 158.32 | 279.9
2. | Чуйская область
2.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 42.2 | 0.1 | 6.4 | 24.6 | 11.1
2.2. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5
2.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 23 | 3 | 7 | 9 | 4
2.4. | Замена трансформаторов | шт. | 6 | 0 | 2 | 3 | 1
2.5. | Вынос приборов учета | шт. | 41410 | 1118 | 1722 | 3604 | 34966
2.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 446.1 | 18.3 | 74.5 | 159.4 | 193.9
3. | Таласская область
3.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 50.1 | 0 | 4.4 | 33.4 | 12.3
3.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 0 | 2 | 6 | 6
3.3. | Замена трансформаторов | шт. | 18 | 2 | 4 | 7 | 5
3.4. | Вынос приборов учета | шт. | 2500 | 289 | 722 | 766 | 723
3.5. | Капитальные вложения | млн сом. | 32.94 | 1.4 | 5.49 | 16.4 | 9.65
| ОАО «Востокэлектро» | [6 empty] | ОАО «Востокэлектро»
1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 53.49 | 3.66 | 25.23 | 18.3 | 6.3
2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 78.77 | 1 | 27.67 | 35.2 | 14.9
3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 40 | 3 | 18 | 14 | 5
4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 1 | 2 | 5 | 3
5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0
6. | Капитальные вложения | млн сом. | 155.753 | 33.92 | 49.698 | 57.729 | 14.406
в том числе:
4. | Иссык-Кульская область
4.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 30.49 | 0.76 | 15.43 | 11.9 | 2.4
4.2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 62.47 | 0 | 18.87 | 32.3 | 11.3
4.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 27 | 1 | 12 | 11 | 3
4.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
4.5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0
4.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 125.626 | 28.78 | 36.034 | 51.129 | 9.683
5. | Нарынская область
5.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 23 | 2.9 | 9.8 | 6.4 | 3.9
5.2. | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 16.3 | 1 | 8.8 | 2.9 | 3.6
5.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 2 | 6 | 3 | 2
5.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0
5.5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 30.127 | 5.14 | 13.664 | 6.6 | 4.723
| ОАО «Ошэлектро» | [6 empty] | ОАО «Ошэлектро»
1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 45 | 8.6 | 10.4 | 12.7 | 13.3
2. | КЛ-0,4-10 кВ | км | 6.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5
3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 50 | 12 | 12 | 12 | 14
4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 25 | 5 | 7 | 7 | 6
5. | Вынос приборов учета | шт. | 14000 | 2650 | 4000 | 4240 | 3110
6. | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 8483 | 1356 | 1994 | 2921 | 2212
7. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 5 | 0 | 3 | 2 | 0
8. | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
9. | Замена ОДКЗ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10. | Капитальные вложения | млн сом. | 268.5 | 43.5 | 56.4 | 94 | 74.6
в том числе:
6. | город Ош
6.1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 16 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5
6.2. | КЛ-0,4-10 кВ | км | 6.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5
6.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
6.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2
6.5. | Вынос приборов учета | шт. | 3540 | 690 | 1020 | 1050 | 780
6.6. | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 8483 | 1356 | 1994 | 2921 | 2212
6.7. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6.8. | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
6.9. | Капитальные вложения | млн сом. | 175.5 | 21.1 | 36.2 | 67.5 | 50.7
7. | Ошская область
7.1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 17 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.6
7.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 4 | 4 | 4 | 8
7.3. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3
7.4. | Вынос приборов учета | шт. | 6250 | 1190 | 1780 | 1890 | 1390
7.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7.6. | Замена ОДКЗ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
7.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 62.5 | 16.5 | 10.9 | 17.6 | 17.5
8. | Баткенская область
8.1. | ВЛ-10-0,4 кВ | км | 12 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2
8.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 4 | 4 | 4 | 2
8.3. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
8.4. | Вынос приборов учета | шт. | 4210 | 770 | 1200 | 1300 | 940
8.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
8.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 30.5 | 5.9 | 9.3 | 8.9 | 6.4
| ОАО «Жалалабатэлектро» | [6 empty] | ОАО «Жалалабатэлектро»
9. | Джалал-Абадская область
9.1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 24 | 0 | 6 | 10 | 8
9.2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 45 | 0 | 9 | 18 | 18
9.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 19 | 2 | 2 | 6 | 9
9.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 34 | 4 | 8 | 10 | 12
9.5. | Вынос приборов учета | шт. | 18000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000
9.6. | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
9.7. | Строительство ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
9.10. | Капитальные вложения | млн сом. | 115.9 | 6 | 17.5 | 38.4 | 54
Note on G30: admin: до 28.03.17 была цифра "25,70"

## не смотреть-приложение 17
Приложение 17
Задание
ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро»,
ОАО «Ошэлектро» по строительству и реконструкции
ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2017 году
№ | Наименование области | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | Ответ-ствен-ные
п/п
|  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв.
| ОАО «Северэлектро» | [6 empty] | ОАО «Северэлектро»
1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 96.4 | 0.1 | 11.3 | 61 | 24
2. | ВЛ 0,4 кВ СИП | км | 300 | 0 | 23.9 | 145.4 | 130.7
3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 28.4 | 2.4 | 7.9 | 10.3 | 7.8
4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 41 | 3 | 10 | 16 | 12
5. | Замена трансформаторов | шт. | 34 | 3 | 10 | 12 | 9
6. | Вынос приборов учета | шт. | 56100 | 3039 | 8474 | 23603 | 20984
7. | Капитальные вложения | млн сом. | 970 | 24.28 | 144.57 | 386.42 | 414.73
в том числе:
1. | город Бишкек
1.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 3.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.7
1.2. | ВЛ 0,4 кВ СИП реконструкция | км | 200 | 0 | 14.3 | 100 | 85.7
1.3. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 26.1 | 2.4 | 7.1 | 9.3 | 7.3
1.4. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2
1.5. | Замена трансформаторов | шт. | 10 | 1 | 4 | 2 | 3
1.6. | Вынос приборов учета | шт. | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
1.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 359.36 | 4.58 | 48.18 | 126.72 | 179.88
2. | Чуйская область
2.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 43.1 | 0.1 | 6.3 | 25.7 | 11
| ВЛ 0,4 кВ СИП реконструкция | км | 100 | 0 | 9.6 | 45.4 | 45
2.2. | КЛ 10-0,4 кВ | км | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5
2.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 23 | 3 | 7 | 9 | 4
2.4. | Замена трансформаторов | шт. | 6 | 0 | 2 | 3 | 1
2.5. | Вынос приборов учета | шт. | 51600 | 2250 | 7252 | 22337 | 19761
2.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 577.7 | 18.3 | 90.9 | 243.3 | 225.2
3. | Таласская область
3.1. | ВЛ 10-0,4 кВ | км | 50.1 | 0 | 4.4 | 33.4 | 12.3
3.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 0 | 2 | 6 | 6
3.3. | Замена трансформаторов | шт. | 18 | 2 | 4 | 7 | 5
3.4. | Вынос приборов учета | шт. | 2500 | 289 | 722 | 766 | 723
3.5. | Капитальные вложения | млн сом. | 32.94 | 1.4 | 5.49 | 16.4 | 9.65
| ОАО «Востокэлектро» | [6 empty] | ОАО «Востокэлектро»
1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 53.49 | 3.66 | 25.23 | 18.3 | 6.3
2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 78.77 | 1 | 27.67 | 35.2 | 14.9
3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 40 | 3 | 18 | 14 | 5
4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 1 | 2 | 5 | 3
5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0
6. | Капитальные вложения | млн сом. | 155.753 | 33.92 | 49.698 | 57.729 | 14.406
в том числе:
4. | Иссык-Кульская область
4.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 30.49 | 0.76 | 15.43 | 11.9 | 2.4
4.2. | ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция | км | 62.47 | 0 | 18.87 | 32.3 | 11.3
4.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 27 | 1 | 12 | 11 | 3
4.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
4.5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0
4.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 125.626 | 28.78 | 36.034 | 51.129 | 9.683
5. | Нарынская область
5.1. | ВЛ 10-0,4 кВ строительство | км | 23 | 2.9 | 9.8 | 6.4 | 3.9
5.2. | ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция | км | 16.3 | 1 | 8.8 | 2.9 | 3.6
5.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 2 | 6 | 3 | 2
5.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0
5.5. | Установка счетчиков АСКУЭ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 30.127 | 5.14 | 13.664 | 6.6 | 4.723
| ОАО «Ошэлектро» | [6 empty] | ОАО «Ошэлектро»
1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 45 | 8.6 | 10.4 | 12.7 | 13.3
2. | КЛ-0,4-10 кВ | км | 6.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5
3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 50 | 12 | 12 | 12 | 14
4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 25 | 5 | 7 | 7 | 6
5. | Вынос приборов учета | шт. | 14000 | 2650 | 4000 | 4240 | 3110
6. | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 8483 | 1356 | 1994 | 2921 | 2212
7. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 5 | 0 | 3 | 2 | 0
8. | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
9. | Замена ОДКЗ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10. | Капитальные вложения | млн сом. | 268.5 | 43.5 | 56.4 | 94 | 74.6
в том числе:
6. | город Ош
6.1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 16 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5
6.2. | КЛ-0,4-10 кВ | км | 6.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5
6.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
6.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2
6.5. | Вынос приборов учета | шт. | 3540 | 690 | 1020 | 1050 | 780
6.6. | Замена приборов учета на АСКУЭ | шт. | 8483 | 1356 | 1994 | 2921 | 2212
6.7. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6.8. | Замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 20 | 0 | 0 | 10 | 10
6.9. | Капитальные вложения | млн сом. | 175.5 | 21.1 | 36.2 | 67.5 | 50.7
7. | Ошская область
7.1. | ВЛ-0,4-10 кВ | км | 17 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6.6
7.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 4 | 4 | 4 | 8
7.3. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3
7.4. | Вынос приборов учета | шт. | 6250 | 1190 | 1780 | 1890 | 1390
7.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7.6. | Замена ОДКЗ-35 кВ на МВ-10 кВ на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
7.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 62.5 | 16.5 | 10.9 | 17.6 | 17.5
8. | Баткенская область
8.1. | ВЛ-10-0,4 кВ | км | 12 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2
8.2. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 14 | 4 | 4 | 4 | 2
8.3. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
8.4. | Вынос приборов учета | шт. | 4210 | 770 | 1200 | 1300 | 940
8.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
8.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 30.5 | 5.9 | 9.3 | 8.9 | 6.4
| ОАО «Жалалабатэлектро» | [6 empty] | ОАО «Жалалабатэлектро»
9. | Джалал-Абадская область
9.1. | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ | км | 24 | 0 | 6 | 10 | 8
9.2. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ | км | 45 | 0 | 9 | 18 | 18
9.3. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 19 | 2 | 2 | 6 | 9
9.4. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 34 | 4 | 8 | 10 | 12
9.5. | Вынос приборов учета | шт. | 18000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000
9.6. | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
9.7. | Строительство ВЛ-35 кВ | км | 5 | 0 | 0 | 2 | 3
9.10. | Капитальные вложения | млн сом. | 115.9 | 6 | 17.5 | 38.4 | 54
150