Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Ишеним жана биримдик” программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга иш-аракеттер планы

| № |  | Чаралар | Индикатор/ Күтүлүүчү натыйжа | Салмак | Топ | Ишке ашыруу мөөнөтү | Аткаруучулар | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максаттуу стратегиялык багыттары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Өлкөдө баалардын жалпы деңгээлинин туруктуулугун камсыз кылууга багытталган макроэкономикалык саясаттын комплекстүү чараларын ишке ашыруу | Инфляциянын көрсөткүчүн 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында белгиленген 5-7% деңгээлинде орто мөөнөттүү максаттуу багытта кармап туруу | 23,1 % | 3 | Жыл ичинде | КРУБ (макулдашуу боюнча), ФМ, ЭМ | КРУБ бюджетинин чегинде, Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бюджеттик чыгымдардын артыкчылыктуу эмес беренелерин оптималдаштыруу же кыскартуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин кабыл алуу. Бюджеттин тартыштыгынын жылдык деңгээли ИДПнын 5%нан ашпайт | 23,1 % | 3 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Каржылоонун такталбаган булактарынан жаңы чыгашалык милдеттенмелерин кабыл алууга мораторий жарыялоо |  | 23,1 % | 3 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кирешелердин кошумча булактарын издөө |  | 23,1 % | 3 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жаңы мамлекеттик тышкы карыз алуулар зайымдардын жеңилдиктерин (грант-элемент) 35 пайыздык минималдуу деңгээлде сактоо менен ишке ашыруу | Инфтратүзүмдүк обьекттерге инвестицияларды тартууда тышкы карыздар маселесине тең салмактуу мамилени сактоо | 7,7 % | 1 | Дайыма | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 13 |  |  |  |
| Аткаруу бийлигинин ачыктыгы жана таасирдүүлүгү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЕАЭБге Кыргыз Республикасынын мүчө болуусундагы артыкчылыктарды жана кемчиликтерди баалоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү жана көйгөйлөрдү жок кылуу боюнча сунуштарды киргизүү | Аналитикалык кат даярдоо | 2,4 % | 2 | 31.03.2017 | УСИИ, ЭМ | УСИИнин бюджети |
|  |  | Ведомстволор аралык деңгээлде функциялык талдоо жүргүзүү | Параллелдүү жана бири-бирин кайталаган функцияларды бир мамлекеттик органга топтоо; бир катар функцияларды аутсорсингге өткөрүү | 2,4 % | 2 | 15.11.2017 | КРӨА, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо ишин оптималдаштыруу, министрликтердин жана ведомстволордун мыйзам долбоорлоо иштерин координациялоо механизмдерин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | 2,4 % | 2 | 01.07.2017 | ЮМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБ жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Дүйнөлүк соода уюмунда Кыргыз Республикасынын тарифтик милдеттенмелерин кайра карап чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн иш-аракеттер колдонмосун даярдоо | Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча сүйлөшүү делегациясынын Директивин бекитүү | 2,4 % | 2 | 31.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасында экспорттук контролдоонун улуттук системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу “Экспорттук контролдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына мамлекеттик экспертиза жүргүзүү тартибин жана шарттарын жөнгө салуу бөлүгүндө шайкеш келтирүү | 2,4 % | 2 | 30.07.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Улуттук мыйзамдарды массалык кыргын салуу куралын жайылтпоо жаатында Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине шайкеш келтирүү | “Экспорттук контролдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын жактырылган мыйзам долбоору | 2,4 % | 2 | 30.11.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | МЖӨ боюнча Колдонмо иштеп чыгуу | МЖӨ боюнча Колдонмону Экономика министрлигинин буйругу менен бекитүү | 2,4 % | 2 | 20.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | МЖӨ механизмдерин колдонуу маселелери боюнча министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын, ишканалардын жана жеке секторлордун өкүлчүлүктөрү үчүн жолугушууларды, семинарларды, форумдарды, анын ичинде региондор боюнча көчмө семинарларды уюштуруу жана өткөрүү | МЖӨ механизмдери жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу Тренингден өткөн мамлекеттик органдардын 150 өкүлү | 1,2 % | 1 | Дайыма | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | МЖӨ чөйрөсүндө тажрыйба алмашуу боюнча практикалык иш чараларды уюштуруу | МЖӨ чөйрөсүндө чет өлкөлөр жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен кызматташтыкты кеңейтүү | 1,2 % | 1 | Дайыма | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБдин алкагында бирдиктүү аудитордук кызмат көрсөтүү рыногун интеграциялоо боюнча шарттарды түзүү | Аудитордук иш жөнүндө макулдашуунун долбоорун ЕЭК коллегиясынын кароосуна киргизүү | 2,4 % | 2 | 01.10.2017 | Финкөзөмөл | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын аймагында радиотелефондук байланыштын көчмө түйүндөрүндө кадамдык бирдиктердин тарифтерин 10 секунддан 1 секундга чейин төмөндөтүү | Көчмө радиотелефондук кызмат көрсөтүүлөрдүн эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү | 1,8 % | 2 | 30.06.2017 | МТБМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жазуу жүзүндө келишим түзбөй туруп SIM-карта сатуу үчүн администрациялык жоопкерчиликти киргизүү | Администрациялык кодекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору. Кыргыз Республикасында мобилдик байланыш түйүндөрүн колдонуу коопсуздугун жогорулатуу | 2,4 % | 2 | 25.06.2017 | МТБМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү үчүн жагымдуу тышкы саясий жана тышкы экономикалык шарттарды түзүүгө багытталган активдүү жана натыйжалуу тышкы саясатты жүргүзүү | Уюшулган тышкы саясий жана тышкы экономикалык иш-чаралардын жана кол коюлган эл аралык документтердин санынын көбөйүшү | 1,2 % | 1 | 25.12.2017 | ТИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн дипломаттык коргоону камсыздоо, мамлекеттик чек араны юридикалык тариздөө боюнча ишти улантуу | 1,2 % | 1 |  | Кыргыз Республикасы-нын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн катчылыгы, ТИМ |  |
|  |  | Чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу | Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча кол коюлган эл аралык документтердин жана иш-чаралардын санынын көбөйүшү | 1,8 % | 2 | 25.12.2017 | ТИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мыйзамдардагы коллизияларды, боштуктарды жана коррупциялык ченемдерди жоюу боюнча чараларды көрүү | Ведомстволор аралык комиссиянын отурумунда ЧУАлардын долбоорлорун жактыруу | 1,8 % | 1 | Жылдын ичинде | ЮМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Ведомстволор аралык комиссиянын алкагында долбоорлорду илгерилетүүнүн жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү | 1,2 % | 1 |  |  |  |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында көз карандысыз аккредитациялык комиссия жөнүндө Кыргыз Республикасынын токтомунун долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 2,4 % | 2 | Жылдын ичинде | ЮМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ведомстволор аралык комиссиянын алкагында ЧУАларды инвентаризациялоодо актуалдуу эмес мамлекеттик стратегиялык документтерди күчүн жоготууга берүү | Актуалдуулугун жоготкон мамлекеттик стратегиялык документтердин санын кыскартуу | 2,4 % | 2 | 10.05.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Туруктуу өнүктүрүүнүн глобалдуу максаттарынын ылайыктуулугуна талдоо жүргүзүү жана аны улуттук шарттарга адаптациялоо | Улуттук туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары боюнча аналитикалык кат жана аларды өлкөнү өнүктүрүү саясатына киргизүү боюнча сунуштар | 2,4 % | 2 | 10.10.2017 | КРӨА, УСК (макулдашуу боюнча) министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде , донордук каражаттар |
|  |  | Ишкердик субъекттеринин ишинин жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүүчү ашыкча механизмдерди жок кылуу | ЖСТТ жүргүзүү методикасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 2,4 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Чүй облусунун Сокулук районунун “Кыргыз почтасы” МИнин 4 байланыш бөлүмдөрүндө “Бирдиктүү терезе” принциби боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча сынамык долбоорун ишке ашыруу | Кызмат көрсөтүү борборлорун түзүү боюнча максаттарга жетүү: - жарандар үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу - мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун сапатын жана ыңгайлуулугун жогорулатуу; - “Бирдиктүү терезе” принцибин ишке ашыруунун эсебинен берилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү | 3,5 % | 3 | 01.08.2017 | МТБМК, “Кыргыз почтасы” МИ (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ, Мамкаттоо, Соцфонд, ЭМ | Донордук каражаттардын эсебинен |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бир катар ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин айрым мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу. Экономикада жана социалдык чөйрөдө мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун ыкчамдыгын жогорулатуу | 2,4 % | 2 | 20.12.2017 | КРӨА, ЮМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Пособие” автоматташтырыл-ган системасын киргизүү | “Кыргыз почтасы” МИнин калган 18 филиалында “Пособие” автоматташтырылган системасын киргизүүнү аяктоо | 3,5 % | 3 | 01.10.2017 | МТБМК, “Кыргыз почтасы” МИ (макулдашуу боюнча) | “Кыргыз почтасы” МИнин каражаттарынын чегинде |
|  |  | Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу | “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 2,4 % | 2 | 30.03.2017 | ЖӨБ жана этностор агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын иштеп чыгуу жана киргизүү | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу. Жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алыс аралыктан берүү (мамлекеттик органга барбай туруп) | 3,5 % | 3 | 01.07.2017 | МТБМК, “Инфо-система” ММ жана министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Бирдиктүү терезе” принциби боюнча мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жаатындагы пилоттук долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү | Мониторингдин жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берүү | 2,4 % | 2 | 01.09.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттеринин методологиясына өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 22-июлундагы № 287-р буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2,4 % | 2 | 20.12.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Электрондук лицензияларды жана уруксаттарды берүү боюнча жүргүзүлүп жаткан сынамык долбоорунун базасында программалык камсыздоону иштеп чыгуу (ФКУ, алмашуу бюролорунун, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын лицензиясынан башкалары) | Электрондук лицензияларды жана уруксаттарды берүү боюнча сынамык долбоорун ишке киргизүү | 3,5 % | 3 | 20.10.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик маанидеги “ЖААК” АМТ документтерди персоналдаштыруу модулун түзүү | Модулду өнөр-жайлык ишке киргизүү | 3,5 % | 3 | 01.08.2017 | Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Даректүү-маалымкат” АМТнын “табылган бюро” модулу менен толуктоо | Модулду өнөр-жайлык ишке киргизүү | 3,5 % | 3 | 01.07.2017 | Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Даректүү регистр” АМТнын башка маалымат тутумдары менен интеграциялоо | Маалымат тутумдарын адаптациялоо | 3,5 % | 3 | 01.11.2017 | Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Транспорттук каражаттардын (ТК) жана айдоочулардын курамынын (АК) регистрин түзүү | Маалыматтарды алмашуу системасын түзүү | 3,5 % | 3 | 01.12.2017 | Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Төмөнкүлөрдү чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтарынын базасын түзүү: - Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасын (eID-card); - Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук паспортун (ePassport) | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө алууну жөнөкөйлөтүү | 3,5 % | 3 | 01.04.2017 01.11.2017 | Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана инвентаризация жүргүзүү методикасын иштеп чыгуу | Мамлекеттик мүлктү эсепке алуу жана инвентаризация жүргүзүү эрежесин аныктоо | 2,4 % | 2 | 15.12.2017 | ММБФ, ЭМ, Мамлекеттик органдар | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри” автоматташтырылган маалыматтык системасынын орнотуу | “Мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри” маалымат базасын жүргүзүү үчүн программалык-техникалык каражаттарды орнотуу | 3,5 % | 3 | 25.05.2017 | ММБФ, МТБМК, “Транском ММ” | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Толук кандуу инвентаризациялоо жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри” (мындан ары – ММБР ВААМС) ведомстволор аралык автоматташтырылган маалыматтык системасынынын иштешин камсыз кылуу | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлкүн автоматтык түрдө эсепке алуу | 3,5 % | 3 | 10.12.2017 | ММБФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик мүлктүн ижара акысына келишим түзүүгө укук берүүчү торуктарды жүргүзүү, аларды каттоо жана эсепке алуу боюнча электрондук порталын иштеп чыгуу | Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдө ачыктыкты жогорулатуу | 3,5 % | 3 | 01.02.2017 | ММБФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик кызматтагы жана жеке сектордогу окшош квалификациядагы адистердин эмгек акыларынын деңгээлине салыштырмалуу изилдөө жүргүзүү жана эмгек акыларынын денгээлин бирдейлештирүү боюнча сунуштарды даярдоо | Салыштырмалуу изилдөө жүргүзүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизүү | 2,4 % | 2 | 01.10.2017 | УСИИ, ЭСӨМ, ФМ, Кадрлар кызматы (макулдашуу боюнча), УСК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик кызматкерлер үчүн социалдык пакет чөйрөсүндө эл аралык актуалдуу тажрыйбаны изилдөө жана социалдык пакет берүү жөнүндө сунуштарды даярдоо | Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы тууралуу сунуштар менен аналитикалык кат | 2,4 % | 2 | 01.10.2017 | УСИИ, ФМ, ЭСӨМ, Кадрлар кызматы (макулдашуу боюнча), | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100,0 % | 85 |  |  |  |
| Макроэкономикалык туруктуулук |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолун иштеп чыгуу | 2018-2020-жылдарга социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолун бекитүү | 2,6 % | 2 | 01.04.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын биргелешкен билдирүүсүн даярдоо | 2017-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттарын түзүү. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтомун кабыл алуу | 2,6 % | 2 | 25.03.2017 | ЭМ, КРУБ (макулдашуу боюнча), министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик финансы чөйрөсүндө, анын ичинде атайын каражаттар аркылуу мамлекеттик органдарды каржылоо маселелери боюнча 12 ченемдик укуктук актыларды бюджеттик кодекстин ченемдерине ылайык келтирүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун кабыл алуу | 2,6 % | 2 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 4 сынамык министрликте бюджеттик программалардын аткарылышын киргизүү (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги) жана бюджеттик программалар боюнча аткаруулар тууралуу алардын сынамык отчетун алуу | Программалык бюджетти киргизүү. Натыйжалуулукту жогорулатуу жана стратегиялык максаттарга жетүү | 3,9 % | 3 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик сатып алуулар системасында электрондук санариптик кол тамганы киргизүү жана 2017-жылдын республикалык бюджетинде тиешелүү каражаттарды кароо | Коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу жана мамлекеттик ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу | 3,9 % | 3 | 10.08.2017 | ФМ, “Инфо-система” ММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча колдонмону иштеп чыгуу | Тышкы карыз алууларды пайдалануунун, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун жана мамлекеттик бюджет аркылуу өткөн гранттык каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу | 2,6 % | 2 | 15.05.2017 | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Менчиктештирүүдөн кошумча каражаттардын түшүүсүн камсыздоо | Менчиктештирүүдөн каражаттардын түшүүсү | 3,9 % | 3 | 10.12.2017 | ММБФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | - “Эйр “Кыргызстан” ААКнын акцияларынын 49 % мамлекеттик пакетин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - “Альфа Телеком” ЖАКнын акцияларынын 100 % мамлекеттик пакетин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2030-жылдарга Кыргыз Республикасындагы фискалдык саясаттын концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Фискалдык саясатты жүргүзүү боюнча алдын алуулук, туруктуулук жана улантуучулук | 2,6 % | 2 | 30.04.2017 | ЭМ, МСК, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин долбоорун иштеп чыгуу (жаңы редакция) | Коллизияларды жок кылуу, салыктык башкарууну жакшыртуу, анын ичинде салыктык аудит, апелляция жана салыктарды кайтаруу бөлүгүндө, салык инструменттерин адекваттуу өнүктүрүү жана салык мыйзамдарын ЕАЭБ мыйзамдарына шайкеш келтирүү. 2019-жылга карата “Бизнести жүргүзүү” эл аралык рейтингинде Кыргызстандын позициясын жакшыртуу | 2,6 % | 2 | 30.06.2017 | ЭМ, МСК, МБК, ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Республика боюнча маалыматтарды онлайн режиминде берүү функциясы бар контролдук – кассалык машиналарды колдонуу механизмдерин ишке киргизүүнү аяктоо | Рейддик текшерүүлөрдүн санын өткөн жылдын деңгээлине карата 20%га кыскартуу | 3,9 % | 2 | 20.12.2017. | МСК, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Салык отчетун электрондук түрдө кабыл алуу системасын жакшыртуу | Салык отчетун электрондук түрдө берген салык төлөөчүлөрдүн санын өткөн жылдын деңгээлине карата 20%га көбөйтүү | 3,9 % | 2 | 01.08.2017 | МСК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизинде жүргүзүлүүчү иштердин түрлөрүнүн тизмесин карап чыгуу | Салыктык башкарууну жакшыртуу. Бюджеттин киреше бөлүгүн жогорулатуу | 2,6 % | 2 | 15.12.2017 | ЭМ, МСК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Салык жыйноо боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү боюнча ЖӨБО менен келишимдерди түзүү | 6дан кем эмес жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен келишим түзүү | 1,3 % | 1 | 31.12.2017 | МСК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ишкердик субьекттерге текшерүү жүргүзүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү | Ишкердик субьекттерге текшерүү жүргүзүү тартибине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү | 2,6 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик контролдоочу органдардын санын кыскартуу | Ишкердик субьекттерге текшерүү жүргүзүүгө укуктуу ыйгарым укуктуу органдардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2,6 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кол өнөрчүлүк секторун өнүктүрүү концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Кол өнөрчүлүктү көмүскө сектордон чыгаруу | 2,6 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасында бизнести өнүктүрүүнүн келечегине жана азыркы учурдагы экономиканын абалына баа берүү | Бизнес жана керектөөчүлөрдүн ишенимдүүлүгүн салыштыруу: ишкердик ишеним (BCI) жана керектөөчүлөрдүн ишенимдүүлүгүнүн индексин ченөө (CCI) | 2,6 % | 2 | 01.10.2017 | УСИИ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кампа тил катын күрөөгө коюу менен каржылоонун жаңы системасын ишке киргизүү | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрдү каржылоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу | 2,6 % | 2 | 01.06.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Сектордук жана жалпы индикаторлордун негизинде инвестициялык долбоорлордун экономикалык натыйжалуулугун баалоо методикасын иштеп чыгуу | Инвестициялык долбоорлордун экономикалык натыйжалуулугун баалоонун иштелип чыккан методикасы | 2,6 % | 2 | 20.12.2017 | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Казакстан Республикасына карантиндик айыл чарба продукцияларын ташып чыгууга сертификат берүүдө таасирдүү чараларды көрүү | ЕАЭБ жөнүндө келишимдин Казакстан Республикасынын кабыл алып жаткан чектөөлөрү боюнча кырдаалдарды алдын алуу | 2,6 % | 2 | Жыл ичинде | АЧТММ, Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ветеринардык контролдоо системасын ЕАЭБ талаптарына ылайык келтирүү жана мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак участогунда ветеринардык-санитардык контролду алып салуу үчүн зарыл болгон иш-чараларды жүргүзүү | Ветеринардык контролду алып салуу | 3,9 % | 2 | Жыл ичинде | Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ветеринардык диагностикалык лабораторияларды аккредитациялоо зонасын кеңейтүү | Эл аралык стандарттарга ылайык сыноолордун кеңири спектрин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү | 2,6 % | 2 | 01.12.2017 | Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мал чарба тармагындагы 15 ишкананы ЕАЭБ ишканаларынын реестрине кошумча киргизүүнү камсыздоо | Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын рынокторуна айыл чарба продукцияларын экспорттоону илгерилетүү | 3,9 % | 3 | Жыл ичинде | АЧТММ, Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Казакстан Республикасы менен тарифтик саясаттын негиздерин кошкондо, темир жол транспортунун кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүктү жөнгө салуу тартибин колдонуу жөнүндө макулдашуу боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду жүргүзүү | Кыргыз Республикасы менен жана Казакстан Республикасынын ортосунда темир жол транспорту менен ташылуучу жүктөргө карата бирдейлештирилген тарифти колдонуу | 3,9 % | 3 | Жыл ичинде | ТЖМ, “Кыргыз темир жолу” МИ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Каржылоонун тиешелүү булактары боюнча каржылоонун алдын ала көлөмдөрүн көрсөтүү менен ЕАЭБдин жалпы электр энергетикалык рыногун түзүү боюнча иш-чараларды каржылоо жөнүндө сунуштарды ЕЭК менен бирдикте даярдоо | Биримдиктин жалпы электр энергетикалык рыногунда Кыргыз Республикасынын катышуусу үчүн шарттарды түзүүгө мамлекеттердин даярдыгын аныктоо | 2,6 % | 2 | 30.04.2017 | ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБдин үчүнчү өлкөлөр, анын ичинде Сербия, Кытай, Индия, Иран, Сингапур, Израиль, Египет, Корея жана башка өлкөлөр менен интеграциясын кеңейтүүгө Кыргыз Республикасынын катышуусун камсыз кылуу | ЕЭКтин үчүнчү өлкөлөр менен Меморандум түзүүсүндө Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын илгерилетүү | 2,6 % | 2 | 30.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тышкы рынокко ата мекендик товарларды илгерилетүү боюнча көргөзмө иш-чараларды активдештирүү | Ата мекендик товарларды ташып жеткирүүгө меморандумдарга жана келишимдерге кол коюу | 1,3 % | 1 | 20.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБге мүчө мамлекеттерди социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн расмий болжолун иштеп чыгууда колдонулуучу тышкы параметрлердин интервалдык сандык маанисин даярдоо | ЕЭК коллегиясы кабыл алган чечимдердин Кыргыз Республикасын 2018-жылга социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолунун жана 2019-2020-жылдарга болжолдун тышкы параметрлеринин интервалдык сандык маанисине шайкеш келиши | 2,6 % | 2 | 10.07.2017 | ЭМ, ФМ, КРУБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБдин алкагында координацияланган (макулдашылган) транспорт саясатынын негизги багыттарына кол коюу, ЕАЭБдин бирдиктүү транспорттук мейкиндигин жана транспорттук кызмат көрсөтүүлөрүнүн жалпы рыногун андан ары түзүү жана өнүктүрүү шарттарын жана этаптарын аныктоо | Бирдиктүү транспорттук мейкиндигин жана транспорттук кызмат көрсөтүүлөрүнүн жалпы рыногун андан ары түзүү жана өнүктүрүү | 2,6 % | 2 | 01.03.2017 | ТЖМ, ЭМ, ТИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБдин алкагында координацияланган (макулдашылган) транспорт саясатынын негизги багыттарын аткаруу боюнча “жол картасын” иштеп чыгуу | Иштелип чыккан “жол картасы” | 2,6 % | 2 | 01.12.2017 | ТЖМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Талас, Баткен, Каракол, Балыкчы шаарларында 4 жаңы ветеринардык лаборатория куруу | Республикада тамак-аш коопсуздугун камсыздоо жана экспортту өнүктүрүү | 2,6 % | 2 | 31.12.2017 | Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбордун сыноо лабораторияларын модернизациялоо | Бишкек жана Ош шаарларындагы лабораторияларды модернизациялоо | 3,9 % | 3 | 30.12.2017 | СМБ | Донордук каражаттардын эсебинен |
|  |  | Торугарт”, “Достук”, “Иркештам”, “Кызыл-Бель”, “Кызыл-Кия”, “Кайрагач”, “Карамык”, “Бор-Дөбө” автомобиль өткөрүү пункттарында электр менен камсыздоо тармактарынын кубаттуулугун жогорулатуу | Өткөрүү пункттары үчүн жаңы электр берүүчү линияларды куруу/өткөрүү пункттарында техникалык системаларды натыйжалуу эксплуатациялоо үчүн шарттарды түзүү | 3,9 % | 3 | 01.06.2017 | МБК, ФМ,“Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасы менен чек арасынын 4 участогунда (Токмок-автожол, Кең-Булуң-автожол, Ак-Тилек-автожол, Чалдовар-автожол) контролдук-өткөрүү пункттарын модернизациялоо | Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасы менен чек арасынын 4 участкогунда (Токмок-автожол, Кең-Булуң-автожол, Ак-Тилек-автожол, Чалдовар-автожол) контролдук-өткөрүү пункттарын куруу | 3,9 % | 3 | 31.12.2017 | Курулуш агенттиги, ФМ, МЧК, ТЖМ, ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100,0 % | 77 |  |  |  |
| Өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030-жылга чейин дүйнөнүн атаандашууга жөндөмдүү 50 өлкөсүнө Кыргыз Республикасынын кирүүсү менен атаандашууга жөндөмдүүлүктү жогорулатуу программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Атаандашууга жөндөмдүүлүк боюнча кеңешти, долбоорду ишке ашырууга чыгымдар боюнча эсептөөлөр менен пилоттук программалык каржылоо булактарын көрсөтүү менен ички ведомстволук жана ведомстволор аралык аналитикалык топторду түзүү аркылуу иш-чаралар планы менен Программаны даярдоо | 2,8 % | 2 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги, УСИИ, ФМ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын инвестициялык климаты жана Кыргыз Республикасынын экономикасынын секторлорунун потенциалы жөнүндө потенциалдуу инвесторлордун маалымдуулугун жогорулатуу | Даярдалган сектордук талдоо жана презентациялык материалдар Чет өлкөдө презентация (roadshow) өткөрүү жана өлкөнүн ичинде иш-чараларды жүргүзүү | 1,4 % | 1 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын 2017-2019-жылдарга мамлекеттик карызды башкаруунун жаңы орто мөөнөттүү стратегиясын макроэкономикалык абалдын өзгөрүшүн эске алуу менен иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун киргизүү | 2,8 % | 2 | 25.07.2017 | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Made in kg” жана “export.gov.kg” порталдарын түзүү | Колдонуудагы порталдар. Чет өлкөлүк компаниялар үчүн өлкөнүн экспорттук потенциалы жана жергиликтүү компаниялар үчүн экспорттук мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | 4,2 % | 3 | 15.11.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жер казынасын пайдалануу укугуна 10 аукцион жана 5 конкурс өткөрүү 1. Кутесай-II сейрек кездешүүчү элементтер кени жана Калесай бериллий кени – наркы 10 млн АКШ доллары. 2. Кара-Кече жана Миң-Куш күрөң көмүр кени (Ак-Улак участогу) – наркы 2 млрд 500 млн АКШ доллары. 3. Сүлүктү-Талаа № 11 күрөң көмүр кени – наркы 8300000 АКШ доллары. 4. Туюк-Каргаша таш көмүр кени – наркы 3600000 АКШ доллары. 5.Акарт ак мрамор кени – наркы 412000 АКШ доллары | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди толтуруу | 2,8 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Социалдык маселелерди чечүү, жаңы ишканалардын түзүү | 1,4 % | 0 |  | Жергиликтүү мамадминистра-циялар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резерви бөлүгүндөгү мыйзамдардын актуалдуулугун жоготкон ченемдерин алып салуу | Пайдалуу кен чыккан жерлердин мамлекеттик резерви категориясы бөлүгүн алып салуу боюнча “Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” жактырылган Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору | 2,8 % | 2 | 25.09.2017 | ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Таш-Көмүр шаарындагы Кыргыз ферросплав заводунун курулушун жандандыруу | Таш-Көмүр шаарындагы ферросплав заводунун курулушунун биринчи этабын баштоо | 4,2 % | 3 | Жыл ичинде | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттукэнерго холдинг” ААК (макулдашуу боюнча) | Тартылган инвесторлордун каражаттарынын чегинде |
|  |  | Жерүй алтын кенин, Куру-Тегерек алтын- жез руда кенин, Тереккан-Терек-Перевальное алтын-сурьма кенин ишке киргизүүнү тездетүүгө көмөк көрсөтүү | Мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө уруксат берүүчү документтерди берүү (экспертизаларды, бүтүмдөрү ж.б.) | 4,2 % | 3 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Баткен облусунун Кадамжай айылындагы “Кадамжай сурьма комбинаты” ААКнын базасында жогорку технологиядагы калдыксыз өнөр жай кичи заводдорун куруу | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди толтуруу. Социалдык маселелерди чечүү, жаңы жумуш орундарын түзүү | 4,2 % | 3 | Жыл ичинде | ӨЭЖМК, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Кадамжай райондук мамлекеттик администрация сы , ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Тартылган инвесторлордун каражаттарынын чегинде |
|  |  | Инвестициялык виза алган адамдарды иштөөгө уруксат алуудан бошотуу боюнча мыйзамдарга оңдоолорду киргизүү | “Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2,8 % | 2 | 01.12.2017 | Миграция кызматы, ЭМ, ТИМ, УКМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-2019-жылдарга инвестицияларды илгерилетүүнүн орто мөөнөттүк программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү жана инвестицияларды тартуу үчүн артыкчылыктарды жана багыттарды аныктоо | 2,8 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Инвестицияларды коргоо жана колдоо боюнча 2ден кем эмес өкмөттөр аралык макулдашууларды кол коюуга даярдоо | Макулдашуулардын тексттерин жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругун кабыл алуу | 2,8 % | 2 | 25.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын энергетикалык компанияларынын техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн жаңы формасын иштеп чыгуу | 6 энергетикалык компания үчүн (“Элект станциялар” ААК, “КУЭС” ААК, “Түндүк электр” ААК, “Чыгыш электр” ААК, “Ош электр” ААК, “Жалал-Абад электр” ААК) техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн жаңы формаларын бекитүү | 2,8 % | 2 | 20.06.2017 | ОЭКМА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Ысык-Көл – 2017” экономикалык форумун жыл сайын өткөрүү | Кыргыз Республикасына инвесторлордун кеңири чөйрөсүн тартуу, Кыргыз Республикасынын инвестициялык климаты жана экономикалык потенциалы менен тааныштыруу | 1,4 % | 1 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тармактарга талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча инвестицияларды тартуу үчүн 5 (топ-5) долбоорлор тобун даярдоо | Даяр 5 инвестициялык долбоор | 2,8 % | 2 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Региондордо бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча диалогдук аянтчанын ишин активдештирүү | Бардык региондордо аянтчаларды түзүү Өлкөнүн региондорунун биринин базасында инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизүү | 4,2 % | 3 | 15.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Контрабандалык товарларды жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкан учурларды кыскартуу | Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу товарларды жана транспорт каражат-тарын мыйзамсыз алып өтүүгө каршы күрөшүүгө багыттал-ган өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2,8 % | 2 | 01.12.2017 | ЭМ, МБК, ЭККМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Чакан гидроэлектр станцияларынын курулушуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгуу | Чакан гидроэлектр станцияларынын курулушуна тендер өткөрүү жөнүндө жарыялоо | 2,8 % | 2 | 01.10.2017 | ӨЭЖМК, ИЭИМА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Калдыктарды жыйноо жана чыгаруу үчүн уюмдарды тандоо механизмин киргизүү менен (анын ичинде конкурстук) калдыктарды башкаруу системасына жеке секторду тартуу | Калдыктарды жыйноо жана чыгаруу боюнча кызматтарды көрсөтүүлөргө жеке ишкерлердин жеткиликтүүлүгү аркылуу муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн аутсорсингин өнүктүрүү | 2,8 % | 2 | 30.12.2017 | ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча), Ош шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча), Курулуш агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Калдыктарды кайра иштетүүчү заводду куруу үчүн укукту белгилөөчү докуметтер менен жер участогун даярдоо | Калдыктарды кайра иштетүүчү заводду куруу үчүн жер участогун аныктоо | 4,2 % | 3 | 10.05.2017 | Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик мүлккө ээ болуу, пайдалануу жана тескөө укуктарын жөнгө салуу | “Мамлекеттик жеке менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун киргизүү | 2,8 % | 2 | 10.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттин менчигинде турган, айыл чарбалык эмес багыттагы колдонулбаган жер участокторун башкаруу тартибин аныктоо | “Мамлекеттин менчигинде турган жер участокторун ижарага берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикачынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун киргизүү | 2,8 % | 2 | 25.03.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик ишканалар жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | “Мамлекеттик ишканалар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикачынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун киргизүү | 2,8 % | 2 | 25.05.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине юридикалык жана жеке жактар ортосунда накталай эмес формада жүзөгө ашырылуучу төлөмдөрдөн жана эсептешүүлөрдөн жогору, чектик сумманы белгилөө жөнүндө ченемдерди киргизүү караштырылган мыйзам долбоорун киргизүү | Юридикалык жана жеке жактардын ортосундагы эсептешүүлөрдү ишке ашырууда мындан ары накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүүгө жана расмий эмес экономиканын көлөмүн кыскартууга көмөк көрсөтүү максатында укуктук базаны түзүү | 2,8 % | 2 | 01.08.2017 | ЭМ, КРУБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Мыкты инновациялык долбоор – 2017” конкурсун өткөрүү | Кыйла келечектүү инновациялык долбоорлорду тандоо жана баалоо. Келечектүү иннова-циялык долбоорлорду илгерилетүүгө көмөктөшүү | 2,8 % | 2 | 01.09.2017 | Кыргызпатент | Кыргызпатент тин бюджетинин чегинде |
|  |  | Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) филиалдарынын такрмактарын кеңейтүү | Ойлоп чыгаруу ишине дем берүү, илимий-техникалык маалымат булактарына жетүүнү камсыздоо үчүн ТИКБ 2ден кем эмес филиалын ачуу | 2,8 % | 2 | 01.09.2017 | Кыргызпатент | Кыргызпатенттин бюджетинин чегинде |
|  |  | “Мыкты инновациялык долбоор” конкурсунун жыйынтыгы боюнча тандалып алынган кыйла келечектүү инновациялык долбоорлорду илгерилетүүгө көмөк көрсөтүү | Өндүрүшкө киргизүү үчүн 3 инновациялык долбоорду инвестициялык колдоо | 2,8 % | 2 | 01.12.2017 | Кыргызпатент | Кыргызпатент тин бюджетинин чегинде |
|  |  | Интеллектуалдык менчикке негизделген ата мекендик инновациялык долбоорлорду тандоо жана өндүрүшкө киргизүү үчүн Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондун тартуу | Интеллектуалдык менчик объектилерин киргизүү маселелери боюнча Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду менен үзүрлүү жана натыйжалуу кызматташуу | 2,8 % | 2 | 01.12.2017 | Кыргызпатент | Кыргызпатент тин бюджетинин чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын региондоруна банк жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнүн кирүү деңгээлин жогорулатуу | Кыргыз Республикасынын региондорунда коммерциялык банктар тарабынан орнотулган банкоматтардын жана ПОС-терминалдардын санынын көбөйүшү | 2,8 % | 2 | 10.12.2017 | КРУБ (макулдашуу боюнча), “Кыргызстан банктар союзу” юридикалык жактар бирикмеси (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | 2015-жылдын 6-апрелиндеги КРЭМ, КРУБ жана “Кыргызстан банктар союзу” юридикалык жактар бирикмесинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдун алкагында |
|  |  | Чакан жана орто бизнес өкүлдөрү жана экспортко багытталган ишканалар үчүн региондордо кепилдиктерди берүүнү кеңейтүү | Региондорду “Кепилдик фонд” ААКнын кызмат көрсөтүүлөрү менен толук камсыздоо | 4,2 % | 3 | 20.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын бардык түрлөрүн тооруктардын лицензиялык уюштуруучусунун соода аянттарында жайгаштыруу жана жүгүртүү | Финансылык каражаттарды мобилизациялоо мүмкүнчүлүгү жана мамлекеттик социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык программаларды каржылоону камсыздоо | 1,4 % | 1 | 30.09.2017 | ФМ, Мамфинкөзөмөл, КРУБ (макулдашуу боюнча), КФБ (макулдашуу боюнча), Бобордук депозитарий (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Пенсиялык топтоолордун каражаттарын жайгаштыруу үчүн депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө келишим түзүү үчүн депозитарийди тандоо боюнча конкурс өткөрүү | Депозитарий менен келишим түзүү | 2,8 % | 2 | 01.07.2017 | Соцфонд | Соцфонддун бюджетинин чегинде |
|  |  | Пенсияларды жогорулатуу боюнча сунуштарды киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 4,2 % | 3 | 30.12.2017 | Соцфонд, ФМ | Соцфонддун бюджетинин жана республикалык бюджеттин чегинде |
|  |  |  |  | 100,0 % | 72 |  |  |  |
| Жол сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Түндүк-Түштүк альтернатива-луу жолунун курулушун улантуу, I фаза, 183-195 км (Кызыл-Жылдыз а. – Арал а.), 291- 433 км (Казарман а. – Жалал-Абад ш.) | Жалпы курулуш иштеринин көлөмүнүн 25%н бүтүрүү | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | ТЖМ | КЭРдин Эксим банкынын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Түндүк-Түштүк альтернатива-луу жолунун курулушун улантуу, II фаза, 195-291 км (Арал а. – Казарман а.) | Жалпы курулуш иштеринин көлөмүнүн 20%н бүтүрүү | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | ТЖМ | КЭРдин Эксим банкынын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Түндүк-Түштүк автожолунун 89-159 км участогун (Эпкин – Башкууганды участогу) АӨБ тарабынан каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жол-жобосун аяктоо, III фаза, подряддык уюмду тандоо | АӨБдүн каржылоосу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ | АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  |  |  | Подряддык уюмду тандоону аяктоо |  |  |  |  |  |
|  |  | Бишкек-Ош автожолун, 4 фаза, Бишкек – Кара-Балта участогун реабилитациялоо долбоору боюнча подрядчыны моюилизациялоо жана курулуш иштерин баштоо | Подрядчыны мобилизациялоону аяктоо жана курулуш иштеринин башталышы | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ | АӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Түп – Кеген 0-39 км автожолун курулушун аяктоо | 39 км узундуктагы автожолду реконструкциялоо | 5,6% | 3 | 01.12.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду автожолунун реконструкциялоо | 40 км узундуктагы автожолду реконструкциялоо | 5,6% | 3 | 20.11.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 113 км автожолго асфальт бетон төшөө менен капиталдык оңдоо жүргүзүү | 113 км узундуктагы автожолго асфальт бетон төшөө | 5,6% | 3 | 20.11.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Узундугу 145 км автожолду бодурлуу-беттин иштетүү жолу менен эскирген катмарын калыбына келтирүү | 145 км узундуктагы автожолду бодурлуу-беттин иштетүү | 5,6% | 3 | 20.09.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Автожолго кара шагыл төшөө | 20 км узундукта кара шагыл төшөө | 5,6% | 3 | 20.10.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Автожолго шагыл төшөө | 100 км узундукта шагыл төшөө | 5,6% | 3 | 20.12.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 4 көпүрө куруу | 4 көпүрөнүн курулушун аяктоо | 5,6% | 3 | 30.11.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Штаттык сандын чегинде салмак-өлчөмдүк контролдоонун мобилдүү топторунун санын 5-чейин көбөйтүү | Белгиленген ченемдерди бузуулар үчүн жыйымдардын көбөйүшү жана контролдоонун жакшырышы | 3,7% | 2 | 15.11.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Салмак-өлчөмдүк контролдоо пункттарында тараза жабдууларын модернизациялоо | 12 контролдоо пункттарында борбордук сервер аркылуу электрондук салмак-өлчөмдүк контролдоону киргизүү | 3,7% | 2 | 01.12.2017 | ТЖМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тараз – Талас – Суусамыр автожолунун 75-105 км участогунда курулуш иштерин аяктоо, 3 фаза | 20 км жолду реабилитациялоо | 5,6% | 3 | 26.08.2017 | ТЖМ | Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Бишкек – Нарын – Торугарт автожолунун 272-365 км участогунда курулуш иштерин аяктоо | 21 км жолду реабилитациялоо | 5,6% | 3 | 31.07.2016 | ТЖМ | Араб координациялык тобунун каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Бишкек – Ош автожолун, 4-фаза, Маданият – Жалал-Абад участогун реабилитациялоо долбоору боюнча консультациялык компанияны жана подрядчы уюмду тандоону аяктоо | Консультациялык компанияны жана подрядчы уюмду тандоону аяктоо | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ | ЕАӨБдүн каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Борбордук Азияда жол байланыш каттамын жакшыртуу боюнча программанын үчүнчү фазасынын алкагында Донор тараптып кредиттик жактырылышы; Түп айылынан “Каркыра” КӨПна чейинки Түп - Кеген автожолунун участогун реабилитациялоо үчүн консультациялык компанияны тандоо жана кредиттик Макулдашууну ратификациялоо боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду аяктоо | Консультациялык компания менен контрактка кол коюу. Консультациялык компания деталдык долбоорду даярдоого киришти | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ, ФМ, ТИМ | ДБнын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоору боюнча (Ош – Баткен – Исфана автожолунун 28-75 км участогу): - консультациялык компанияны тандоону аяктоо - подряддык уюмду тандоо үчүн тендердик документти даярдоо жана деталдык долбоорду иштеп чыгууну аяктоо | Консультациялык компанияны тандоо Подряддык уюмду тандоо үчүн тендердик документти жана дизайнды деталдуу иштеп чыгуу | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ | JICAнын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Борбордук Азиядагы жол байланыш каттамдарын жакшыртуу боюнча программанын үчүнчү фазасынын алкагында (Исфана – Худжант) Баткен облусунун жол участокторун реабилита-циялоону жүргүзүү: 1.Исфана – КӨП Кайрагач/ Маданият – 36,08 км; 2.Баткен – Төрткүл – 14,30 км; 3. Баткен – КӨП Кызыл-Бел/Гулистон – 6,11 км | Төмөнкү участоктордо курулуш иштеринин аякташы: - “Исфана – Сүлүктү” (90%); - “Сүлүктү–Шакекче” (50 %) - “Шакекче- Кайрагач” (90%); Баткен-Төрткүл (90 %) “Баткен – Кызыл-Бел” (100 %) | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | ТЖМ | ДБнын каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Кытай тарап менен Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан темир жол курулушунун долбоорун илгерилетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу, анын ичинде төмөнкү маселелер боюнча: - ТЭНди талкуулоо (техникалык стандарттар); - каржылоонун схемасын аныктоо; - мындан ары темир жолду куруу үчүн ишкананын уюштуруу-укуктук формасын аныктоо. | Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан темир жол курулуш долбоорун илгерилетүү | 3,7% | 2 | 28.12.2017 | ТЖМ, ТИМ, ФМ, ЭМ, ЮМ, “Кыргызтемир жолу” МИ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын автовокзалдарын жана автостанцияларын бирдиктүү мамлекеттик ишканага бириктирүү | Инвестициялык климаттын жакшырышы, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын жакшырышы | 3,7% | 2 | 01.06.2017 | ТЖМ, ММБФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100% | 54 |  |  |  |
| Авиациалык сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “Манас” эл аралык аэропортунун чыгыш тарабынын 2-кабатындагы аэровокзал комплексинин (АВК) эл аралык учуу зонасын кеңейтүү жана кайрадан профилдештирүү | Өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашы жана жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатынын жакшырышы | 37,5% | 3 | 20.12.2017 | “МЭА” ААК (макулдашуу боюнча), ТЖМ, ММБФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Манас” эл аралык аэропортунда DVOR/DME азимуттук радиомаяк орнотуу | Учуулардын коопсуздугунун жогорулашы | 37,5% | 3 | 20.12.2017 | ТЖМ, “Кыргызаэро-навигация” МИ | “Кыргызаэро-навигация” МИнын өздүк каражаттары, инвестициялар |
|  |  |  |  | 0,0 % |  |  |  |  |
|  |  | Айрым өлкөлөр менен “аба эркиндигинин бешинчи даражасы” укугу менен чет өлкөлүк аба кемелерине аба мейкиндигин берүү жөнүндө макулдашууга кол коюу боюнча иштерди жүргүзүү | Жүргүнчүлөр агымынын көбөйүшү | 25 % | 2 | 20.12.2017 | ТЖМ, ТИМ, Жарандык авиация агенттиги (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 8 |  |  |  |
| Энергетика и кен казуу сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “Бишкек шаарынын ЖЭБин модернизациялоо” долбоорун аяктоо | Жабдуулардын иштешинин ишенимдүүлүгүнүн жогорулашы, электр кубаттуулугунун 18,8 %га жана жылуулук кубаттуулугунун 30,4 %га жогорулашы | 5,3 % | 3 | 01.11.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Токтогул ГЭСин реабилитациялоо 2 фаза” долбоору боюнча агрегаттарды алмаштыруу жана затворлорду оңдоого подрядчыларды тандоо боюнча тендердин документтерди даярдоо жана тендер өткөрүү | Долбоор боюнча агрегаттарды алмаштырууга жана затворлорду оңдоого котракт түзүү | 3,5 % | 2 | 01.09.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Токтогул ГЭСин реабилитациялоо 3-фаза” долбоорун каржылоо боюнча АӨБ жана ЕАӨБ менен макулдашуу түзүү жана мамлекеттик ички жол-жоболорду жүргүзүү | Макулдашууларды ратификациялоо боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду аяктоо | 3,5 % | 2 | 01.07.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо” долбооруна карата подрядчыларды тандоо боюнча тендердик документтерди бекитүү | ГЭСтин гидромеханикалык жабдууларын алмаштыруу жана курулуш-монтаждоо иштери үчүн “Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо” долбооруна боюнча подрядчыларды тандоо | 3,5 % | 2 | 01.11.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Үч-Коргон ГЭСин реабилитациялоо” долбооруна ТЭНди иштеп чыгуу үчүн подрядчыларды тандоого тендердик документтерди даярдоо жана тендер өткөрүү. | Долбоордун ТЭНин иштеп чыгууга котракт түзүү | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Камбарата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга киргизүү” долбоорун каржылоо боюнча макулдашуу түзүү жана мамлекеттик ички жол-жоболорду жүргүзүү | Макулдашууну ратификациялоо боюнча мамлекеттик ички жол жоболорду аяктоо жана “Камбарата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга киргизүү” долбоорун ишке ашырууну баштоо | 3,5 % | 2 | 01.07.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Камбар-Ата ГЭС-1 курулушу” долбоорун ишке ашыруу үчүн потенциалдуу инвесторду издөө | Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана потенциалдуу инвесторду аныктоо | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Жогорку-Нарын ГЭСтер каскадын куруу” долбоорун ишке ашыруу үчүн потенциалдуу инвесторду издөө | Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана потенциалдуу инвесторду аныктоо | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЭӨА, ЕИБ жана ИӨБ каржылоочу “CASA-1000” долбоорунун алкагында, Кыргыз Республикасынын аймагында 500 кВ электр берүү линиясын жана “Датка” 500 кВ ПСна уячаларын курууга башкы подрядчыны тандоо боюнча тендердик документтерди даярдоо жана тендер өткөрүү | Курулуш-монтаждоо иштерине башкы подрядчыны аныктоо жана контракт түзүү | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “Электр станциялар” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Керектөөчүлөрдүн бардык категориялары боюнча керектелген электрэнергиясы үчүн төлөмдөрдүн толук жыйымын камсыздоо | Төлөмдөрдү 100%дан кем эмес деңгээлде жыйноо | 5,3 % | 3 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), бөлүштүрүүчү энергокомпания-лар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бөлүштүрүүчү энергетикалык компанияларда электр энергиясынын жоготууларын кыскартуу | 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча бөлүштүрүүчү электр компанияларынын тармактарында электр энергиянын жоготууларын 12,5 % деңгээлине чейин төмөндөтүүнү камсыздоо | 5,3 % | 3 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), бөлүштүрүүчү энергокомпания-лар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Электр тармактарында техникалык жоготууларды эсептөө Методикасын бекитүү | Электр тармактарында электр энергиясынын техникалык жоготууларын эсептөө Методикасын бекитүү | 3,5 % | 2 | 20.09.2017 | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), “КУЭТ” ААК (макулдашуу боюнча), бөлүштүрүүчү энергокомпания-лар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЭКЭАС приборлорун өндүрүү боюнча ата мекендик ишкананы ишке киргизүү | ЭКЭАС приборлорун өндүрүү боюнча ишкананы ишке киргизүү | 5,3 % | 3 | Жыл ичинде | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), РКӨФ (макулдашуу боюнча) | Тартылган инвесторлордун каражаттарынын эсебинен |
|  |  | ЭКЭАС приборлорун орнотууну камсыздоо | 50 миң даана ЭКЭАС эсепке алуу приборлорун орнотууну камсыздоо, анын ичинде төмөнкүлөр боюнча: “Түндүк электр” ААК – 20 миң даана; “Чыгыш электр” ААК– 10 миң даана “Ош электр” ААК– 10 миң даана; “Жалал-Абад электр” ААК– 10 миң даана | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), энергокомпания-лар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, ошондой эле тартылган инвестициялык каражаттардын эсебинен |
|  |  | Бюджеттик керектөөчүлөрдүн дебитордук карызын жана бийик тоолуу жана барууга кыйын алыскы зоналарда татаал, жагымсыз жаратылыштык-климаттык шарттарда жашаган адамдарга 2017-жылдын 4-кварталы үчүн компенсацияларды төлөөнү эсепке албаганда, отун-энергетика компанияларынын дебитордук карызын 30% га азайтуу | Отун-энергетика компанияларын башкаруунун натыйжалуулугунун жогорулашы | 5,3 % | 3 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча), бөлүштүрүүчү энергокомпания-лар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кара-Кече (“Борбордук” участогу), Сүлүктү, Таш-Көмүр кендерин, ошондой эле Өзгөн таш көмүр бассейнин иштетүүгө инвесторлорду тартуу аркылуу көмөк көрсөтүү | Каралган чараларды аткаруунун шартында, 2017-жылы республика боюнча 2,2 млн тонна көмүр казып алуу | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, “Кыргызкөмүр” МИ, көмүр казуучу компаниялар | Инвесторлордун тартылган каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Электр тармактарын долбоорлоо маселесин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу | Электр энергиясынын жоготууларын мындан ары кыскартуу үчүн ченемдик укуктук актыны түзүү | 3,5% | 2 | 15.11.2017 | ОЭЖМК, ЭЭИИИ, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бишкек шаарынын интерактивдүү энергетикалык кубаттуулук картасын иштеп чыгуу | Бишкек шаарынын интерактивдүү энергетикалык кубаттуулук картасына онлайн режиминде жалпы жеткиликтүүлүк камсыздалат | 3,5% | 2 | 15.03.2017 | ОЭЖМК, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жер казынасын пайдалануу процессинде бузулган жерлерди рекультивациялоо жөнүндө жобонун долбоорун киргизүү | Бузулган жерлердин өндүрүмдүүлүгүн жана эл чарбалык маанисин кепилденген түрдө калыбына келтирүү максатында кен казуу компанияларынын жана кредиттик-финансылык мекемелердин ишин жөнгө салуучу укуктук базаны түзүү | 3,5% | 2 | 10.04.2017 | ОЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Токмоктогу ишкер мунай иштетүүчү заводду өндүрүштүк эксплуатациялоону камсыз кылуу | Сырье – чийки мунай менен камсыз кылууга көмөктөшүү, өндүрүштүк кубаттуулукту 200 миң тоннага жеткизүү | 5,3 % | 3 | 15.12.2017 | ОЭЖМК, ТИМ, КРӨ облуста гы ЫУ өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Инвесторлордун тартылган каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Кара-Балтадагы мунай иштетүүчү заводду өндүрүштүк эксплуатациялоону камсыз кылуу | Сырье – чийки мунай менен камсыз кылууга көмөктөшүү, өндүрүштүк кубаттуулукту 600 миң тоннага жеткизүү | 5,3 % | 3 | 15.12.2017 | ОЭЖМК, ТИМ, КРӨ облустагы ЫУ өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Инвесторлордун тартылган каражаттарынын эсебинен |
|  |  | 2018-2021-жылдаргы орто мөөнөттүү тарифтик мезгилдин тариф саясатын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун кабыл алуу | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ОЭКМА, ОЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Электр энергетика маселелери боюнча мыйзамдардагы боштуктарды жоюу максатында ЧУА долбоорлорун белгиленген тартипте киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин кабыл алуу | 3,5 % | 2 | 20.12.2017 | ОЭЖМК, ОЭКМА, “Улуттук энергохолдинг” ААК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасында чакан ГЭСтерди куруу укугуна тендер жөнүндө жобону бекитүү тууралуу ЧУА долбоорун белгиленген тартипте киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин кабыл алуу | 3,5 % | 2 | 30.01.2017 | ОЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2030-жылга чейин отун-энергетика комплексин өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө ЧУА долбоорун белгиленген тартипте киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин кабыл алуу | 3,5 % | 2 | 01.03.2017 | ОЭЖМК, УСИИ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100,0 % | 57 |  |  |  |
| Байланыш жана информатизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кыргыз Республикасында санариптик телеберүүгө өтүү тууралуу калкты маалымдоо боюнча маалымат компаниясын ишке ашыруунун иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү | Кыргызстандын калкын аналогдук берүүнү өчүрүү жана 100 % санариптик берүүгө өтүү жөнүндө маалымдоо | 18,2 % | 2 | 01.07.2017 | ММТМ, МТБМК | Инвесторлордун тартылган каражаттарынын эсебинен |
|  |  | Кыргыз Республикасында 2017-жылдын 15-майында аналогдук берүүнү өчүрүү жөнүндө чечимдин долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасында 2017-жылдын 15-майында аналогдук эфирдик берүүнү өчүрүү жөнүндө чечимди кабыл алуу | 18,2 % | 2 | 15.05.2017 | ММТМ, МТБМК, РПО РМТР (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын алыскы жана жетүүгө кыйын аймактарына 70 автоматтык телерадио трансляторлорун орнотуу | Кыргыз Республикасынын алыскы жана жетүүгө кыйын аймактарында жайгашкан калган калктуу пункттардын 5%ын телерадио берүү менен камтуу | 27,3 % | 3 | 20.12.2017 | ММТМ, МТБМК, ФМ, РПО РМТР (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын байланыш операторлорунун 4G тарамын өнүктүрүүнүн план-графигин иштеп чыгуу жана бекитүү | Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын 4G байланыш кызматтары менен графикке ылайык камтуу аймагынын кеңейтилиши | 18,2 % | 2 | 20.11.2017 | МТБМК, МБА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Чек арага чектеш мамлекеттер менен эл аралык координациялоо (макулдашуу) жана Кыргыз Республикасынын аймагында санариптик телекөрсөтүү өткөргүчтөрүн колдонуу укугуна 30 дан кем эмес жыштык ыйгарууну Эл аралык электрбайланыш уюмунун Эл аралык жыштыктар маалымдама регистринде каттоо процедурасын жүргүзүү | Эл аралык электрбайланыш уюмунун Эл аралык жыштыктар маалымдама регистринде Кыргыз Республикасына 30 жыштык бекитүү | 18,2 % | 2 | 10.12.2017 | МТБМК, МБА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 11 |  |  |  |
| Экспортту колдоо жана өстүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын өнөр-жайын туруктуу өнүктүрүү программасын жана аталган Программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу | Өнөр жайды туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | 4,3 % | 2 | 15.07.2017 | ӨЭЖМК, ЭМ, АЧТММ, Кыргыз КРӨ обулстардагы ЫУ өкүлдөрү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Текстиль-тигүү өндүрүшү үчүн технополис” долбоорун ишке киргизүү | Чүй облусунун Сокулук районунун Военно-Антоновка аймагында “Технополис” долбоорун ишке ашыруу үчүн 40 гектар аянттагы жер участокту трансформациялоо | 4,3 % | 2 | 01.05.2017 | ЮМ, Мамкаттоо, КРӨ Чүй облусундагы ЫУ өкүлү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | “Технополис” долбоорун ишке ашыруу үчүн Бишкек шаарынын чегинен 20 гектар жер участок бөлүп берүү | 2,1 % | 1 |  | ӨЭЖМК, ММБФ, Курулуш агенттиги, Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | ЕАЭБдин ички рынокторундагы тоскоолдуктарды жок кылуу боюнча Кыргыз Республикасынан ЕЭКке сунуштарды киргизүү | Ата мекендик товарларды ЕАЭБ рынокторуна чыгаруу үчүн тоскоолдуктарды азайтуу | 6,4 % | 3 | 30.08.2017 | ЭМ, МБК, ТЖМ, Монополияга каршы агенттик, АЧТММ, Ветфитосанинспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ЕАЭБ Бажы кодекси жөнүндө Келишимди ратификациялоо | Бажылык формалдуулукту жөнөкөйлөтүү жана мыкты эл аралык тажрыйбага шайкеш келтирүү, алар: - эклектрондук декларациялоо (кагазсыз) - эгерде, тобокелдик профили иштебей калса, товарларды автоматтык түрдө чыгаруу - акцентти бажылык контролдоо этабын товарларды чыгаргандан кийинки этапка коюу; - ТЭИге катышуучулардан товарларды декларациялоодо жана алдын-ала маалымдоодо бажы органдарына мурда берилген документтерди жана маалыматтарды суроого тыюу салуу; - укукка жат аракеттер, аракетсиздик үчүн бажы органдарынын жоопкерчилигин күчөтүү | 4,3 % | 2 | 01.07.2017 | ЭМ, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Административдик тоскоолдуктарды жок кылуу жана алымсыз соода дүкөндөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-августундагы № 564 “Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 95 ,101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232-беренелеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна толуктоолорду киргизүү | 4,3 % | 2 | 01.08.2017 | ЭМ, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Уруксат берүүчү документтер жана товарларды экспорттоодо алынуучу бажы төлөмдөрү жөнүндө бирдиктүү маалымат базасын түзүү боюнча ишти жүргүзүү жана аларды дайыма жаңылоону камсыздоо | МБК расмий сайтынан тышкы экономикалык ишти жүргүзүү үчүн уруксат берүүчү документтер жана экспорттолуучу товарлардан алынуучу бажы алымдары жөнүндө маалыматты реалдуу убакытта алуу мүмкүндүгү | 4,3 % | 2 | 30.06.2017 | МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Бирдиктүү терезе” маалыматтык системасын эл аралык стандарттарга жана ЕАЭБдин талаптарына ылайык модернизациялоону баштоо | Техникалык тапшырмага ылайык модернизация башталат. Тышкы соода чөйрөсүндө “бирдиктүү терезе” маалыматтык системасына кошулган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын саны (базалык жылга карата бирдик динамикасы) | 4,3 % | 2 | 10.10.2017 | ЭМ караштуу “Бирдиктүү терезе” МИ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ДСУ менен соода жол-жоболорун жеңилдетүү боюнча макулдашууну ишке ашыруу жөнүндө сунуштарды даярдоо | Чека арада бажылык жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана товарларды эркин жүгүртүүгө чыгарууну тездетүү | 4,3 % | 2 | 15.12.2017 | ЭМ, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2020-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын сапат улуттук инфратүзүмүн өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу | Иш-чаралар планын бекитүү | 4,3 % | 2 | 31.12.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тобокелдиктерди башкаруу системасын программалык камсыздоону киргизүү жана ТЭИнин ак ниет катышуучуларын баалоо критерийлерин аныктоо | Бажы декларация-ларын каттоо күнүнөн кийинки 1 жумуш күндүн ичинде бажы операцияларын жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү жолу менен ТЭИнин ак ниет катышуу-чуларын өбөлгөлөө | 4,3 % | 2 | 15.07.2017 | МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ветеринардык жана фитосанитардык сертификаттарды көзөмөлдөө боюнча маалыматтык системаларды жеткире иштеп чыгуу | Россиялык “Сигма” компаниясы менен биргеликте жеткире иштеп чыгуу жана АИСти тажрыйбалык-өнөр жайлык эксплуатациялоо | 4,3 % | 2 | 20.12.2017 | АЧТММ, Ветфитосан инспекция, ТЖМ, МТБМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Экспорттолуучу продукцияны стандартташтыруу жана сертификаттоо маселеси боюнча маалымат кампаниясын күчөтүү | Тышкы рынокторго продукцияны ташып чыгуунун шарттары жөнүндө экспортерлордун маалымдуулугун жогорулатуу | 2,1 % | 1 | Дайыма | Мамлекеттик органдар, Ветфитосан инспекция | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Экономиканын артыкчылыктуу секторлору боюнча экспортко багытталган товарларга лабораториялык изилдөө жүргүзүү зарылдыгын талдоо | ЕАЭБ рынокторуна экспорттолгон продукциялардын иш жүзүндөгү көлөмүн изилдөө (экспорттун түзүмүн эске алуу менен) жана лабораториялык изилдөөлөрдүн негизги түрлөрүн жабууну камсыз кылуу үчүн сыноочу лабораториялык базанын зарыл болгон санын жана жайгаштырууну аныктоо | 2,1 % | 1 | 01.11.2017 | ЭМ, Ветфитосан инспекция, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Айыл чарба продукциясын сатуу үчүн тышкы рынокторго иликтөө жүргүзүү | Экспорттук потенциалды диверсификациялоо жана тоскоолдуктарды жоюу жөнүндө конкреттүү сунуштар менен ата мекендик продукцияларды тышкы рынокко чыгаруу боюнча аналитикалык кат | 4,3 % | 2 | 10.09.2017 | АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Экспортко багытталган ишканаларды каржылоо долбоорун ишке киргизүү | Экспортко багытталган ишканаларга жеңилдетилген кредит берүү боюнча пайыздык ставкаларды субсидиялоого каражат бөлүү. “Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республика-сынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 6,4 % | 3 | 10.10.2017 | Маминвестиция агенттиги, ФМ, АЧТММ, КРУБ (макулдашуу боюнча), КРӨФ (макулдашуу боюнча), “Айыл банк” ААК (макулдашуу боюнча), “РСК Банк” (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Өлкөнүн облустарында жана Бишкек, Ош шаарларында “Экспорт караваны” маалыматтык компаниясын жүргүзүү | Өлкө боюнча 350 компаниянын ата мекендик товарларын экспорттоо боюнча маалымдуулукту жана көндүмдөрүн жогорулатуу | 2,1 % | 1 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 5тен кем эмес ата мекендик ишканалардын тышкы рынокторго чыгуусуна көмөк көрсөтүү | Ата мекендик 5 ишкананын товарларын тышкы рынокторго экспорттоо | 6,4 % | 3 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тышкы рынокторго Кыргызстандын туристтик продуктуларын илгерилетүү | ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KOTFA (Сеул), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург) жана башка адистештирилген көргөзмө иш чараларга катышуу. Кыргыз Республика-сындагы туризм жөнүндө дүйнөнүн алдыңкы массалык маалымат каражат-тарында (Евроньюс, Россия, ТРТ Аваз ж.б.) роликтерди көргөзүү | 2,1 % | 1 | 15.12.2017 | Туризм департаменти, ТИМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бишкек жана Чолпон-Ата шаарларында туристтик маалымат борборлорун ачуу | Туристтерди Кыргызстанда болгон учурда сапаттуу тейлөө жана маалымат берүү | 4,3 % | 2 | 31.12.2017 | ММТМ, Кыргыз КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУ өкүлү, Бишкек жана Чолпон-Ата шш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ББ/ЕАЭБтин техникалык регламенттерин ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүү | ББ/ЕАЭБдин техникалык регламенттерине жана ЕАЭБдин келишимдик-укуктук базаларына айкалышкан ЧУА саны | 4,3 % | 2 | Бажы биримдиги-нин техникалык регламент-терин Кыргыз Республика-сында колдонуу боюнча иш чаралардын планына ылайык | Министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тамак-ашты кайра иштетүү ишканалары менен НАССР принциптерине негизделген жол-жоболорду иштеп чыгуу, киргизүү жана колдоо жагында Бажы биримдигинин тамак-аш продукцияларынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү техникалык регламенттерин ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү | ХАССПты киргизген ишканалардын саны | 6,4 % | 3 |  | АЧТММ, ЭМ | Донордук каражаттардын эсебинен |
|  |  | ISO, ХАСПП стандарттагы азык-түлүк продукцияларын чыгаруу боюнча ишканалардын өкүлдөрү үчүн түшүндүрүү жана иш жүзүндө колдонуу жаатында окутуу жана кеңеш берүү программаларын системалуу негизде уюштуруу (семинарлар жана тренингдер) | Республиканын региондорунда 7 семинар жана тренинг өткөрүү | 2,1 % | 1 | Жыл ичинде | ЭМ, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 47 |  |  |  |
| Экономикага кредит берүүнү өстүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кредиттик финансы продуктулары боюнча пайыздык ставкаларды төмөндөтүүгө шарт түзгөн, банк секторунун катышуучуларына таза атаандаштыкты жогорулатуу жана банк кызмат көрсөтүүлөрүнүн түрүн кеңейтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүргүзүп жаткан пайыздык саясаттын алкагында тиешелүү чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 8,7 % | 2 | Жыл ичинде | КРУБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Банк секторунун финансылык ортомчулук деңгээлинин көрсөткүчтөрүнүн мындан аркы өсүшүн камсыздоо | ИДПга карата банк системасынын активдери (%дык өзгөрүү) | 13,0 % | 3 | Жыл ичинде | КРУБ (макулдашуу боюнча), коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | ИДПга карата банк системасынын кредиттери (%дык өзгөрүү) | 13,0 % | 3 |  |  |  |
|  |  |  | ИДПга карата банк системасынын депозиттери (%дык өзгөрүү) | 13,0 % | 3 |  |  |  |
|  |  | Макулдашылган акча-кредит жана бюджеттик-салык саясатын жүргүзүү | Экономикада акча массасынын оптималдуу көлөмүн камсыздоо | 8,7 % | 2 | Туруктуу негизде | КРУБ (макулдашуу боюнча), ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын калкынын 2016-2020-жылдарга финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын биринчи этабын ишке ашыруу | Кыргыз Республикасынын калкынын 2016-2020-жылдарга финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын биринчи этабында каралган иш чараларды аткаруу | 8,7 % | 2 | 20.12.2017 | КРУБ (макулдашуу боюнча), БИМ, Финкөзөмөл, МСК, Соцфонд, Депозиттерди коргоо агенттиги (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча), бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча), КФБ (макулдашуу боюнча), ФКУ (макулдашуу боюнча), жарандык коомдун уюмдары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, КРУБ бюджетинин алкагында, зарыл болгон учурда – донордук каражаттарды тартуу |
|  |  | “Кыргыз Республикасында туунду баалуу кагаздардын түрлөрү, эмиссиялоо, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун киргизүү | Туунду баалуу кагаздарды киргизүү жана жүгүртүү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү | 8,7 % | 2 | 31.07.2017 | Финкөзөмөл | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ислам баалуу кагаздарын (сукук) Кыргыз Республикасына киргизүү жана жүгүртүү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү | “Ислам баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасында эмиссиялоо, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун киргизүү | 8,7 % | 2 | 30.11.2017 | Финкөзөмөл | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун киргизүү | Баалуу кагаздар рыногунун ишин, анын ичинде баалуу кагаздар эмитентинин, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын жана инвесторлордун ишин жөнгө салуучу мыйзам чыгаруу базасын жакшыртуу | 8,7 % | 2 | 31.07.2017 | Финкөзөмөл | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ипотекалык баалуу кагаздарды киргизүү жана жүгүртүү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү | “Ипотекалык баалуу кагаздарды эмиссиялоо, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун киргизүү | 8,7 % | 2 | 31.04.2017 | Финкөзөмөл | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 23 |  |  |  |
| Адилеттүү атаандаштык |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Керектөөчүлөр үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана алардын сапатынын талаптагыдай деңгээлин камсыздоочу керектөөчүлөрдүн жана табигый монополиялардын субъекттеринин кызыкчылыктарынын тең салмактуулугун сактоо, табигый монополиялардын субъекттерин натыйжалуу иштетүү жана өнүктүрүү, табигый монополиялардын субъекттеринин ишин талдоо | Экономикалык негизделген бааларды (тарифтерди) белгилөө боюнча кабыл алынган чечимдердин саны/ монополиялардын субъекттеринин жана керектөөчүлөрдүн тең салмактуулугуна жетишүү | 18,2 % | 2 | Туруктуу негизде | Монополияга каршы агенттик, ОЭКМА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Табигый жана уруксат берилген монополия субъекттеринин мамлекеттик республикалык жана региондук реестринен уруксат берилген монополияларды чыгаруу | Мамлекеттик реестрден чыгарылган уруксат берилген монополия субъектте-ринин саны. Бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин жана эркин атаандаштыктын алкагында жаңы шарттарга монополия субъекттеринин адаптацияланышынын шарттарында рыноктун башка оюнчулары менен бирдей атаандаштык шарттарын түзүү | 18,2 % | 2 | 25.02.2017 | Монополияга каршы агенттик | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Атаандаштык жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерин ЕАЭБдин “Атаандаштык жөнүндө” моделдик мыйзамына шайкеш келтирүүнү караштырган мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу | ЕАЭБ аймагында ата мекендик ишкерлер үчүн бирдей шарттарды түзүү | 18,2 % | 2 | 20.11.2017 | ЭМ, Монополияга каршы агенттик | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ишкердик ишти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык кайра иштетүүчү жана экономиканын башка тармактары үчүн берилүүчү жеңилдиктерге жана преференцияларга инвентаризация жүргүзүү | Конкреттүү чараларды иштеп чыгуу, зарылдыкка жараша ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу. Рыноктун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды камсыздоо | 18,2 % | 2 | 01.09.2017 | ЭМ, Монополияга каршы агенттик | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын товардык рыногунда атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүнүн тартибине ылайык товардык, анын ичинде финансылык рынокко талдоо жүргүзүү | Товардык, финансылык рынокто атаандаштыктын абалын баалоо жана аны түзүү, өнүктүрүү жана коргоо боюнча таасирдүү чараларды иштеп чыгуу | 18,2 % | 2 | Монопо-лияга каршы агенттик, КРУБ тарабынан жылына бекитилген талдоо-лорду жүргүзүү планына ылайык | Монополияга каршы агенттик, КРУБ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын сатып алуу жана керектөө боюнча калк арасында кеңири масштабдуу пиар-компания жүргүзүү | Товарлардын Кыргыз Республикасында чыккандыгын символдоштурган бирдей логотиптерди (эмблемаларды) бардык соода ишканаларынын колдонуусу | 9,09 % | 1 | 30.09.2017 | ЭМ, Товар өндүрүүчүлөрдүн жана ритейлердин ассоциациялары (макулдашуу боюнча), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 11 |  |  |  |
| Айылдарды жана чакан шаарларды өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тандалып алынган сынамык шаарлардын мэрияларына шаарларды өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга эксперттик/ консультативдик жана методологиялык көмөк көрсөтүү | ЖӨБО программаларын деталдаштырууну, иштеп чыгууну жана бекитүүнү көрсөтүү менен техникалык милдеттерди түзүү | 2,1 % | 2 | Жыл ичинде | ЭМ, министрликтер жана ведомстволор, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донорлордун каражаттары |
|  |  | Айыл өкмөтү – район – облус жана республикалык деңгээлде “төмөндөн жогору карай” принциби боюнча социалдык- экономикалык өнүктүрүүнү комплекстүү пландоо жагында сунуштарды киргизүү | Өлкөнү комплекстүү өнүктүрүү боюнча аналитикалык кат | 2,1 % | 2 | 01.03.2017 | ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Чүй облусунун Чүй айылындагы “Транс Текстиль” ЖЧК трикотаж кездемелерин өндүрүү боюнча текстиль ишканасынын кубаттуулугун өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүү | 250 жумуш орундарын түзүү менен импортту алмаштыруу өндүрүшүн өнүктүрүү | 2,1 % | 2 | Жыл ичинде | ӨЭЖМК, КРӨ Чүй облусундагы өкүлү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | МЖӨнүн кеминде 3 долбоорун ишке киргизүү | Консультациялык жана транзакциялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 3,1 % | 3 | 10.12.2017 | Маминвестиция агенттиги, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | МЖӨ долбоорлору үчүн ТЭН иштеп чыгуу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жеке өнөктөштөрдү тандоо |  |  |  |  |  |
|  |  | МЖӨнүн “Ош облусунун Өзгөн шаарында айланма жол” долбооруна ТЭН даярдоого консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча тендердик жол-жоболорду өткөрүү | Консультантты тандоо жана ТЭН даярдоо | 2,1 % | 2 | 10.12.2017 | ТЖМ, ЭМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын, МЖӨ колдоо фондунун эсебинен |
|  |  | Эл аралык деңгээлдеги эки логистикалык борбор түзүүнү камсыздоо: өлкөнүн түштүгүндө (“Түштүк”), өлкөнүн түндүгүндө (“Түндүк”) жана конкреттүү максаттуу продуктулары менен 7 региондук логистикалык борборлор | Өлкөнүн түштүгүндө жана түндүгүндө логистикалык борборлорду түзүү Конкреттүү максаттуу продуктулары менен 7 региондук логистикалык борборду ишке киргизүү | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, ЭМ, КРӨ облустардагы өкүлдөрү, | Жеке инвестициялар дын жана РКӨФ, “Айыл Банк” ААК, “РСК Банк” ААК каражаттары нын эсебинен |
|  |  | “Капиталдык салымдар” беренеси боюнча 2017-жылга республикалык бюджеттен каржылануучу объекттердин жана курулуштардын тизмесине ылайык социалдык-маданий багыттагы объекттердин (киргизиле турган 90 объекттин) курулушун аяктоо | Бүтө элек курулуш объекттеринин санынын кыскарышы | 3,1 % | 3 | 30.12.2017 | Курулуш агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарын жогорку ылдамдыктагы Интернет тармагына кошуу | 602 мектеп жогорку ылдамдыктагы Интернет тармагынан пайдаланат | 3,1 % | 3 | 01.11.2017 | БИМ, МТБМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Арзан турак-жай” программасын ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен каражат кароо | Социалдык жана бюджеттик чөйрөдөгү кызматкерлердин турак жай шарттарын жакшыртуу | 2,1 % | 2 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жеңилдетилген пайыздык ставка менен кредиттерди жайгаштыруу үчүн коммерциялык банктардын жана адистештирилген финансылык-кредиттик мекемелердин чыгымдарына субсидия берүү, “Айыл чарбасын каржылоо-4”, экинчи фаза долбоору боюнча 371,5 млн сом суммасында, “Айыл чарбасын каржылоо-5” долбоору боюнча 328,5 млн сом суммасында | 700 млн сом суммасында финансы ресурстарын бөлүү | 3,1 % | 3 | Жыл ичинде | ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын региондорунда механизация-лашкан агротехникалык кызматтарды көрсөтүү (машина-трактордук станциялар) боюнча уюмдарды түзүү | Региондордо кошумча бирден машина-трактордук станциялар түзүлдү | 3,1 % | 3 | 25.08.2017 | КРӨ облустардагы өкүлдөрү, АЧТММ ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Тышкы жана ички инвестициялар дын эсебинен |
|  |  | ЕАӨБ каражаттарына сатып алынган айыл чарба техникаларын мамлекеттик колдоо линиясы боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө лизингге берүүнү камсыздоо жана мурда берилген кредиттер боюнча каражаттарды кайтаруу | 160 даана ар кандай айыл чарба техникасын айылдык субъекттерге лизингге берүү | 3,1 % | 3 | 25.12.2017 | АЧТММ ЖӨБО менен биргеликте (макулдашуу боюнча), “Айыл Банк” ААК (макулдашуу боюнча) | ЕАӨБнын каражаттарынын жана мурда берилген кредиттер боюнча кайтарылган каражаттардын эсебинен |
|  |  | 2016-жылы “Farg'onaazot” (Өзбекстан Республикасы) AК менен түзүлгөн келишимдерге ылайык жер семирткичтерди алып келүүнү улантуу | Ата мекендик айылдык товар өндүрүүчүлөрдү жана калкты мамлекеттик колдоо | 3,1 % | 2 | 01.06.2017 | ММРФ | ММРФ атайын каражаттары |
|  |  | 2017-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын азык-түлүк жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн чечимдерин кабыл алуу. Азык-түлүк жана кайра иштетүү өнөр жайын колдоо боюнча чараларды аныктоо | 2,1 % | 2 | 01.04.2017 | АЧТММ, ЭМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Тамак-аш азыктарынын жана КММнын товардык запас-тарын баалоо (азык-түлүк буудайы, эт, май, шекер ж.б) жана зарылдыкка жараша товардык интервенцияларды жүргүзүү | Товардык запастарга 100% баалоо жүргүзүлдү | 2,1 % | 2 | 20.12.2017 | ММРФ, АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Айыл аймактарында тубар бодо малга жасалма уруктандыруу жүргүзүү | Региондордо асыл тукум иштерин өнүктүрүү | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча региондорду адистештирүү жагында сунуштарды иштеп чыгуу | Айыл чарба продукцияларынын айрым түрлөрүн өндүрүү боюнча региондорду адистештирүү жагында сунуштарды кабыл алуу | 2,1 % | 2 | 01.09.2017 | АЧТММ, ЭМ, КРӨ облустардагы өкүлдөрү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында айыл чарба кооператив кыймылын өнүктүрүү боюнча концепциянын долбоорун киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин кабыл алуу. Бир типтүү продукцияны чоң көлөмдө түзүү мүмкүнчүлүгү | 2,1 % | 2 | 15.04.2017 | АЧТММ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 2017-жылдын түшүмүнүн азык-түлүк буудай данын сатып алууну уюштуруу | Азык-түлүк буудай данынын запасын 20000 тоннага чейин толтуруу | 3,1 % | 3 | 31.12.2017 | ММРФ | ММРФ бюджетинин чегинде |
|  |  | Тамчылатып сугаруу технологиясын киргизүүгө колдоо көрсөтүү, дем берүү жана камтуу аянтын 400 га чейин көбөйтүү | Тамчылатып сугаруу системасынын технологиясын колдонуу аянтын 2200 га чейин кеңейтүү, кредиттерди берүү | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, РМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | КРӨФ каражаттары нын эсебинен, жеке инвестициялар |
|  |  | Республиканын региондорунда жаңы 300 күнөскананын курулушун камсыздоо | Ар түрдүү типтеги күнөсканалардын санын 1750 бирдикке чейин көбөйтүү | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, РМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | КРӨФ каражаттары нын эсебинен, жеке инвестициялар |
|  |  | К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин “Учхоз” окутуу-сыноо чарбасынын аймагында демонстрациялык күнөскананы жана индия өндүрүшүнүн тамчылатып сугаруу системасын куруу маселесин чечүү | Жер участогун бөлүү жана инвестор менен келишим түзүү | 2,1 % | 2 | 10.11.2017 | АЧТММ, К.Скрябин атындагы КУАУ (макулдашуу боюнча), Кыргызстандагы Индиянын элчилиги (макулдашуу боюнча) | Чет элдик инвестициялар дын эсебинен |
|  |  | Уюштурулган мал союу жана этти баштапкы иштетүү боюнча заманбап 10 ишкананын курулушун камсыздоо | ЕАЭБдин техникалык регламенттерине шайкеш келген мал союучу цехтердин курулушун каржылоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин кабыл алуу | 2,1 % | 2 | 10.12.2017 | АЧТММ, ЭМ, ФМ, | КРӨФ каражаттарынын эсебинен, “Айыл Банк” ААК, “РСК Банк” ААК, жеке инвестициялар |
|  |  | Айыл чарба малын идентификациялоону уюштуруу жана контролдоо | Тубар бодо малды идентификациялоону аяктоо | 2,1 % | 2 | 30.08.2017 | Ветфитосанин-спекция, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Талас, Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында, Бишкек жана Ош шаарларында айыл чарба продукцияларын сертификациялоо үчүн аймактык карантиндик фитосанитардык лабораторияларды ишке киргизүү | Карантиндик фитосанитардык 2 лабораторияны ишке киргизүү. Айыл чарба продукцияларын сертификациялоо боюнча системаны киргизүү жана жолго коюу | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, КРӨ облустардагы өкүлдөрү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде , КРӨФ каражаттарынын эсебинен, жеке инвестициялар |
|  |  | Ар бир облуста ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн жарманкелерди өткөрүү | Ар бир облуста 2ден кем эмес жарманкелерди өткөрүү | 2,1 % | 2 | Жыл ичинде | КРӨ облустардагы өкүлдөрү | Жергиликтүү бюджеттин чегинде |
|  |  | Суу сактагычтарды 2017-жылдын сугаруу сезонуна карата долбоорлонгон көлөмдө толтуруу | Суу сактагычтар 1569 млн м3 көлөмдөгү суу менен толтурулушу | 2,1 % | 2 | 01.12.2017 | АЧТММ, Суу чарба жана мелиорация департаменти, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, ДБ каражаттары |
|  |  | Айыл чарба жерлеринин мелиоративдик абалын жакшыртуу | 1,2 миң га жердин асылдуулугунун жакшырышы | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, Суу чарба жана мелиорация департаменти | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн Мамлекеттик программасы-нын долбоорун иштеп чыгуу | Ирригация жана мелиорация чөйрөсүн-дө артыкчылыктарды жана милдеттерди аныктоо | 2,1 % | 2 | 01.04.2017 | АЧТММ, Суу чарба жана мелиорация департаменти, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Баткен облусундагы Кадамжай районунун Каракыштак-Боз каналынын курулушун аяктоо | 325 га жаңы сугат жерлерин киргизүү жана жердин суу менен камсыздалышын 500 га чейин жогорулатуу | 3,1 % | 3 | 25.12.2017 | АЧТММ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ирригациялык каналдарды калыбына келтирүү. Кыргыз Республикасынын ирригациялык системасын реконструкциялоо” долбоорун ишке ашыруу боюнча иштерди улантуу | Узундугу 658 км болгон каналдарды реконструкциялоо, куруу жана тазалоо | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Гидротехникалык курулмаларды оңдоо, сууну берүүнүн көлөмүн жөнгө салууну жакшыртуу | 860 даана гидротехникалык курулмаларга ремонт жүргүзүлдү | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Насостук агрегаттарды капиталдык ремонттон өткөрүү жана алмаштыруу | 102 насостук агрегатты оңдоо жана 234 насостук агрегатты алмаштыруу | 3,1 % | 3 | 01.12.2017 | АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Сугат сууну берүү | 4400 млн м3 көлөмүндө сугат суу берилди | 2,1 % | 2 | 01.12.2017 | АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын 10 айылын жана 6 шаарын ичүүчү суу менен камсыздоо | Кыргыз Республика-сынын 10 айылынын жана кошумча 6 шаарынын жашоочу-ларынын ичүүчү суу менен камсыздалышы | 3,1 % | 3 | 30.12.2017 | Курулуш агенттиги, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу чөйрөсүндө ченемдик базаны жакшыртуу | Ичүүчү суу менен камсыздоо чөйрөсүндө 3 ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү | 2,1 % | 2 | 30.12.2017 | Курулуш агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын ишинин негиздерин жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жөнгө салуучу мыйзамдардагы коллизияларды, карама-каршылыктарды, боштуктарды жоюу | 2,1 % | 2 | 30.03.2017 | ЖӨБ жана этностор агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүнүн жаңы моделдерине негиздеме киргизүү (техникалык, экономикалык, социалдык, институттук, финансылык, илимий) | Өзгөрүүгө дуушар болгон, ар кандай өлкөнүн кызыкчылыктары эске алынган жана киргизилген Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүштөрүнүн жаңы моделдеринин долбоору | 2,1 % | 2 | 30.11.2017 | АТР ишке ашыруу боюнча координациялык кеңеш, ЭМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, облустардагы КРӨ өкүлүдөрү, УСИИ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын 25 калктуу конуштарын телефондоштуруу | Уюлдук байланыш кызматы жетпеген 25 калктуу конуштарын байланыш менен камсыз кылуу | 2,1 % | 2 | 20.12.2017 | МТБМК, МБА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 97 |  |  |  |
| Эмгек рыногун өнүктүрүү жана эмгек миграциясын жөнгө салуу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жумушсуз жарандарды бош орундардын жарманкесин уюштуруу, кесипкөйлүккө окутуу жана чакан кредиттерди берүү аркылуу жумушка орношууга көмөк көрсөтүү | Жумушка орношкон жарандардын саны (иш жүзүндө) | 16,7 % | 3 | 15.12.2017 | ЭСӨМ, Облустардагы КРӨ өкүлдөрү, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Республикалык жана жергиликтүү бюджет |
|  |  |  | Түзүлгөн жумуш орундардын саны (иш жүзүндө) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активдүү чараларга камтылган жарандардын саны (иш жүзүндө) |  |  |  |  |  |
|  |  | Мектептердин, кесиптик лицейлердин, орто кесиптик окуу жайлардын жана жождордун деңгээлинде кесипке багытталган ишти жүргүзүү | Мектептердин, кесиптик лицейлердин, орто кесиптик окуу жайлардын жана жождордун деңгээлинде кесипке багытталган ишти жүргүзүү, анын ичинде 26-апрель – кесипке багытталуунун бирдиктүү ачык эшиктер күнү, жумуш берүүчүлөр менен жолугушуулар, өндүрүшкө экскурсиялар, маалымат материалдарын чыгаруу ж.б., кесиптик лицейлердин, орто кесиптик окуу жайлардын жана жождордун абитуриенттери үчүн өткөргөн курстар | 5,6 % | 2 | 15.10.2017 | БИМ, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттиги, ЭСӨМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Башталгыч кесиптик билим берүү үчүн кесипкөй стандарттарды иштеп чыгуу | Башталгыч кесиптик билим берүүнүн деңгээлиндеги кесипкөй стандарттардын 45 түрүн иштеп чыгуу | 11,1 % | 2 | 01.09.2017 | БИМ, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттиги, АӨБ долбоору (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Эмгек рыногунун муктаждыгын талдоого ылайык кесиптик лицейлердеги, орто кесиптик окуу жайлардагы, жождордогу бюджеттик окутууга кабыл алуунун планын түзүү | Жумуш берүүчүлөрдүн өтүнмөлөрүнүн жана эмгек рыногунун муктаждыгын талдоого ылайык кесиптик лицейлерге, орто кесиптик окуу жайларына, жождорго кабыл алуунун планын түзүү | 5,6 % | 2 | 20.02.2017 | ЭСӨМ, БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жергиликтүү эмгек ресурстарын тартууга чет өлкөлүк инвесторлордун кызыгуусун жогорулатуу | “Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына болушунча көп улуттук адистерди жана кызматкерлерди жалдоого көмөктөшө турган өзгөчө режимди түзүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | 11,1 % | 2 | 20.08.2017 | Миграция кызматы | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жеке ишкерлер үчүн социалдык чегерүүлөрдүн оордугун төмөндөтүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республика-сынын Мыйзамынын жактырылган долбоору | 11,1 % | 2 | 01.07.2017 | Соцфонд | Соцфонддун бюджетинин чегинде |
|  |  | 2017-2021-жылдарга Миграциялык саясаттын концепциясын ишке ашыруу программасын иштеп чыгуу жана бекитүү | Миграция чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны жакшыртуу, миграциялык саясатты жөнгө салуу | 11,1% | 2 | 20.09.2017 | Миграция кызматы, ТИМ, ЭСӨМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик миграция кызматынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн отчет берүү стандарттарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн ишин тартипке салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 11,1 | 2 | 01.07.2017 | Миграция кызматы, ТИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Мамлекеттик миграция кызматынын маалымат базасын Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасына (ТМЭБТ) кошууну жана ишин жолго салууну камсыз кылуу | ТМЭБТ системасын Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтары менен ишке киргизүү | 16,7% | 2 | 10.06.2017 | Миграция кызматы, УКМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 18 |  |  |  |
| Инсан жана жаран келечектин негизи катары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо боюнча комплекстүү программанын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 7,1 % | 2 | 01.04.2017 | ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор, коммерциялык эмес уюмдар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджет, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | Социалдык жактан корголбогон категориялар үчүн борборлорду түзүү боюнча ишти жергиликтүү деңгээлде уюштуруу (турмуштук оор кырдаалдагы балдар жана үй-бүлөлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, улгайган жарандар) | Социалдык жактан корголбогон категориялар үчүн (5тен кем эмес) борборлорду түзүү | 10,7 % | 3 | 20.12.2017 | ЭСӨМ, Облустардагы КРӨ өкүлдөрү, РМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) коммерциялык эмес уюмдар (макулдашуу боюнча) | Республикалык жана жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын чегинде, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын аныктоонун методикасын иштеп чыгуу | Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын аныктоонун методикасы | 7,1 % | 2 | 01.12.2017 | ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор, эл аралык уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Саламаттыкты сактоо уюмдарын Бирдиктүү төлөөчү системасынын бекитилген консолидацияланган бюджетинин 95%нан кем эмес деңгээлинде өз убагында каржылоону камсыздоо | Катталып жазылган калкка баштапкы медициналык-санитардык жардамдын (БМСЖ) деңгээлинде медици-налык кызматты жана МКП алкагында стационардык жардамды кепилге алып көрсөтүү | 10,7 % | 3 | 20.12.2017 | ММКФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Республиканын калкын МКП жана ММК КП алкагында дары дармек менен жеңилдетип камсыздоого жетүүсүн камсыз кылуу |  |  | 20.12.2017 | ММКФ |  |
|  |  | Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексине ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды камкорчулукка жана көзөмөлчүлүккө алуу бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 7,1 % | 2 | 01.11.2017 | ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор, эл аралык уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, бюджеттен тышкаркы каражаттар |
|  |  | Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкын баланы асырап алууну каалаган жарандарды каттоо бөлүгүндө жакшыртуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому | 7,1 % | 2 | 01.11.2017 | ЭСӨМ, министрликтер жана ведомстволор | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды жана жетим балдарды асырап алуучу (фостердик) үй-бүлөлөргө жайлаштыруу боюнча иштерди уюштуруу | Асырап алуучу (фостердик) үй-бүлөлөргө жайлаштырылган ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын жана жетим балдардын саны (15 адамдан кем эмес) | 7,1 % | 2 | 15.12.2017 | ЭСӨМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Асырап алуучу үй-бүлөлөрдү социалдык жактан коштогон борборлордун саны (2 борбордон кем эмес) | 7,1 % | 2 |  |  | Бюджеттен тышкары каражаттар |
|  |  | Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” Улуттук киностудиясынын алдында анимациялык студияны түзүү | Анимациялык студияны техникалык, санариптик, кадрдык жактан камсыздоо. Анимациялык фильмдерди тартуу жана чыгаруу үчүн студияны жабдуу | 7,1 % | 2 | 30.01.2017 | ММТМ | Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фонду |
|  |  | Мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоонун 1-этабын аяктоо | Музейдин фасад жагын жаңылоо | 10,7% | 3 | 30.03.2017 | ММТМ, Курулуш агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Белгилүү манасчы Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдыгына арналган иш-чараларды Түрк маданиятынын эл аралык уюмунун (ТҮРКСОЙ) алкагында өткөрүү | Эл аралык деңгээлдеги бир иш-чараны жана республикалык деңгээлдеги жети иш-чараны өткөрүү. Кыргыз элинин эпикалык мурасын даңазалоо | 10,7% | 3 | 01.12.2017 | ММТМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына байланыштуу иш-чараларды ТҮРКСОЙго мүчө мамлекеттердин катышуусу менен өткөрүү, анын алкагында “Бурана мунарасы” республикалык архитектуралык-археологиялык музей-комплексинин жана Өзгөн тарыхый-археологиялык комплексинин базасында түрк каганаттарынын тарыхы боюнча эки музей комплексин жана туристтик зоналарды түзүү | Эл аралык деңгээлдеги 3 иш-чараны, республикалык деңгээлдеги 15тен ашык иш-чараларды өткөрүү | 10,7% | 3 | 01.12.2016 | ММТМ, БИМ, КР УИА (макулдашуу боюнча), Жусуп Баласагын атындагы КУУ (макулдашуу боюнча), “Мурас” фонду (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 28 |  |  |  |
| Саламаттыкты сактоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу | 5 лабораторияны, сапат менеджментинин системасын ишке киргизүү | 7,5 % | 3 | 01.11. 2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Профилактикалык эмдөөлөрдүн улуттук календарына кирген вакциналар менен республикадагы декреттелген 95%дан кем эмес калкты иммундаштыруу менен камтылышын камсыздоо | 95%дан кем эмес калкты вакцинациялоо | 7,5 % | 3 | 25.12. 2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын аймагын санитардык коргоо боюнча комплекстүү пландын долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун кабыл алуу | 5,0 % | 2 | 10.07.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2017-2021-жылдарга ВИЧ-инфекцияны алдын алуу боюнча мамлекеттик программанын долбоорун бекитүү | Мамлекеттик программаны бекитүү | 5,0 % | 2 | 10.09.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордун курулушун баштоо | Курулуш компаниясын жалдоо боюнча тендердик кызмат көрсөтүү | 7,5 % | 3 | 10.12.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Бишкектеги кыргыз-түрк достугунун ооруканасы” гранттык долбоордун алкагында оорукананын курулушун аяктоо | Оорукананы эксплуатацияга берүү | 7,5 % | 3 | 10.12.2017 | Саламатсакмин | Донордук каражаттардын эсебинен |
|  |  | Демографиялык процесстерди, анын ичинде эмгек ресурстарын, миграцияны болжолдоо жана пландоо системасын, калктуу конуштарды, анын ичинде социалдык инфратүзүмдөрдүн объекттерин жайгаштыруунун пландоосун жакшыртуу | Демографиялык болжолду иштеп чыгуу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү жана анын негизинде демографиялык саясатты түзүү Демографиялык болжол жана өлкөнүн демографиялык саясаты | 5,0 % | 2 | 01.09.2017 | УСИИ, ЭМ, УСК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ден соолуктун көрсөткүчтөрүн жакшыртуу жана төмөнкүлөрдөн болгон өлүмдөрдүн көрсөткүчүн төмөндөтүү: |  | 7,5 % | 3 | 30.11.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | - 1) жүрөк-кан тамыр ооруларынан; | 1. Жүрөк-кан тамыр ооруларынан калктын 100 000 адамына карата өлүмдөрдүн көрсөткүчүн 293,0 төмөндөтүү |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Эне жана баланын ден соолугун коргоо; | 2. Тирүү төрөлгөн 100,0 миң балага карата энелердин өлүмүнүн санынын көрсөткүчүн 38,3кө чейин төмөндөтүү. Тирүү төрөлгөн 1000 балага карата ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчүн 17,9га чейин төмөндөтүү, Төрөлгөн 1000 балага карата балдардын (5 жашка чейинки) өлүмүнүн көрсөткүчүн 20,9га чейин төмөндөтүү |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) кургак учук; | 3 Кургак учукка чалдыгуунун көрсөткүчүн 100,0 миң адамга карата 97,0 чейин төмөндөтүү. Кургак учуктан өлүмдөрдүн көрсөткүчүн 100,0 миң адамга карата 8ге чейин төмөндөтүү |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ВИЧ | 4. ВИЧти жаңы жугузуу санынын көрсөткүчүн 1000 орточо жылдагы калкка карата 0,19га турукташтыруу |  |  |  |  |  |
|  |  | “Электрондук өкмөт” системасына Саламаттык сактоонун бирдиктүү маалыматтык системасын, Дары-дармектердин жана медицина препараттарынын бирдиктүү базасын киргизүү | Классификаторду колдонуу менен дары каражаттарын жана МББ сатып алган саламаттыкты сактоо уюмдарынын саны | 7,5 % | 3 | 10.12.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программалары жана мамлекеттик кепилдиктерди колдоонун ишке ашырылып жаткан программалары боюнча республиканын калкынын маалымдуулугун жогорулатуу | ММК кошумча программаларынын жана мамлекеттик кепилдикти колдоонун алкагында медициналык кызмат көрсөтүү маселелери боюнча телекөрсөтүүдө, радиодо чыгып сүйлөө, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо, мамлекеттик эмес уюмдардын жана саламатыкты сактоо уюмдарынын өкүлдөрү, калк менен жолугушуулардын санын көбөйтүү аркылуу ММК фондуна калктын ишениминин деңгээлин жогорулатуу | 5,0 % | 2 | 20.12.2017 | ММКФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Республиканын бардык аймагында мамлекеттик кызматты – ММК полисин сатууну мамлекеттик кызматтардын бекитилген стандартына ылайык көрсөтүү | ММК базалык программасы боюнча медициналык кызмат көрсөтүүлөргө республиканын камсыздандырылган калкынын жетүүсүн жогорулатуу | 7,5 % | 3 | 20.12.2017 | ММКФ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | ММК кошумча программасы боюнча дары дармек менен жеңилдетип камсыздоо менен камсыздандырылган жарандарды камтуунун деңгээлин жогорулатуу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камсыздандырылган жарандарга медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БМСЖга эсепке тургузулган кош бойлуу аялдарга акысыз ММК полистерин берүү |  |  |  |  |  |
|  |  | Калкты тейлөө борборлору аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн электрондук системасын ишке киргизүү | ММК полисин алуу жол-жобосун жөнөкөйлөтүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө коррупциялык схемаларды жоюу | 7,5 % | 3 | 20.12.2017 | ММКФ, Мамкаттоо | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөргө кепилденген минимум кирешенин өлчөмүн жана ай сайын берилүүчү жөлөк пулду көбөйтүү | Үстүбүздөгү жылдын кепилденген минимум кирешенин өлчөмүнүн өткөн жылдагы кепилденген минимум кирешенин өлчөмүнө катыштыгы (10% дан кем эмес) | 5,0 % | 3 | 01.10.2017 | ЭСӨМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Үстүбүздөгү жылдын аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмүнүн өткөн жылдагы аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмүнө катыштыгы (10% дан кем эмес) |  |  | 01.10.2017 | ЭСӨМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Азык-түлүк коопсуздугунун статусу төмөн, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү коомдук-пайдалуу жумуштарга катышуусун эске алуу менен кошумча продукттар (ун, өсүмдүк майы) түрүндө жардам берүүнү камсыз кылуу | Коомдук-пайдалуу жумуштарга катышуусу үчүн продукттар түрүндө жардам алган аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны (20,0 миң үй-бүлөдөн кем эмес) | 7,5 % | 3 | 01.12.2017 | ЭСӨМ, БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы (макулдашуу боюнча) | БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы-нын каражатынын эсебинен |
|  |  | Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн (МЖӨ) долбоорлорун ишке киргизүү: | ТЭН долбоорун иштеп чыгуу | 7,5 % | 3 | 10.12.2017 | Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 1) “МЖӨ шартында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун дарылоо-профилактикалык уюмдарында компьютердик томографтарды орнотуу” МЖӨ долбоору |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларында гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу жана берүү” МЖӨ долбоору | Жеке өнөктөштү тандоодо тендердик жол-жоболорду демилгелөө |  |  | 20.01.2017 |  |  |
|  |  | 3) “Бишкек шаарында борборлоштурулган лабораторияны уюштуруу” МЖӨ долбоору | ТЭНин долбоорун иштеп чыгуу жана долбоор боюнча маалымкатты бекитүү |  |  | 30.03.2017 |  |  |
|  |  | 4) “Улуттук госпиталдын базасында ангиографиялык борборду түзүү” МЖӨ долбоору | ТЭНин долбоорун иштеп чыгуу үчүн консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жол-жоболорун жүргүзүү |  |  | 01.03.2017 |  |  |
|  |  |  |  | 100 % | 40 |  |  |  |
| Билим берүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке чейин даярдоо программаларынын эсебинен 5,5 жаштан 7 жашка чейинки балдарды мектепке чейин билим берүүсүн камсыздоо |  | Болжол менен 5,5 жаштан 7 жашка чейин 90 миң бала окуу жылынын ичинде мектепке чейин даярдоого камтылышат | 13,0% | 3 | 01.09.2017 | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  | Жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин кесиптик компетенттүүлүк деңгээлин жогорулатуу |  | Мектептердин администрациялык кызматкерлеринин жана 9000 ден кем эмес педагогдорунун квалификациясын жыл сайын жогорулатуу | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  | Билим берүү чөйрөсүндө ченемдик бюджеттик каржылоо принциптерин киргизүү (жон башына карата негизде) |  | Окуу жайларын каржылоонун жол жоболорун которуу системасын жүргүзүү менен ченемдик бюджеттик каржылоону (жон башына каржылоо) жүргүзүү. | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | БИМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын деңгээлинде пилоттоо, мектептин деңгээлинде штаттык жумуш, жождордун деңгээлинде пилоттоо. Кесиптик лицейлердин деңгээлинде пилоттоо |  |  |  | БИМ, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү Агенттиги, АӨБ долбоору (макулдашуу боюнча) |  |
|  | Каржылоо системасын реформалоону билим берүү системасын башкаруу менен айкалыштыруу |  | Борборлоштурулган бухгалтерияларда тейленген мамлекеттик жана муниципалдык мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарында товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөрдү өз алдынча тандоо боюнча пилоттук долбоорду апробациялоо | 13,0% | 2 | 20.12.2017 | БИМ, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын атайын билим берүү жана жалпы типтеги билим берүү уюмдарында мектепке чейинки билим берүү жана мектептин деңгээлинин шарттарында окууларды уюштуруу жөнүндө ЧУА долбоорлорунун пакеттерин иштеп чыгуу |  | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алууга жеткиликтүүлүгүнө тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо | 8,7% | 2 | 20.09.2017 | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде Борбор Азиядагы Евразия Фондунун каражаттарынын эсебинен |
|  | Инклюзивдик билим берүү ыкмасынын шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жалпы башталгыч билим берүү стандарт долбоорун апробациялоо |  |  | 13,0% | 3 | 20.09.2017 | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде Борбор Азиядагы Евразия Фондунун каражаттарынын эсебинен |
|  | Кыргызстандын алдыңкы жождорунда инженердик багыт боюнча кадрларды даярдоого 1000ден кем эмес бюджеттик орундарды жана башкаруу чөйрөсүндө кадрларды даярдоого 90дон кем эмес бюджеттик орундарды бөлүү |  | Инженердик жана башкаруу кесиптеринин жаңы категориядагы адистерин даярдоо | 13,0% | 3 | 01.07.2017 | БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | БИМ | Кабыл алуучу тараптын каражаттардын эсебинен |
|  | Өкмөттөр аралык макулдашуулардын жана эл аралык келишимдердин квоталарына ылайык Кыргыз Республикасынын 200дөн кем эмес жаранын чет мамлекетке окууга жиберүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 % | 23 |  |  |  |
| Жаштардын потенциалын өнүктүрүү жана ишке ашыруу, дене тарбия жана спортту өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | “Манас оюндары” иш-чараларын даярдоону жана өткөрүү камсыздоо | Оюндардын ийгиликтүү өткөрүү. Улуттук спорт түрлөрүн өнүктүрүү, салттуу оюндарды жана этноспорттун түрлөрүн өнүктүрүү жана даңазалоо | 21,4% | 3 | 30.08.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ысык-Көлдүн жээгинде спорттук даярдоо базасын ачуу | Спорттук даярдоо базасынын болушу | 21,4% | 3 | 10.12.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Саппоро (Япония) шаарында кышкы Азия оюндарына кыргыз спортчуларынын даярдануусун жана катышуусун камсыздоо | 1 медаль | 21,4% | 3 | 01.03.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ашхабад (Түркмөнстан) шаарындагы жабык жайларда өтүүчү Азия оюндарына кыргыз спортчуларынын даярдануусун жана катышуусун камсыздоо | 5 медаль | 21,4% | 3 | 30.09.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын тапшыруу | Өлкөнүн өнүгүүсүнө жана жаштарды тарбиялоого салым кошкон эмгеги сиңген жаш таланттарды тандоо жана сыйлоо | 7,1% | 1 | 30.11.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Жаш-Булак” жаштар форум лагери өткөрүү | 400 жаштардын катышуусун камсыздоо. Жаштардын потенциалын жогорулатуу жана алардын жарандык позициясын калыптандыруу | 7,1% | 1 | 20.09.2017 | Жаштар жана спорт агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 14 |  |  |  |
| Коомдук коопсуздук |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чек ара кызматынын объекттерин куруу, реконструкциялоо, жайгаштыруу жана өнүктүрүү, ошондой эле аларды техникалык жактан жабдуу | Мамлекеттик чек араны коргоонун сапаты жогорулайт жана МЧК аскерлеринин кызмат өтөө шарттары жакшырат | 5,2% | 3 | 25.12.2017 | МЧК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жергиликтүү калктын миграциясын минималдаштыруу максатында республиканын чек арага жакын райондорунда социалдык жана экономикалык долбоорлордун аткарылышын камсыздоо | Жолдорду, көпүрөлөрдү, мектептерди жана башка инфраструктураны куруу | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | Кыргыз Республикасы-нын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынан тергөө функциясын контрабанда фактылары боюнча кылмыш иштерине териштирүү жүргүзгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берүү. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматында кызмат өтөө жөнүндө жобону кайра карап чыгуу (атайын наамдарды ыйгаруу бөлүгүнө) | Штаттык бирдикти оптималдаштыруу (аттестациядан өткөн кызматкерлердин саны кыскарды), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын түзүмдөрү жана башкаруу схемалары | 3,4% | 2 | 30.04.2017 | ЭККМК, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  |  |  |  | КРӨА |  |
|  |  | Ички иштер органдар системасын борбордон ажыратуу жана ички иштер органдарынын аймактык бөлүктөрүнүн күчтөрүн жана каражаттарын күчөтүү, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө жана ички териштирүүлөр кызматтарынан башкасы | Ички иштер органдарынын ишин контролдоо жана талдоо функцияларын жакшыртуу Ички иштер органдарынын аймактык кызматкерлеринин ишинин оордугун оптималдаштыруу жана алардын ишинин сапатын жакшыртуу | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | ИИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматты түзүү, тиешелүү функцияларын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрилигинен, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрилигинен жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Соттук экспертизалардын мамлекеттик борборго өткөрүп берүү | Соттук экспертизаларды өткөрүүнүн сапатынын жогорулашы. Экспертизаларды өткөрүүгө кеткен убакыттын кыскарышы | 5,2% | 3 | 31.06.2017 | ЮМ, ИИМ, Саламатсакмин | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрилигинде төмөнкүү кызматтарды түзүү: - криминалдык милицияны; | Кылмыштарды жана мыйзам бузууларды натыйжалуу ачуу жана алардын алдын алуу | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | ИИМ, КРӨА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | - коомдук коопсуздук; | Коомдук тартипти камсыздоонун абалынын жана мыйзам бузуулардын алдын алуунун жакшырышы |  |  |  |  |  |
|  |  | - баңгизаттарды мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү; | “Оор” баңгизаттарды алуу. Кылмыштуу баңги топторунун бетин ачуу жана бөлүп-жаруу |  |  |  |  |  |
|  |  | - тергөө кызматы; | Тергөөнүн сапатын жогорулатуу |  |  |  |  |  |
|  |  | - экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү; | Калк арасында ыкчам-профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү аркылуу мыйзамсыз миграцияны жана экстремизмди алдын алуу абалын жакшыртуу |  |  |  |  |  |
|  |  | - ички териштирүүлөр | Ички иштер органдарынын жеке курамынын арасында мыйзамдуулукту бузуулардын азайышы |  |  |  |  |  |
|  |  | Кылмыштуулукка каршы натыйжалуу аракеттенүүнү жана коомдук тартипти талаптагыдай камсыз кылууну камсыздоо | Оор жана өзгөчө оор кылмыштардын санынын төмөндөшү. Коомдук жайларда жасалган кылмыштардын санынын төмөндөшү | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | ИИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Видео байкоо, сүрөт-видео белгилөө тутумун киргизүү боюнча иш чараларды улантуу | Жол кыймыл эреже бузууларын автоматташтырылган режимде белгилөө. Жол транспорт кырсыктарынын азайышы | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | ИИМ, ӨЭЖМК, жергиликтүү мамлекеттик органдар | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Керектүү санда автотранспорт каражаттарын, атайын жабдууларды сатып алуу | Патрулдук милициянын иши үчүн керектүү материалдык-техникалык базаны даярдоо | 5,2% | 3 | 15.12.2017. | ИИМ, КРӨА | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрилигинин карамагынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрилигинин Академиясын чыгаруу | Республиканын бардык укук коргоо кызматкерлерин окутуу үчүн шарттарды түзүү | 3,4% | 2 | 30.09.2017 | ИИМ, ЭККМК, ЖАМК, МБК, Башпрокуратура (макулдашуу боюнча), БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин даярдоо процессин жаңы функциялык милдеттерди эске алуу менен кайра карап чыгуу | Укук коргоо ограндарынын кызматкерлерин даярдоо процессин оптималдаштыруу | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | ИИМ, ЭККМК, ЖАМК, МБК, Башпрокуратура (макулдашуу боюнча), БИМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Азыркы чакырыктарды жана коркунучтарды эске алуу менен укук коргоо органдарынын тергөөгө караштуулугун аныктоо, анын ичинде терроризмге, экстремизмге, уюшулган кылмыштуулукка, мыйзамсыз миграцияга байланыштуу кылмыштар | Укук коргоо органдарынын натыйжалуулугунун жогорулашы. Кылмыштардын бетин ачуунун жана териштирүүлөрдүн сапатынын жакшырышы | 3,4% | 2 | 30.09.2017 | ИИМ, ЭККМК, ЖАМК, МБК, Башпрокуратура (макулдашуу боюнча), Жогорку сот (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | ## Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматын экономикалык кылмыштар жана турмуш-тиричилик коррупция менен күрөшкөн жалгыз ыйгарым укуктуу орган катары аныктоо | Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процесстик кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү, башкаруу тутумун оптималдаштыруу, кызматкерлердин штатынын көбөйүшү | 3,4% | 2 | 30.06.2017 | ЭККМК, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Экономика чөйрөсүндө укук бузууларга бөгөт коюу жана алдын алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу, экономикалык укук бузууларга өбөлгө түзгөн шарттарды жана себептерди жоюу | Салык, бажы төлөмдөрүн жыйноонун көбөйүшү. Республикалык бюджетти толтурууну камсыздоо | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | МСК, МБК, ЭККМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Кылмыштарды электрондук эсепке алуу” тутумун киргизүү | Кылмыштар жана окуялар жөнүндө маалыматты тутумдаштыруу. Аларды өз убагында эсебин алуу. Жашырылган материалдардын санынын азайышы | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | Башпрокуратура (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ЭККМК, ЖАМК, МБК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Чет мамлектеттердин атайын кызматтарынын ортосунда кызматташтыкты күчөтүү боюнча иш чараларды өткөрүү, анын ичинде азыркы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү бөлүгүндө | Биргелешкен меморандумдарга жана протоколдорго кол коюу | 1,7 % | 1 | 30.06.2017 | УКМК, ИИМ, ЖАМК, ФЧМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Ар кандай террористтик жана экстремисттик актыларга бөгөт коюу | 1,7% | 1 | 30.12.2017 |  |  |
|  |  | Террористтик, диний-экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн ишинин бетин ачуу жана бөгөт коюу боюнча оперативдүү издөө иш-чараларын жүргүзүү | Террористтик, диний-экстремисттик уюмдардын ишине катышы бар адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | УКМК, ИИМ, ЖАМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  | Калк арасында тыюу салынган адабияттарды жана материалдарды пайдалануу фактыларына жол бербөө жана алып коюу | 1,7% | 1 | 30.12.2017 |  |  |
|  |  | Кыргыз Республикасына (нан) террористтик, диний-экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн кирүү/чыгуу каналдарына бөгөт коюу | Кыргыз Республикасынан согуш болуп жаткан өлкөлөргө жарандардын чыгып кетүү фактыларына бөгөт коюу жана республиканын аймагына террористтик, диний-экстремисттик уюмдарга катышы бар жарандардын отурукташуусуна бөгөт коюу | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | УКМК, МЧК, ИИМ, ФЧМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана террористтик ишти каржылоонун тобокелдиктерине улуттук баа берүү | Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана террористтик ишти каржылоо коркунучтарын айкындоо | 1,7% | 1 | 01.03.2017 | ФЧМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | КРӨнүн алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын № 16 жана № 27 мекемелеринде эркинен ажыратылгандарды дифференциалдуу кармоо | Эркинен ажыратылган адамдарды жаза түрүнө жана коом үчүн алардын коркунуч даражасына жараша өзүнчө кармоо | 5,2% | 3 | 10.12.2017 | ЖАМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Өмүр бою эркинен ажыратылган камактагыларды кармоо үчүн өзгөчө тартиптеги бир түзөтүү абагын түзүү | Өмүр бою эркинен ажыратылган адамдарды башка эркинен ажыратылгандардан өзүнчө кармоо. | 5,2% | 3 | 30.08.2017 | ЖАМК, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Диний-экстремисттик жана террордук иштер үчүн соттолгондорду негизги соттолгондордон бөлөк кармоону камсыз кылуу. Локалдуу участокторду жана камера жайларын куруу | Диний-экстремизм жана терроризм үчүн соттолгондордун негизги соттолгондордон өзүнчө кармалышы | 5,2% | 3 | 30.11.2017 | ЖАМК, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Айрым түзөтүү мекемелеринде уюлдук байланыш сигналдарын басуу системасын орнотуу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 5 түзөтүү мекемесинде уюлдук байланыш сигналдарын басуу жабдууларын орнотуу | 5,2% | 3 | 10.10.2017 | ЖАМК, МТБМК, ФМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Бардык турмуш тиричилик объектилеринде террорчулукка каршы паспорттоштуруу ишин жүргүзүү | Террордук актыларды өткөрүү коркунучтарын жана тобокелдиктерин азайтуу | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | УКМК, ИИМ, ДИМК (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Террордук иштерге каршы субъекттер үчүн атайын иш-чараларды жүргүзүүнүн алкагында “Шарттуу террорист”, “Шарттуу бузуучу” атайын иш-чараларын жүргүзүүнү улантуу | Стратегиялык объекттерди террорго каршы коргоону камсыздоо | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | УКМК, террордук иштерге каршы субъекттер (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыргызстандагы стратегиялык маанилүү объекттердин террордон корголушун жогорулатуу маселеси боюнча эл аралык эксперттер менен жолугушуу өткөрүү | Өлкөнүн террорго каршы потенциалын комплекстүү жогорулатуу боюнча чет өлкөлөрдүн алдыңкы тажрыйбасын изилдөө, аларды өлкөгө жайылтуу жана пайдалануу | 1,7% | 1 | 20.12.2017 | УКМК, ФЧМК, террордук иштерге каршы субъекттер (макулдашуу боюнча) | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100% | 58 |  |  |  |
| Айлана-чөйрөнү коргоо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Айлана-чөйрөгө болгон антропогендик таасирди азайтуу максатында Аз көмүртектүү өнүгүүнүн концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин алдын алуу жана азайтуу үчүн иш-чараларды кабыл алуу | 5,3% | 2 | 30.03.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Өндүрүш ишинин айлана-чөйрөгө тийгизген таасиринин тобокелдиктерин төмөндөтүү. Инвестициялык долбоорлорго мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүү | Белгиленген чечимдердин коркунучтуулугун жана экологиялык коопсуздуктун алдын алуу жана эскертүү | 2,6% | 1 | Жыл ичинде, түшкөнүнө жараша | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Өлкөнүн бардык аймагында токой аянттарын көбөйтүү | Мамлекеттик токой фондунун аймагында 1100 га аянтка токой өсүмдүктөрүн отургузуу Токой өстүрүү үчүн 500 миң даана токой породаларынын отургузуучу материалдарын өстүрүү | 7,9% | 3 | 30.10.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Республика боюнча аккредитацияланган экологиялык (талдоо) лаборатория тармактарын көбөйтүү | Эл аралык стандарт боюнча аккредитациялоо борборуна кароого киргизилген документтер пакети ИСО/МЭК17025 | 5,3% | 2 | 30.11.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ысык-Көлдүн жээгин катуу турмуш-тиричилик калдыктарынан тазалоону жыл сайын уюштуруу | Ысык-Көлдүн жээгин турмуш-тиричилик калдыктарынан тазалоо | 7,9% | 3 | 20.06.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  |  |  | 20.10.2017 |  |  |
|  |  | Туристтик сезон бүткөндөн кийин Ысык-Көлдүн (түндүк жээги) түбүн тазалоо | Региондо социалдык чөйрөнүн жана экологиянын жакшырышы, Ысык-Көл көлүнүн экосистемасына басымдын азайышы | 7,9% | 3 | 20.10.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Соң-Көлдүн түбүн ташталган торлордон тазалоону камсыздоо | Соң-Көлдүн экосистемасына басымдын азайышы | 7,9% | 3 | 15.07.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Ак илбирстер байырлаган ареалдагы мамлекеттердин башчыларынын катышуусунда Ак илбирсти сактоо боюнча глобалдык саммит уюштуруу жана 2017-жылы өткөрүү | Уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүү, ведомстволор аралык пландын болуусу, Ак илбирстер байырлаган ареалдагы мамлекеттердин башчыларынын катышуусунда Ак илбирсти сактоо боюнча глобалдык саммитин өткөрүү | 7,9% | 3 | 30.09.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | “Хан-Теңири чокусун тазалоо” турмуш-тиричилик калдыктарынан тазалоо акциясын өткөрүү | Хан-Теңири чокусунун мөңгүлөрүнүн ачык бөлүктөрүн жана морендерин турмуш-тиричилик калдык-тарынан тазалоо | 7,9% | 3 | 30.08.2017 | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | 2016-2020-жылдарга экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу | Айлана-чөйрөнү сактоо жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу | 2,6% | 1 | Жыл ичинде | Токой агенттиги | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Электр энергиясынын калыбына келүүчү булактарын өнүктүрүү чөйрөсүндөгү долбоорлорду финансылык колдоонун мамлекеттик преференцияларын жана механизмдерин иштеп чыгуу | Энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү (“Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” жана “Электрэнергетика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары) | 5,3% | 2 | 01.06.2016 | ӨЭЖМК | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Гидрометеорологиялык жабдуулар үчүн текшерүү комплекстерин сатып алуу | Жабдууларды өз алдынча текшерүү үчүн 1 комплексти сатып алуу | 7,9% | 3 | 15.12.2017. | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Авариялык-калыбына келтирүү иштерин, капиталдык курулуш жана атайын эскертүүчү жана жоюу иш чараларын жүргүзүү | 10 миң турак жайды, социалдык объекттерди жана инфратүзүм объекттерин жаратылыш мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылуу | 7,9% | 3 | 30.12.2017 | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Жер-жерлерде өрттөн куткаруучу 3 бөлүктү түзүү (Ноокат, Тогуз-Торо райондорунда, Кызыл-Кыя шаарында) жана аскерлештирилген өрткө каршы 2 бөлүктү түзүү (Баткен районундагы Ак-Татыр айылы, Ош шаарынын Амир Тимур кичи району) | Ыкчам чара көрүүнү жогорулатуу үчүн өрттөн куткаруучу бөлүктү 3 жана аскерлештирилген өрткө каршы 2 бөлүктү түзүү | 7,9% | 3 | 30.12.2017 | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыйла аярлуу шаарлардын жана айылдык аймактарды камтуу менен өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда жана коркунуч туулганда калкты окутуу | 15000 адамды окутуу | 2,6% | 1 | 20.12.2017 | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Телерадиоберүү компаниялары жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу калкка табигый кырсыктардын тобокелдиктери жөнүндө социалдык роликтерди көрсөтүү | 150 социалдык роликти көрсөтүү | 2,6% | 1 | 20.12.2017 | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  | Кыйла аярлуу шаарларды жана айылдык аймактарды камтуу менен Өзгөчө кырдаалдар коркунучу туулганда жана пайда болгон учурда жарандык коргоо иш-чараларын өткөрүү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга окууларды өткөрүү | 500 адамды окутуу | 2,6% | 1 | 15.12.2017 | ӨКМ | Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
|  |  |  |  | 100 % | 38 |  |  |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

КРӨА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

ТИМ – Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

ИИМ – Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

ЮМ – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЭМ – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

АЧТММ – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

ТЖМ – Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

ӨКМ – Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

БИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ССМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Маданиятмин – Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

ЭСӨМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

УКМК – Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

ӨЭЖМК – Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

МТБМК – Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Токой агенттиги – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

Курулуш агенттиги – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

Монополияга каршы агенттик – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

ЖӨБ жана этностор агенттиги – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

ОЭКМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик

ЖАМК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

МСК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

МБК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

Финкөзөмөл – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

Мамкаттоо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Финпол – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат

ФЧМК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Миграция кызматы – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

ММРФ – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

ММКФ – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

ММБФ – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

Ветфитосанинспекция –  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

МЧК – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы

Соцфонд – Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

УСИИ – Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту

Башпрокуратура – Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы

Кадрлар кызматы (МКК) – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматы

ДИМК – Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы

Улутстатком –Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

КРУБ – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

КРӨнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

ИЭИМА – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттик

СМБ – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы  Стандартташтыруу жана метрология борбору

СЧМД – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Суу чарба жана мелиорация департаменти

ЖАА – Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Жарандык авиация агенттиги

БОКБА – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттиги

ЭЭИИИ – Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Энергетика жана экономика илимий-изилдөө институту

МТБМА – Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

“БТБ” МИ – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы “Тышкы соода чөйрөсүндө “Бирдиктүү терезе” борбору” МИси

РМТ РРӨБ – Радиореле магистралдардын,телекөрсөтүүнүн жана радиоуктуруунун республикалык өндүрүштүк бирикмеси

АКА – Кыргыз Республикасында Аманаттарды коргоо боюнча агенттик

КФБ – Кыргыз фондулук биржасы

“УЭХК” ААКы – “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому

“КУЭТ” ААКы – “Кыргызстан улуттук электр тармагы” ачык акционердик коому

“МЭА” ААКы –  “Манас” эл аралык аэропорту” ачык акционердик коому

УИА – Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы

КУУ – Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

ЕАЭБ – Евразия экономикалык бирлиги

ЕЭК – Евразия экономикалык комиссиясы

ББ – Бажы бирлиги

ЭӨА – Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы

ЕИБ – Европалык инвестициялык банкы

ДБ – Дүйнөлүк банк

ИӨБ – Ислам өнүктүрүү банкы

АӨБ – Азия өнүктүрүү банкы

ЕАӨБ – Евразиялык өнүктүрүү банкы

РКӨФ –Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду

ЭУ – эл аралык уюмдар

КЭУ – коммерциялык эмес уюмдар

ФКМ – финансылык кредиттик мекеме

ӨЭУ – өкмөттүк эмес уюмдар

ЖМА –  жергиликтүү мамлекеттик администрация

ЖӨБО –  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

МЖӨ – мамлекеттик-жеке өнөктөштүк

ЧУА – ченемдик укуктук акты

ТӨБ – туруктуу өнүктүрүү максаттары

ЖТТ – жөнгө салуучу таасирин талдоо

АМС – автоматташтырылган маалыматтык система

ААТ – административдик-аймактык түзүлүш

ЮЖБ – юридикалык жактардын бирикмеси

ТЭН – техникалык-экономикалык негиздеме

МКП - Мамлекеттик кепилдиктер программасы

ММККП – Милдеттүү медициналык камсыздандыуунун кошумча программасы

ЭКЭАС  – электр энергияны коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган системасы

ТЭИ – тышкы экономикалык иш-аракеттер