1-Тиркеме

“

2-Тиркеме

Кыргыз Республикасынын калкын социалдык коргоону өнүктүрүүнүн

2016-2017-жылдарга карата программасын ишке ашыруу боюнча

Иш-чаралар Планы

| № | Иш-чаралар |  | Ишке ашыруу формасы/ иш-аракеттер | Аткаруучулар | Аткаруу мөөнөтү | Ресурстар | Күтүлгөн жыйынтык |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Турмуштукоор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү социалдык коргоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-милдет. Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү өз убагында аныктоо жана коштоо механизмдерин күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Турмуштук оор кырдаалды (ТОК) болтурбоо боюнча алдын ала иштери жүргүзүү | Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдүөз убагында аныктоо жана коштоо боюнча чараларды көрүү | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Ар кварталдык отчеттор |
|  |  |  | Турмуштук оор кырдаалда турган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоо, коштоо боюнча методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу | ЭСӨМ | 2016-жыл | РБ | Методикалык көрсөтмөлөр |
|  |  | Райондук (шаардык) социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында (PШСӨБ) функционалдык талдоо өткөрүү | РШСӨБ функционалдык жүктөмү жана штаттык саны, ТОК үй-бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо жана социалдык коштоо тартибине ылайык командировкалык, транспорттук жана башка операциялык чыгымдар боюнча сунуштарды киргизүү | ЭСӨМ | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Функционалдык талдоонун жыйынтыгы жөнүндө отчет |
|  |  |  | ТОК үй-бүлөлөрдү жана балдарды аныктоо жана социалдык коштоо боюнча функцияларды эске алуу менен РШСӨБ функционалдык милдеттери жана штаттык санын карап чыгууну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ | 2017-жыл | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  | Ырайымсыз мамилеге (зомбулук) кабылган балдар үчүн кызматтардын сапаты жана коопсуздугуна карата талаптарды аныктоо | Ырайымсыз мамилеге (зомбулук) кабылган балдарга социалдык, психологиялык жана укуктук кызматтардын минималдуу стандарттарын бекитүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ(макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ЧУА долбоору |
|  |  |  | Ырайымсыз мамилеге (зомбулук) кабылган балдарга социалдык, психологиялык жана укуктук кызматтарды көрсөтүү боюнча методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2017-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Методикалык көрсөтмөлөр |
|  |  | Таасир этүүнүн азыркы системасына үй-бүлөлүк зомбулук маселелерине кечиктирилгис/тез таасир этүүнүн механизмдерин интеграциялоо | Таасир этүүнүн азыркы системасына үй-бүлөлүк зомбулук маселелерине кечиктирилгис/тез таасир этүүнүн механизмдерин интеграциялоо боюнча изилдөө жана сунуш киргизүү үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү боюнча чечим |
|  |  |  | Үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерди ыкчам социалдык коштоо механизмдерин бекитүү боюнча инструкциянын долбоорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ(макулдашуу боюнча) | 2017-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Бекитилген инструкция |
|  |  | Жетим балдаржана ата-энесинин кароосуз калган балдар, аныничинде интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүүчүн билим берүү уюмдарында окуусуна шарттарды түзүү | Билим берүү уюмдарына жетим балдарды жана ата-энесинин кароосуз калган балдарды, анын ичинде интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн бюджеттик негизде кабыл алуу үчүн квотаны көбөйтүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | БИМ, ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  | Жетим балдарды-интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн турак жай менен камсыздоо | Интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн турак жай менен камсыздоонун эл аралык жана улуттук практикасын изилдөө | ЭСӨМ, Курулуш агенттиги, Этносторагенттиги,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Рекомендациялар жана сунуштар |
|  |  |  | Интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн өз алдынча жашоого жашоо көндүмдөрүн түзүү жана даярдоо боюнча программаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | БИМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү үчүн программа |
|  |  |  | Жетим балдарды, интернат тибиндеги балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн турак жай менен камсыздоо механизмдерин бекитүүнүкараштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, Курулуш агенттиги, Этностор агенттиги, ЭМ, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ЧУА долбоору |
|  |  | Балдардын эмгегинин эң начар түрлөрүн жоюу | Гендердик аспекттерди эске алуу менен балдардын эмгегинин эң начар формаларын таркатууга изилдөө жүргүзүү | ЭСӨМ, УСК (макулдашуу менен), БИМ, ССМ, Экотехинспекция, КПФ (макулдашуу боюнча), Иш берүүчүлөр конфедерациясы (макулдашуу боюнча), ЭЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Изилдөөнун жыйынтыгы боюнча сунуштар менен аналитикалык маалымат |
|  |  |  | Балдардын эмгегинин эң начар формаларына тартууну алдын алуу боюнча Иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЭСӨМ | 2016-жыл | РБ | Бекитилген иш-чаралар планы |
| 2-милдет. Үй-бүлөлүк чөйрөгө багыттаган социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калкты социалдык жактан тейлөө чөйрөсүндө мыйзамдарды өркүндөтүү |  | “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, ССМ, БИМ | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Социалдык кызмат көрсөтүүчү мекемелердин, борборлордун кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркын аныктоо методикасын бекитүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, ФМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ЧУА долбоору |
|  | ТОК турган балдарга жана үй-бүлөлөргө социалдык кызматтарды көрсөтүү боюнча уюмдардын ишин жөнгө салуу |  | Балдарды багуу боюнча ишти жүзөгө ашырган уюмдарды аккредитациялоо боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү | ЭСӨМ | 2016-2017- жылдар | РБ | Аккредитацияланган уюмдардын тизмеси |
|  |  |  | Балдарды багуу боюнча ишти жүзөгө ашырган уюмдарды аккредитациялоо боюнча адистер үчүн окутуу семинарларын өткөрүү | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окутулган адистердин саны |
|  |  |  | Балдарды багуу боюнча ишти жүзөгө ашырган уюмдарды аккредитациялоо жөнүндө маалыматты министрликтердин сайттарына жайгаштыруу | ЭСӨМ, БИМ, ССМ | 2016-2017- жылдар | РБ | Маалымат сайттарга жайгаштырылат |
|  | Калк арасында үй-бүлөлүк баалуулуктарды жана ата-энелик жоопкерчиликти күчөтүү, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды үй-бүлөнүн курчоосунда болууну камсыздоо жана башка маселелер боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү |  | Сурамжылоо-маалыматтык бюллетендерди, эстеткичтерди, плакаттарды иштеп чыгуу жана калк арасында жайылтуу: - үй-бүлөлүк баалуулуктарды жана ата-энелик жоопкерчиликти күчөтүү жөнүндө; - үй-бүлөдөгү зомбулукка бөгөт коюу жөнүндө; - жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды жайгаштыруунун үй-бүлөлүк формасы жөнүндө; - ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды асыроо, КР жарандары тарабынан камкордукка жана багууга алынуусун белгилөө жол-жоболору жөнүндө; - мектепте тамактанууну уюштуруу жөнүндө; - ким экендигин тастыктаган документтерди өз убагында алуу жөнүндө (туулгандыгы жөнүндө маалымкат, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, паспорт); - турмуштук кыйын кырдаалда турган балдарга жана үй-бүлөлөргө көрсөтүлгөн социалдык кызматтар жөнүндө. Теледе жана радиодо калк арасында чыгып сүйлөө, ЖМКда, интернет-сайттарында макалаларды жарыялоо | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, МКК, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ЖМК жарыялоолордун, теле жана радиого чыгуулардын саны. Таркатылган маалыматтык материалдардын саны |
| 3-милдет. Социалдык кызмат көрсөтүүлөр рыногун калыптандыруу процессинде муниципалдык социалдык заказдар механизмдерин ишке киргизүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интернаттык мекемелерге альтернативдүү, социалдык кызмат көрсөтүүлөр рыногун өнүктүрүү үчүн муниципалдык социалдык заказдардын механизмдерин киргизүү |  | Бишкек шаарында, анын ичинде интернаттык мекемелерде, кризистик борборлордо, башпаанектерде көрсөтүлгөн муниципалдык социалдык кызматтарды инвентаризациядан өткөрүү | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), Этностор агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017--жылдар | ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Аналитикалык отчет |
|  |  |  | Бишкек шаарында жашаган ТОК үй-бүлөлөрдүн жана балдардын муктаждыктарын жана керектөөлөрүнбаалоону жүргүзүү | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) |  |  |  |
|  |  |  | “Бишкек шаарынын муниципалдык заказынын программасы жөнүндө” Бишкек ш. мэриясынын чечиминин долбоорун иштеп чыгуу | Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча), Этностор агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2017-жыл |  | Бекитилген программа |
| 4-милдет. АҮСЖ системасынын натыйжалуулугун жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АҮСЖга үй-бүлөнүн муктаждыгын аныктоо жана аны дайындоо бөлүгүндө ЧУА өркүндөтүү |  | КЭТК жаңыртылган формуласын киргизүүнү эске алуу менен тиешелүү ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | КЭТК өлчөмүн жана АҮСЖөлчөмүн жогорулатууну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭCӨM, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | Даректүүлүгүн жакшыртуу максатында АҮСЖнын системасынын натыйжалуулугун изилдөө |  | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети жыл сайын өткөргөн чарбачылыктарды текшерүүнүн базасында АҮСЖ системасынын натыйжалуулугун индикаторлорун аныктоо | ЭСӨМ, УСК (макулдашуу боюнча), ДБ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | АҮСЖ натыйжалуулугун индикаторлорунун публикациясы |
|  |  |  | АҮСЖнын өркүндөтүлгөн үлгүсүн пилоттоштурууну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ДБ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | АҮСЖнын өркүндөтүлгөн моделин пилоттоштурууну өткөрүү | ЭСӨМ, ДБ (макулдашуу боюнча), БУУ Азык-түлүк программасы (макулдашуу боюнча) | 2017-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Апробациянын жыйынтыктары боюнча рекомендациялар жана сунуштар |
|  |  |  | Кедейчиликти жеңилдетүүгө багытталган социалдык коргоонун кошумча чараларынын механизмдерин (азык-түлүк менен камсыз кылуу) изилдөө | ЭСӨМ, БУУ Азык-түлүк программасы (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Рекомендациялар жана сунуштар |
|  | АҮСЖны дайындоо системасын автоматташтыруу |  | Жөлөкпулдарды администрациялоонун натыйжалуулугун жогорулатууну жакшыртуу максатында маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү | ЭСӨМ, ДБ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Негизсиз дайындалган АҮСЖ санын кыскартуу |
|  | Орто мөөнөттүк долбоорду (ОМД) даярдоо жана кабыл алуу |  | АҮСЖга чыгымдардын үлүшүн жыл сайын көбөйтүүнү караштырган (мамлекеттик чыгымдардан 2% кем эмес) бюджеттин ОМД бекитүү жөнүндө ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ФМ, ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
| 5-милдет. Багуучусунун биринен/экөөнөн ажыраган балдарды социалдык колдоону күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бир/эки багуучусунан ажыраган балдардын социалдык камсыздоо системасын жакшыртуу |  | Багуучусунан ажырагандыгы боюнча пенсиянын өлчөмдөрүн жыл сайын индексациялоону караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Соцфонд, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Багуучусунун биринен/экөөнөн ажыраган, пенсиялык камсыздоого укугу болбогон балдарды ар айлык социалдык жөлөкпул менен камсыздоо | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Пенсиялык камсыздоого укугу болбогон жетим балдар социалдык жөлөкпулдар менен камсыздалуусу |
| 2. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды социалдык коргоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-милдет. Майыптуулуктун алдын алуу жана профилактикалоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке чейинки курактагы балдарда психофизикалык өнүгүүнүн бузулушун жана өнүгүүнүн тубаса кемтиктерин эрте аныктоо жолу менен майыптуулуктун жаңы учурларынын өсүшүн профилактикалоо |  | Баланы эрте куракта комплекстүү эрте диагностикалоонун жана реабилитациялоонун инновациялык методикасын жана технологиясын киргизүү | ССМ, ЖМА, ЖӨБО, АРДИ (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Гендердик аспектилерди эске алуу менен ДМЧ балдарды реабилитациялоонун жеке программалары киргизуунун жыйынтыгы боюнча аналитикалык маалымат |
|  |  |  | ДМЧ балдары бар үй-бүлөлөр менен иштөө боюнча эрте кийлигишүү боюнча концептуалдык документтин долбоорун иштеп чыгуу | ССМ, БИМ, ЭСӨМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРДИ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Концептуалдыкдокументтиндолбоору |
|  | Өндүрүштө майыптуулук учурларын алдын алуу |  | Кооптуулуктун жогорку деңгээли бар ишканаларда эмгекти коргоо боюнча мыйзамдарын аткарылышын көзөмөлдөөнү күчөтүү | Экотехинспекция, ЭМЖМ, Курулуш агенттиги | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Өндүрүштүк травматизм учурларынын кыскартуу боюнча корулгон чаралардын таасири боюнча аналитикалык маалымат |
|  |  |  | Санитардык-эпидемиологиялык кызмат тарабынан өндүрүштө систематикалык көзөмөлдөөнү киргизүү тууралуу ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | ССМ, Экотехинспекция | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Өндүрүштө болжолдуу жана күнүмдүк медициналык алдын ала карап чыгууну өз убагында өткөрүү үчүн контролдоону камсыз кылуу | ССМ, Экотехинспекция,ЖМК (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Санитардык-эпидемиологиялык кызмат тарабынан өндүрүштө такай контролдук киргизилет |
|  |  |  | Эмгекти коргоонун жана коопсуздук техникасынын эрежелерин сактабагандыгы үчүн айып санкцияларын көбөйтүү жөнүндө ЧУА иштеп чыгуу | Экотехинспекция, ЭСӨМ, ССМ | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Эл аралык стандарттарды жана гендердик аспектилерди эске алуу менен коопсуздук техника боюнча инженерлердин жана эмгек мамлекеттик инспекторлорунун квалификациясын жогорулатуу | Экотехинспекция | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Эмгекти коргоо боюнча окутулган жумушчулардын саны |
|  |  |  | Калктын экологиялык жана санитардык-гигиеналык маданиятын жогорулатуу боюнча маалыматтык иш жүргүзүү | Токой агенттиги, ССМ, АЧТӨЖММ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | PБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ЖМКда жарыялоолордун, телеге жана радиого чыгып сүйлөөлөрдүн саны |
|  | Психологиялык-медициналык-педагогикалык кеңеш берүү ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларды балдар майыптуулугун эрте аныктоо жана кийлигишүү негизи катары өркүндөтүү |  | Облустук борборлордо психологиялык-медициналык-педагогикалык консультацияларды түзүү | БИМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | 3 консультация түзүлөт. Кайрылган ДМЧ балдардын жалпы санынан инклюзивдик билим берүү менен камтылган ДМЧ балдардын үлүшү |
|  |  |  | Мектептерде психологиялык-педагогикалык кызмат жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу | БИМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Бекитилген жобо |
|  |  |  | Республиканын 2 районунда психологиялык-педагогикалык кызмат жөнүндө жобону пилоттоштуруу | БИМ | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Пилоттоштуруу боюнча отчет |
| 2-милдет. Медициналык, билим берүү жана социалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кыргыз Республикасы үчүн ыңгайлашкан майыптуулукту аныктоонун эл аралык стандарттарын киргизүү үчүн медициналык-социалдык экспертиза системасын мындан ары реформалоо |  | Майыптуулукту аныктоонун методикасын ден-соолуктун жана жашоо ишмердигин чектөөнүн, иштешинин Эл аралык классификациясынын айрым жоболорун этап-этабы менен киргизүү аркылуу жакшыртуу | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Методиканын 5 МСЭКте пилоттоштуруунун жыйынтыктары, 2018-жылга 27 аймактык МСЭКте |
|  |  |  | Медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын кызматкерлерин жаңыртылган методиканы колдонуу көндүмдөрүнө окутуу | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окутуунун натыйжалары тууралуу отчет |
|  |  |  | МСЭ кызматынын оптималдуу уюштуруучулук-функционалдуу моделин иштеп чыгуу | ЭСӨМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Моделдиапробациялоонун жыйынтыгы боюнча аналитикалык маалымат |
|  |  |  | МСЭ 5 пилоттук кызматынын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу | ЭСӨМ, ФМ, ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Отчет |
|  | Социалдык кызматтарды көрсөткөн реабилитациялоо борборлорун түзүү |  | Реабилитациялоо кызматтарын сатып алууга ЖӨБО социалдык заказды ишке ашыруу | ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЖМА, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Жыйынтыктар тууралуу отчет |
|  | Эл аралык тажрыйбанын негизинде, ДМЧ балдары бар ата-энелерге социалдык колдоо көрсөтүү |  | Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулга үстөк кошууну караштырган ЧУА долбооруништеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, Соцфонд, ФМ, ММКФ | 2017-жыл | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | ДМЧА үчүн протездик-ортопеддик буюмдарды даярдоону өнүктүрүү |  | Протездик-ортопеддик буюмдарды даярдоо боюнча эл аралык тажрыйбаны изилдөө. Республикалык протездик-ортопеддик буюмдар мекемесинин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | ЭСӨМ, ССМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окутулган кызматкерлердин саны |
|  |  |  | ДМЧА үчүн протездик-ортопеддик буюмдарды даярдоо боюнча жаңы технологияларды киргизүү | ЭСӨМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Протездик-ортопеддик буюмдардын жаңы түрлөрүнүн саны |
|  | ДМЧА социалдык кызматтарды көрсөткөн социалдык тейлөөнүн коммерциялык эмес уюмдарын жана мекемелерин аккредитациялоо механизмдерин киргизүү |  | Социалдык кызматтарды көрсөткөн уюмдарды жана мекемелериди аккредитация механизмдерин киргизүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгып киргизүү | ЭСӨМ, ФМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | ДМЧ балдарды инклюзивдик билим берүү менен камсыздоо |  | Инклюзивдик билим берүүнүөнүктүрүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | БИМ, ССМ, ЭСӨМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Жалпы билим берүү мектептеринде окуучуларды профилактикалык медициналык карап чыгууну киргизүү | ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окуучулардын жалпы санынан профилактикалык медициналык карап чыгууда камтылган балдардын үлүшү |
|  |  |  | Медициналык реабилитациялык кызматтарга ДМЧА жеткиликтүүлүгү үчүн иштерди уюштуруу жана жүргүзүү | ССМ, БИМ, ЭСӨМ, КЭУ, (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Медициналык реабилитация алуу учун кайрылган ДМЧА жалпы санынан реабилитацияны алган ДМЧА үлүшү |
| 3-милдет. ДМЧА үчүн бирдей укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДМЧАнын иш менен камсыз болуусуна шарттарды түзүү |  | Квоталанган жушумчу орундарга ДМЧА ишке орноштуруу боюнча чараларды көрүү | ЖМА,ЖӨБО (макулдашуу боюнча),ЭСӨМ,БИМ,ССМ, МКК | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Отчеттор |
|  |  |  | Жыл сайын ДМЧА үчүн бош кызмат орундар жарманкесин өткөрүү. ДМЧА үчүн бош орундар тууралуу маалымдоо | ЭСӨМ,ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Бош кызмат орундарына өткөрүлгөн жарманкелердин саны.Жумуштуулук кызматына кайрылган ДМЧА жалпы санынан ишке орношкон ДМЧА үлүшү |
|  | Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге ээ болууга ДМЧА үчүн шарттарды түзүү |  | ДМЧА эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутууну камсыздоо | ЭСӨМ, БИМ, ЖМА, ЖӨБО, КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окутуунун жыйынтыктары жөнүндө отчет |
|  |  |  | ДМЧА реабилитациялоо топторун түзүү | БИМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | ДМЧА үчүн түзүлгөн реабилитациялоо топторунун саны |
|  | ДМЧАлардын маданий жана туристтик объекттерге жетүү шарттарын түзүү |  | Маданий-оюн-зоок мекемелерине (музей, театр, кинотеатр, китепкана) атайын ылайыктоолорду (пандустар жана тосмолор) орнотуу | ММТМ, ФМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Атайын орнотмолор орнотулган маданий - оюн-зоок мекемелеринин жалпы саны |
|  |  |  | ДМЧА үчүн маданий жана туристтик иш-чараларды уюштуруу | ММТМ,ФМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны |
|  | ДМЧА өкүлдөрүн имараттарды, курулмаларды пайдаланууга кабыл алуу жана киргизүү боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына кошуу |  | ЧУА комиссиялардын курамына ДМЧАны киргизүүнү көздөгөн өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду иштеп чыгуу жана киргизүү | Экотехинспекция, Курулуш aгенттиги, ЭСӨМ | 2016-жыл | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | Сот акыйкаттыгына ДМЧА жетүүсүн кеңейтүү |  | Кирешесининденгээлинекарабай акысыз юридикалык жардам алууга укугу бар тараптарды аныктоону караштырган “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЮМ, ЭСӨМ, ЭАУ (макулдашуу боюнча), БУУ ӨП (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
| 4-милдет. ДМЧАны пенсия менен камсыздоо системасын күчөтүү, ошондой эле мамлекет тарабынан кепилденген төлөмдөрдү камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДМЧАны пенсия менен камсыздоо системасын жакшыртуу, ошондой эле мамлекет тарабынан кепилденген төлөмдөрдү камсыздоо |  | ДМЧАнын пенсияларынынкамсыздандыруубөлүмүнжыл сайыниндексациялоону караштырганЧУАдолбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Соцфонд, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Пенсия менен камсыздоого укугу жок ДМЧАны ар айлык социалдык жөлөкпулдар менен камсыздоо | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Пенсиялык камсыздоого укугу болбогон ДМЧА социалдык жөлөкпулдар менен колдоого алынган |
| 3-бөлүм. Улгайган жарандарды социалдык коргоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-милдет. Улгайган жарандарды сапаттуу социалдык кызматтарга жетүүсүн жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жергиликтүү деңгээлде социалдык кызматтарга улгайган жарандардын керектөөсүн аныктоо |  | 2 пилоттук облуста жергиликтүү деңгээлде социалдык кызматтарга улгайган жарандардын керектөөсүн аныктоо максатында талдоожүргүзүү | ЭСӨМ, ЖӨБО,ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Улгайган жарандардын керектөөсүн аныктоо тууралуу отчет |
|  |  |  | Гендердик аспектилерди эске алуу менен кызыкчылыктар боюнча өз алдынча жардам топтору жана клубдардын ишин колдоо | ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭСӨМ,Бишкек ш. жана Ош ш.Мэриялары, ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Кызыкчылыктар боюнча өз алдынча жардам топторун жана клубдардын иштешин камсыздоо |
|  | Социалдык кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу |  | Социалдык кызматкерлерди дайыма окутуу жанаквалификациясын жогорулатуусистемасын киргизүү | ЭCӨM, KPПБA, ФМ | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Окутуунун натыйжалары жөнүндө отчет |
|  | Улгайган жарандарга социалдык кызматтарды көрсөткөн социалдык тейлөө мекемелерин жана коммерциялык эмес уюмдарды аккредитациялоо механизмин киргизүү |  | Социалдык кызматтарды көрсөткөн уюмдарды жана мекемелерди аккредитациялоо механизмин киргизүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ,ФМ, ССМ,БИМ, КЭУ(макулдашуу боюнча) | 2017-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу боюнча ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү |  | “Мамлекеттик социалдык заказ боюнча” КР мыйзамынын долбоорун жылдыруу боюнча чараларды көрүү | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | КР Мыйзамы |
|  |  |  | Мамлекеттик социалдык заказды киргизүү боюнча ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, ССМ, БИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2017-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  | Улгайган жарандарга акы төлөнүүчү социалдык кызматтарды көрсөтүү механизмин киргизүү |  | Акы төлөнүүчү социалдык кызматтардын тизмесин бекитүүну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, БИМ, Этностор агенттиги, КЭУ, (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Акы төлөнүүчү социалдык кызматтарды көрсөтүү механизмин иштеп чыгуу |  |  |  |  |
|  | Социалдык кызматтардын наркын аныктоо методикасын иштеп чыгуу |  | Социалдык кызматтардын наркын аныктоонун эл аралык тажрыйбасын изилдөө | ЭСӨМ, Этностор агенттиги, КЭУ, ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | Бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштары менен аналитикалык отчет |
|  |  |  | Социалдык кызматтардын наркын аныктоонун методикасын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЭСӨМ, Этностор агенттиги | 2017-жыл | РБ | Бекитилген методика |
|  | Демографиялык кырдаалды жана тендердик аспектилерди эске алуу менен калктын улгаюусун тандоо жана божомолдоо |  | Улгаюу процесстерине изилдөө өткөрүү жыйынтыгы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү | ЭСӨМ, УСК (макулдашуу менен), ССМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштар менен аналитикалык отчет |
| 2-милдет. Экономиканын уюшулбаган секторунда иштеген адамдар үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча тарифтик саясатты өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Айыл чарбасында жеке эмгек ишкердиги менен алектенген адамдар үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин жакшыртуу |  | Айыл чарбасында жана жеке эмгек ишкердиги менен алектенген жарандарга камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү тарифтерин жана механизмдерин кайра карап чыгууну караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана киргизүү | Соцфонд, АЧТӨЖММ, ЭМ | 2016-жыл | Соцфонддун каражаттары | КР Өкмөтүнүн токтому |
|  |  |  | Пенсиялык камсыздандыруу маселелерин калкка түшүндүрүү боюнча маалыматтык кампанияны өткөрүү | Соцфонд, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЖМК (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | Соцфонддун каражаттары | Жүргүзүлгөн маалыматтык кампаниянын жыйынтыктары жөнүндө отчет |
| 3-милдет. Улгайган жарандардын ден соолугун жакшыртуу, байгерчилигин жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ооруларды алдын алуу |  | Улгайган адамдардын жеңилдетилген шарттардагы медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | ССМ, ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Медициналык кызматтарды алган улгайган адамдардын саны |
|  |  |  | Жашоого маанилүү каражаттардын тизмесин эске алуу менен дары-дармектер менен камсыздоонун мамлекеттик программалары боюнча орду толтурулган дары каражаттарынын тизмесине толуктоо киргизүү | ССМ, ММКФ | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Керектөөлөрдү эске алуу менен улгайган жарандардын дары-дармектерге жеткиликтүүлүгү жакшырат |
|  | Улгайган жарандарды социалдык коргоо деңгээлин жогорулатуу |  | Пенсия менен камсыздоого укугу болбогон улгайган жарандарды ай сайын социалдык жөлөкпул менен камсыздоо | ЭСӨМ, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Социалдык жөлөкпул алышкан улгайган жарандардын саны |
| 4-милдет. Улгайган жарандардын квалификациясын жогорулатуу, кайра квалификациялоо жана ишке орноштуруу үчүн шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улгайган жарандарды ишке орноштуруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү |  | Улгайган жарандарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Аналитикалык отчеттор |
| 4. Социалдык коргоонун кошумча чаралары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-милдет. Кош бойлуулук жана төрөт жөлөкпулдарын чектөө боюнча ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо системасын өркүндөтүү |  | Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо системасына талдоо (изилдөө) өткөрүү жана сунуш киргизүү | ЭСӨМ, ФМ, Соцфонд, ССМ, КПФ (макулдашуу боюнча), Иш берүүчүлөр конфедерациясы (макулдашуу боюнча), КЭУ (макулдашуу боюнча), ЭЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштары менен отчет |
| 2-милдет. Расымдык жөлөкпулду дайындоо жана төлөө боюнча ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расымдык жөлөкпулду дайындоо системасын өркүндөтүү боюнча сунуштарды изилдөө жана иштеп чыгуу |  | Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен жөлөкпулду дайындоо системасына талдоо (изилдөө) жүргүзүү жана сунуш киргизүү | ЭСӨМ, ФМ, Соцфонд, Этностор агенттиги, КПФ (макулдашуу боюнча), Иш берүүчүлөр конфедерациясы (макулдашуу боюнча), ЭАУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштары менен отчет |
| 3-милдет. Тарифтерди жогорулатуу шартында турак-жай субсидияларын берүү механизмдерин өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электр энергиясына тарифтер жогорулаган шартта жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын даректүү колдоо чараларын өркүндөтүү |  | Электр энергиясына тарифтерди жогорулатуу шартында турак жай субсидияларын берүүнүн, ошондой эле социалдык колдоонун даректүү чараларынын системасын изилдөө | ОЭК агенттиги, Этностор агенттиги, ЭСӨМ, Соцфонд, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | 2016-жыл | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштары менен отчет |
|  |  |  | Электр энергиясына тарифтерди жогорулатуу шартында турак-жай субсидияларын берүү системасын, социалдык колдоонун даректүү чараларын өркүндөтүүнү жана киргизүүнү караштырган ЧУА долбоорун иштеп чыгуу |  | 2017-жыл | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | КР Өкмөтүнүн токтому |
| 4-милдет. Ишсиз жарандарды кесиптик окутуу, квалификациясын жогорулатууну жана кайра окутууну уюштуруу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү чараларын изилдөө жана сунуштарды киргизүү |  | Ишке орноштурууга көмөк көрсөтүүнун жаңы элементтерин киргизүү боюнча чараларды ишке ашыруу | ЭСӨМ, ФМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Кабылалынганчаралардынжыйынтыгыбоюнчааналитикалыкмаалымат |
| 5-милдет. Өлкө үчүн жогорку социалдык мааниси бар чөйрөдө коомдук акы төлөнүүчү иштерди уюштурууну стимулдаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жумушсуз жарандар үчүн коомдук акы төлөнүүчү иштерди уюштуруу жол-жобосун кайра карап чыгуу |  | Жумушсуз жарандарды убактылуу жумуш орундары менен камсыз кылуу боюнча иш чараларды уюштуруу жана жүргүзүү | ЭСӨМ | 2016-2017-жылдар | РБ | Коомдук акы төлөнүүчү иштерге жонотулгон жарандардын саны, жумушсуздардын санынан |
|  |  |  | Коомдук акы төлөнүүчү иштер аркылуу социалдык маанилүү объекттердин болжолдуу түрлөрүнүн тизмесин даярдоону иштеп чыгуу | Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | МБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштар жана рекомендациялар |
| 6-милдет. Социалдык чакан кредит берүү системасын институтташтыруу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чакан кредиттөөнү жакшыртуу |  | Жеке ишкердигинуюштурууүчүнжумушсузжарандаргачаканнасыялардыберүү | ЭСӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Чаканнасыялардыалганжумушсузжарандардын саны |
|  |  |  | Жумушсуз жарандардын арасында жеке ишкердикти уюштуруу маселеси боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | ЭСӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, ЖБ | Отчеттор |
| 7-милдет. Калкты социалдык коргоо абалын баалоого негизделген улуттук диалогду өткөрүү аркылуу социалдык коргоонун минималдуу ченемдерин аныктоо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЭУ № 202 сунуштарынын жоболорун колдонуу мүмкүнчүлүгүн аныктоо |  | Кыргыз Республикасынын калкын социалдык коргоо абалын Эл аралык эмгек уюмунун № 102 “Социалдык камсыздоонун минималдуу стандарттары жөнүндө” конвенциясына жана Эл аралык эмгек уюмунун№ 202 “Социалдык коргоонун минималдуу ченемдери жөнүндө” сунуштарына ылайык баалоону жүргүзүү | ЭСӨМ, ЭМ, ФМ, Соцфонд, ССМ, Экотехинспекция, ММКФ, КПФ (макулдашуу боюнча), Иш берүүчүлөр конфедерациясы (макулдашуу боюнча), ЭЭУ (макулдашуу боюнча) | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Сунуштар жана рекомендациялар бар аналитикалык отчет |
|  |  |  | Социалдык коргоо абалын баалоо боюнча акыркы отчеттун презентациясы |  | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Отчеттор |
| 8-милдет. Социалдык коргоо чөйрөсүндө ведомстволор аралык маалымат алмашууну жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маалымат алмашууну жөнөкөйлөтүү максатында мамлекеттик органдардын маалыматтарынын электрондук базаларынын өз ара аракеттешүүсү үчүн шарттарды түзүү |  | Мамлекеттик органдардын электрондук базаларынынөз ара аракеттешүүсун уюштуруу маселеси боюнча маалыматтык системаны талдоо жүргүзүү | МКК, Соцфонд, МСК, ММКФ, ССМ, ЭСӨМ, БИМ | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Аналитикалык отчет |
|  |  |  | Мамлекеттик органдардын маалыматтарынын электрондук базаларынын өз ара аракеттешүүсү үчүн механизмин иштеп чыгуу |  | 2016-2017-жылдар | РБ, бюджеттен тышкаркы каражаттар | Өз ара аракеттешүүнүн механизминин болушу |

».